## p1-triangle
Project-1 | [10 empty] | Trail | Finish | Success
Task | Immediate Ancestor(s) | a | m | b | Start Time | U(0,1) | x= a + sqrt( (b-a)(m-a)U ) | x= b - sqrt( (b-a)(b-m)(1-u) ) | Duration | End Time | 1 | 56.1846 | 1
D |  | 5 | 6 | 7 | 0 | 0.90184 | 6.343 | 6.5569 | 6.5569 | 6.5569 | 2 | 59.0112 | 1
E | D | 7 | 7 | 7 | 6.5569 | 0.74517 | 7 | 7 | 7 | 13.5569 | 3 | 57.8462 | 1
F | D | 5 | 8 | 13 | 6.5569 | 0.050257 | 6.0983 | 6.8364 | 6.0983 | 12.6552 | 4 | 58.3007 | 1
G | D | 3 | 8 | 14 | 6.5569 | 0.43937 | 7.9159 | 7.9171 | 7.9159 | 14.4728 | 5 | 62.3143 | 0
H | E | 8 | 9 | 10 | 13.5569 | 0.71053 | 9.1921 | 9.2391 | 9.2391 | 22.796 | 6 | 58.2669 | 1
I | F, G | 6 | 8 | 10 | 14.4728 | 0.1266 | 7.0064 | 7.3567 | 7.0064 | 21.4791 | 7 | 57.2098 | 1
J | H | 10 | 13 | 15 | 22.796 | 0.022912 | 10.5862 | 11.8742 | 10.5862 | 33.3823 | 8 | 59.8579 | 1
K | I | 5 | 5 | 5 | 21.4791 | 0.90524 | 5 | 5 | 5 | 26.4791 | 9 | 58.6864 | 1
L | I | 11 | 13 | 16 | 21.4791 | 0.36487 | 12.9102 | 12.9134 | 12.9102 | 34.3893 | 10 | 60.6476 | 0
M | J | 9 | 10 | 12 | 33.3823 | 0.068137 | 9.4521 | 9.6354 | 9.4521 | 42.8344 | 11 | 62.959 | 0
N | L | 3 | 4 | 7 | 34.3893 | 0.59245 | 4.5394 | 4.7885 | 4.7885 | 39.1778 | 12 | 59.0148 | 1
O | K, M, N | 12 | 14 | 17 | 42.8344 | 0.18231 | 13.3502 | 13.4978 | 13.3502 | 56.1846 | 13 | 58.5049 | 1
[11 empty] | 14 | 57.23 | 1
[11 empty] | 15 | 61.9026 | 0
[11 empty] | 16 | 58.6351 | 1
[11 empty] | 17 | 57.9634 | 1
Project-1 | [10 empty] | 18 | 58.8582 | 1
Deadline | Mean Project Finish Time | Success Rate | [8 empty] | 19 | 59.7644 | 1
60 | 59.4562 | 0.635 | [8 empty] | 20 | 59.0508 | 1
[11 empty] | 21 | 57.6869 | 1
[11 empty] | 22 | 60.3911 | 0
[11 empty] | 23 | 61.0309 | 0
[11 empty] | 24 | 58.3574 | 1
[11 empty] | 25 | 60.1199 | 0
[11 empty] | 26 | 62.3846 | 0
[11 empty] | 27 | 60.2183 | 0
[11 empty] | 28 | 58.2995 | 1
[11 empty] | 29 | 59.8122 | 1
[11 empty] | 30 | 59.5485 | 1
[11 empty] | 31 | 58.0355 | 1
[11 empty] | 32 | 57.2845 | 1
[11 empty] | 33 | 57.8378 | 1
[11 empty] | 34 | 60.7221 | 0
[11 empty] | 35 | 59.4238 | 1
[11 empty] | 36 | 58.3815 | 1
[11 empty] | 37 | 59.7973 | 1
[11 empty] | 38 | 59.0866 | 1
[11 empty] | 39 | 59.5826 | 1
[11 empty] | 40 | 59.5978 | 1
[11 empty] | 41 | 61.0771 | 0
[11 empty] | 42 | 58.6427 | 1
[11 empty] | 43 | 60.3959 | 0
[11 empty] | 44 | 58.2406 | 1
[11 empty] | 45 | 58.5436 | 1
[11 empty] | 46 | 60.1531 | 0
[11 empty] | 47 | 58.3196 | 1
[11 empty] | 48 | 61.7162 | 0
[11 empty] | 49 | 56.4171 | 1
[11 empty] | 50 | 62.3512 | 0
[11 empty] | 51 | 57.0382 | 1
[11 empty] | 52 | 59.336 | 1
[11 empty] | 53 | 58.2746 | 1
[11 empty] | 54 | 59.757 | 1
[11 empty] | 55 | 59.017 | 1
[11 empty] | 56 | 58.7427 | 1
[11 empty] | 57 | 60.9119 | 0
[11 empty] | 58 | 56.3305 | 1
[11 empty] | 59 | 59.9612 | 1
[11 empty] | 60 | 56.9794 | 1
[11 empty] | 61 | 62.1114 | 0
[11 empty] | 62 | 58.2489 | 1
[11 empty] | 63 | 60.5511 | 0
[11 empty] | 64 | 61.3718 | 0
[11 empty] | 65 | 60.6893 | 0
[11 empty] | 66 | 58.8858 | 1
[11 empty] | 67 | 58.3533 | 1
[11 empty] | 68 | 59.4975 | 1
[11 empty] | 69 | 60.8691 | 0
[11 empty] | 70 | 58.881 | 1
[11 empty] | 71 | 59.1596 | 1
[11 empty] | 72 | 60.6655 | 0
[11 empty] | 73 | 59.6651 | 1
[11 empty] | 74 | 57.4502 | 1
[11 empty] | 75 | 57.6673 | 1
[11 empty] | 76 | 63.4873 | 0
[11 empty] | 77 | 58.0886 | 1
[11 empty] | 78 | 61.0086 | 0
[11 empty] | 79 | 56.3992 | 1
[11 empty] | 80 | 57.5899 | 1
[11 empty] | 81 | 60.8341 | 0
[11 empty] | 82 | 59.7629 | 1
[11 empty] | 83 | 59.2403 | 1
[11 empty] | 84 | 59.1177 | 1
[11 empty] | 85 | 62.6165 | 0
[11 empty] | 86 | 57.2531 | 1
[11 empty] | 87 | 56.8933 | 1
[11 empty] | 88 | 60.1487 | 0
[11 empty] | 89 | 58.5443 | 1
[11 empty] | 90 | 59.9103 | 1
[11 empty] | 91 | 59.9226 | 1
[11 empty] | 92 | 59.8462 | 1
[11 empty] | 93 | 61.1933 | 0
[11 empty] | 94 | 57.8673 | 1
[11 empty] | 95 | 58.9076 | 1
[11 empty] | 96 | 61.2307 | 0
[11 empty] | 97 | 60.9293 | 0
[11 empty] | 98 | 60.0716 | 0
[11 empty] | 99 | 60.3568 | 0
[11 empty] | 100 | 60.7351 | 0
[11 empty] | 101 | 61.0074 | 0
[11 empty] | 102 | 57.5331 | 1
[11 empty] | 103 | 61.9025 | 0
[11 empty] | 104 | 58.1114 | 1
[11 empty] | 105 | 57.2657 | 1
[11 empty] | 106 | 59.8873 | 1
[11 empty] | 107 | 59.9045 | 1
[11 empty] | 108 | 57.5333 | 1
[11 empty] | 109 | 59.6531 | 1
[11 empty] | 110 | 62.9006 | 0
[11 empty] | 111 | 58.0337 | 1
[11 empty] | 112 | 58.0023 | 1
[11 empty] | 113 | 59.824 | 1
[11 empty] | 114 | 57.9543 | 1
[11 empty] | 115 | 63.1421 | 0
[11 empty] | 116 | 57.028 | 1
[11 empty] | 117 | 60.626 | 0
[11 empty] | 118 | 58.2676 | 1
[11 empty] | 119 | 60.3724 | 0
[11 empty] | 120 | 55.7767 | 1
[11 empty] | 121 | 58.3288 | 1
[11 empty] | 122 | 58.6676 | 1
[11 empty] | 123 | 59.3254 | 1
[11 empty] | 124 | 56.1001 | 1
[11 empty] | 125 | 57.4217 | 1
[11 empty] | 126 | 57.7093 | 1
[11 empty] | 127 | 60.4257 | 0
[11 empty] | 128 | 61.3739 | 0
[11 empty] | 129 | 59.6328 | 1
[11 empty] | 130 | 58.8644 | 1
[11 empty] | 131 | 59.0514 | 1
[11 empty] | 132 | 57.6179 | 1
[11 empty] | 133 | 59.3078 | 1
[11 empty] | 134 | 56.2042 | 1
[11 empty] | 135 | 57.8134 | 1
[11 empty] | 136 | 57.5219 | 1
[11 empty] | 137 | 59.8378 | 1
[11 empty] | 138 | 57.672 | 1
[11 empty] | 139 | 57.4089 | 1
[11 empty] | 140 | 59.2338 | 1
[11 empty] | 141 | 59.4318 | 1
[11 empty] | 142 | 60.1731 | 0
[11 empty] | 143 | 61.2974 | 0
[11 empty] | 144 | 57.9914 | 1
[11 empty] | 145 | 61.014 | 0
[11 empty] | 146 | 58.5456 | 1
[11 empty] | 147 | 64.4417 | 0
[11 empty] | 148 | 59.2615 | 1
[11 empty] | 149 | 61.2412 | 0
[11 empty] | 150 | 61.2135 | 0
[11 empty] | 151 | 58.2014 | 1
[11 empty] | 152 | 57.8162 | 1
[11 empty] | 153 | 60.4615 | 0
[11 empty] | 154 | 61.3036 | 0
[11 empty] | 155 | 59.3809 | 1
[11 empty] | 156 | 57.9815 | 1
[11 empty] | 157 | 56.3757 | 1
[11 empty] | 158 | 60.9537 | 0
[11 empty] | 159 | 57.6429 | 1
[11 empty] | 160 | 58.5558 | 1
[11 empty] | 161 | 57.7247 | 1
[11 empty] | 162 | 60.0607 | 0
[11 empty] | 163 | 59.2106 | 1
[11 empty] | 164 | 58.6923 | 1
[11 empty] | 165 | 59.7989 | 1
[11 empty] | 166 | 58.059 | 1
[11 empty] | 167 | 59.476 | 1
[11 empty] | 168 | 60.9024 | 0
[11 empty] | 169 | 63.5236 | 0
[11 empty] | 170 | 61.3568 | 0
[11 empty] | 171 | 59.2261 | 1
[11 empty] | 172 | 59.4612 | 1
[11 empty] | 173 | 57.6714 | 1
[11 empty] | 174 | 60.3652 | 0
[11 empty] | 175 | 61.6525 | 0
[11 empty] | 176 | 61.88 | 0
[11 empty] | 177 | 58.44 | 1
[11 empty] | 178 | 61.7722 | 0
[11 empty] | 179 | 59.7083 | 1
[11 empty] | 180 | 57.8901 | 1
[11 empty] | 181 | 62.345 | 0
[11 empty] | 182 | 58.2723 | 1
[11 empty] | 183 | 60.2928 | 0
[11 empty] | 184 | 57.2171 | 1
[11 empty] | 185 | 58.4793 | 1
[11 empty] | 186 | 60.5659 | 0
[11 empty] | 187 | 59.7546 | 1
[11 empty] | 188 | 60.6043 | 0
[11 empty] | 189 | 60.9372 | 0
[11 empty] | 190 | 58.9851 | 1
[11 empty] | 191 | 58.7549 | 1
[11 empty] | 192 | 55.6263 | 1
[11 empty] | 193 | 60.238 | 0
[11 empty] | 194 | 59.8841 | 1
[11 empty] | 195 | 59.7022 | 1
[11 empty] | 196 | 57.748 | 1
[11 empty] | 197 | 60.9256 | 0
[11 empty] | 198 | 60.2002 | 0
[11 empty] | 199 | 59.5261 | 1
[11 empty] | 200 | 61.0925 | 0
[11 empty] | 201 | 58.1906 | 1
[11 empty] | 202 | 58.0403 | 1
[11 empty] | 203 | 57.0139 | 1
[11 empty] | 204 | 60.6923 | 0
[11 empty] | 205 | 59.3725 | 1
[11 empty] | 206 | 57.0698 | 1
[11 empty] | 207 | 58.5253 | 1
[11 empty] | 208 | 58.0652 | 1
[11 empty] | 209 | 59.1811 | 1
[11 empty] | 210 | 59.604 | 1
[11 empty] | 211 | 58.1578 | 1
[11 empty] | 212 | 59.0628 | 1
[11 empty] | 213 | 59.397 | 1
[11 empty] | 214 | 58.2071 | 1
[11 empty] | 215 | 57.7246 | 1
[11 empty] | 216 | 59.9705 | 1
[11 empty] | 217 | 56.9924 | 1
[11 empty] | 218 | 61.3258 | 0
[11 empty] | 219 | 60.2402 | 0
[11 empty] | 220 | 60.5057 | 0
[11 empty] | 221 | 61.3674 | 0
[11 empty] | 222 | 59.1857 | 1
[11 empty] | 223 | 55.3041 | 1
[11 empty] | 224 | 61.3658 | 0
[11 empty] | 225 | 59.2467 | 1
[11 empty] | 226 | 59.8767 | 1
[11 empty] | 227 | 59.5053 | 1
[11 empty] | 228 | 58.7543 | 1
[11 empty] | 229 | 58.6684 | 1
[11 empty] | 230 | 59.9622 | 1
[11 empty] | 231 | 57.5497 | 1
[11 empty] | 232 | 58.4192 | 1
[11 empty] | 233 | 58.6825 | 1
[11 empty] | 234 | 58.9828 | 1
[11 empty] | 235 | 62.7951 | 0
[11 empty] | 236 | 61.3002 | 0
[11 empty] | 237 | 59.9102 | 1
[11 empty] | 238 | 62.0591 | 0
[11 empty] | 239 | 58.4716 | 1
[11 empty] | 240 | 58.9751 | 1
[11 empty] | 241 | 59.8776 | 1
[11 empty] | 242 | 61.0404 | 0
[11 empty] | 243 | 59.0214 | 1
[11 empty] | 244 | 56.8705 | 1
[11 empty] | 245 | 58.8648 | 1
[11 empty] | 246 | 59.5532 | 1
[11 empty] | 247 | 57.6294 | 1
[11 empty] | 248 | 59.6844 | 1
[11 empty] | 249 | 59.2055 | 1
[11 empty] | 250 | 58.4997 | 1
[11 empty] | 251 | 57.7563 | 1
[11 empty] | 252 | 58.3159 | 1
[11 empty] | 253 | 60.6274 | 0
[11 empty] | 254 | 62.131 | 0
[11 empty] | 255 | 57.3079 | 1
[11 empty] | 256 | 57.8525 | 1
[11 empty] | 257 | 60.9583 | 0
[11 empty] | 258 | 59.5604 | 1
[11 empty] | 259 | 59.1961 | 1
[11 empty] | 260 | 59.528 | 1
[11 empty] | 261 | 59.0737 | 1
[11 empty] | 262 | 58.3569 | 1
[11 empty] | 263 | 59.868 | 1
[11 empty] | 264 | 58.4327 | 1
[11 empty] | 265 | 58.8214 | 1
[11 empty] | 266 | 58.222 | 1
[11 empty] | 267 | 58.3376 | 1
[11 empty] | 268 | 58.5927 | 1
[11 empty] | 269 | 57.5979 | 1
[11 empty] | 270 | 57.5138 | 1
[11 empty] | 271 | 58.9133 | 1
[11 empty] | 272 | 59.7999 | 1
[11 empty] | 273 | 59.7328 | 1
[11 empty] | 274 | 60.0913 | 0
[11 empty] | 275 | 61.2388 | 0
[11 empty] | 276 | 60.4054 | 0
[11 empty] | 277 | 60.1673 | 0
[11 empty] | 278 | 61.4839 | 0
[11 empty] | 279 | 61.0173 | 0
[11 empty] | 280 | 56.6778 | 1
[11 empty] | 281 | 60.3183 | 0
[11 empty] | 282 | 58.8065 | 1
[11 empty] | 283 | 60.097 | 0
[11 empty] | 284 | 61.1458 | 0
[11 empty] | 285 | 58.9347 | 1
[11 empty] | 286 | 55.8176 | 1
[11 empty] | 287 | 58.8398 | 1
[11 empty] | 288 | 57.3316 | 1
[11 empty] | 289 | 62.2886 | 0
[11 empty] | 290 | 57.3853 | 1
[11 empty] | 291 | 57.1633 | 1
[11 empty] | 292 | 62.6766 | 0
[11 empty] | 293 | 56.1659 | 1
[11 empty] | 294 | 56.6202 | 1
[11 empty] | 295 | 59.5529 | 1
[11 empty] | 296 | 59.6149 | 1
[11 empty] | 297 | 62.3038 | 0
[11 empty] | 298 | 58.6163 | 1
[11 empty] | 299 | 57.1032 | 1
[11 empty] | 300 | 59.0361 | 1
[11 empty] | 301 | 62.2698 | 0
[11 empty] | 302 | 56.7491 | 1
[11 empty] | 303 | 59.0535 | 1
[11 empty] | 304 | 57.0171 | 1
[11 empty] | 305 | 61.9449 | 0
[11 empty] | 306 | 60.2764 | 0
[11 empty] | 307 | 59.0834 | 1
[11 empty] | 308 | 60.0297 | 0
[11 empty] | 309 | 62.6317 | 0
[11 empty] | 310 | 58.5802 | 1
[11 empty] | 311 | 61.7828 | 0
[11 empty] | 312 | 59.7306 | 1
[11 empty] | 313 | 59.7503 | 1
[11 empty] | 314 | 60.6672 | 0
[11 empty] | 315 | 61.4599 | 0
[11 empty] | 316 | 58.3243 | 1
[11 empty] | 317 | 56.3106 | 1
[11 empty] | 318 | 58.5022 | 1
[11 empty] | 319 | 59.3799 | 1
[11 empty] | 320 | 56.1711 | 1
[11 empty] | 321 | 59.4889 | 1
[11 empty] | 322 | 58.2564 | 1
[11 empty] | 323 | 58.5139 | 1
[11 empty] | 324 | 60.6676 | 0
[11 empty] | 325 | 60.5194 | 0
[11 empty] | 326 | 56.9238 | 1
[11 empty] | 327 | 60.1452 | 0
[11 empty] | 328 | 62.7067 | 0
[11 empty] | 329 | 59.2579 | 1
[11 empty] | 330 | 58.0407 | 1
[11 empty] | 331 | 61.6217 | 0
[11 empty] | 332 | 60.2384 | 0
[11 empty] | 333 | 59.7581 | 1
[11 empty] | 334 | 60.0434 | 0
[11 empty] | 335 | 61.667 | 0
[11 empty] | 336 | 59.409 | 1
[11 empty] | 337 | 57.489 | 1
[11 empty] | 338 | 59.7321 | 1
[11 empty] | 339 | 58.6808 | 1
[11 empty] | 340 | 59.2808 | 1
[11 empty] | 341 | 56.3727 | 1
[11 empty] | 342 | 57.7947 | 1
[11 empty] | 343 | 57.5041 | 1
[11 empty] | 344 | 58.5609 | 1
[11 empty] | 345 | 61.5783 | 0
[11 empty] | 346 | 61.1669 | 0
[11 empty] | 347 | 60.4043 | 0
[11 empty] | 348 | 57.6879 | 1
[11 empty] | 349 | 58.8877 | 1
[11 empty] | 350 | 60.7689 | 0
[11 empty] | 351 | 59.9024 | 1
[11 empty] | 352 | 59.8362 | 1
[11 empty] | 353 | 58.7302 | 1
[11 empty] | 354 | 59.1726 | 1
[11 empty] | 355 | 62.1478 | 0
[11 empty] | 356 | 58.7114 | 1
[11 empty] | 357 | 61.1063 | 0
[11 empty] | 358 | 61.677 | 0
[11 empty] | 359 | 60.5089 | 0
[11 empty] | 360 | 62.5087 | 0
[11 empty] | 361 | 63.9784 | 0
[11 empty] | 362 | 59.4891 | 1
[11 empty] | 363 | 57.7511 | 1
[11 empty] | 364 | 59.4643 | 1
[11 empty] | 365 | 61.3623 | 0
[11 empty] | 366 | 60.6188 | 0
[11 empty] | 367 | 59.9563 | 1
[11 empty] | 368 | 59.8823 | 1
[11 empty] | 369 | 58.8492 | 1
[11 empty] | 370 | 57.609 | 1
[11 empty] | 371 | 60.7895 | 0
[11 empty] | 372 | 58.0346 | 1
[11 empty] | 373 | 58.049 | 1
[11 empty] | 374 | 56.1335 | 1
[11 empty] | 375 | 60.6705 | 0
[11 empty] | 376 | 61.3335 | 0
[11 empty] | 377 | 59.2052 | 1
[11 empty] | 378 | 61.8958 | 0
[11 empty] | 379 | 61.0619 | 0
[11 empty] | 380 | 59.6735 | 1
[11 empty] | 381 | 58.3054 | 1
[11 empty] | 382 | 58.6504 | 1
[11 empty] | 383 | 59.9554 | 1
[11 empty] | 384 | 60.4576 | 0
[11 empty] | 385 | 58.607 | 1
[11 empty] | 386 | 60.4896 | 0
[11 empty] | 387 | 60.5405 | 0
[11 empty] | 388 | 57.534 | 1
[11 empty] | 389 | 60.6784 | 0
[11 empty] | 390 | 57.3224 | 1
[11 empty] | 391 | 60.9971 | 0
[11 empty] | 392 | 60.2438 | 0
[11 empty] | 393 | 58.2406 | 1
[11 empty] | 394 | 63.0468 | 0
[11 empty] | 395 | 61.7007 | 0
[11 empty] | 396 | 60.7182 | 0
[11 empty] | 397 | 55.7982 | 1
[11 empty] | 398 | 58.482 | 1
[11 empty] | 399 | 59.3521 | 1
[11 empty] | 400 | 59.0375 | 1
[11 empty] | 401 | 57.6158 | 1
[11 empty] | 402 | 60.2119 | 0
[11 empty] | 403 | 57.0862 | 1
[11 empty] | 404 | 59.7189 | 1
[11 empty] | 405 | 60.2958 | 0
[11 empty] | 406 | 60.6569 | 0
[11 empty] | 407 | 58.6595 | 1
[11 empty] | 408 | 59.717 | 1
[11 empty] | 409 | 57.7885 | 1
[11 empty] | 410 | 58.032 | 1
[11 empty] | 411 | 59.7545 | 1
[11 empty] | 412 | 60.5401 | 0
[11 empty] | 413 | 60.061 | 0
[11 empty] | 414 | 62.6136 | 0
[11 empty] | 415 | 60.5449 | 0
[11 empty] | 416 | 59.5533 | 1
[11 empty] | 417 | 58.3073 | 1
[11 empty] | 418 | 60.7906 | 0
[11 empty] | 419 | 58.3306 | 1
[11 empty] | 420 | 61.1801 | 0
[11 empty] | 421 | 58.9366 | 1
[11 empty] | 422 | 57.3693 | 1
[11 empty] | 423 | 60.4688 | 0
[11 empty] | 424 | 58.5345 | 1
[11 empty] | 425 | 56.8703 | 1
[11 empty] | 426 | 58.8502 | 1
[11 empty] | 427 | 61.4847 | 0
[11 empty] | 428 | 57.2653 | 1
[11 empty] | 429 | 59.8409 | 1
[11 empty] | 430 | 59.1956 | 1
[11 empty] | 431 | 60.6956 | 0
[11 empty] | 432 | 57.5424 | 1
[11 empty] | 433 | 59.3019 | 1
[11 empty] | 434 | 59.3462 | 1
[11 empty] | 435 | 59.6922 | 1
[11 empty] | 436 | 60.1598 | 0
[11 empty] | 437 | 56.887 | 1
[11 empty] | 438 | 61.3451 | 0
[11 empty] | 439 | 56.0997 | 1
[11 empty] | 440 | 59.5447 | 1
[11 empty] | 441 | 62.2316 | 0
[11 empty] | 442 | 58.6775 | 1
[11 empty] | 443 | 59.0823 | 1
[11 empty] | 444 | 60.2712 | 0
[11 empty] | 445 | 57.4345 | 1
[11 empty] | 446 | 58.6377 | 1
[11 empty] | 447 | 59.0417 | 1
[11 empty] | 448 | 60.453 | 0
[11 empty] | 449 | 60.4923 | 0
[11 empty] | 450 | 62.1353 | 0
[11 empty] | 451 | 60.5477 | 0
[11 empty] | 452 | 58.9274 | 1
[11 empty] | 453 | 58.7899 | 1
[11 empty] | 454 | 60.3345 | 0
[11 empty] | 455 | 57.1039 | 1
[11 empty] | 456 | 59.6149 | 1
[11 empty] | 457 | 61.4845 | 0
[11 empty] | 458 | 59.043 | 1
[11 empty] | 459 | 59.7384 | 1
[11 empty] | 460 | 61.5551 | 0
[11 empty] | 461 | 57.9801 | 1
[11 empty] | 462 | 60.2584 | 0
[11 empty] | 463 | 60.5842 | 0
[11 empty] | 464 | 59.5777 | 1
[11 empty] | 465 | 59.4733 | 1
[11 empty] | 466 | 59.6184 | 1
[11 empty] | 467 | 60.6886 | 0
[11 empty] | 468 | 59.444 | 1
[11 empty] | 469 | 58.329 | 1
[11 empty] | 470 | 58.4988 | 1
[11 empty] | 471 | 56.8705 | 1
[11 empty] | 472 | 59.3526 | 1
[11 empty] | 473 | 61.9733 | 0
[11 empty] | 474 | 56.5856 | 1
[11 empty] | 475 | 60.0322 | 0
[11 empty] | 476 | 60.479 | 0
[11 empty] | 477 | 60.7149 | 0
[11 empty] | 478 | 58.2851 | 1
[11 empty] | 479 | 61.0524 | 0
[11 empty] | 480 | 60.748 | 0
[11 empty] | 481 | 59.998 | 1
[11 empty] | 482 | 57.61 | 1
[11 empty] | 483 | 56.8081 | 1
[11 empty] | 484 | 59.2663 | 1
[11 empty] | 485 | 58.618 | 1
[11 empty] | 486 | 58.5123 | 1
[11 empty] | 487 | 56.7898 | 1
[11 empty] | 488 | 56.5651 | 1
[11 empty] | 489 | 62.3812 | 0
[11 empty] | 490 | 58.9617 | 1
[11 empty] | 491 | 60.7709 | 0
[11 empty] | 492 | 59.0688 | 1
[11 empty] | 493 | 60.1127 | 0
[11 empty] | 494 | 58.0275 | 1
[11 empty] | 495 | 57.2866 | 1
[11 empty] | 496 | 57.4815 | 1
[11 empty] | 497 | 56.6499 | 1
[11 empty] | 498 | 60.3289 | 0
[11 empty] | 499 | 59.9583 | 1
[11 empty] | 500 | 60.3738 | 0
[11 empty] | 501 | 59.333 | 1
[11 empty] | 502 | 57.7383 | 1
[11 empty] | 503 | 58.5095 | 1
[11 empty] | 504 | 59.0596 | 1
[11 empty] | 505 | 59.6695 | 1
[11 empty] | 506 | 57.9166 | 1
[11 empty] | 507 | 58.8702 | 1
[11 empty] | 508 | 60.0777 | 0
[11 empty] | 509 | 57.0526 | 1
[11 empty] | 510 | 58.9247 | 1
[11 empty] | 511 | 55.5837 | 1
[11 empty] | 512 | 60.4921 | 0
[11 empty] | 513 | 59.4024 | 1
[11 empty] | 514 | 58.2777 | 1
[11 empty] | 515 | 58.4207 | 1
[11 empty] | 516 | 60.4597 | 0
[11 empty] | 517 | 58.7254 | 1
[11 empty] | 518 | 60.1271 | 0
[11 empty] | 519 | 59.1364 | 1
[11 empty] | 520 | 62.5341 | 0
[11 empty] | 521 | 57.2235 | 1
[11 empty] | 522 | 62.2792 | 0
[11 empty] | 523 | 60.0703 | 0
[11 empty] | 524 | 60.4235 | 0
[11 empty] | 525 | 59.9611 | 1
[11 empty] | 526 | 59.2436 | 1
[11 empty] | 527 | 60.5973 | 0
[11 empty] | 528 | 56.4872 | 1
[11 empty] | 529 | 61.9226 | 0
[11 empty] | 530 | 58.3683 | 1
[11 empty] | 531 | 58.0976 | 1
[11 empty] | 532 | 63.4486 | 0
[11 empty] | 533 | 58.2453 | 1
[11 empty] | 534 | 61.0422 | 0
[11 empty] | 535 | 60.6205 | 0
[11 empty] | 536 | 58.7795 | 1
[11 empty] | 537 | 59.1446 | 1
[11 empty] | 538 | 59.0294 | 1
[11 empty] | 539 | 59.2174 | 1
[11 empty] | 540 | 59.2717 | 1
[11 empty] | 541 | 57.7172 | 1
[11 empty] | 542 | 57.7891 | 1
[11 empty] | 543 | 62.0211 | 0
[11 empty] | 544 | 56.8952 | 1
[11 empty] | 545 | 60.8077 | 0
[11 empty] | 546 | 57.5159 | 1
[11 empty] | 547 | 57.892 | 1
[11 empty] | 548 | 62.7083 | 0
[11 empty] | 549 | 61.0158 | 0
[11 empty] | 550 | 59.8265 | 1
[11 empty] | 551 | 59.9029 | 1
[11 empty] | 552 | 58.4898 | 1
[11 empty] | 553 | 56.8123 | 1
[11 empty] | 554 | 59.4396 | 1
[11 empty] | 555 | 60.9221 | 0
[11 empty] | 556 | 60.7369 | 0
[11 empty] | 557 | 57.2972 | 1
[11 empty] | 558 | 57.7405 | 1
[11 empty] | 559 | 61.3024 | 0
[11 empty] | 560 | 60.915 | 0
[11 empty] | 561 | 59.3294 | 1
[11 empty] | 562 | 61.1247 | 0
[11 empty] | 563 | 56.9388 | 1
[11 empty] | 564 | 60.9094 | 0
[11 empty] | 565 | 62.7187 | 0
[11 empty] | 566 | 59.3748 | 1
[11 empty] | 567 | 56.742 | 1
[11 empty] | 568 | 58.5819 | 1
[11 empty] | 569 | 61.4886 | 0
[11 empty] | 570 | 59.8036 | 1
[11 empty] | 571 | 59.1332 | 1
[11 empty] | 572 | 60.0068 | 0
[11 empty] | 573 | 60.0784 | 0
[11 empty] | 574 | 60.1664 | 0
[11 empty] | 575 | 61.5718 | 0
[11 empty] | 576 | 59.1651 | 1
[11 empty] | 577 | 61.1003 | 0
[11 empty] | 578 | 56.6672 | 1
[11 empty] | 579 | 58.4988 | 1
[11 empty] | 580 | 61.3723 | 0
[11 empty] | 581 | 59.9586 | 1
[11 empty] | 582 | 63.2742 | 0
[11 empty] | 583 | 59.4151 | 1
[11 empty] | 584 | 60.2458 | 0
[11 empty] | 585 | 59.358 | 1
[11 empty] | 586 | 58.264 | 1
[11 empty] | 587 | 59.2842 | 1
[11 empty] | 588 | 60.1185 | 0
[11 empty] | 589 | 58.9288 | 1
[11 empty] | 590 | 60.7737 | 0
[11 empty] | 591 | 58.5624 | 1
[11 empty] | 592 | 59.8062 | 1
[11 empty] | 593 | 60.2504 | 0
[11 empty] | 594 | 56.548 | 1
[11 empty] | 595 | 58.7935 | 1
[11 empty] | 596 | 58.3658 | 1
[11 empty] | 597 | 58.9426 | 1
[11 empty] | 598 | 63.0102 | 0
[11 empty] | 599 | 58.4309 | 1
[11 empty] | 600 | 62.3769 | 0
[11 empty] | 601 | 57.2729 | 1
[11 empty] | 602 | 64.1315 | 0
[11 empty] | 603 | 57.587 | 1
[11 empty] | 604 | 61.0197 | 0
[11 empty] | 605 | 58.0971 | 1
[11 empty] | 606 | 60.5799 | 0
[11 empty] | 607 | 59.9009 | 1
[11 empty] | 608 | 62.7737 | 0
[11 empty] | 609 | 57.2443 | 1
[11 empty] | 610 | 58.3217 | 1
[11 empty] | 611 | 60.4352 | 0
[11 empty] | 612 | 61.2258 | 0
[11 empty] | 613 | 58.6873 | 1
[11 empty] | 614 | 60.5021 | 0
[11 empty] | 615 | 59.3911 | 1
[11 empty] | 616 | 59.2329 | 1
[11 empty] | 617 | 59.5429 | 1
[11 empty] | 618 | 58.3562 | 1
[11 empty] | 619 | 61.4327 | 0
[11 empty] | 620 | 63.4767 | 0
[11 empty] | 621 | 59.6714 | 1
[11 empty] | 622 | 59.7396 | 1
[11 empty] | 623 | 60.4023 | 0
[11 empty] | 624 | 58.1452 | 1
[11 empty] | 625 | 61.6546 | 0
[11 empty] | 626 | 59.3965 | 1
[11 empty] | 627 | 61.7483 | 0
[11 empty] | 628 | 61.2289 | 0
[11 empty] | 629 | 59.5598 | 1
[11 empty] | 630 | 58.4041 | 1
[11 empty] | 631 | 58.1415 | 1
[11 empty] | 632 | 57.3172 | 1
[11 empty] | 633 | 58.6498 | 1
[11 empty] | 634 | 59.0882 | 1
[11 empty] | 635 | 59.0222 | 1
[11 empty] | 636 | 58.4022 | 1
[11 empty] | 637 | 59.8825 | 1
[11 empty] | 638 | 58.0479 | 1
[11 empty] | 639 | 60.9527 | 0
[11 empty] | 640 | 61.1793 | 0
[11 empty] | 641 | 61.419 | 0
[11 empty] | 642 | 59.7784 | 1
[11 empty] | 643 | 58.7402 | 1
[11 empty] | 644 | 59.4036 | 1
[11 empty] | 645 | 59.5992 | 1
[11 empty] | 646 | 59.7286 | 1
[11 empty] | 647 | 56.5173 | 1
[11 empty] | 648 | 59.5774 | 1
[11 empty] | 649 | 60.3722 | 0
[11 empty] | 650 | 58.5133 | 1
[11 empty] | 651 | 59.5145 | 1
[11 empty] | 652 | 61.1141 | 0
[11 empty] | 653 | 59.146 | 1
[11 empty] | 654 | 58.4575 | 1
[11 empty] | 655 | 60.0118 | 0
[11 empty] | 656 | 63.5527 | 0
[11 empty] | 657 | 58.492 | 1
[11 empty] | 658 | 60.9734 | 0
[11 empty] | 659 | 60.2157 | 0
[11 empty] | 660 | 57.4239 | 1
[11 empty] | 661 | 59.5162 | 1
[11 empty] | 662 | 60.4853 | 0
[11 empty] | 663 | 58.7346 | 1
[11 empty] | 664 | 60.4518 | 0
[11 empty] | 665 | 57.9696 | 1
[11 empty] | 666 | 59.3085 | 1
[11 empty] | 667 | 58.3364 | 1
[11 empty] | 668 | 59.3447 | 1
[11 empty] | 669 | 57.0902 | 1
[11 empty] | 670 | 59.4063 | 1
[11 empty] | 671 | 58.0352 | 1
[11 empty] | 672 | 59.9728 | 1
[11 empty] | 673 | 58.8535 | 1
[11 empty] | 674 | 58.3001 | 1
[11 empty] | 675 | 61.3109 | 0
[11 empty] | 676 | 61.2591 | 0
[11 empty] | 677 | 58.5617 | 1
[11 empty] | 678 | 58.842 | 1
[11 empty] | 679 | 56.6873 | 1
[11 empty] | 680 | 56.3361 | 1
[11 empty] | 681 | 62.6671 | 0
[11 empty] | 682 | 63.1331 | 0
[11 empty] | 683 | 60.1292 | 0
[11 empty] | 684 | 61.9984 | 0
[11 empty] | 685 | 59.5354 | 1
[11 empty] | 686 | 59.5841 | 1
[11 empty] | 687 | 61.3699 | 0
[11 empty] | 688 | 57.8852 | 1
[11 empty] | 689 | 60.0327 | 0
[11 empty] | 690 | 57.6336 | 1
[11 empty] | 691 | 56.653 | 1
[11 empty] | 692 | 58.1065 | 1
[11 empty] | 693 | 60.9294 | 0
[11 empty] | 694 | 58.6721 | 1
[11 empty] | 695 | 61.4044 | 0
[11 empty] | 696 | 56.5168 | 1
[11 empty] | 697 | 59.7068 | 1
[11 empty] | 698 | 56.0799 | 1
[11 empty] | 699 | 56.6089 | 1
[11 empty] | 700 | 60.2202 | 0
[11 empty] | 701 | 59.5008 | 1
[11 empty] | 702 | 57.5862 | 1
[11 empty] | 703 | 62.2541 | 0
[11 empty] | 704 | 61.6264 | 0
[11 empty] | 705 | 60.1871 | 0
[11 empty] | 706 | 59.7042 | 1
[11 empty] | 707 | 61.3999 | 0
[11 empty] | 708 | 59.139 | 1
[11 empty] | 709 | 60.0349 | 0
[11 empty] | 710 | 58.8978 | 1
[11 empty] | 711 | 57.824 | 1
[11 empty] | 712 | 59.2559 | 1
[11 empty] | 713 | 57.797 | 1
[11 empty] | 714 | 58.1536 | 1
[11 empty] | 715 | 61.9611 | 0
[11 empty] | 716 | 60.7051 | 0
[11 empty] | 717 | 58.7087 | 1
[11 empty] | 718 | 58.407 | 1
[11 empty] | 719 | 59.3073 | 1
[11 empty] | 720 | 59.901 | 1
[11 empty] | 721 | 59.5806 | 1
[11 empty] | 722 | 58.8658 | 1
[11 empty] | 723 | 61.1328 | 0
[11 empty] | 724 | 58.8413 | 1
[11 empty] | 725 | 56.7862 | 1
[11 empty] | 726 | 59.7566 | 1
[11 empty] | 727 | 59.4794 | 1
[11 empty] | 728 | 60.3394 | 0
[11 empty] | 729 | 56.2122 | 1
[11 empty] | 730 | 62.6536 | 0
[11 empty] | 731 | 58.9568 | 1
[11 empty] | 732 | 59.2869 | 1
[11 empty] | 733 | 57.1502 | 1
[11 empty] | 734 | 58.5366 | 1
[11 empty] | 735 | 59.3047 | 1
[11 empty] | 736 | 58.7332 | 1
[11 empty] | 737 | 58.1577 | 1
[11 empty] | 738 | 62.9029 | 0
[11 empty] | 739 | 61.9516 | 0
[11 empty] | 740 | 57.4085 | 1
[11 empty] | 741 | 60.6198 | 0
[11 empty] | 742 | 61.6923 | 0
[11 empty] | 743 | 58.005 | 1
[11 empty] | 744 | 57.3057 | 1
[11 empty] | 745 | 60.4066 | 0
[11 empty] | 746 | 60.7946 | 0
[11 empty] | 747 | 56.9998 | 1
[11 empty] | 748 | 63.4475 | 0
[11 empty] | 749 | 59.2563 | 1
[11 empty] | 750 | 60.4445 | 0
[11 empty] | 751 | 62.2117 | 0
[11 empty] | 752 | 61.8928 | 0
[11 empty] | 753 | 60.0461 | 0
[11 empty] | 754 | 58.3881 | 1
[11 empty] | 755 | 57.1571 | 1
[11 empty] | 756 | 59.8677 | 1
[11 empty] | 757 | 60.9078 | 0
[11 empty] | 758 | 56.6287 | 1
[11 empty] | 759 | 60.9833 | 0
[11 empty] | 760 | 56.8994 | 1
[11 empty] | 761 | 59.9331 | 1
[11 empty] | 762 | 57.6738 | 1
[11 empty] | 763 | 60.7907 | 0
[11 empty] | 764 | 62.6798 | 0
[11 empty] | 765 | 58.6644 | 1
[11 empty] | 766 | 56.771 | 1
[11 empty] | 767 | 60.3776 | 0
[11 empty] | 768 | 59.4487 | 1
[11 empty] | 769 | 61.1853 | 0
[11 empty] | 770 | 61.6327 | 0
[11 empty] | 771 | 59.4978 | 1
[11 empty] | 772 | 61.012 | 0
[11 empty] | 773 | 56.7541 | 1
[11 empty] | 774 | 60.8663 | 0
[11 empty] | 775 | 59.5956 | 1
[11 empty] | 776 | 62.2436 | 0
[11 empty] | 777 | 62.5085 | 0
[11 empty] | 778 | 58.9363 | 1
[11 empty] | 779 | 56.9714 | 1
[11 empty] | 780 | 62.7078 | 0
[11 empty] | 781 | 60.597 | 0
[11 empty] | 782 | 59.7502 | 1
[11 empty] | 783 | 58.8158 | 1
[11 empty] | 784 | 62.0481 | 0
[11 empty] | 785 | 59.6264 | 1
[11 empty] | 786 | 60.287 | 0
[11 empty] | 787 | 59.4462 | 1
[11 empty] | 788 | 58.782 | 1
[11 empty] | 789 | 59.1234 | 1
[11 empty] | 790 | 60.4177 | 0
[11 empty] | 791 | 60.0509 | 0
[11 empty] | 792 | 62.391 | 0
[11 empty] | 793 | 56.4515 | 1
[11 empty] | 794 | 58.9169 | 1
[11 empty] | 795 | 57.8044 | 1
[11 empty] | 796 | 60.2397 | 0
[11 empty] | 797 | 58.0794 | 1
[11 empty] | 798 | 59.4228 | 1
[11 empty] | 799 | 58.8621 | 1
[11 empty] | 800 | 58.8198 | 1
[11 empty] | 801 | 59.5222 | 1
[11 empty] | 802 | 58.8273 | 1
[11 empty] | 803 | 58.238 | 1
[11 empty] | 804 | 60.5471 | 0
[11 empty] | 805 | 58.8247 | 1
[11 empty] | 806 | 62.0265 | 0
[11 empty] | 807 | 59.7997 | 1
[11 empty] | 808 | 61.0576 | 0
[11 empty] | 809 | 59.3274 | 1
[11 empty] | 810 | 61.7671 | 0
[11 empty] | 811 | 56.3272 | 1
[11 empty] | 812 | 60.4488 | 0
[11 empty] | 813 | 58.2952 | 1
[11 empty] | 814 | 62.2075 | 0
[11 empty] | 815 | 59.7677 | 1
[11 empty] | 816 | 59.8516 | 1
[11 empty] | 817 | 60.1042 | 0
[11 empty] | 818 | 59.0267 | 1
[11 empty] | 819 | 59.386 | 1
[11 empty] | 820 | 58.5925 | 1
[11 empty] | 821 | 60.4109 | 0
[11 empty] | 822 | 60.5284 | 0
[11 empty] | 823 | 61.0452 | 0
[11 empty] | 824 | 57.1999 | 1
[11 empty] | 825 | 58.3751 | 1
[11 empty] | 826 | 60.3035 | 0
[11 empty] | 827 | 63.6198 | 0
[11 empty] | 828 | 61.068 | 0
[11 empty] | 829 | 58.4115 | 1
[11 empty] | 830 | 59.297 | 1
[11 empty] | 831 | 62.5253 | 0
[11 empty] | 832 | 61.4928 | 0
[11 empty] | 833 | 57.0006 | 1
[11 empty] | 834 | 59.7134 | 1
[11 empty] | 835 | 55.3998 | 1
[11 empty] | 836 | 61.4292 | 0
[11 empty] | 837 | 57.0932 | 1
[11 empty] | 838 | 60.0206 | 0
[11 empty] | 839 | 63.4573 | 0
[11 empty] | 840 | 59.8852 | 1
[11 empty] | 841 | 56.664 | 1
[11 empty] | 842 | 60.0973 | 0
[11 empty] | 843 | 58.9862 | 1
[11 empty] | 844 | 60.0945 | 0
[11 empty] | 845 | 63.1749 | 0
[11 empty] | 846 | 56.9315 | 1
[11 empty] | 847 | 59.9711 | 1
[11 empty] | 848 | 59.5074 | 1
[11 empty] | 849 | 59.5797 | 1
[11 empty] | 850 | 61.1177 | 0
[11 empty] | 851 | 60.7085 | 0
[11 empty] | 852 | 57.9929 | 1
[11 empty] | 853 | 63.4632 | 0
[11 empty] | 854 | 61.1777 | 0
[11 empty] | 855 | 59.2945 | 1
[11 empty] | 856 | 62.3482 | 0
[11 empty] | 857 | 58.1568 | 1
[11 empty] | 858 | 60.5188 | 0
[11 empty] | 859 | 55.5921 | 1
[11 empty] | 860 | 61.8666 | 0
[11 empty] | 861 | 61.8649 | 0
[11 empty] | 862 | 56.5697 | 1
[11 empty] | 863 | 59.3146 | 1
[11 empty] | 864 | 59.726 | 1
[11 empty] | 865 | 62.7415 | 0
[11 empty] | 866 | 60.9261 | 0
[11 empty] | 867 | 57.6899 | 1
[11 empty] | 868 | 58.7727 | 1
[11 empty] | 869 | 59.8975 | 1
[11 empty] | 870 | 57.1123 | 1
[11 empty] | 871 | 60.0119 | 0
[11 empty] | 872 | 56.8544 | 1
[11 empty] | 873 | 56.6149 | 1
[11 empty] | 874 | 56.6208 | 1
[11 empty] | 875 | 60.8129 | 0
[11 empty] | 876 | 58.1809 | 1
[11 empty] | 877 | 61.1136 | 0
[11 empty] | 878 | 57.0035 | 1
[11 empty] | 879 | 60.0756 | 0
[11 empty] | 880 | 55.0522 | 1
[11 empty] | 881 | 62.1288 | 0
[11 empty] | 882 | 61.8239 | 0
[11 empty] | 883 | 57.4409 | 1
[11 empty] | 884 | 60.8723 | 0
[11 empty] | 885 | 61.9964 | 0
[11 empty] | 886 | 59.0779 | 1
[11 empty] | 887 | 57.9788 | 1
[11 empty] | 888 | 58.6937 | 1
[11 empty] | 889 | 61.3028 | 0
[11 empty] | 890 | 60.934 | 0
[11 empty] | 891 | 59.4294 | 1
[11 empty] | 892 | 58.0447 | 1
[11 empty] | 893 | 61.9986 | 0
[11 empty] | 894 | 61.4168 | 0
[11 empty] | 895 | 61.0737 | 0
[11 empty] | 896 | 60.9205 | 0
[11 empty] | 897 | 59.4303 | 1
[11 empty] | 898 | 58.423 | 1
[11 empty] | 899 | 58.6753 | 1
[11 empty] | 900 | 58.0228 | 1
[11 empty] | 901 | 61.2576 | 0
[11 empty] | 902 | 58.661 | 1
[11 empty] | 903 | 59.0867 | 1
[11 empty] | 904 | 60.9608 | 0
[11 empty] | 905 | 56.7648 | 1
[11 empty] | 906 | 58.4269 | 1
[11 empty] | 907 | 57.3412 | 1
[11 empty] | 908 | 61.319 | 0
[11 empty] | 909 | 58.5514 | 1
[11 empty] | 910 | 57.7246 | 1
[11 empty] | 911 | 62.9112 | 0
[11 empty] | 912 | 58.4388 | 1
[11 empty] | 913 | 63.113 | 0
[11 empty] | 914 | 61.809 | 0
[11 empty] | 915 | 59.9677 | 1
[11 empty] | 916 | 60.9685 | 0
[11 empty] | 917 | 59.9681 | 1
[11 empty] | 918 | 56.7753 | 1
[11 empty] | 919 | 62.2332 | 0
[11 empty] | 920 | 57.9881 | 1
[11 empty] | 921 | 61.7801 | 0
[11 empty] | 922 | 61.0201 | 0
[11 empty] | 923 | 57.3424 | 1
[11 empty] | 924 | 61.1665 | 0
[11 empty] | 925 | 56.9522 | 1
[11 empty] | 926 | 63.6837 | 0
[11 empty] | 927 | 57.533 | 1
[11 empty] | 928 | 56.3932 | 1
[11 empty] | 929 | 59.1304 | 1
[11 empty] | 930 | 60.483 | 0
[11 empty] | 931 | 58.6915 | 1
[11 empty] | 932 | 58.6659 | 1
[11 empty] | 933 | 60.7268 | 0
[11 empty] | 934 | 59.729 | 1
[11 empty] | 935 | 62.2196 | 0
[11 empty] | 936 | 61.0824 | 0
[11 empty] | 937 | 62.3772 | 0
[11 empty] | 938 | 58.2308 | 1
[11 empty] | 939 | 57.1662 | 1
[11 empty] | 940 | 59.3828 | 1
[11 empty] | 941 | 60.6065 | 0
[11 empty] | 942 | 58.1172 | 1
[11 empty] | 943 | 59.7993 | 1
[11 empty] | 944 | 59.445 | 1
[11 empty] | 945 | 60.0973 | 0
[11 empty] | 946 | 55.4228 | 1
[11 empty] | 947 | 58.1362 | 1
[11 empty] | 948 | 59.1774 | 1
[11 empty] | 949 | 59.6543 | 1
[11 empty] | 950 | 58.4907 | 1
[11 empty] | 951 | 59.0259 | 1
[11 empty] | 952 | 57.6935 | 1
[11 empty] | 953 | 59.2861 | 1
[11 empty] | 954 | 59.3721 | 1
[11 empty] | 955 | 59.2628 | 1
[11 empty] | 956 | 61.598 | 0
[11 empty] | 957 | 57.2747 | 1
[11 empty] | 958 | 58.4949 | 1
[11 empty] | 959 | 57.9361 | 1
[11 empty] | 960 | 58.6274 | 1
[11 empty] | 961 | 61.2167 | 0
[11 empty] | 962 | 58.1278 | 1
[11 empty] | 963 | 60.3017 | 0
[11 empty] | 964 | 59.6589 | 1
[11 empty] | 965 | 60.7296 | 0
[11 empty] | 966 | 58.1869 | 1
[11 empty] | 967 | 59.8032 | 1
[11 empty] | 968 | 61.423 | 0
[11 empty] | 969 | 60.1189 | 0
[11 empty] | 970 | 58.2586 | 1
[11 empty] | 971 | 57.8077 | 1
[11 empty] | 972 | 58.875 | 1
[11 empty] | 973 | 62.7708 | 0
[11 empty] | 974 | 58.0798 | 1
[11 empty] | 975 | 57.0412 | 1
[11 empty] | 976 | 57.6219 | 1
[11 empty] | 977 | 58.9568 | 1
[11 empty] | 978 | 58.2148 | 1
[11 empty] | 979 | 57.3327 | 1
[11 empty] | 980 | 60.9062 | 0
[11 empty] | 981 | 60.0373 | 0
[11 empty] | 982 | 55.8287 | 1
[11 empty] | 983 | 61.3537 | 0
[11 empty] | 984 | 59.6546 | 1
[11 empty] | 985 | 61.6885 | 0
[11 empty] | 986 | 60.0864 | 0
[11 empty] | 987 | 58.4934 | 1
[11 empty] | 988 | 57.0932 | 1
[11 empty] | 989 | 56.8192 | 1
[11 empty] | 990 | 59.9246 | 1
[11 empty] | 991 | 60.5586 | 0
[11 empty] | 992 | 60.8566 | 0
[11 empty] | 993 | 59.6584 | 1
[11 empty] | 994 | 58.8898 | 1
[11 empty] | 995 | 61.9504 | 0
[11 empty] | 996 | 58.8085 | 1
[11 empty] | 997 | 61.4129 | 0
[11 empty] | 998 | 57.2912 | 1
[11 empty] | 999 | 60.6104 | 0
[11 empty] | 1000 | 59.8402 | 1

## p1-RT
Project-1 | [10 empty] | Trail | Finish | Success
Task | Immediate Ancestor(s) | a | m | b | Start Time | U1(0,1) | U2(0,1) | RT(0,1) | Duration | End Time | 1 | 66.5006 | 0
D |  | 5 | 6 | 7 | 0 | 0.36521 | 0.94581 | 0.94581 | 6.8916 | 6.8916 | 2 | 65.9262 | 0
E | D | 7 | 7 | 7 | 6.8916 | 0.92206 | 0.97644 | 0.97644 | 7 | 13.8916 | 3 | 63.2616 | 0
F | D | 5 | 8 | 13 | 6.8916 | 0.29852 | 0.054326 | 0.29852 | 7.3882 | 14.2798 | 4 | 64.4887 | 0
G | D | 3 | 8 | 14 | 6.8916 | 0.92718 | 0.80499 | 0.92718 | 13.1989 | 20.0906 | 5 | 61.396 | 0
H | E | 8 | 9 | 10 | 13.8916 | 0.82737 | 0.62803 | 0.82737 | 9.6547 | 23.5464 | 6 | 59.5289 | 1
I | F, G | 6 | 8 | 10 | 20.0906 | 0.42455 | 0.6358 | 0.6358 | 8.5432 | 28.6338 | 7 | 64.861 | 0
J | H | 10 | 13 | 15 | 23.5464 | 0.39403 | 0.27661 | 0.39403 | 11.9702 | 35.5165 | 8 | 63.1575 | 0
K | I | 5 | 5 | 5 | 28.6338 | 0.72443 | 0.59115 | 0.72443 | 5 | 33.6338 | 9 | 61.3603 | 0
L | I | 11 | 13 | 16 | 28.6338 | 0.070906 | 0.69551 | 0.69551 | 14.4775 | 43.1113 | 10 | 61.8941 | 0
M | J | 9 | 10 | 12 | 35.5165 | 0.19423 | 0.48592 | 0.48592 | 10.4578 | 45.9743 | 11 | 60.3626 | 0
N | L | 3 | 4 | 7 | 43.1113 | 0.86361 | 0.71534 | 0.86361 | 6.4544 | 49.5658 | 12 | 63.235 | 0
O | K, M, N | 12 | 14 | 17 | 49.5658 | 0.17221 | 0.98697 | 0.98697 | 16.9348 | 66.5006 | 13 | 62.5424 | 0
[11 empty] | 14 | 61.8817 | 0
[11 empty] | 15 | 62.8823 | 0
[11 empty] | 16 | 63.1681 | 0
[11 empty] | 17 | 64.3919 | 0
Project-1 | [10 empty] | 18 | 63.4126 | 0
Deadline | Mean Project Finish Time | Success Rate | [8 empty] | 19 | 63.6528 | 0
60 | 63.2669 | 0.042 | [8 empty] | 20 | 61.0819 | 0
[11 empty] | 21 | 64.4717 | 0
[11 empty] | 22 | 64.8221 | 0
[11 empty] | 23 | 64.2333 | 0
[11 empty] | 24 | 66.8707 | 0
[11 empty] | 25 | 67.4352 | 0
[11 empty] | 26 | 65.5417 | 0
[11 empty] | 27 | 63.2046 | 0
[11 empty] | 28 | 60.86 | 0
[11 empty] | 29 | 63.0149 | 0
[11 empty] | 30 | 63.1577 | 0
[11 empty] | 31 | 63.9377 | 0
[11 empty] | 32 | 65.2471 | 0
[11 empty] | 33 | 65.3818 | 0
[11 empty] | 34 | 65.2759 | 0
[11 empty] | 35 | 61.6468 | 0
[11 empty] | 36 | 63.3503 | 0
[11 empty] | 37 | 63.9968 | 0
[11 empty] | 38 | 63.0629 | 0
[11 empty] | 39 | 64.6468 | 0
[11 empty] | 40 | 63.3981 | 0
[11 empty] | 41 | 65.167 | 0
[11 empty] | 42 | 63.379 | 0
[11 empty] | 43 | 63.1367 | 0
[11 empty] | 44 | 64.4196 | 0
[11 empty] | 45 | 66.6146 | 0
[11 empty] | 46 | 61.9108 | 0
[11 empty] | 47 | 62.5885 | 0
[11 empty] | 48 | 59.4882 | 1
[11 empty] | 49 | 63.2583 | 0
[11 empty] | 50 | 63.1958 | 0
[11 empty] | 51 | 61.4507 | 0
[11 empty] | 52 | 62.8857 | 0
[11 empty] | 53 | 65.8843 | 0
[11 empty] | 54 | 65.7459 | 0
[11 empty] | 55 | 64.7819 | 0
[11 empty] | 56 | 61.5456 | 0
[11 empty] | 57 | 64.071 | 0
[11 empty] | 58 | 60.5359 | 0
[11 empty] | 59 | 65.3595 | 0
[11 empty] | 60 | 60.8436 | 0
[11 empty] | 61 | 60.486 | 0
[11 empty] | 62 | 66.8708 | 0
[11 empty] | 63 | 61.3351 | 0
[11 empty] | 64 | 61.8552 | 0
[11 empty] | 65 | 64.8876 | 0
[11 empty] | 66 | 65.0719 | 0
[11 empty] | 67 | 64.8441 | 0
[11 empty] | 68 | 64.6478 | 0
[11 empty] | 69 | 62.5193 | 0
[11 empty] | 70 | 62.4638 | 0
[11 empty] | 71 | 63.6914 | 0
[11 empty] | 72 | 63.7956 | 0
[11 empty] | 73 | 63.4681 | 0
[11 empty] | 74 | 63.574 | 0
[11 empty] | 75 | 59.0783 | 1
[11 empty] | 76 | 60.0804 | 0
[11 empty] | 77 | 66.2285 | 0
[11 empty] | 78 | 62.9749 | 0
[11 empty] | 79 | 62.3386 | 0
[11 empty] | 80 | 64.0658 | 0
[11 empty] | 81 | 66.8415 | 0
[11 empty] | 82 | 66.113 | 0
[11 empty] | 83 | 60.9584 | 0
[11 empty] | 84 | 64.925 | 0
[11 empty] | 85 | 62.7526 | 0
[11 empty] | 86 | 64.915 | 0
[11 empty] | 87 | 59.7872 | 1
[11 empty] | 88 | 61.3565 | 0
[11 empty] | 89 | 65.5065 | 0
[11 empty] | 90 | 61.8797 | 0
[11 empty] | 91 | 63.6531 | 0
[11 empty] | 92 | 64.4333 | 0
[11 empty] | 93 | 62.6211 | 0
[11 empty] | 94 | 61.0832 | 0
[11 empty] | 95 | 60.8315 | 0
[11 empty] | 96 | 62.1708 | 0
[11 empty] | 97 | 64.1872 | 0
[11 empty] | 98 | 62.2267 | 0
[11 empty] | 99 | 61.5454 | 0
[11 empty] | 100 | 62.6873 | 0
[11 empty] | 101 | 64.7922 | 0
[11 empty] | 102 | 64.839 | 0
[11 empty] | 103 | 60.3841 | 0
[11 empty] | 104 | 63.0381 | 0
[11 empty] | 105 | 60.9835 | 0
[11 empty] | 106 | 63.5741 | 0
[11 empty] | 107 | 64.4141 | 0
[11 empty] | 108 | 64.2557 | 0
[11 empty] | 109 | 61.5037 | 0
[11 empty] | 110 | 67.1905 | 0
[11 empty] | 111 | 65.0451 | 0
[11 empty] | 112 | 64.0748 | 0
[11 empty] | 113 | 63.7071 | 0
[11 empty] | 114 | 65.2593 | 0
[11 empty] | 115 | 62.3762 | 0
[11 empty] | 116 | 63.1871 | 0
[11 empty] | 117 | 62.3292 | 0
[11 empty] | 118 | 62.0287 | 0
[11 empty] | 119 | 66.4727 | 0
[11 empty] | 120 | 60.2063 | 0
[11 empty] | 121 | 61.997 | 0
[11 empty] | 122 | 66.5257 | 0
[11 empty] | 123 | 63.6831 | 0
[11 empty] | 124 | 64.2605 | 0
[11 empty] | 125 | 61.6154 | 0
[11 empty] | 126 | 64.2715 | 0
[11 empty] | 127 | 61.661 | 0
[11 empty] | 128 | 63.0121 | 0
[11 empty] | 129 | 62.1313 | 0
[11 empty] | 130 | 63.39 | 0
[11 empty] | 131 | 65.7551 | 0
[11 empty] | 132 | 62.2754 | 0
[11 empty] | 133 | 62.6094 | 0
[11 empty] | 134 | 65.3456 | 0
[11 empty] | 135 | 65.1607 | 0
[11 empty] | 136 | 63.5081 | 0
[11 empty] | 137 | 65.325 | 0
[11 empty] | 138 | 64.1202 | 0
[11 empty] | 139 | 64.6132 | 0
[11 empty] | 140 | 62.8693 | 0
[11 empty] | 141 | 61.8434 | 0
[11 empty] | 142 | 64.1474 | 0
[11 empty] | 143 | 63.9178 | 0
[11 empty] | 144 | 63.4329 | 0
[11 empty] | 145 | 60.2335 | 0
[11 empty] | 146 | 65.3419 | 0
[11 empty] | 147 | 62.6575 | 0
[11 empty] | 148 | 61.6955 | 0
[11 empty] | 149 | 59.4789 | 1
[11 empty] | 150 | 61.1797 | 0
[11 empty] | 151 | 63.5201 | 0
[11 empty] | 152 | 66.5152 | 0
[11 empty] | 153 | 63.2416 | 0
[11 empty] | 154 | 62.0981 | 0
[11 empty] | 155 | 62.4001 | 0
[11 empty] | 156 | 66.7024 | 0
[11 empty] | 157 | 63.0109 | 0
[11 empty] | 158 | 60.6181 | 0
[11 empty] | 159 | 65.0616 | 0
[11 empty] | 160 | 63.6788 | 0
[11 empty] | 161 | 63.5077 | 0
[11 empty] | 162 | 61.056 | 0
[11 empty] | 163 | 62.7526 | 0
[11 empty] | 164 | 65.8773 | 0
[11 empty] | 165 | 64.5978 | 0
[11 empty] | 166 | 63.3126 | 0
[11 empty] | 167 | 64.3108 | 0
[11 empty] | 168 | 64.4609 | 0
[11 empty] | 169 | 61.9282 | 0
[11 empty] | 170 | 64.3665 | 0
[11 empty] | 171 | 62.5941 | 0
[11 empty] | 172 | 65.9696 | 0
[11 empty] | 173 | 61.6686 | 0
[11 empty] | 174 | 59.7422 | 1
[11 empty] | 175 | 64.2044 | 0
[11 empty] | 176 | 65.0359 | 0
[11 empty] | 177 | 62.1262 | 0
[11 empty] | 178 | 65.2685 | 0
[11 empty] | 179 | 64.913 | 0
[11 empty] | 180 | 63.4559 | 0
[11 empty] | 181 | 61.8158 | 0
[11 empty] | 182 | 64.4954 | 0
[11 empty] | 183 | 63.5482 | 0
[11 empty] | 184 | 64.8351 | 0
[11 empty] | 185 | 64.0573 | 0
[11 empty] | 186 | 63.7819 | 0
[11 empty] | 187 | 65.1629 | 0
[11 empty] | 188 | 62.4772 | 0
[11 empty] | 189 | 64.3002 | 0
[11 empty] | 190 | 61.0184 | 0
[11 empty] | 191 | 59.1191 | 1
[11 empty] | 192 | 61.8037 | 0
[11 empty] | 193 | 61.9847 | 0
[11 empty] | 194 | 62.9005 | 0
[11 empty] | 195 | 60.6263 | 0
[11 empty] | 196 | 61.4374 | 0
[11 empty] | 197 | 62.0844 | 0
[11 empty] | 198 | 63.6466 | 0
[11 empty] | 199 | 63.4848 | 0
[11 empty] | 200 | 62.8185 | 0
[11 empty] | 201 | 59.7425 | 1
[11 empty] | 202 | 64.7467 | 0
[11 empty] | 203 | 64.3275 | 0
[11 empty] | 204 | 63.746 | 0
[11 empty] | 205 | 65.3227 | 0
[11 empty] | 206 | 62.6705 | 0
[11 empty] | 207 | 61.2501 | 0
[11 empty] | 208 | 63.6084 | 0
[11 empty] | 209 | 60.0411 | 0
[11 empty] | 210 | 65.7584 | 0
[11 empty] | 211 | 61.8146 | 0
[11 empty] | 212 | 65.2821 | 0
[11 empty] | 213 | 65.3343 | 0
[11 empty] | 214 | 60.7712 | 0
[11 empty] | 215 | 63.4129 | 0
[11 empty] | 216 | 63.5653 | 0
[11 empty] | 217 | 60.5546 | 0
[11 empty] | 218 | 63.0228 | 0
[11 empty] | 219 | 64.9239 | 0
[11 empty] | 220 | 62.7786 | 0
[11 empty] | 221 | 65.6947 | 0
[11 empty] | 222 | 65.1311 | 0
[11 empty] | 223 | 62.173 | 0
[11 empty] | 224 | 65.6901 | 0
[11 empty] | 225 | 63.5077 | 0
[11 empty] | 226 | 64.8103 | 0
[11 empty] | 227 | 58.7627 | 1
[11 empty] | 228 | 62.1522 | 0
[11 empty] | 229 | 62.8437 | 0
[11 empty] | 230 | 57.9095 | 1
[11 empty] | 231 | 63.7122 | 0
[11 empty] | 232 | 61.0888 | 0
[11 empty] | 233 | 62.3875 | 0
[11 empty] | 234 | 63.448 | 0
[11 empty] | 235 | 62.7074 | 0
[11 empty] | 236 | 64.7476 | 0
[11 empty] | 237 | 62.9013 | 0
[11 empty] | 238 | 62.912 | 0
[11 empty] | 239 | 61.1106 | 0
[11 empty] | 240 | 65.3013 | 0
[11 empty] | 241 | 64.0246 | 0
[11 empty] | 242 | 62.7176 | 0
[11 empty] | 243 | 63.9367 | 0
[11 empty] | 244 | 62.43 | 0
[11 empty] | 245 | 62.6059 | 0
[11 empty] | 246 | 62.0585 | 0
[11 empty] | 247 | 61.5802 | 0
[11 empty] | 248 | 61.3678 | 0
[11 empty] | 249 | 62.4064 | 0
[11 empty] | 250 | 65.3534 | 0
[11 empty] | 251 | 59.8133 | 1
[11 empty] | 252 | 63.0717 | 0
[11 empty] | 253 | 62.1672 | 0
[11 empty] | 254 | 64.1087 | 0
[11 empty] | 255 | 64.1566 | 0
[11 empty] | 256 | 64.1705 | 0
[11 empty] | 257 | 62.4204 | 0
[11 empty] | 258 | 63.5586 | 0
[11 empty] | 259 | 62.118 | 0
[11 empty] | 260 | 64.0989 | 0
[11 empty] | 261 | 64.0054 | 0
[11 empty] | 262 | 64.5916 | 0
[11 empty] | 263 | 61.328 | 0
[11 empty] | 264 | 61.9181 | 0
[11 empty] | 265 | 65.646 | 0
[11 empty] | 266 | 60.1094 | 0
[11 empty] | 267 | 62.7957 | 0
[11 empty] | 268 | 61.0211 | 0
[11 empty] | 269 | 62.9587 | 0
[11 empty] | 270 | 64.1211 | 0
[11 empty] | 271 | 61.2818 | 0
[11 empty] | 272 | 62.1254 | 0
[11 empty] | 273 | 64.5996 | 0
[11 empty] | 274 | 63.5098 | 0
[11 empty] | 275 | 62.9404 | 0
[11 empty] | 276 | 66.1507 | 0
[11 empty] | 277 | 64.2012 | 0
[11 empty] | 278 | 62.3995 | 0
[11 empty] | 279 | 66.0643 | 0
[11 empty] | 280 | 62.6148 | 0
[11 empty] | 281 | 68.2079 | 0
[11 empty] | 282 | 62.9317 | 0
[11 empty] | 283 | 61.7789 | 0
[11 empty] | 284 | 65.9149 | 0
[11 empty] | 285 | 64.3001 | 0
[11 empty] | 286 | 60.8378 | 0
[11 empty] | 287 | 62.616 | 0
[11 empty] | 288 | 62.0636 | 0
[11 empty] | 289 | 63.1014 | 0
[11 empty] | 290 | 64.8997 | 0
[11 empty] | 291 | 64.7143 | 0
[11 empty] | 292 | 65.9431 | 0
[11 empty] | 293 | 65.9197 | 0
[11 empty] | 294 | 62.4712 | 0
[11 empty] | 295 | 63.2642 | 0
[11 empty] | 296 | 64.8539 | 0
[11 empty] | 297 | 61.1238 | 0
[11 empty] | 298 | 63.2916 | 0
[11 empty] | 299 | 65.9616 | 0
[11 empty] | 300 | 59.5667 | 1
[11 empty] | 301 | 65.8524 | 0
[11 empty] | 302 | 62.0995 | 0
[11 empty] | 303 | 63.2581 | 0
[11 empty] | 304 | 63.6338 | 0
[11 empty] | 305 | 60.1594 | 0
[11 empty] | 306 | 67.712 | 0
[11 empty] | 307 | 64.757 | 0
[11 empty] | 308 | 63.4147 | 0
[11 empty] | 309 | 66.5086 | 0
[11 empty] | 310 | 61.9802 | 0
[11 empty] | 311 | 64.2454 | 0
[11 empty] | 312 | 64.1521 | 0
[11 empty] | 313 | 63.7713 | 0
[11 empty] | 314 | 65.0625 | 0
[11 empty] | 315 | 62.5934 | 0
[11 empty] | 316 | 64.0582 | 0
[11 empty] | 317 | 60.8119 | 0
[11 empty] | 318 | 64.6655 | 0
[11 empty] | 319 | 64.3068 | 0
[11 empty] | 320 | 63.9954 | 0
[11 empty] | 321 | 62.03 | 0
[11 empty] | 322 | 64.8476 | 0
[11 empty] | 323 | 66.1505 | 0
[11 empty] | 324 | 65.0454 | 0
[11 empty] | 325 | 60.5645 | 0
[11 empty] | 326 | 62.6036 | 0
[11 empty] | 327 | 66.6288 | 0
[11 empty] | 328 | 63.9445 | 0
[11 empty] | 329 | 62.6067 | 0
[11 empty] | 330 | 61.8292 | 0
[11 empty] | 331 | 62.0784 | 0
[11 empty] | 332 | 59.104 | 1
[11 empty] | 333 | 60.6656 | 0
[11 empty] | 334 | 63.0388 | 0
[11 empty] | 335 | 59.7032 | 1
[11 empty] | 336 | 62.9906 | 0
[11 empty] | 337 | 65.5907 | 0
[11 empty] | 338 | 63.377 | 0
[11 empty] | 339 | 63.6984 | 0
[11 empty] | 340 | 62.4083 | 0
[11 empty] | 341 | 65.2117 | 0
[11 empty] | 342 | 64.5624 | 0
[11 empty] | 343 | 62.9904 | 0
[11 empty] | 344 | 62.7381 | 0
[11 empty] | 345 | 63.0501 | 0
[11 empty] | 346 | 66.0008 | 0
[11 empty] | 347 | 66.2748 | 0
[11 empty] | 348 | 64.394 | 0
[11 empty] | 349 | 64.2579 | 0
[11 empty] | 350 | 63.5704 | 0
[11 empty] | 351 | 64.4732 | 0
[11 empty] | 352 | 64.046 | 0
[11 empty] | 353 | 64.8213 | 0
[11 empty] | 354 | 64.0979 | 0
[11 empty] | 355 | 65.3577 | 0
[11 empty] | 356 | 60.8769 | 0
[11 empty] | 357 | 62.7625 | 0
[11 empty] | 358 | 65.1921 | 0
[11 empty] | 359 | 60.6096 | 0
[11 empty] | 360 | 60.5392 | 0
[11 empty] | 361 | 63.8591 | 0
[11 empty] | 362 | 66.2589 | 0
[11 empty] | 363 | 61.84 | 0
[11 empty] | 364 | 65.0002 | 0
[11 empty] | 365 | 62.8611 | 0
[11 empty] | 366 | 62.7026 | 0
[11 empty] | 367 | 61.7158 | 0
[11 empty] | 368 | 65.5417 | 0
[11 empty] | 369 | 65.9889 | 0
[11 empty] | 370 | 65.0403 | 0
[11 empty] | 371 | 64.3809 | 0
[11 empty] | 372 | 61.6606 | 0
[11 empty] | 373 | 63.7953 | 0
[11 empty] | 374 | 64.5494 | 0
[11 empty] | 375 | 63.1725 | 0
[11 empty] | 376 | 65.0128 | 0
[11 empty] | 377 | 60.4078 | 0
[11 empty] | 378 | 66.4094 | 0
[11 empty] | 379 | 62.5894 | 0
[11 empty] | 380 | 64.7197 | 0
[11 empty] | 381 | 64.6069 | 0
[11 empty] | 382 | 64.662 | 0
[11 empty] | 383 | 62.6849 | 0
[11 empty] | 384 | 64.207 | 0
[11 empty] | 385 | 64.0185 | 0
[11 empty] | 386 | 63.0802 | 0
[11 empty] | 387 | 62.2988 | 0
[11 empty] | 388 | 64.9009 | 0
[11 empty] | 389 | 61.8131 | 0
[11 empty] | 390 | 60.3477 | 0
[11 empty] | 391 | 63.5117 | 0
[11 empty] | 392 | 67.2587 | 0
[11 empty] | 393 | 60.3455 | 0
[11 empty] | 394 | 62.3158 | 0
[11 empty] | 395 | 64.8102 | 0
[11 empty] | 396 | 63.8306 | 0
[11 empty] | 397 | 60.2701 | 0
[11 empty] | 398 | 64.6774 | 0
[11 empty] | 399 | 62.7117 | 0
[11 empty] | 400 | 64.4462 | 0
[11 empty] | 401 | 66.0491 | 0
[11 empty] | 402 | 61.8678 | 0
[11 empty] | 403 | 62.1191 | 0
[11 empty] | 404 | 61.6801 | 0
[11 empty] | 405 | 63.062 | 0
[11 empty] | 406 | 58.5359 | 1
[11 empty] | 407 | 63.1347 | 0
[11 empty] | 408 | 62.0613 | 0
[11 empty] | 409 | 65.1466 | 0
[11 empty] | 410 | 62.639 | 0
[11 empty] | 411 | 61.57 | 0
[11 empty] | 412 | 66.9775 | 0
[11 empty] | 413 | 62.7277 | 0
[11 empty] | 414 | 65.4365 | 0
[11 empty] | 415 | 60.0024 | 0
[11 empty] | 416 | 64.4252 | 0
[11 empty] | 417 | 64.5963 | 0
[11 empty] | 418 | 62.4787 | 0
[11 empty] | 419 | 60.0381 | 0
[11 empty] | 420 | 63.5559 | 0
[11 empty] | 421 | 63.7474 | 0
[11 empty] | 422 | 65.8287 | 0
[11 empty] | 423 | 64.2741 | 0
[11 empty] | 424 | 65.2087 | 0
[11 empty] | 425 | 62.7622 | 0
[11 empty] | 426 | 63.7169 | 0
[11 empty] | 427 | 66.3236 | 0
[11 empty] | 428 | 64.7509 | 0
[11 empty] | 429 | 63.5886 | 0
[11 empty] | 430 | 62.3434 | 0
[11 empty] | 431 | 62.1278 | 0
[11 empty] | 432 | 64.3845 | 0
[11 empty] | 433 | 66.5392 | 0
[11 empty] | 434 | 61.9007 | 0
[11 empty] | 435 | 61.3994 | 0
[11 empty] | 436 | 63.8578 | 0
[11 empty] | 437 | 62.1211 | 0
[11 empty] | 438 | 62.3429 | 0
[11 empty] | 439 | 64.7195 | 0
[11 empty] | 440 | 61.9004 | 0
[11 empty] | 441 | 65.3209 | 0
[11 empty] | 442 | 62.4312 | 0
[11 empty] | 443 | 64.0019 | 0
[11 empty] | 444 | 63.5549 | 0
[11 empty] | 445 | 63.7436 | 0
[11 empty] | 446 | 63.4151 | 0
[11 empty] | 447 | 62.8683 | 0
[11 empty] | 448 | 65.1353 | 0
[11 empty] | 449 | 63.4115 | 0
[11 empty] | 450 | 59.9997 | 1
[11 empty] | 451 | 66.4545 | 0
[11 empty] | 452 | 61.6175 | 0
[11 empty] | 453 | 63.0128 | 0
[11 empty] | 454 | 60.1197 | 0
[11 empty] | 455 | 59.6535 | 1
[11 empty] | 456 | 60.7099 | 0
[11 empty] | 457 | 62.816 | 0
[11 empty] | 458 | 63.7709 | 0
[11 empty] | 459 | 67.2372 | 0
[11 empty] | 460 | 62.296 | 0
[11 empty] | 461 | 61.1965 | 0
[11 empty] | 462 | 62.3839 | 0
[11 empty] | 463 | 62.0633 | 0
[11 empty] | 464 | 62.6854 | 0
[11 empty] | 465 | 63.879 | 0
[11 empty] | 466 | 62.9977 | 0
[11 empty] | 467 | 64.8419 | 0
[11 empty] | 468 | 62.0615 | 0
[11 empty] | 469 | 60.9012 | 0
[11 empty] | 470 | 65.2425 | 0
[11 empty] | 471 | 66.8389 | 0
[11 empty] | 472 | 65.3714 | 0
[11 empty] | 473 | 65.4575 | 0
[11 empty] | 474 | 65.4656 | 0
[11 empty] | 475 | 60.3354 | 0
[11 empty] | 476 | 65.8459 | 0
[11 empty] | 477 | 60.574 | 0
[11 empty] | 478 | 62.9886 | 0
[11 empty] | 479 | 64.4527 | 0
[11 empty] | 480 | 61.4548 | 0
[11 empty] | 481 | 64.519 | 0
[11 empty] | 482 | 63.2383 | 0
[11 empty] | 483 | 65.3025 | 0
[11 empty] | 484 | 64.3244 | 0
[11 empty] | 485 | 62.4925 | 0
[11 empty] | 486 | 60.0257 | 0
[11 empty] | 487 | 65.3853 | 0
[11 empty] | 488 | 60.6186 | 0
[11 empty] | 489 | 64.4926 | 0
[11 empty] | 490 | 63.8203 | 0
[11 empty] | 491 | 62.6804 | 0
[11 empty] | 492 | 61.592 | 0
[11 empty] | 493 | 60.8355 | 0
[11 empty] | 494 | 64.2052 | 0
[11 empty] | 495 | 63.855 | 0
[11 empty] | 496 | 65.5601 | 0
[11 empty] | 497 | 60.7023 | 0
[11 empty] | 498 | 63.7314 | 0
[11 empty] | 499 | 65.4446 | 0
[11 empty] | 500 | 62.0465 | 0
[11 empty] | 501 | 63.5779 | 0
[11 empty] | 502 | 66.3624 | 0
[11 empty] | 503 | 58.7468 | 1
[11 empty] | 504 | 65.5296 | 0
[11 empty] | 505 | 64.7462 | 0
[11 empty] | 506 | 57.9609 | 1
[11 empty] | 507 | 61.8371 | 0
[11 empty] | 508 | 63.7803 | 0
[11 empty] | 509 | 62.5334 | 0
[11 empty] | 510 | 61.1617 | 0
[11 empty] | 511 | 62.9165 | 0
[11 empty] | 512 | 63.8011 | 0
[11 empty] | 513 | 63.4216 | 0
[11 empty] | 514 | 63.835 | 0
[11 empty] | 515 | 63.7813 | 0
[11 empty] | 516 | 62.9328 | 0
[11 empty] | 517 | 60.5658 | 0
[11 empty] | 518 | 62.7899 | 0
[11 empty] | 519 | 64.176 | 0
[11 empty] | 520 | 62.8365 | 0
[11 empty] | 521 | 62.5475 | 0
[11 empty] | 522 | 64.8217 | 0
[11 empty] | 523 | 65.7727 | 0
[11 empty] | 524 | 65.7484 | 0
[11 empty] | 525 | 61.771 | 0
[11 empty] | 526 | 61.1811 | 0
[11 empty] | 527 | 63.5072 | 0
[11 empty] | 528 | 63.7299 | 0
[11 empty] | 529 | 65.1159 | 0
[11 empty] | 530 | 62.7932 | 0
[11 empty] | 531 | 60.6111 | 0
[11 empty] | 532 | 63.3359 | 0
[11 empty] | 533 | 64.2428 | 0
[11 empty] | 534 | 62.2355 | 0
[11 empty] | 535 | 64.15 | 0
[11 empty] | 536 | 64.737 | 0
[11 empty] | 537 | 62.7372 | 0
[11 empty] | 538 | 62.423 | 0
[11 empty] | 539 | 61.2312 | 0
[11 empty] | 540 | 63.1523 | 0
[11 empty] | 541 | 64.7741 | 0
[11 empty] | 542 | 64.1766 | 0
[11 empty] | 543 | 65.7734 | 0
[11 empty] | 544 | 64.7909 | 0
[11 empty] | 545 | 60.8903 | 0
[11 empty] | 546 | 64.6148 | 0
[11 empty] | 547 | 60.8484 | 0
[11 empty] | 548 | 58.7249 | 1
[11 empty] | 549 | 64.8858 | 0
[11 empty] | 550 | 64.1759 | 0
[11 empty] | 551 | 62.6037 | 0
[11 empty] | 552 | 61.5187 | 0
[11 empty] | 553 | 64.524 | 0
[11 empty] | 554 | 65.7523 | 0
[11 empty] | 555 | 66.6066 | 0
[11 empty] | 556 | 62.9955 | 0
[11 empty] | 557 | 64.1992 | 0
[11 empty] | 558 | 66.8121 | 0
[11 empty] | 559 | 59.8055 | 1
[11 empty] | 560 | 64.29 | 0
[11 empty] | 561 | 65.4356 | 0
[11 empty] | 562 | 63.0293 | 0
[11 empty] | 563 | 63.8564 | 0
[11 empty] | 564 | 67.6866 | 0
[11 empty] | 565 | 65.513 | 0
[11 empty] | 566 | 62.9992 | 0
[11 empty] | 567 | 64.8971 | 0
[11 empty] | 568 | 64.9693 | 0
[11 empty] | 569 | 63.4624 | 0
[11 empty] | 570 | 65.4412 | 0
[11 empty] | 571 | 63.7004 | 0
[11 empty] | 572 | 59.6453 | 1
[11 empty] | 573 | 64.9956 | 0
[11 empty] | 574 | 62.3087 | 0
[11 empty] | 575 | 62.6354 | 0
[11 empty] | 576 | 60.6516 | 0
[11 empty] | 577 | 64.437 | 0
[11 empty] | 578 | 66.4981 | 0
[11 empty] | 579 | 62.7349 | 0
[11 empty] | 580 | 64.0273 | 0
[11 empty] | 581 | 66.2656 | 0
[11 empty] | 582 | 63.3679 | 0
[11 empty] | 583 | 65.1047 | 0
[11 empty] | 584 | 59.4132 | 1
[11 empty] | 585 | 65.0525 | 0
[11 empty] | 586 | 59.0665 | 1
[11 empty] | 587 | 63.771 | 0
[11 empty] | 588 | 64.3892 | 0
[11 empty] | 589 | 63.6138 | 0
[11 empty] | 590 | 63.7122 | 0
[11 empty] | 591 | 59.7063 | 1
[11 empty] | 592 | 63.2969 | 0
[11 empty] | 593 | 62.9594 | 0
[11 empty] | 594 | 62.1121 | 0
[11 empty] | 595 | 59.9072 | 1
[11 empty] | 596 | 64.4113 | 0
[11 empty] | 597 | 61.6137 | 0
[11 empty] | 598 | 66.4826 | 0
[11 empty] | 599 | 61.4459 | 0
[11 empty] | 600 | 65.1768 | 0
[11 empty] | 601 | 64.7685 | 0
[11 empty] | 602 | 62.0877 | 0
[11 empty] | 603 | 64.7815 | 0
[11 empty] | 604 | 62.1309 | 0
[11 empty] | 605 | 61.524 | 0
[11 empty] | 606 | 63.2037 | 0
[11 empty] | 607 | 62.6051 | 0
[11 empty] | 608 | 61.276 | 0
[11 empty] | 609 | 63.1927 | 0
[11 empty] | 610 | 61.5488 | 0
[11 empty] | 611 | 62.7014 | 0
[11 empty] | 612 | 65.7928 | 0
[11 empty] | 613 | 64.9195 | 0
[11 empty] | 614 | 62.1173 | 0
[11 empty] | 615 | 61.0648 | 0
[11 empty] | 616 | 60.439 | 0
[11 empty] | 617 | 60.9061 | 0
[11 empty] | 618 | 61.1614 | 0
[11 empty] | 619 | 64.528 | 0
[11 empty] | 620 | 64.6939 | 0
[11 empty] | 621 | 64.9027 | 0
[11 empty] | 622 | 61.4868 | 0
[11 empty] | 623 | 63.8087 | 0
[11 empty] | 624 | 64.2948 | 0
[11 empty] | 625 | 65.7286 | 0
[11 empty] | 626 | 65.3655 | 0
[11 empty] | 627 | 62.1803 | 0
[11 empty] | 628 | 61.2252 | 0
[11 empty] | 629 | 59.9754 | 1
[11 empty] | 630 | 62.06 | 0
[11 empty] | 631 | 63.732 | 0
[11 empty] | 632 | 59.6906 | 1
[11 empty] | 633 | 60.0505 | 0
[11 empty] | 634 | 62.2847 | 0
[11 empty] | 635 | 61.5637 | 0
[11 empty] | 636 | 63.1317 | 0
[11 empty] | 637 | 62.3471 | 0
[11 empty] | 638 | 63.4157 | 0
[11 empty] | 639 | 63.617 | 0
[11 empty] | 640 | 63.7731 | 0
[11 empty] | 641 | 63.575 | 0
[11 empty] | 642 | 64.998 | 0
[11 empty] | 643 | 63.6974 | 0
[11 empty] | 644 | 63.6673 | 0
[11 empty] | 645 | 64.0273 | 0
[11 empty] | 646 | 62.3972 | 0
[11 empty] | 647 | 64.6086 | 0
[11 empty] | 648 | 64.6383 | 0
[11 empty] | 649 | 63.8588 | 0
[11 empty] | 650 | 64.8841 | 0
[11 empty] | 651 | 63.9625 | 0
[11 empty] | 652 | 60.4238 | 0
[11 empty] | 653 | 65.0662 | 0
[11 empty] | 654 | 64.8884 | 0
[11 empty] | 655 | 64.4795 | 0
[11 empty] | 656 | 64.737 | 0
[11 empty] | 657 | 66.1734 | 0
[11 empty] | 658 | 63.0509 | 0
[11 empty] | 659 | 62.0301 | 0
[11 empty] | 660 | 63.8578 | 0
[11 empty] | 661 | 64.3188 | 0
[11 empty] | 662 | 60.2963 | 0
[11 empty] | 663 | 61.2838 | 0
[11 empty] | 664 | 62.248 | 0
[11 empty] | 665 | 64.2704 | 0
[11 empty] | 666 | 65.1987 | 0
[11 empty] | 667 | 61.4985 | 0
[11 empty] | 668 | 59.4965 | 1
[11 empty] | 669 | 60.7225 | 0
[11 empty] | 670 | 63.115 | 0
[11 empty] | 671 | 61.5789 | 0
[11 empty] | 672 | 63.6086 | 0
[11 empty] | 673 | 66.8731 | 0
[11 empty] | 674 | 66.0328 | 0
[11 empty] | 675 | 62.5162 | 0
[11 empty] | 676 | 62.9352 | 0
[11 empty] | 677 | 60.2311 | 0
[11 empty] | 678 | 62.919 | 0
[11 empty] | 679 | 62.7168 | 0
[11 empty] | 680 | 57.4955 | 1
[11 empty] | 681 | 64.7855 | 0
[11 empty] | 682 | 61.6782 | 0
[11 empty] | 683 | 60.6212 | 0
[11 empty] | 684 | 61.422 | 0
[11 empty] | 685 | 61.6591 | 0
[11 empty] | 686 | 63.2947 | 0
[11 empty] | 687 | 66.6513 | 0
[11 empty] | 688 | 60.3209 | 0
[11 empty] | 689 | 62.9476 | 0
[11 empty] | 690 | 61.7022 | 0
[11 empty] | 691 | 62.4459 | 0
[11 empty] | 692 | 60.2397 | 0
[11 empty] | 693 | 62.9592 | 0
[11 empty] | 694 | 64.6529 | 0
[11 empty] | 695 | 63.6421 | 0
[11 empty] | 696 | 63.6894 | 0
[11 empty] | 697 | 65.1547 | 0
[11 empty] | 698 | 59.4432 | 1
[11 empty] | 699 | 66.8994 | 0
[11 empty] | 700 | 66.7228 | 0
[11 empty] | 701 | 65.3634 | 0
[11 empty] | 702 | 63.577 | 0
[11 empty] | 703 | 61.9629 | 0
[11 empty] | 704 | 63.1565 | 0
[11 empty] | 705 | 63.1858 | 0
[11 empty] | 706 | 62.296 | 0
[11 empty] | 707 | 63.7597 | 0
[11 empty] | 708 | 64.0709 | 0
[11 empty] | 709 | 64.0027 | 0
[11 empty] | 710 | 63.1429 | 0
[11 empty] | 711 | 60.4082 | 0
[11 empty] | 712 | 65.7601 | 0
[11 empty] | 713 | 64.0472 | 0
[11 empty] | 714 | 61.4627 | 0
[11 empty] | 715 | 62.865 | 0
[11 empty] | 716 | 63.57 | 0
[11 empty] | 717 | 61.0982 | 0
[11 empty] | 718 | 64.4939 | 0
[11 empty] | 719 | 64.3443 | 0
[11 empty] | 720 | 63.5385 | 0
[11 empty] | 721 | 63.3879 | 0
[11 empty] | 722 | 59.4212 | 1
[11 empty] | 723 | 63.0612 | 0
[11 empty] | 724 | 63.0072 | 0
[11 empty] | 725 | 59.7253 | 1
[11 empty] | 726 | 64.5658 | 0
[11 empty] | 727 | 65.3661 | 0
[11 empty] | 728 | 60.1632 | 0
[11 empty] | 729 | 62.4727 | 0
[11 empty] | 730 | 59.0055 | 1
[11 empty] | 731 | 64.9584 | 0
[11 empty] | 732 | 63.8134 | 0
[11 empty] | 733 | 64.1989 | 0
[11 empty] | 734 | 60.4727 | 0
[11 empty] | 735 | 64.1893 | 0
[11 empty] | 736 | 63.4362 | 0
[11 empty] | 737 | 64.588 | 0
[11 empty] | 738 | 60.7324 | 0
[11 empty] | 739 | 64.2872 | 0
[11 empty] | 740 | 64.0498 | 0
[11 empty] | 741 | 65.1492 | 0
[11 empty] | 742 | 61.3433 | 0
[11 empty] | 743 | 65.8053 | 0
[11 empty] | 744 | 62.4247 | 0
[11 empty] | 745 | 61.1378 | 0
[11 empty] | 746 | 66.6711 | 0
[11 empty] | 747 | 64.4779 | 0
[11 empty] | 748 | 65.0833 | 0
[11 empty] | 749 | 63.179 | 0
[11 empty] | 750 | 61.5847 | 0
[11 empty] | 751 | 61.7735 | 0
[11 empty] | 752 | 62.7714 | 0
[11 empty] | 753 | 64.0981 | 0
[11 empty] | 754 | 63.6575 | 0
[11 empty] | 755 | 63.8489 | 0
[11 empty] | 756 | 63.4379 | 0
[11 empty] | 757 | 63.4656 | 0
[11 empty] | 758 | 61.7821 | 0
[11 empty] | 759 | 65.52 | 0
[11 empty] | 760 | 61.0503 | 0
[11 empty] | 761 | 64.8638 | 0
[11 empty] | 762 | 61.7445 | 0
[11 empty] | 763 | 63.671 | 0
[11 empty] | 764 | 64.6118 | 0
[11 empty] | 765 | 63.1599 | 0
[11 empty] | 766 | 65.5482 | 0
[11 empty] | 767 | 65.1918 | 0
[11 empty] | 768 | 64.7242 | 0
[11 empty] | 769 | 65.2646 | 0
[11 empty] | 770 | 64.3093 | 0
[11 empty] | 771 | 62.0182 | 0
[11 empty] | 772 | 63.305 | 0
[11 empty] | 773 | 63.7633 | 0
[11 empty] | 774 | 65.7701 | 0
[11 empty] | 775 | 62.5889 | 0
[11 empty] | 776 | 66.1001 | 0
[11 empty] | 777 | 62.6938 | 0
[11 empty] | 778 | 64.4021 | 0
[11 empty] | 779 | 62.6988 | 0
[11 empty] | 780 | 59.3982 | 1
[11 empty] | 781 | 62.7436 | 0
[11 empty] | 782 | 66.1552 | 0
[11 empty] | 783 | 61.8406 | 0
[11 empty] | 784 | 62.5143 | 0
[11 empty] | 785 | 62.3518 | 0
[11 empty] | 786 | 63.349 | 0
[11 empty] | 787 | 64.9651 | 0
[11 empty] | 788 | 60.7115 | 0
[11 empty] | 789 | 64.671 | 0
[11 empty] | 790 | 64.7711 | 0
[11 empty] | 791 | 61.2052 | 0
[11 empty] | 792 | 62.3063 | 0
[11 empty] | 793 | 57.9108 | 1
[11 empty] | 794 | 65.1651 | 0
[11 empty] | 795 | 64.6245 | 0
[11 empty] | 796 | 63.9365 | 0
[11 empty] | 797 | 63.4304 | 0
[11 empty] | 798 | 63.976 | 0
[11 empty] | 799 | 63.4611 | 0
[11 empty] | 800 | 65.2898 | 0
[11 empty] | 801 | 64.006 | 0
[11 empty] | 802 | 64.2661 | 0
[11 empty] | 803 | 63.142 | 0
[11 empty] | 804 | 61.9635 | 0
[11 empty] | 805 | 65.404 | 0
[11 empty] | 806 | 66.866 | 0
[11 empty] | 807 | 60.2316 | 0
[11 empty] | 808 | 62.0479 | 0
[11 empty] | 809 | 65.4709 | 0
[11 empty] | 810 | 63.6688 | 0
[11 empty] | 811 | 63.7712 | 0
[11 empty] | 812 | 63.3157 | 0
[11 empty] | 813 | 61.8205 | 0
[11 empty] | 814 | 61.2742 | 0
[11 empty] | 815 | 61.2294 | 0
[11 empty] | 816 | 61.3067 | 0
[11 empty] | 817 | 63.711 | 0
[11 empty] | 818 | 64.1446 | 0
[11 empty] | 819 | 66.2857 | 0
[11 empty] | 820 | 63.2468 | 0
[11 empty] | 821 | 65.7427 | 0
[11 empty] | 822 | 62.5481 | 0
[11 empty] | 823 | 60.8027 | 0
[11 empty] | 824 | 62.8584 | 0
[11 empty] | 825 | 63.0249 | 0
[11 empty] | 826 | 64.5194 | 0
[11 empty] | 827 | 65.6377 | 0
[11 empty] | 828 | 63.9469 | 0
[11 empty] | 829 | 63.7511 | 0
[11 empty] | 830 | 63.3048 | 0
[11 empty] | 831 | 65.9477 | 0
[11 empty] | 832 | 63.6295 | 0
[11 empty] | 833 | 64.0807 | 0
[11 empty] | 834 | 62.7702 | 0
[11 empty] | 835 | 64.7812 | 0
[11 empty] | 836 | 60.2124 | 0
[11 empty] | 837 | 65.1176 | 0
[11 empty] | 838 | 63.3516 | 0
[11 empty] | 839 | 62.2207 | 0
[11 empty] | 840 | 63.2413 | 0
[11 empty] | 841 | 63.4936 | 0
[11 empty] | 842 | 59.9631 | 1
[11 empty] | 843 | 62.7052 | 0
[11 empty] | 844 | 63.7969 | 0
[11 empty] | 845 | 65.5426 | 0
[11 empty] | 846 | 62.9033 | 0
[11 empty] | 847 | 62.9083 | 0
[11 empty] | 848 | 63.8048 | 0
[11 empty] | 849 | 64.0656 | 0
[11 empty] | 850 | 64.8273 | 0
[11 empty] | 851 | 61.2236 | 0
[11 empty] | 852 | 64.0864 | 0
[11 empty] | 853 | 63.9031 | 0
[11 empty] | 854 | 61.7382 | 0
[11 empty] | 855 | 63.9265 | 0
[11 empty] | 856 | 63.6733 | 0
[11 empty] | 857 | 61.6058 | 0
[11 empty] | 858 | 64.198 | 0
[11 empty] | 859 | 66.1779 | 0
[11 empty] | 860 | 60.4803 | 0
[11 empty] | 861 | 61.6041 | 0
[11 empty] | 862 | 62.8645 | 0
[11 empty] | 863 | 63.5201 | 0
[11 empty] | 864 | 65.3523 | 0
[11 empty] | 865 | 65.0189 | 0
[11 empty] | 866 | 63.1973 | 0
[11 empty] | 867 | 60.8024 | 0
[11 empty] | 868 | 61.8455 | 0
[11 empty] | 869 | 63.2094 | 0
[11 empty] | 870 | 63.3358 | 0
[11 empty] | 871 | 60.9568 | 0
[11 empty] | 872 | 62.885 | 0
[11 empty] | 873 | 63.9502 | 0
[11 empty] | 874 | 62.4933 | 0
[11 empty] | 875 | 63.967 | 0
[11 empty] | 876 | 63.1192 | 0
[11 empty] | 877 | 60.3274 | 0
[11 empty] | 878 | 65.092 | 0
[11 empty] | 879 | 62.6475 | 0
[11 empty] | 880 | 64.7585 | 0
[11 empty] | 881 | 63.0059 | 0
[11 empty] | 882 | 60.1363 | 0
[11 empty] | 883 | 62.2773 | 0
[11 empty] | 884 | 60.916 | 0
[11 empty] | 885 | 64.3108 | 0
[11 empty] | 886 | 64.2234 | 0
[11 empty] | 887 | 62.8951 | 0
[11 empty] | 888 | 63.2877 | 0
[11 empty] | 889 | 63.7893 | 0
[11 empty] | 890 | 66.1564 | 0
[11 empty] | 891 | 63.7006 | 0
[11 empty] | 892 | 62.4706 | 0
[11 empty] | 893 | 63.3212 | 0
[11 empty] | 894 | 63.924 | 0
[11 empty] | 895 | 62.8801 | 0
[11 empty] | 896 | 61.1238 | 0
[11 empty] | 897 | 64.3083 | 0
[11 empty] | 898 | 63.0652 | 0
[11 empty] | 899 | 63.891 | 0
[11 empty] | 900 | 63.054 | 0
[11 empty] | 901 | 62.5895 | 0
[11 empty] | 902 | 63.2577 | 0
[11 empty] | 903 | 64.0159 | 0
[11 empty] | 904 | 65.2131 | 0
[11 empty] | 905 | 65.475 | 0
[11 empty] | 906 | 62.8983 | 0
[11 empty] | 907 | 60.4813 | 0
[11 empty] | 908 | 64.3467 | 0
[11 empty] | 909 | 63.7459 | 0
[11 empty] | 910 | 63.5361 | 0
[11 empty] | 911 | 60.4366 | 0
[11 empty] | 912 | 64.7133 | 0
[11 empty] | 913 | 65.3111 | 0
[11 empty] | 914 | 63.4682 | 0
[11 empty] | 915 | 64.0755 | 0
[11 empty] | 916 | 61.5536 | 0
[11 empty] | 917 | 66.5571 | 0
[11 empty] | 918 | 62.0577 | 0
[11 empty] | 919 | 65.1284 | 0
[11 empty] | 920 | 60.9265 | 0
[11 empty] | 921 | 63.817 | 0
[11 empty] | 922 | 62.5001 | 0
[11 empty] | 923 | 61.7347 | 0
[11 empty] | 924 | 64.0584 | 0
[11 empty] | 925 | 63.1104 | 0
[11 empty] | 926 | 62.6605 | 0
[11 empty] | 927 | 61.3104 | 0
[11 empty] | 928 | 63.6753 | 0
[11 empty] | 929 | 64.1582 | 0
[11 empty] | 930 | 57.5466 | 1
[11 empty] | 931 | 63.4291 | 0
[11 empty] | 932 | 62.0657 | 0
[11 empty] | 933 | 64.0189 | 0
[11 empty] | 934 | 62.9007 | 0
[11 empty] | 935 | 63.225 | 0
[11 empty] | 936 | 62.3858 | 0
[11 empty] | 937 | 61.1094 | 0
[11 empty] | 938 | 65.6817 | 0
[11 empty] | 939 | 59.1743 | 1
[11 empty] | 940 | 63.2646 | 0
[11 empty] | 941 | 61.6626 | 0
[11 empty] | 942 | 65.5848 | 0
[11 empty] | 943 | 65.001 | 0
[11 empty] | 944 | 64.1021 | 0
[11 empty] | 945 | 63.539 | 0
[11 empty] | 946 | 64.0843 | 0
[11 empty] | 947 | 62.9148 | 0
[11 empty] | 948 | 61.89 | 0
[11 empty] | 949 | 63.3877 | 0
[11 empty] | 950 | 65.072 | 0
[11 empty] | 951 | 65.0945 | 0
[11 empty] | 952 | 64.6708 | 0
[11 empty] | 953 | 63.4619 | 0
[11 empty] | 954 | 64.0147 | 0
[11 empty] | 955 | 63.0822 | 0
[11 empty] | 956 | 62.6339 | 0
[11 empty] | 957 | 62.4485 | 0
[11 empty] | 958 | 64.1222 | 0
[11 empty] | 959 | 60.6424 | 0
[11 empty] | 960 | 66.6789 | 0
[11 empty] | 961 | 62.8322 | 0
[11 empty] | 962 | 63.2976 | 0
[11 empty] | 963 | 65.3142 | 0
[11 empty] | 964 | 63.0279 | 0
[11 empty] | 965 | 63.8901 | 0
[11 empty] | 966 | 60.7645 | 0
[11 empty] | 967 | 65.1429 | 0
[11 empty] | 968 | 62.4165 | 0
[11 empty] | 969 | 63.9995 | 0
[11 empty] | 970 | 62.7323 | 0
[11 empty] | 971 | 62.0471 | 0
[11 empty] | 972 | 62.9648 | 0
[11 empty] | 973 | 59.7221 | 1
[11 empty] | 974 | 63.4451 | 0
[11 empty] | 975 | 64.6997 | 0
[11 empty] | 976 | 64.3016 | 0
[11 empty] | 977 | 65.9413 | 0
[11 empty] | 978 | 62.9472 | 0
[11 empty] | 979 | 65.9037 | 0
[11 empty] | 980 | 62.5676 | 0
[11 empty] | 981 | 63.5225 | 0
[11 empty] | 982 | 63.7603 | 0
[11 empty] | 983 | 62.2935 | 0
[11 empty] | 984 | 66.6362 | 0
[11 empty] | 985 | 62.6641 | 0
[11 empty] | 986 | 61.7159 | 0
[11 empty] | 987 | 61.1386 | 0
[11 empty] | 988 | 60.8109 | 0
[11 empty] | 989 | 62.2915 | 0
[11 empty] | 990 | 65.7082 | 0
[11 empty] | 991 | 62.2679 | 0
[11 empty] | 992 | 58.3998 | 1
[11 empty] | 993 | 65.8698 | 0
[11 empty] | 994 | 61.7885 | 0
[11 empty] | 995 | 62.2064 | 0
[11 empty] | 996 | 60.4547 | 0
[11 empty] | 997 | 62.7353 | 0
[11 empty] | 998 | 61.1593 | 0
[11 empty] | 999 | 58.6763 | 1
[11 empty] | 1000 | 62.0301 | 0

## p1-LT
Project-1 | [10 empty] | Trail | Finish | Success
Task | Immediate Ancestor(s) | a | m | b | Start Time | U1(0,1) | U2(0,1) | LT(0,1) | Duration | End Time | 1 | 59.5946 | 1
D |  | 5 | 6 | 7 | 0 | 0.53979 | 0.94156 | 0.058442 | 5.1169 | 5.1169 | 2 | 56.3714 | 1
E | D | 7 | 7 | 7 | 5.1169 | 0.098901 | 0.032915 | 0.9011 | 7 | 12.1169 | 3 | 53.6432 | 1
F | D | 5 | 8 | 13 | 5.1169 | 0.083284 | 0.65551 | 0.34449 | 7.756 | 12.8728 | 4 | 56.1862 | 1
G | D | 3 | 8 | 14 | 5.1169 | 0.021568 | 0.80647 | 0.19353 | 5.1288 | 10.2457 | 5 | 58.838 | 1
H | E | 8 | 9 | 10 | 12.1169 | 0.46212 | 0.87958 | 0.12042 | 8.2408 | 20.3577 | 6 | 57.4996 | 1
I | F, G | 6 | 8 | 10 | 12.8728 | 0.23139 | 0.50212 | 0.49788 | 7.9915 | 20.8643 | 7 | 57.8452 | 1
J | H | 10 | 13 | 15 | 20.3577 | 0.23218 | 0.22198 | 0.76782 | 13.8391 | 34.1968 | 8 | 58.9054 | 1
K | I | 5 | 5 | 5 | 20.8643 | 0.96539 | 0.10337 | 0.034606 | 5 | 25.8643 | 9 | 52.8348 | 1
L | I | 11 | 13 | 16 | 20.8643 | 0.83051 | 0.93368 | 0.066319 | 11.3316 | 32.1959 | 10 | 59.3605 | 1
M | J | 9 | 10 | 12 | 34.1968 | 0.66051 | 0.86214 | 0.13786 | 9.4136 | 43.6104 | 11 | 57.2635 | 1
N | L | 3 | 4 | 7 | 32.1959 | 0.8235 | 0.94275 | 0.057248 | 3.229 | 35.4249 | 12 | 56.6897 | 1
O | K, M, N | 12 | 14 | 17 | 43.6104 | 0.20315 | 0.094886 | 0.79685 | 15.9842 | 59.5946 | 13 | 59.2885 | 1
[11 empty] | 14 | 54.3481 | 1
[11 empty] | 15 | 54.3415 | 1
[11 empty] | 16 | 54.0825 | 1
[11 empty] | 17 | 56.7131 | 1
Project-1 | [10 empty] | 18 | 56.9544 | 1
Deadline | Mean Project Finish Time | Success Rate | [8 empty] | 19 | 55.4181 | 1
60 | 56.834 | 0.94 | [8 empty] | 20 | 55.6821 | 1
[11 empty] | 21 | 60.1514 | 0
[11 empty] | 22 | 58.321 | 1
[11 empty] | 23 | 54.379 | 1
[11 empty] | 24 | 59.6496 | 1
[11 empty] | 25 | 57.1697 | 1
[11 empty] | 26 | 59.8308 | 1
[11 empty] | 27 | 59.0356 | 1
[11 empty] | 28 | 57.5714 | 1
[11 empty] | 29 | 54.8481 | 1
[11 empty] | 30 | 53.3573 | 1
[11 empty] | 31 | 57.782 | 1
[11 empty] | 32 | 57.35 | 1
[11 empty] | 33 | 56.2306 | 1
[11 empty] | 34 | 60.7786 | 0
[11 empty] | 35 | 56.9382 | 1
[11 empty] | 36 | 53.8088 | 1
[11 empty] | 37 | 57.6197 | 1
[11 empty] | 38 | 54.9618 | 1
[11 empty] | 39 | 54.6328 | 1
[11 empty] | 40 | 55.1495 | 1
[11 empty] | 41 | 57.3765 | 1
[11 empty] | 42 | 54.3932 | 1
[11 empty] | 43 | 57.2524 | 1
[11 empty] | 44 | 59.5534 | 1
[11 empty] | 45 | 57.9037 | 1
[11 empty] | 46 | 56.1082 | 1
[11 empty] | 47 | 55.9261 | 1
[11 empty] | 48 | 54.6521 | 1
[11 empty] | 49 | 58.4899 | 1
[11 empty] | 50 | 56.196 | 1
[11 empty] | 51 | 54.9586 | 1
[11 empty] | 52 | 58.5603 | 1
[11 empty] | 53 | 56.3982 | 1
[11 empty] | 54 | 56.6221 | 1
[11 empty] | 55 | 57.8992 | 1
[11 empty] | 56 | 56.3105 | 1
[11 empty] | 57 | 58.8859 | 1
[11 empty] | 58 | 57.7985 | 1
[11 empty] | 59 | 57.609 | 1
[11 empty] | 60 | 54.0067 | 1
[11 empty] | 61 | 54.6007 | 1
[11 empty] | 62 | 60.1023 | 0
[11 empty] | 63 | 58.2567 | 1
[11 empty] | 64 | 54.463 | 1
[11 empty] | 65 | 54.0409 | 1
[11 empty] | 66 | 58.1897 | 1
[11 empty] | 67 | 58.0002 | 1
[11 empty] | 68 | 62.2907 | 0
[11 empty] | 69 | 55.7456 | 1
[11 empty] | 70 | 55.5028 | 1
[11 empty] | 71 | 56.579 | 1
[11 empty] | 72 | 54.6464 | 1
[11 empty] | 73 | 59.3345 | 1
[11 empty] | 74 | 59.6569 | 1
[11 empty] | 75 | 54.4231 | 1
[11 empty] | 76 | 58.7589 | 1
[11 empty] | 77 | 58.6155 | 1
[11 empty] | 78 | 53.2138 | 1
[11 empty] | 79 | 59.802 | 1
[11 empty] | 80 | 57.4982 | 1
[11 empty] | 81 | 54.2856 | 1
[11 empty] | 82 | 58.2239 | 1
[11 empty] | 83 | 53.735 | 1
[11 empty] | 84 | 57.34 | 1
[11 empty] | 85 | 55.9029 | 1
[11 empty] | 86 | 58.434 | 1
[11 empty] | 87 | 57.3437 | 1
[11 empty] | 88 | 55.6358 | 1
[11 empty] | 89 | 58.5474 | 1
[11 empty] | 90 | 57.4224 | 1
[11 empty] | 91 | 55.88 | 1
[11 empty] | 92 | 59.7729 | 1
[11 empty] | 93 | 57.1246 | 1
[11 empty] | 94 | 56.8929 | 1
[11 empty] | 95 | 58.6846 | 1
[11 empty] | 96 | 54.8896 | 1
[11 empty] | 97 | 57.3614 | 1
[11 empty] | 98 | 52.9172 | 1
[11 empty] | 99 | 54.7015 | 1
[11 empty] | 100 | 53.9532 | 1
[11 empty] | 101 | 55.5472 | 1
[11 empty] | 102 | 58.7236 | 1
[11 empty] | 103 | 53.2387 | 1
[11 empty] | 104 | 55.9458 | 1
[11 empty] | 105 | 57.762 | 1
[11 empty] | 106 | 57.9006 | 1
[11 empty] | 107 | 58.7587 | 1
[11 empty] | 108 | 58.3774 | 1
[11 empty] | 109 | 55.486 | 1
[11 empty] | 110 | 56.3785 | 1
[11 empty] | 111 | 53.7546 | 1
[11 empty] | 112 | 54.7835 | 1
[11 empty] | 113 | 57.5337 | 1
[11 empty] | 114 | 59.7589 | 1
[11 empty] | 115 | 56.9529 | 1
[11 empty] | 116 | 58.1172 | 1
[11 empty] | 117 | 58.5169 | 1
[11 empty] | 118 | 57.546 | 1
[11 empty] | 119 | 56.3615 | 1
[11 empty] | 120 | 59.271 | 1
[11 empty] | 121 | 57.5016 | 1
[11 empty] | 122 | 57.4676 | 1
[11 empty] | 123 | 55.5638 | 1
[11 empty] | 124 | 58.0422 | 1
[11 empty] | 125 | 57.5563 | 1
[11 empty] | 126 | 54.9716 | 1
[11 empty] | 127 | 57.877 | 1
[11 empty] | 128 | 56.98 | 1
[11 empty] | 129 | 58.6945 | 1
[11 empty] | 130 | 60.9247 | 0
[11 empty] | 131 | 53.2646 | 1
[11 empty] | 132 | 55.4646 | 1
[11 empty] | 133 | 56.1624 | 1
[11 empty] | 134 | 55.2831 | 1
[11 empty] | 135 | 59.954 | 1
[11 empty] | 136 | 57.5859 | 1
[11 empty] | 137 | 60.2368 | 0
[11 empty] | 138 | 58.7575 | 1
[11 empty] | 139 | 55.9585 | 1
[11 empty] | 140 | 59.0609 | 1
[11 empty] | 141 | 57.3229 | 1
[11 empty] | 142 | 54.632 | 1
[11 empty] | 143 | 54.824 | 1
[11 empty] | 144 | 55.7289 | 1
[11 empty] | 145 | 57.8865 | 1
[11 empty] | 146 | 53.4536 | 1
[11 empty] | 147 | 58.344 | 1
[11 empty] | 148 | 58.3596 | 1
[11 empty] | 149 | 57.6309 | 1
[11 empty] | 150 | 52.3785 | 1
[11 empty] | 151 | 58.7888 | 1
[11 empty] | 152 | 57.8443 | 1
[11 empty] | 153 | 55.422 | 1
[11 empty] | 154 | 53.8485 | 1
[11 empty] | 155 | 55.0298 | 1
[11 empty] | 156 | 54.9188 | 1
[11 empty] | 157 | 57.7238 | 1
[11 empty] | 158 | 54.9452 | 1
[11 empty] | 159 | 55.3257 | 1
[11 empty] | 160 | 58.7079 | 1
[11 empty] | 161 | 56.488 | 1
[11 empty] | 162 | 57.422 | 1
[11 empty] | 163 | 56.8491 | 1
[11 empty] | 164 | 54.1157 | 1
[11 empty] | 165 | 59.3267 | 1
[11 empty] | 166 | 55.6651 | 1
[11 empty] | 167 | 57.5052 | 1
[11 empty] | 168 | 57.3313 | 1
[11 empty] | 169 | 58.8303 | 1
[11 empty] | 170 | 54.8715 | 1
[11 empty] | 171 | 59.2268 | 1
[11 empty] | 172 | 54.6477 | 1
[11 empty] | 173 | 56.7488 | 1
[11 empty] | 174 | 54.7697 | 1
[11 empty] | 175 | 57.4388 | 1
[11 empty] | 176 | 56.0508 | 1
[11 empty] | 177 | 56.7489 | 1
[11 empty] | 178 | 57.8867 | 1
[11 empty] | 179 | 54.0779 | 1
[11 empty] | 180 | 58.2595 | 1
[11 empty] | 181 | 54.655 | 1
[11 empty] | 182 | 53.5852 | 1
[11 empty] | 183 | 54.74 | 1
[11 empty] | 184 | 55.9464 | 1
[11 empty] | 185 | 55.5431 | 1
[11 empty] | 186 | 55.7167 | 1
[11 empty] | 187 | 55.9883 | 1
[11 empty] | 188 | 53.8607 | 1
[11 empty] | 189 | 57.783 | 1
[11 empty] | 190 | 60.8152 | 0
[11 empty] | 191 | 54.5546 | 1
[11 empty] | 192 | 59.7548 | 1
[11 empty] | 193 | 58.6464 | 1
[11 empty] | 194 | 54.1197 | 1
[11 empty] | 195 | 55.964 | 1
[11 empty] | 196 | 57.37 | 1
[11 empty] | 197 | 56.4389 | 1
[11 empty] | 198 | 59.2709 | 1
[11 empty] | 199 | 57.1184 | 1
[11 empty] | 200 | 55.4702 | 1
[11 empty] | 201 | 56.5336 | 1
[11 empty] | 202 | 59.9499 | 1
[11 empty] | 203 | 57.9409 | 1
[11 empty] | 204 | 59.0676 | 1
[11 empty] | 205 | 57.2848 | 1
[11 empty] | 206 | 56.5887 | 1
[11 empty] | 207 | 57.1499 | 1
[11 empty] | 208 | 56.2009 | 1
[11 empty] | 209 | 55.975 | 1
[11 empty] | 210 | 57.9983 | 1
[11 empty] | 211 | 56.77 | 1
[11 empty] | 212 | 55.975 | 1
[11 empty] | 213 | 53.7416 | 1
[11 empty] | 214 | 58.5493 | 1
[11 empty] | 215 | 57.6842 | 1
[11 empty] | 216 | 58.8195 | 1
[11 empty] | 217 | 59.6107 | 1
[11 empty] | 218 | 53.7644 | 1
[11 empty] | 219 | 57.0647 | 1
[11 empty] | 220 | 55.4079 | 1
[11 empty] | 221 | 57.8055 | 1
[11 empty] | 222 | 55.914 | 1
[11 empty] | 223 | 60.6816 | 0
[11 empty] | 224 | 58.7104 | 1
[11 empty] | 225 | 53.5173 | 1
[11 empty] | 226 | 57.4968 | 1
[11 empty] | 227 | 56.3596 | 1
[11 empty] | 228 | 59.5003 | 1
[11 empty] | 229 | 56.691 | 1
[11 empty] | 230 | 56.1476 | 1
[11 empty] | 231 | 58.5916 | 1
[11 empty] | 232 | 55.72 | 1
[11 empty] | 233 | 55.9431 | 1
[11 empty] | 234 | 54.3186 | 1
[11 empty] | 235 | 56.414 | 1
[11 empty] | 236 | 53.1496 | 1
[11 empty] | 237 | 56.457 | 1
[11 empty] | 238 | 56.8287 | 1
[11 empty] | 239 | 56.8721 | 1
[11 empty] | 240 | 56.8822 | 1
[11 empty] | 241 | 56.3142 | 1
[11 empty] | 242 | 59.7481 | 1
[11 empty] | 243 | 57.3428 | 1
[11 empty] | 244 | 58.7757 | 1
[11 empty] | 245 | 54.4978 | 1
[11 empty] | 246 | 57.6305 | 1
[11 empty] | 247 | 56.2866 | 1
[11 empty] | 248 | 55.9135 | 1
[11 empty] | 249 | 57.4728 | 1
[11 empty] | 250 | 57.4701 | 1
[11 empty] | 251 | 58.7215 | 1
[11 empty] | 252 | 57.6946 | 1
[11 empty] | 253 | 57.7695 | 1
[11 empty] | 254 | 57.6869 | 1
[11 empty] | 255 | 57.4121 | 1
[11 empty] | 256 | 57.2667 | 1
[11 empty] | 257 | 61.1609 | 0
[11 empty] | 258 | 58.7708 | 1
[11 empty] | 259 | 57.1241 | 1
[11 empty] | 260 | 53.9675 | 1
[11 empty] | 261 | 55.3918 | 1
[11 empty] | 262 | 56.4945 | 1
[11 empty] | 263 | 58.4566 | 1
[11 empty] | 264 | 56.7091 | 1
[11 empty] | 265 | 55.5207 | 1
[11 empty] | 266 | 56.7954 | 1
[11 empty] | 267 | 57.6653 | 1
[11 empty] | 268 | 59.2207 | 1
[11 empty] | 269 | 56.6504 | 1
[11 empty] | 270 | 56.5234 | 1
[11 empty] | 271 | 55.4308 | 1
[11 empty] | 272 | 58.9652 | 1
[11 empty] | 273 | 55.4072 | 1
[11 empty] | 274 | 56.7629 | 1
[11 empty] | 275 | 60.1883 | 0
[11 empty] | 276 | 54.5735 | 1
[11 empty] | 277 | 56.388 | 1
[11 empty] | 278 | 56.3145 | 1
[11 empty] | 279 | 57.0894 | 1
[11 empty] | 280 | 57.297 | 1
[11 empty] | 281 | 56.1169 | 1
[11 empty] | 282 | 55.9684 | 1
[11 empty] | 283 | 53.9672 | 1
[11 empty] | 284 | 53.8072 | 1
[11 empty] | 285 | 54.5718 | 1
[11 empty] | 286 | 54.5164 | 1
[11 empty] | 287 | 58.2885 | 1
[11 empty] | 288 | 60.515 | 0
[11 empty] | 289 | 59.2173 | 1
[11 empty] | 290 | 56.3221 | 1
[11 empty] | 291 | 55.602 | 1
[11 empty] | 292 | 58.6525 | 1
[11 empty] | 293 | 56.1597 | 1
[11 empty] | 294 | 55.7059 | 1
[11 empty] | 295 | 54.3662 | 1
[11 empty] | 296 | 57.3781 | 1
[11 empty] | 297 | 54.757 | 1
[11 empty] | 298 | 55.6645 | 1
[11 empty] | 299 | 54.53 | 1
[11 empty] | 300 | 57.0955 | 1
[11 empty] | 301 | 56.788 | 1
[11 empty] | 302 | 55.9742 | 1
[11 empty] | 303 | 54.5409 | 1
[11 empty] | 304 | 57.7278 | 1
[11 empty] | 305 | 58.4306 | 1
[11 empty] | 306 | 55.1273 | 1
[11 empty] | 307 | 54.9765 | 1
[11 empty] | 308 | 59.5021 | 1
[11 empty] | 309 | 58.7543 | 1
[11 empty] | 310 | 56.5392 | 1
[11 empty] | 311 | 56.0119 | 1
[11 empty] | 312 | 57.1957 | 1
[11 empty] | 313 | 56.7911 | 1
[11 empty] | 314 | 57.6354 | 1
[11 empty] | 315 | 57.7055 | 1
[11 empty] | 316 | 56.4468 | 1
[11 empty] | 317 | 56.2972 | 1
[11 empty] | 318 | 54.4423 | 1
[11 empty] | 319 | 59.7205 | 1
[11 empty] | 320 | 55.7728 | 1
[11 empty] | 321 | 55.8587 | 1
[11 empty] | 322 | 56.3184 | 1
[11 empty] | 323 | 55.1008 | 1
[11 empty] | 324 | 55.5498 | 1
[11 empty] | 325 | 56.9331 | 1
[11 empty] | 326 | 59.4084 | 1
[11 empty] | 327 | 56.3823 | 1
[11 empty] | 328 | 54.5568 | 1
[11 empty] | 329 | 57.033 | 1
[11 empty] | 330 | 55.6974 | 1
[11 empty] | 331 | 52.9541 | 1
[11 empty] | 332 | 52.7428 | 1
[11 empty] | 333 | 54.4413 | 1
[11 empty] | 334 | 55.3892 | 1
[11 empty] | 335 | 57.8897 | 1
[11 empty] | 336 | 59.0121 | 1
[11 empty] | 337 | 55.3486 | 1
[11 empty] | 338 | 59.7781 | 1
[11 empty] | 339 | 56.6548 | 1
[11 empty] | 340 | 56.308 | 1
[11 empty] | 341 | 56.2926 | 1
[11 empty] | 342 | 57.2449 | 1
[11 empty] | 343 | 57.6976 | 1
[11 empty] | 344 | 59.734 | 1
[11 empty] | 345 | 58.9061 | 1
[11 empty] | 346 | 57.8627 | 1
[11 empty] | 347 | 56.812 | 1
[11 empty] | 348 | 55.6963 | 1
[11 empty] | 349 | 55.2367 | 1
[11 empty] | 350 | 52.3107 | 1
[11 empty] | 351 | 57.9906 | 1
[11 empty] | 352 | 59.1092 | 1
[11 empty] | 353 | 59.9532 | 1
[11 empty] | 354 | 56.2246 | 1
[11 empty] | 355 | 55.316 | 1
[11 empty] | 356 | 57.5255 | 1
[11 empty] | 357 | 57.1152 | 1
[11 empty] | 358 | 57.0243 | 1
[11 empty] | 359 | 58.3208 | 1
[11 empty] | 360 | 59.3316 | 1
[11 empty] | 361 | 55.3516 | 1
[11 empty] | 362 | 58.1232 | 1
[11 empty] | 363 | 55.9304 | 1
[11 empty] | 364 | 54.3727 | 1
[11 empty] | 365 | 60.5029 | 0
[11 empty] | 366 | 55.1111 | 1
[11 empty] | 367 | 56.5264 | 1
[11 empty] | 368 | 58.7143 | 1
[11 empty] | 369 | 58.2257 | 1
[11 empty] | 370 | 56.5354 | 1
[11 empty] | 371 | 54.3274 | 1
[11 empty] | 372 | 56.7859 | 1
[11 empty] | 373 | 55.0457 | 1
[11 empty] | 374 | 55.0812 | 1
[11 empty] | 375 | 55.5735 | 1
[11 empty] | 376 | 56.7512 | 1
[11 empty] | 377 | 60.7374 | 0
[11 empty] | 378 | 59.1351 | 1
[11 empty] | 379 | 56.2665 | 1
[11 empty] | 380 | 54.1991 | 1
[11 empty] | 381 | 57.1146 | 1
[11 empty] | 382 | 54.0749 | 1
[11 empty] | 383 | 55.2994 | 1
[11 empty] | 384 | 54.0062 | 1
[11 empty] | 385 | 53.8566 | 1
[11 empty] | 386 | 54.9178 | 1
[11 empty] | 387 | 56.5627 | 1
[11 empty] | 388 | 54.0257 | 1
[11 empty] | 389 | 56.5629 | 1
[11 empty] | 390 | 55.9276 | 1
[11 empty] | 391 | 55.8514 | 1
[11 empty] | 392 | 61.8889 | 0
[11 empty] | 393 | 59.8301 | 1
[11 empty] | 394 | 59.8295 | 1
[11 empty] | 395 | 58.2598 | 1
[11 empty] | 396 | 54.8043 | 1
[11 empty] | 397 | 56.0292 | 1
[11 empty] | 398 | 57.5943 | 1
[11 empty] | 399 | 55.8036 | 1
[11 empty] | 400 | 55.4556 | 1
[11 empty] | 401 | 54.7473 | 1
[11 empty] | 402 | 56.8196 | 1
[11 empty] | 403 | 54.047 | 1
[11 empty] | 404 | 60.1485 | 0
[11 empty] | 405 | 53.2519 | 1
[11 empty] | 406 | 58.4073 | 1
[11 empty] | 407 | 59.8853 | 1
[11 empty] | 408 | 55.0991 | 1
[11 empty] | 409 | 55.4368 | 1
[11 empty] | 410 | 56.3751 | 1
[11 empty] | 411 | 55.1467 | 1
[11 empty] | 412 | 60.0214 | 0
[11 empty] | 413 | 54.9825 | 1
[11 empty] | 414 | 61.7074 | 0
[11 empty] | 415 | 55.306 | 1
[11 empty] | 416 | 56.303 | 1
[11 empty] | 417 | 58.7124 | 1
[11 empty] | 418 | 53.7744 | 1
[11 empty] | 419 | 62.1573 | 0
[11 empty] | 420 | 56.3859 | 1
[11 empty] | 421 | 57.5499 | 1
[11 empty] | 422 | 53.6967 | 1
[11 empty] | 423 | 56.7025 | 1
[11 empty] | 424 | 58.7952 | 1
[11 empty] | 425 | 57.0206 | 1
[11 empty] | 426 | 57.6394 | 1
[11 empty] | 427 | 53.7883 | 1
[11 empty] | 428 | 56.8172 | 1
[11 empty] | 429 | 56.303 | 1
[11 empty] | 430 | 56.0163 | 1
[11 empty] | 431 | 57.354 | 1
[11 empty] | 432 | 59.1349 | 1
[11 empty] | 433 | 55.0513 | 1
[11 empty] | 434 | 59.9481 | 1
[11 empty] | 435 | 61.502 | 0
[11 empty] | 436 | 55.2185 | 1
[11 empty] | 437 | 58.3049 | 1
[11 empty] | 438 | 58.3564 | 1
[11 empty] | 439 | 53.7439 | 1
[11 empty] | 440 | 55.9886 | 1
[11 empty] | 441 | 60.637 | 0
[11 empty] | 442 | 54.95 | 1
[11 empty] | 443 | 61.1054 | 0
[11 empty] | 444 | 60.0644 | 0
[11 empty] | 445 | 57.0048 | 1
[11 empty] | 446 | 57.38 | 1
[11 empty] | 447 | 59.8454 | 1
[11 empty] | 448 | 56.831 | 1
[11 empty] | 449 | 57.402 | 1
[11 empty] | 450 | 57.3512 | 1
[11 empty] | 451 | 57.2338 | 1
[11 empty] | 452 | 56.1833 | 1
[11 empty] | 453 | 57.0142 | 1
[11 empty] | 454 | 58.6811 | 1
[11 empty] | 455 | 58.4039 | 1
[11 empty] | 456 | 57.0102 | 1
[11 empty] | 457 | 58.0975 | 1
[11 empty] | 458 | 56.2215 | 1
[11 empty] | 459 | 58.3497 | 1
[11 empty] | 460 | 60.9893 | 0
[11 empty] | 461 | 55.4003 | 1
[11 empty] | 462 | 55.4036 | 1
[11 empty] | 463 | 54.4786 | 1
[11 empty] | 464 | 54.9511 | 1
[11 empty] | 465 | 58.4638 | 1
[11 empty] | 466 | 57.0528 | 1
[11 empty] | 467 | 56.8396 | 1
[11 empty] | 468 | 57.0241 | 1
[11 empty] | 469 | 55.0233 | 1
[11 empty] | 470 | 55.0455 | 1
[11 empty] | 471 | 55.5271 | 1
[11 empty] | 472 | 54.0085 | 1
[11 empty] | 473 | 58.0657 | 1
[11 empty] | 474 | 55.5954 | 1
[11 empty] | 475 | 58.3323 | 1
[11 empty] | 476 | 58.1196 | 1
[11 empty] | 477 | 55.3654 | 1
[11 empty] | 478 | 57.5749 | 1
[11 empty] | 479 | 58.1445 | 1
[11 empty] | 480 | 55.333 | 1
[11 empty] | 481 | 51.8416 | 1
[11 empty] | 482 | 60.2309 | 0
[11 empty] | 483 | 55.9834 | 1
[11 empty] | 484 | 59.6107 | 1
[11 empty] | 485 | 55.8888 | 1
[11 empty] | 486 | 58.2306 | 1
[11 empty] | 487 | 56.4842 | 1
[11 empty] | 488 | 56.8087 | 1
[11 empty] | 489 | 55.5991 | 1
[11 empty] | 490 | 55.2366 | 1
[11 empty] | 491 | 57.6108 | 1
[11 empty] | 492 | 58.4614 | 1
[11 empty] | 493 | 56.7061 | 1
[11 empty] | 494 | 58.1613 | 1
[11 empty] | 495 | 54.9639 | 1
[11 empty] | 496 | 58.5795 | 1
[11 empty] | 497 | 55.8356 | 1
[11 empty] | 498 | 58.3666 | 1
[11 empty] | 499 | 52.8742 | 1
[11 empty] | 500 | 58.6009 | 1
[11 empty] | 501 | 56.2509 | 1
[11 empty] | 502 | 55.0461 | 1
[11 empty] | 503 | 55.6445 | 1
[11 empty] | 504 | 55.9087 | 1
[11 empty] | 505 | 55.6135 | 1
[11 empty] | 506 | 56.9392 | 1
[11 empty] | 507 | 55.8523 | 1
[11 empty] | 508 | 57.2424 | 1
[11 empty] | 509 | 54.8691 | 1
[11 empty] | 510 | 58.0845 | 1
[11 empty] | 511 | 58.2266 | 1
[11 empty] | 512 | 61.6113 | 0
[11 empty] | 513 | 56.1709 | 1
[11 empty] | 514 | 60.027 | 0
[11 empty] | 515 | 58.4575 | 1
[11 empty] | 516 | 59.0558 | 1
[11 empty] | 517 | 56.0806 | 1
[11 empty] | 518 | 61.8701 | 0
[11 empty] | 519 | 55.4646 | 1
[11 empty] | 520 | 60.6225 | 0
[11 empty] | 521 | 57.3571 | 1
[11 empty] | 522 | 56.7878 | 1
[11 empty] | 523 | 57.5852 | 1
[11 empty] | 524 | 53.5284 | 1
[11 empty] | 525 | 54.8198 | 1
[11 empty] | 526 | 54.3891 | 1
[11 empty] | 527 | 60.313 | 0
[11 empty] | 528 | 54.1423 | 1
[11 empty] | 529 | 57.2879 | 1
[11 empty] | 530 | 56.7233 | 1
[11 empty] | 531 | 56.4953 | 1
[11 empty] | 532 | 57.2374 | 1
[11 empty] | 533 | 57.8957 | 1
[11 empty] | 534 | 52.6162 | 1
[11 empty] | 535 | 59.3567 | 1
[11 empty] | 536 | 56.9338 | 1
[11 empty] | 537 | 56.8055 | 1
[11 empty] | 538 | 56.7614 | 1
[11 empty] | 539 | 60.8292 | 0
[11 empty] | 540 | 56.3005 | 1
[11 empty] | 541 | 55.9703 | 1
[11 empty] | 542 | 54.8736 | 1
[11 empty] | 543 | 54.7429 | 1
[11 empty] | 544 | 58.1424 | 1
[11 empty] | 545 | 54.7192 | 1
[11 empty] | 546 | 56.1435 | 1
[11 empty] | 547 | 55.5682 | 1
[11 empty] | 548 | 57.1479 | 1
[11 empty] | 549 | 56.143 | 1
[11 empty] | 550 | 59.5288 | 1
[11 empty] | 551 | 56.6797 | 1
[11 empty] | 552 | 55.2842 | 1
[11 empty] | 553 | 57.8695 | 1
[11 empty] | 554 | 60.784 | 0
[11 empty] | 555 | 53.7783 | 1
[11 empty] | 556 | 59.1774 | 1
[11 empty] | 557 | 55.4909 | 1
[11 empty] | 558 | 55.9261 | 1
[11 empty] | 559 | 58.8699 | 1
[11 empty] | 560 | 60.064 | 0
[11 empty] | 561 | 59.6997 | 1
[11 empty] | 562 | 55.9242 | 1
[11 empty] | 563 | 55.2475 | 1
[11 empty] | 564 | 58.607 | 1
[11 empty] | 565 | 57.2187 | 1
[11 empty] | 566 | 57.3059 | 1
[11 empty] | 567 | 58.9334 | 1
[11 empty] | 568 | 56.3596 | 1
[11 empty] | 569 | 54.7244 | 1
[11 empty] | 570 | 56.1726 | 1
[11 empty] | 571 | 58.312 | 1
[11 empty] | 572 | 55.4861 | 1
[11 empty] | 573 | 55.2373 | 1
[11 empty] | 574 | 58.0264 | 1
[11 empty] | 575 | 53.5881 | 1
[11 empty] | 576 | 59.3197 | 1
[11 empty] | 577 | 57.1457 | 1
[11 empty] | 578 | 58.8846 | 1
[11 empty] | 579 | 61.142 | 0
[11 empty] | 580 | 57.6773 | 1
[11 empty] | 581 | 60.1221 | 0
[11 empty] | 582 | 56.6458 | 1
[11 empty] | 583 | 54.721 | 1
[11 empty] | 584 | 56.9607 | 1
[11 empty] | 585 | 53.693 | 1
[11 empty] | 586 | 59.4165 | 1
[11 empty] | 587 | 56.5731 | 1
[11 empty] | 588 | 60.585 | 0
[11 empty] | 589 | 54.2445 | 1
[11 empty] | 590 | 57.5074 | 1
[11 empty] | 591 | 54.505 | 1
[11 empty] | 592 | 53.6705 | 1
[11 empty] | 593 | 58.9226 | 1
[11 empty] | 594 | 55.161 | 1
[11 empty] | 595 | 56.8134 | 1
[11 empty] | 596 | 58.1246 | 1
[11 empty] | 597 | 55.8365 | 1
[11 empty] | 598 | 57.5657 | 1
[11 empty] | 599 | 57.0783 | 1
[11 empty] | 600 | 55.6441 | 1
[11 empty] | 601 | 57.3492 | 1
[11 empty] | 602 | 55.4228 | 1
[11 empty] | 603 | 56.9436 | 1
[11 empty] | 604 | 53.3906 | 1
[11 empty] | 605 | 56.6305 | 1
[11 empty] | 606 | 55.7036 | 1
[11 empty] | 607 | 56.0305 | 1
[11 empty] | 608 | 59.4693 | 1
[11 empty] | 609 | 56.7878 | 1
[11 empty] | 610 | 54.494 | 1
[11 empty] | 611 | 53.5552 | 1
[11 empty] | 612 | 52.8822 | 1
[11 empty] | 613 | 55.2356 | 1
[11 empty] | 614 | 55.4193 | 1
[11 empty] | 615 | 55.9982 | 1
[11 empty] | 616 | 57.6305 | 1
[11 empty] | 617 | 56.7586 | 1
[11 empty] | 618 | 60.732 | 0
[11 empty] | 619 | 58.127 | 1
[11 empty] | 620 | 55.0316 | 1
[11 empty] | 621 | 56.8199 | 1
[11 empty] | 622 | 57.735 | 1
[11 empty] | 623 | 56.677 | 1
[11 empty] | 624 | 60.3543 | 0
[11 empty] | 625 | 62.4731 | 0
[11 empty] | 626 | 53.1156 | 1
[11 empty] | 627 | 54.5507 | 1
[11 empty] | 628 | 58.376 | 1
[11 empty] | 629 | 56.3853 | 1
[11 empty] | 630 | 56.6407 | 1
[11 empty] | 631 | 55.3596 | 1
[11 empty] | 632 | 58.9483 | 1
[11 empty] | 633 | 56.4116 | 1
[11 empty] | 634 | 53.2222 | 1
[11 empty] | 635 | 58.5032 | 1
[11 empty] | 636 | 56.9514 | 1
[11 empty] | 637 | 61.1868 | 0
[11 empty] | 638 | 54.3949 | 1
[11 empty] | 639 | 57.2085 | 1
[11 empty] | 640 | 58.2623 | 1
[11 empty] | 641 | 55.8003 | 1
[11 empty] | 642 | 53.1354 | 1
[11 empty] | 643 | 54.2302 | 1
[11 empty] | 644 | 56.4793 | 1
[11 empty] | 645 | 56.3325 | 1
[11 empty] | 646 | 56.3827 | 1
[11 empty] | 647 | 60.949 | 0
[11 empty] | 648 | 56.614 | 1
[11 empty] | 649 | 56.4209 | 1
[11 empty] | 650 | 55.0142 | 1
[11 empty] | 651 | 58.9502 | 1
[11 empty] | 652 | 54.7015 | 1
[11 empty] | 653 | 56.93 | 1
[11 empty] | 654 | 57.4104 | 1
[11 empty] | 655 | 57.7286 | 1
[11 empty] | 656 | 54.4877 | 1
[11 empty] | 657 | 57.4788 | 1
[11 empty] | 658 | 58.7281 | 1
[11 empty] | 659 | 58.2773 | 1
[11 empty] | 660 | 59.8985 | 1
[11 empty] | 661 | 56.8232 | 1
[11 empty] | 662 | 55.5874 | 1
[11 empty] | 663 | 54.5641 | 1
[11 empty] | 664 | 56.7845 | 1
[11 empty] | 665 | 58.2914 | 1
[11 empty] | 666 | 57.5831 | 1
[11 empty] | 667 | 58.9697 | 1
[11 empty] | 668 | 57.9547 | 1
[11 empty] | 669 | 58.395 | 1
[11 empty] | 670 | 57.7286 | 1
[11 empty] | 671 | 55.1672 | 1
[11 empty] | 672 | 61.1975 | 0
[11 empty] | 673 | 54.1271 | 1
[11 empty] | 674 | 57.1041 | 1
[11 empty] | 675 | 54.3058 | 1
[11 empty] | 676 | 61.0812 | 0
[11 empty] | 677 | 55.3181 | 1
[11 empty] | 678 | 54.6492 | 1
[11 empty] | 679 | 58.3824 | 1
[11 empty] | 680 | 55.8031 | 1
[11 empty] | 681 | 56.1936 | 1
[11 empty] | 682 | 59.0617 | 1
[11 empty] | 683 | 56.9313 | 1
[11 empty] | 684 | 56.452 | 1
[11 empty] | 685 | 56.0682 | 1
[11 empty] | 686 | 58.1925 | 1
[11 empty] | 687 | 57.6875 | 1
[11 empty] | 688 | 58.1517 | 1
[11 empty] | 689 | 54.4774 | 1
[11 empty] | 690 | 63.2863 | 0
[11 empty] | 691 | 55.7685 | 1
[11 empty] | 692 | 56.0074 | 1
[11 empty] | 693 | 55.7598 | 1
[11 empty] | 694 | 55.7656 | 1
[11 empty] | 695 | 57.8345 | 1
[11 empty] | 696 | 58.8185 | 1
[11 empty] | 697 | 58.913 | 1
[11 empty] | 698 | 59.9576 | 1
[11 empty] | 699 | 55.1585 | 1
[11 empty] | 700 | 53.5879 | 1
[11 empty] | 701 | 59.1027 | 1
[11 empty] | 702 | 56.1487 | 1
[11 empty] | 703 | 56.9137 | 1
[11 empty] | 704 | 59.9683 | 1
[11 empty] | 705 | 56.4737 | 1
[11 empty] | 706 | 56.9587 | 1
[11 empty] | 707 | 55.0156 | 1
[11 empty] | 708 | 53.8922 | 1
[11 empty] | 709 | 57.334 | 1
[11 empty] | 710 | 55.6775 | 1
[11 empty] | 711 | 53.8842 | 1
[11 empty] | 712 | 55.6327 | 1
[11 empty] | 713 | 57.0903 | 1
[11 empty] | 714 | 55.7821 | 1
[11 empty] | 715 | 55.1908 | 1
[11 empty] | 716 | 55.2456 | 1
[11 empty] | 717 | 55.1585 | 1
[11 empty] | 718 | 58.6073 | 1
[11 empty] | 719 | 57.6549 | 1
[11 empty] | 720 | 54.6369 | 1
[11 empty] | 721 | 56.5648 | 1
[11 empty] | 722 | 57.8634 | 1
[11 empty] | 723 | 60.367 | 0
[11 empty] | 724 | 58.6562 | 1
[11 empty] | 725 | 55.7109 | 1
[11 empty] | 726 | 57.3853 | 1
[11 empty] | 727 | 54.0251 | 1
[11 empty] | 728 | 55.7505 | 1
[11 empty] | 729 | 57.4431 | 1
[11 empty] | 730 | 59.6496 | 1
[11 empty] | 731 | 56.1938 | 1
[11 empty] | 732 | 55.0833 | 1
[11 empty] | 733 | 55.2712 | 1
[11 empty] | 734 | 55.0123 | 1
[11 empty] | 735 | 52.8901 | 1
[11 empty] | 736 | 56.4354 | 1
[11 empty] | 737 | 57.318 | 1
[11 empty] | 738 | 55.8643 | 1
[11 empty] | 739 | 54.5999 | 1
[11 empty] | 740 | 59.8494 | 1
[11 empty] | 741 | 57.2292 | 1
[11 empty] | 742 | 53.9294 | 1
[11 empty] | 743 | 55.8501 | 1
[11 empty] | 744 | 55.3621 | 1
[11 empty] | 745 | 55.399 | 1
[11 empty] | 746 | 54.8502 | 1
[11 empty] | 747 | 58.3784 | 1
[11 empty] | 748 | 56.9848 | 1
[11 empty] | 749 | 56.6955 | 1
[11 empty] | 750 | 59.0427 | 1
[11 empty] | 751 | 55.7215 | 1
[11 empty] | 752 | 54.5916 | 1
[11 empty] | 753 | 58.5971 | 1
[11 empty] | 754 | 55.9515 | 1
[11 empty] | 755 | 55.6835 | 1
[11 empty] | 756 | 60.9896 | 0
[11 empty] | 757 | 55.9339 | 1
[11 empty] | 758 | 57.7697 | 1
[11 empty] | 759 | 58.4296 | 1
[11 empty] | 760 | 58.1998 | 1
[11 empty] | 761 | 56.6555 | 1
[11 empty] | 762 | 56.4868 | 1
[11 empty] | 763 | 56.5537 | 1
[11 empty] | 764 | 55.7152 | 1
[11 empty] | 765 | 56.7328 | 1
[11 empty] | 766 | 59.0659 | 1
[11 empty] | 767 | 60.6878 | 0
[11 empty] | 768 | 56.0814 | 1
[11 empty] | 769 | 55.5557 | 1
[11 empty] | 770 | 54.0937 | 1
[11 empty] | 771 | 58.1116 | 1
[11 empty] | 772 | 55.857 | 1
[11 empty] | 773 | 58.024 | 1
[11 empty] | 774 | 55.8634 | 1
[11 empty] | 775 | 57.7573 | 1
[11 empty] | 776 | 58.1697 | 1
[11 empty] | 777 | 57.0169 | 1
[11 empty] | 778 | 57.7542 | 1
[11 empty] | 779 | 55.4774 | 1
[11 empty] | 780 | 54.7137 | 1
[11 empty] | 781 | 59.3622 | 1
[11 empty] | 782 | 56.1744 | 1
[11 empty] | 783 | 59.6966 | 1
[11 empty] | 784 | 54.6594 | 1
[11 empty] | 785 | 55.0154 | 1
[11 empty] | 786 | 55.3233 | 1
[11 empty] | 787 | 58.2919 | 1
[11 empty] | 788 | 57.3257 | 1
[11 empty] | 789 | 57.6477 | 1
[11 empty] | 790 | 53.7637 | 1
[11 empty] | 791 | 57.5129 | 1
[11 empty] | 792 | 55.3162 | 1
[11 empty] | 793 | 56.2617 | 1
[11 empty] | 794 | 54.5859 | 1
[11 empty] | 795 | 56.5755 | 1
[11 empty] | 796 | 56.6867 | 1
[11 empty] | 797 | 53.7213 | 1
[11 empty] | 798 | 54.8857 | 1
[11 empty] | 799 | 55.6033 | 1
[11 empty] | 800 | 53.3836 | 1
[11 empty] | 801 | 55.648 | 1
[11 empty] | 802 | 57.3462 | 1
[11 empty] | 803 | 58.8646 | 1
[11 empty] | 804 | 57.6628 | 1
[11 empty] | 805 | 54.1182 | 1
[11 empty] | 806 | 58.7536 | 1
[11 empty] | 807 | 60.3402 | 0
[11 empty] | 808 | 60.2728 | 0
[11 empty] | 809 | 54.2718 | 1
[11 empty] | 810 | 58.3523 | 1
[11 empty] | 811 | 54.9996 | 1
[11 empty] | 812 | 55.4172 | 1
[11 empty] | 813 | 56.683 | 1
[11 empty] | 814 | 56.7249 | 1
[11 empty] | 815 | 58.1982 | 1
[11 empty] | 816 | 56.5957 | 1
[11 empty] | 817 | 57.9397 | 1
[11 empty] | 818 | 55.9643 | 1
[11 empty] | 819 | 57.7629 | 1
[11 empty] | 820 | 54.2405 | 1
[11 empty] | 821 | 57.945 | 1
[11 empty] | 822 | 54.5224 | 1
[11 empty] | 823 | 55.7165 | 1
[11 empty] | 824 | 53.8973 | 1
[11 empty] | 825 | 60.7541 | 0
[11 empty] | 826 | 53.6671 | 1
[11 empty] | 827 | 54.3911 | 1
[11 empty] | 828 | 57.7785 | 1
[11 empty] | 829 | 60.5067 | 0
[11 empty] | 830 | 55.7833 | 1
[11 empty] | 831 | 57.0271 | 1
[11 empty] | 832 | 57.6374 | 1
[11 empty] | 833 | 56.6673 | 1
[11 empty] | 834 | 55.2297 | 1
[11 empty] | 835 | 58.4465 | 1
[11 empty] | 836 | 57.785 | 1
[11 empty] | 837 | 57.9502 | 1
[11 empty] | 838 | 56.7911 | 1
[11 empty] | 839 | 56.0605 | 1
[11 empty] | 840 | 56.3166 | 1
[11 empty] | 841 | 57.1427 | 1
[11 empty] | 842 | 56.6059 | 1
[11 empty] | 843 | 56.7883 | 1
[11 empty] | 844 | 57.3092 | 1
[11 empty] | 845 | 57.4051 | 1
[11 empty] | 846 | 59.6053 | 1
[11 empty] | 847 | 58.3796 | 1
[11 empty] | 848 | 57.0269 | 1
[11 empty] | 849 | 55.6271 | 1
[11 empty] | 850 | 57.1206 | 1
[11 empty] | 851 | 59.5845 | 1
[11 empty] | 852 | 57.086 | 1
[11 empty] | 853 | 59.6425 | 1
[11 empty] | 854 | 57.8091 | 1
[11 empty] | 855 | 55.1764 | 1
[11 empty] | 856 | 54.2208 | 1
[11 empty] | 857 | 56.2346 | 1
[11 empty] | 858 | 60.442 | 0
[11 empty] | 859 | 57.4884 | 1
[11 empty] | 860 | 54.4517 | 1
[11 empty] | 861 | 57.1826 | 1
[11 empty] | 862 | 55.924 | 1
[11 empty] | 863 | 55.3627 | 1
[11 empty] | 864 | 61.2529 | 0
[11 empty] | 865 | 56.0489 | 1
[11 empty] | 866 | 59.0907 | 1
[11 empty] | 867 | 56.4111 | 1
[11 empty] | 868 | 56.4651 | 1
[11 empty] | 869 | 58.0843 | 1
[11 empty] | 870 | 59.485 | 1
[11 empty] | 871 | 57.4571 | 1
[11 empty] | 872 | 60.315 | 0
[11 empty] | 873 | 57.8735 | 1
[11 empty] | 874 | 55.8022 | 1
[11 empty] | 875 | 54.4073 | 1
[11 empty] | 876 | 56.0217 | 1
[11 empty] | 877 | 58.5687 | 1
[11 empty] | 878 | 57.638 | 1
[11 empty] | 879 | 57.975 | 1
[11 empty] | 880 | 57.5256 | 1
[11 empty] | 881 | 58.0205 | 1
[11 empty] | 882 | 54.7347 | 1
[11 empty] | 883 | 59.0937 | 1
[11 empty] | 884 | 53.6392 | 1
[11 empty] | 885 | 57.1842 | 1
[11 empty] | 886 | 60.4296 | 0
[11 empty] | 887 | 53.9736 | 1
[11 empty] | 888 | 55.6686 | 1
[11 empty] | 889 | 55.7575 | 1
[11 empty] | 890 | 56.6346 | 1
[11 empty] | 891 | 57.3432 | 1
[11 empty] | 892 | 60.5431 | 0
[11 empty] | 893 | 57.901 | 1
[11 empty] | 894 | 55.4684 | 1
[11 empty] | 895 | 54.8343 | 1
[11 empty] | 896 | 55.2511 | 1
[11 empty] | 897 | 57.75 | 1
[11 empty] | 898 | 58.7913 | 1
[11 empty] | 899 | 58.3109 | 1
[11 empty] | 900 | 59.3984 | 1
[11 empty] | 901 | 58.3927 | 1
[11 empty] | 902 | 54.9701 | 1
[11 empty] | 903 | 57.3993 | 1
[11 empty] | 904 | 58.6868 | 1
[11 empty] | 905 | 54.793 | 1
[11 empty] | 906 | 55.9186 | 1
[11 empty] | 907 | 54.6585 | 1
[11 empty] | 908 | 60.3309 | 0
[11 empty] | 909 | 54.4874 | 1
[11 empty] | 910 | 57.1869 | 1
[11 empty] | 911 | 55.4937 | 1
[11 empty] | 912 | 55.3484 | 1
[11 empty] | 913 | 53.1055 | 1
[11 empty] | 914 | 59.6506 | 1
[11 empty] | 915 | 57.2734 | 1
[11 empty] | 916 | 54.4151 | 1
[11 empty] | 917 | 55.4697 | 1
[11 empty] | 918 | 56.3704 | 1
[11 empty] | 919 | 58.5151 | 1
[11 empty] | 920 | 58.9603 | 1
[11 empty] | 921 | 54.1373 | 1
[11 empty] | 922 | 55.7321 | 1
[11 empty] | 923 | 59.5109 | 1
[11 empty] | 924 | 54.4107 | 1
[11 empty] | 925 | 55.1705 | 1
[11 empty] | 926 | 56.8638 | 1
[11 empty] | 927 | 61.6885 | 0
[11 empty] | 928 | 52.8209 | 1
[11 empty] | 929 | 55.9757 | 1
[11 empty] | 930 | 55.7602 | 1
[11 empty] | 931 | 59.632 | 1
[11 empty] | 932 | 55.8657 | 1
[11 empty] | 933 | 57.3009 | 1
[11 empty] | 934 | 57.5625 | 1
[11 empty] | 935 | 55.7346 | 1
[11 empty] | 936 | 59.5498 | 1
[11 empty] | 937 | 56.8364 | 1
[11 empty] | 938 | 53.9233 | 1
[11 empty] | 939 | 53.585 | 1
[11 empty] | 940 | 57.0713 | 1
[11 empty] | 941 | 55.9673 | 1
[11 empty] | 942 | 55.6465 | 1
[11 empty] | 943 | 57.7804 | 1
[11 empty] | 944 | 56.3679 | 1
[11 empty] | 945 | 54.6766 | 1
[11 empty] | 946 | 58.589 | 1
[11 empty] | 947 | 52.9386 | 1
[11 empty] | 948 | 56.0145 | 1
[11 empty] | 949 | 59.058 | 1
[11 empty] | 950 | 55.5467 | 1
[11 empty] | 951 | 57.2439 | 1
[11 empty] | 952 | 55.5929 | 1
[11 empty] | 953 | 53.4651 | 1
[11 empty] | 954 | 56.7971 | 1
[11 empty] | 955 | 56.5693 | 1
[11 empty] | 956 | 56.4669 | 1
[11 empty] | 957 | 58.6529 | 1
[11 empty] | 958 | 57.1931 | 1
[11 empty] | 959 | 53.7113 | 1
[11 empty] | 960 | 55.3135 | 1
[11 empty] | 961 | 56.9305 | 1
[11 empty] | 962 | 57.977 | 1
[11 empty] | 963 | 56.896 | 1
[11 empty] | 964 | 57.8746 | 1
[11 empty] | 965 | 56.9322 | 1
[11 empty] | 966 | 55.6604 | 1
[11 empty] | 967 | 56.9143 | 1
[11 empty] | 968 | 52.9543 | 1
[11 empty] | 969 | 55.2406 | 1
[11 empty] | 970 | 56.234 | 1
[11 empty] | 971 | 59.8472 | 1
[11 empty] | 972 | 56.1758 | 1
[11 empty] | 973 | 58.0515 | 1
[11 empty] | 974 | 56.2771 | 1
[11 empty] | 975 | 56.14 | 1
[11 empty] | 976 | 56.6968 | 1
[11 empty] | 977 | 60.3055 | 0
[11 empty] | 978 | 57.6919 | 1
[11 empty] | 979 | 56.984 | 1
[11 empty] | 980 | 60.6482 | 0
[11 empty] | 981 | 55.0889 | 1
[11 empty] | 982 | 57.9701 | 1
[11 empty] | 983 | 56.0622 | 1
[11 empty] | 984 | 59.9524 | 1
[11 empty] | 985 | 54.3079 | 1
[11 empty] | 986 | 57.066 | 1
[11 empty] | 987 | 58.1155 | 1
[11 empty] | 988 | 58.1609 | 1
[11 empty] | 989 | 59.8221 | 1
[11 empty] | 990 | 56.8559 | 1
[11 empty] | 991 | 58.1162 | 1
[11 empty] | 992 | 57.1741 | 1
[11 empty] | 993 | 57.8357 | 1
[11 empty] | 994 | 57.7217 | 1
[11 empty] | 995 | 57.335 | 1
[11 empty] | 996 | 57.7246 | 1
[11 empty] | 997 | 57.0172 | 1
[11 empty] | 998 | 61.2038 | 0
[11 empty] | 999 | 57.9844 | 1
[11 empty] | 1000 | 57.4398 | 1

## p2-triangle
Project-1 | [10 empty] | Trail | Finish | Success
Task | Immediate Ancestor(s) | a | m | b | Start Time | U(0,1) | x= a + sqrt( (b-a)(m-a)U ) | x= b - sqrt( (b-a)(b-m)(1-u) ) | Duration | End Time | 1 | 38.1232 | 0
A |  | 3.5 | 4.75 | 6.25 | 0 | 0.34948 | 4.5961 | 4.6119 | 4.5961 | 4.5961 | 2 | 35.6703 | 1
B | A | 5 | 6 | 7 | 4.5961 | 0.27988 | 5.7482 | 5.7999 | 5.7482 | 10.3442 | 3 | 39.1819 | 0
C | A | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.5961 | 0.9917 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 8.8961 | 4 | 36.2423 | 0
D | B | 3 | 4 | 6 | 10.3442 | 0.32173 | 3.9824 | 3.9827 | 3.9824 | 14.3267 | 5 | 36.7311 | 0
E | B | 7.4 | 8.7 | 9.6 | 10.3442 | 0.1015 | 7.9388 | 8.2662 | 7.9388 | 18.283 | 6 | 36.369 | 0
F | C | 7 | 9 | 11 | 8.8961 | 0.89053 | 9.6691 | 10.0642 | 10.0642 | 18.9602 | 7 | 35.6177 | 1
G | C | 3.2 | 4.4 | 5.6 | 8.8961 | 0.20321 | 3.965 | 4.0852 | 3.965 | 12.8611 | 8 | 33.917 | 1
H | D, E, F | 5.1 | 7.3 | 9.9 | 18.9602 | 0.26827 | 6.7831 | 6.8781 | 6.7831 | 25.7434 | 9 | 38.1044 | 0
I | F, G | 8 | 9 | 10 | 18.9602 | 0.46165 | 8.9609 | 8.9624 | 8.9609 | 27.9211 | 10 | 34.9239 | 1
J | H, I | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 27.9211 | 0.58907 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 30.3211 | 11 | 34.7651 | 1
K | I | 2.2 | 2.8 | 5.2 | 27.9211 | 0.3714 | 3.0176 | 3.0726 | 3.0726 | 30.9937 | 12 | 35.9611 | 1
L | J, K | 3.3 | 5.5 | 7.8 | 30.9937 | 0.95657 | 6.3773 | 7.1295 | 7.1295 | 38.1232 | 13 | 36.412 | 0
[11 empty] | 14 | 34.5899 | 1
[11 empty] | 15 | 36.8185 | 0
[11 empty] | 16 | 36.4284 | 0
[11 empty] | 17 | 38.97 | 0
Project-2 | [10 empty] | 18 | 38.5655 | 0
Deadline | Mean Project Finish Time | Success Rate | [8 empty] | 19 | 36.5473 | 0
36 | 36.2939 | 0.437 | [8 empty] | 20 | 36.5572 | 0
[11 empty] | 21 | 35.531 | 1
[11 empty] | 22 | 42.224 | 0
[11 empty] | 23 | 35.5211 | 1
[11 empty] | 24 | 37.6566 | 0
[11 empty] | 25 | 35.0253 | 1
[11 empty] | 26 | 35.2663 | 1
[11 empty] | 27 | 35.3308 | 1
[11 empty] | 28 | 32.0154 | 1
[11 empty] | 29 | 35.6797 | 1
[11 empty] | 30 | 37.2177 | 0
[11 empty] | 31 | 34.751 | 1
[11 empty] | 32 | 35.4456 | 1
[11 empty] | 33 | 36.369 | 0
[11 empty] | 34 | 33.3733 | 1
[11 empty] | 35 | 38.5763 | 0
[11 empty] | 36 | 37.371 | 0
[11 empty] | 37 | 34.3271 | 1
[11 empty] | 38 | 34.5644 | 1
[11 empty] | 39 | 34.9447 | 1
[11 empty] | 40 | 38.1775 | 0
[11 empty] | 41 | 37.9633 | 0
[11 empty] | 42 | 34.2371 | 1
[11 empty] | 43 | 36.1861 | 0
[11 empty] | 44 | 36.4348 | 0
[11 empty] | 45 | 38.3129 | 0
[11 empty] | 46 | 35.2164 | 1
[11 empty] | 47 | 35.4 | 1
[11 empty] | 48 | 34.6921 | 1
[11 empty] | 49 | 36.931 | 0
[11 empty] | 50 | 36.3305 | 0
[11 empty] | 51 | 37.3663 | 0
[11 empty] | 52 | 35.6835 | 1
[11 empty] | 53 | 34.3837 | 1
[11 empty] | 54 | 39.3645 | 0
[11 empty] | 55 | 37.7682 | 0
[11 empty] | 56 | 37.1013 | 0
[11 empty] | 57 | 35.6172 | 1
[11 empty] | 58 | 36.0783 | 0
[11 empty] | 59 | 38.0644 | 0
[11 empty] | 60 | 34.9264 | 1
[11 empty] | 61 | 37.269 | 0
[11 empty] | 62 | 39.3779 | 0
[11 empty] | 63 | 35.0116 | 1
[11 empty] | 64 | 38.8569 | 0
[11 empty] | 65 | 38.6068 | 0
[11 empty] | 66 | 37.458 | 0
[11 empty] | 67 | 34.6515 | 1
[11 empty] | 68 | 35.8369 | 1
[11 empty] | 69 | 34.2219 | 1
[11 empty] | 70 | 38.1035 | 0
[11 empty] | 71 | 37.0887 | 0
[11 empty] | 72 | 35.9341 | 1
[11 empty] | 73 | 36.6088 | 0
[11 empty] | 74 | 35.4868 | 1
[11 empty] | 75 | 38.745 | 0
[11 empty] | 76 | 35.0328 | 1
[11 empty] | 77 | 36.2319 | 0
[11 empty] | 78 | 35.6498 | 1
[11 empty] | 79 | 36.5843 | 0
[11 empty] | 80 | 35.8941 | 1
[11 empty] | 81 | 37.4955 | 0
[11 empty] | 82 | 37.438 | 0
[11 empty] | 83 | 36.1488 | 0
[11 empty] | 84 | 34.7452 | 1
[11 empty] | 85 | 38.583 | 0
[11 empty] | 86 | 36.2716 | 0
[11 empty] | 87 | 39.1457 | 0
[11 empty] | 88 | 37.3591 | 0
[11 empty] | 89 | 33.6727 | 1
[11 empty] | 90 | 35.7137 | 1
[11 empty] | 91 | 34.465 | 1
[11 empty] | 92 | 37.0547 | 0
[11 empty] | 93 | 35.5901 | 1
[11 empty] | 94 | 35.1259 | 1
[11 empty] | 95 | 34.2651 | 1
[11 empty] | 96 | 37.4172 | 0
[11 empty] | 97 | 34.4377 | 1
[11 empty] | 98 | 36.6931 | 0
[11 empty] | 99 | 35.3814 | 1
[11 empty] | 100 | 36.9213 | 0
[11 empty] | 101 | 36.1121 | 0
[11 empty] | 102 | 37.1833 | 0
[11 empty] | 103 | 36.8565 | 0
[11 empty] | 104 | 37.5868 | 0
[11 empty] | 105 | 35.0395 | 1
[11 empty] | 106 | 38.0107 | 0
[11 empty] | 107 | 38.4803 | 0
[11 empty] | 108 | 36.5642 | 0
[11 empty] | 109 | 34.0184 | 1
[11 empty] | 110 | 35.815 | 1
[11 empty] | 111 | 35.7453 | 1
[11 empty] | 112 | 35.2931 | 1
[11 empty] | 113 | 35.2263 | 1
[11 empty] | 114 | 38.3417 | 0
[11 empty] | 115 | 38.785 | 0
[11 empty] | 116 | 36.9051 | 0
[11 empty] | 117 | 39.4622 | 0
[11 empty] | 118 | 36.5653 | 0
[11 empty] | 119 | 35.0471 | 1
[11 empty] | 120 | 37.7281 | 0
[11 empty] | 121 | 34.9176 | 1
[11 empty] | 122 | 36.912 | 0
[11 empty] | 123 | 38.8345 | 0
[11 empty] | 124 | 37.254 | 0
[11 empty] | 125 | 36.5536 | 0
[11 empty] | 126 | 36.9184 | 0
[11 empty] | 127 | 35.3965 | 1
[11 empty] | 128 | 34.9225 | 1
[11 empty] | 129 | 33.2679 | 1
[11 empty] | 130 | 34.7672 | 1
[11 empty] | 131 | 37.1548 | 0
[11 empty] | 132 | 34.9147 | 1
[11 empty] | 133 | 37.8757 | 0
[11 empty] | 134 | 36.8054 | 0
[11 empty] | 135 | 36.9671 | 0
[11 empty] | 136 | 34.3528 | 1
[11 empty] | 137 | 38.5248 | 0
[11 empty] | 138 | 37.5403 | 0
[11 empty] | 139 | 34.9945 | 1
[11 empty] | 140 | 36.1218 | 0
[11 empty] | 141 | 34.3571 | 1
[11 empty] | 142 | 37.319 | 0
[11 empty] | 143 | 34.8936 | 1
[11 empty] | 144 | 37.5093 | 0
[11 empty] | 145 | 36.0126 | 0
[11 empty] | 146 | 37.0499 | 0
[11 empty] | 147 | 35.5427 | 1
[11 empty] | 148 | 37.8921 | 0
[11 empty] | 149 | 34.9028 | 1
[11 empty] | 150 | 35.5721 | 1
[11 empty] | 151 | 35.5334 | 1
[11 empty] | 152 | 36.2447 | 0
[11 empty] | 153 | 37.0198 | 0
[11 empty] | 154 | 35.2945 | 1
[11 empty] | 155 | 37.9518 | 0
[11 empty] | 156 | 33.9503 | 1
[11 empty] | 157 | 36.3629 | 0
[11 empty] | 158 | 38.4786 | 0
[11 empty] | 159 | 36.2323 | 0
[11 empty] | 160 | 35.418 | 1
[11 empty] | 161 | 36.5249 | 0
[11 empty] | 162 | 35.2304 | 1
[11 empty] | 163 | 36.9202 | 0
[11 empty] | 164 | 33.7444 | 1
[11 empty] | 165 | 37.2452 | 0
[11 empty] | 166 | 35.3679 | 1
[11 empty] | 167 | 38.1128 | 0
[11 empty] | 168 | 38.0858 | 0
[11 empty] | 169 | 34.6545 | 1
[11 empty] | 170 | 36.4335 | 0
[11 empty] | 171 | 35.588 | 1
[11 empty] | 172 | 37.6452 | 0
[11 empty] | 173 | 38.299 | 0
[11 empty] | 174 | 36.5506 | 0
[11 empty] | 175 | 35.8325 | 1
[11 empty] | 176 | 35.5388 | 1
[11 empty] | 177 | 34.114 | 1
[11 empty] | 178 | 35.149 | 1
[11 empty] | 179 | 34.5104 | 1
[11 empty] | 180 | 36.9457 | 0
[11 empty] | 181 | 37.5257 | 0
[11 empty] | 182 | 38.9908 | 0
[11 empty] | 183 | 35.5769 | 1
[11 empty] | 184 | 35.9425 | 1
[11 empty] | 185 | 34.8202 | 1
[11 empty] | 186 | 36.8348 | 0
[11 empty] | 187 | 34.5993 | 1
[11 empty] | 188 | 35.8644 | 1
[11 empty] | 189 | 35.5259 | 1
[11 empty] | 190 | 35.0394 | 1
[11 empty] | 191 | 37.9941 | 0
[11 empty] | 192 | 37.6726 | 0
[11 empty] | 193 | 35.8021 | 1
[11 empty] | 194 | 37.0342 | 0
[11 empty] | 195 | 37.4503 | 0
[11 empty] | 196 | 37.5175 | 0
[11 empty] | 197 | 35.8204 | 1
[11 empty] | 198 | 38.4556 | 0
[11 empty] | 199 | 39.0897 | 0
[11 empty] | 200 | 35.94 | 1
[11 empty] | 201 | 36.2823 | 0
[11 empty] | 202 | 34.9357 | 1
[11 empty] | 203 | 35.2853 | 1
[11 empty] | 204 | 36.1433 | 0
[11 empty] | 205 | 36.1459 | 0
[11 empty] | 206 | 36.7936 | 0
[11 empty] | 207 | 35.8364 | 1
[11 empty] | 208 | 36.8879 | 0
[11 empty] | 209 | 35.6267 | 1
[11 empty] | 210 | 33.9813 | 1
[11 empty] | 211 | 34.353 | 1
[11 empty] | 212 | 38.5691 | 0
[11 empty] | 213 | 35.9421 | 1
[11 empty] | 214 | 35.8523 | 1
[11 empty] | 215 | 35.2594 | 1
[11 empty] | 216 | 36.3717 | 0
[11 empty] | 217 | 36.239 | 0
[11 empty] | 218 | 36.814 | 0
[11 empty] | 219 | 34.7592 | 1
[11 empty] | 220 | 35.2036 | 1
[11 empty] | 221 | 33.2091 | 1
[11 empty] | 222 | 35.4659 | 1
[11 empty] | 223 | 36.2007 | 0
[11 empty] | 224 | 36.1999 | 0
[11 empty] | 225 | 35.1802 | 1
[11 empty] | 226 | 36.6781 | 0
[11 empty] | 227 | 36.0258 | 0
[11 empty] | 228 | 37.2948 | 0
[11 empty] | 229 | 34.5669 | 1
[11 empty] | 230 | 34.5252 | 1
[11 empty] | 231 | 37.0129 | 0
[11 empty] | 232 | 36.5322 | 0
[11 empty] | 233 | 38.0888 | 0
[11 empty] | 234 | 36.1438 | 0
[11 empty] | 235 | 36.1965 | 0
[11 empty] | 236 | 37.3169 | 0
[11 empty] | 237 | 39.9757 | 0
[11 empty] | 238 | 35.6538 | 1
[11 empty] | 239 | 39.8533 | 0
[11 empty] | 240 | 34.6561 | 1
[11 empty] | 241 | 37.8569 | 0
[11 empty] | 242 | 35.0297 | 1
[11 empty] | 243 | 34.9608 | 1
[11 empty] | 244 | 36.727 | 0
[11 empty] | 245 | 38.1487 | 0
[11 empty] | 246 | 35.0317 | 1
[11 empty] | 247 | 37.9547 | 0
[11 empty] | 248 | 39.9008 | 0
[11 empty] | 249 | 35.6523 | 1
[11 empty] | 250 | 38.0635 | 0
[11 empty] | 251 | 37.0354 | 0
[11 empty] | 252 | 36.0915 | 0
[11 empty] | 253 | 36.6871 | 0
[11 empty] | 254 | 35.3344 | 1
[11 empty] | 255 | 38.4285 | 0
[11 empty] | 256 | 38.6648 | 0
[11 empty] | 257 | 38.6554 | 0
[11 empty] | 258 | 36.503 | 0
[11 empty] | 259 | 34.4385 | 1
[11 empty] | 260 | 36.1424 | 0
[11 empty] | 261 | 35.2568 | 1
[11 empty] | 262 | 35.9768 | 1
[11 empty] | 263 | 35.8553 | 1
[11 empty] | 264 | 37.6206 | 0
[11 empty] | 265 | 37.3225 | 0
[11 empty] | 266 | 35.5549 | 1
[11 empty] | 267 | 35.2502 | 1
[11 empty] | 268 | 34.8529 | 1
[11 empty] | 269 | 37.1007 | 0
[11 empty] | 270 | 34.2592 | 1
[11 empty] | 271 | 37.0036 | 0
[11 empty] | 272 | 35.8379 | 1
[11 empty] | 273 | 33.5889 | 1
[11 empty] | 274 | 35.106 | 1
[11 empty] | 275 | 33.9651 | 1
[11 empty] | 276 | 38.0345 | 0
[11 empty] | 277 | 33.6238 | 1
[11 empty] | 278 | 34.546 | 1
[11 empty] | 279 | 33.173 | 1
[11 empty] | 280 | 36.5916 | 0
[11 empty] | 281 | 33.7303 | 1
[11 empty] | 282 | 33.781 | 1
[11 empty] | 283 | 35.049 | 1
[11 empty] | 284 | 35.6529 | 1
[11 empty] | 285 | 34.9947 | 1
[11 empty] | 286 | 35.8029 | 1
[11 empty] | 287 | 34.2765 | 1
[11 empty] | 288 | 36.6408 | 0
[11 empty] | 289 | 34.3173 | 1
[11 empty] | 290 | 33.6517 | 1
[11 empty] | 291 | 37.3792 | 0
[11 empty] | 292 | 32.286 | 1
[11 empty] | 293 | 36.1773 | 0
[11 empty] | 294 | 37.7255 | 0
[11 empty] | 295 | 35.228 | 1
[11 empty] | 296 | 34.6173 | 1
[11 empty] | 297 | 38.2172 | 0
[11 empty] | 298 | 35.876 | 1
[11 empty] | 299 | 33.4733 | 1
[11 empty] | 300 | 36.9747 | 0
[11 empty] | 301 | 35.7821 | 1
[11 empty] | 302 | 36.0259 | 0
[11 empty] | 303 | 35.3225 | 1
[11 empty] | 304 | 35.4299 | 1
[11 empty] | 305 | 34.49 | 1
[11 empty] | 306 | 34.3502 | 1
[11 empty] | 307 | 37.9056 | 0
[11 empty] | 308 | 35.1926 | 1
[11 empty] | 309 | 35.9893 | 1
[11 empty] | 310 | 39.5444 | 0
[11 empty] | 311 | 37.9856 | 0
[11 empty] | 312 | 34.8427 | 1
[11 empty] | 313 | 38.4472 | 0
[11 empty] | 314 | 35.1676 | 1
[11 empty] | 315 | 37.9335 | 0
[11 empty] | 316 | 34.7413 | 1
[11 empty] | 317 | 36.7189 | 0
[11 empty] | 318 | 35.6601 | 1
[11 empty] | 319 | 37.7064 | 0
[11 empty] | 320 | 34.8654 | 1
[11 empty] | 321 | 35.8431 | 1
[11 empty] | 322 | 35.7536 | 1
[11 empty] | 323 | 35.6086 | 1
[11 empty] | 324 | 38.1519 | 0
[11 empty] | 325 | 37.3664 | 0
[11 empty] | 326 | 36.3643 | 0
[11 empty] | 327 | 36.397 | 0
[11 empty] | 328 | 36.135 | 0
[11 empty] | 329 | 35.8597 | 1
[11 empty] | 330 | 36.5201 | 0
[11 empty] | 331 | 38.7986 | 0
[11 empty] | 332 | 37.2032 | 0
[11 empty] | 333 | 35.0951 | 1
[11 empty] | 334 | 35.4135 | 1
[11 empty] | 335 | 37.4713 | 0
[11 empty] | 336 | 34.0584 | 1
[11 empty] | 337 | 37.0598 | 0
[11 empty] | 338 | 34.824 | 1
[11 empty] | 339 | 36.1178 | 0
[11 empty] | 340 | 35.0944 | 1
[11 empty] | 341 | 37.6971 | 0
[11 empty] | 342 | 36.0847 | 0
[11 empty] | 343 | 36.0095 | 0
[11 empty] | 344 | 35.0111 | 1
[11 empty] | 345 | 36.8958 | 0
[11 empty] | 346 | 37.5943 | 0
[11 empty] | 347 | 37.4787 | 0
[11 empty] | 348 | 35.3652 | 1
[11 empty] | 349 | 34.4351 | 1
[11 empty] | 350 | 36.0311 | 0
[11 empty] | 351 | 37.9815 | 0
[11 empty] | 352 | 36.0462 | 0
[11 empty] | 353 | 34.2969 | 1
[11 empty] | 354 | 36.2391 | 0
[11 empty] | 355 | 38.0872 | 0
[11 empty] | 356 | 36.6275 | 0
[11 empty] | 357 | 35.9987 | 1
[11 empty] | 358 | 34.9088 | 1
[11 empty] | 359 | 38.6272 | 0
[11 empty] | 360 | 34.881 | 1
[11 empty] | 361 | 35.786 | 1
[11 empty] | 362 | 37.4993 | 0
[11 empty] | 363 | 36.0113 | 0
[11 empty] | 364 | 35.2433 | 1
[11 empty] | 365 | 36.1315 | 0
[11 empty] | 366 | 34.8847 | 1
[11 empty] | 367 | 36.1882 | 0
[11 empty] | 368 | 33.1153 | 1
[11 empty] | 369 | 36.2542 | 0
[11 empty] | 370 | 35.511 | 1
[11 empty] | 371 | 34.9619 | 1
[11 empty] | 372 | 37.0949 | 0
[11 empty] | 373 | 36.8758 | 0
[11 empty] | 374 | 36.8503 | 0
[11 empty] | 375 | 35.779 | 1
[11 empty] | 376 | 35.7961 | 1
[11 empty] | 377 | 36.6783 | 0
[11 empty] | 378 | 35.4636 | 1
[11 empty] | 379 | 37.1638 | 0
[11 empty] | 380 | 33.7875 | 1
[11 empty] | 381 | 32.9747 | 1
[11 empty] | 382 | 37.6853 | 0
[11 empty] | 383 | 37.3802 | 0
[11 empty] | 384 | 39.8031 | 0
[11 empty] | 385 | 36.3221 | 0
[11 empty] | 386 | 33.3841 | 1
[11 empty] | 387 | 37.2006 | 0
[11 empty] | 388 | 37.6938 | 0
[11 empty] | 389 | 37.7678 | 0
[11 empty] | 390 | 37.5386 | 0
[11 empty] | 391 | 37.3611 | 0
[11 empty] | 392 | 37.3274 | 0
[11 empty] | 393 | 36.4438 | 0
[11 empty] | 394 | 39.7776 | 0
[11 empty] | 395 | 33.8069 | 1
[11 empty] | 396 | 36.4867 | 0
[11 empty] | 397 | 36.2292 | 0
[11 empty] | 398 | 36.3545 | 0
[11 empty] | 399 | 34.0985 | 1
[11 empty] | 400 | 38.7867 | 0
[11 empty] | 401 | 35.8215 | 1
[11 empty] | 402 | 38.8756 | 0
[11 empty] | 403 | 37.4594 | 0
[11 empty] | 404 | 37.1438 | 0
[11 empty] | 405 | 37.6451 | 0
[11 empty] | 406 | 35.9121 | 1
[11 empty] | 407 | 35.3653 | 1
[11 empty] | 408 | 38.2015 | 0
[11 empty] | 409 | 36.3616 | 0
[11 empty] | 410 | 35.7865 | 1
[11 empty] | 411 | 34.2271 | 1
[11 empty] | 412 | 34.3645 | 1
[11 empty] | 413 | 36.3155 | 0
[11 empty] | 414 | 37.5033 | 0
[11 empty] | 415 | 36.2642 | 0
[11 empty] | 416 | 35.8576 | 1
[11 empty] | 417 | 37.0152 | 0
[11 empty] | 418 | 34.2947 | 1
[11 empty] | 419 | 35.8371 | 1
[11 empty] | 420 | 37.5474 | 0
[11 empty] | 421 | 39.1898 | 0
[11 empty] | 422 | 35.5792 | 1
[11 empty] | 423 | 38.7408 | 0
[11 empty] | 424 | 37.4224 | 0
[11 empty] | 425 | 35.9787 | 1
[11 empty] | 426 | 37.7949 | 0
[11 empty] | 427 | 35.079 | 1
[11 empty] | 428 | 37.9861 | 0
[11 empty] | 429 | 34.9137 | 1
[11 empty] | 430 | 35.0563 | 1
[11 empty] | 431 | 36.2245 | 0
[11 empty] | 432 | 38.7482 | 0
[11 empty] | 433 | 38.8644 | 0
[11 empty] | 434 | 36.5399 | 0
[11 empty] | 435 | 39.7962 | 0
[11 empty] | 436 | 34.3146 | 1
[11 empty] | 437 | 39.8348 | 0
[11 empty] | 438 | 35.0947 | 1
[11 empty] | 439 | 34.2774 | 1
[11 empty] | 440 | 34.3991 | 1
[11 empty] | 441 | 38.3315 | 0
[11 empty] | 442 | 36.8241 | 0
[11 empty] | 443 | 34.5576 | 1
[11 empty] | 444 | 36.6 | 0
[11 empty] | 445 | 35.3536 | 1
[11 empty] | 446 | 35.9203 | 1
[11 empty] | 447 | 37.5973 | 0
[11 empty] | 448 | 35.8925 | 1
[11 empty] | 449 | 36.6901 | 0
[11 empty] | 450 | 35.7529 | 1
[11 empty] | 451 | 37.8486 | 0
[11 empty] | 452 | 37.145 | 0
[11 empty] | 453 | 36.9511 | 0
[11 empty] | 454 | 36.4075 | 0
[11 empty] | 455 | 34.0709 | 1
[11 empty] | 456 | 36.1094 | 0
[11 empty] | 457 | 36.0115 | 0
[11 empty] | 458 | 37.0105 | 0
[11 empty] | 459 | 33.0527 | 1
[11 empty] | 460 | 39.3888 | 0
[11 empty] | 461 | 36.9919 | 0
[11 empty] | 462 | 35.3173 | 1
[11 empty] | 463 | 35.4258 | 1
[11 empty] | 464 | 37.6088 | 0
[11 empty] | 465 | 35.2963 | 1
[11 empty] | 466 | 37.5343 | 0
[11 empty] | 467 | 35.5921 | 1
[11 empty] | 468 | 35.2958 | 1
[11 empty] | 469 | 34.5039 | 1
[11 empty] | 470 | 37.6756 | 0
[11 empty] | 471 | 35.2299 | 1
[11 empty] | 472 | 35.3506 | 1
[11 empty] | 473 | 37.2554 | 0
[11 empty] | 474 | 38.0857 | 0
[11 empty] | 475 | 33.636 | 1
[11 empty] | 476 | 36.3326 | 0
[11 empty] | 477 | 36.1262 | 0
[11 empty] | 478 | 38.8037 | 0
[11 empty] | 479 | 35.4794 | 1
[11 empty] | 480 | 35.2233 | 1
[11 empty] | 481 | 37.4817 | 0
[11 empty] | 482 | 38.1181 | 0
[11 empty] | 483 | 38.4473 | 0
[11 empty] | 484 | 35.9851 | 1
[11 empty] | 485 | 36.7112 | 0
[11 empty] | 486 | 33.8795 | 1
[11 empty] | 487 | 38.6284 | 0
[11 empty] | 488 | 36.3366 | 0
[11 empty] | 489 | 37.3858 | 0
[11 empty] | 490 | 35.4455 | 1
[11 empty] | 491 | 37.3641 | 0
[11 empty] | 492 | 36.0168 | 0
[11 empty] | 493 | 35.5036 | 1
[11 empty] | 494 | 36.8962 | 0
[11 empty] | 495 | 37.0096 | 0
[11 empty] | 496 | 35.8635 | 1
[11 empty] | 497 | 38.7912 | 0
[11 empty] | 498 | 36.6299 | 0
[11 empty] | 499 | 36.7023 | 0
[11 empty] | 500 | 33.2157 | 1
[11 empty] | 501 | 33.66 | 1
[11 empty] | 502 | 35.7009 | 1
[11 empty] | 503 | 37.9351 | 0
[11 empty] | 504 | 34.6035 | 1
[11 empty] | 505 | 37.1204 | 0
[11 empty] | 506 | 34.3042 | 1
[11 empty] | 507 | 36.9918 | 0
[11 empty] | 508 | 39.477 | 0
[11 empty] | 509 | 37.2402 | 0
[11 empty] | 510 | 32.9113 | 1
[11 empty] | 511 | 36.4732 | 0
[11 empty] | 512 | 35.9535 | 1
[11 empty] | 513 | 36.4208 | 0
[11 empty] | 514 | 36.5526 | 0
[11 empty] | 515 | 35.8601 | 1
[11 empty] | 516 | 36.2569 | 0
[11 empty] | 517 | 34.7959 | 1
[11 empty] | 518 | 37.364 | 0
[11 empty] | 519 | 37.6654 | 0
[11 empty] | 520 | 39.6377 | 0
[11 empty] | 521 | 35.0239 | 1
[11 empty] | 522 | 35.3524 | 1
[11 empty] | 523 | 36.2911 | 0
[11 empty] | 524 | 34.2313 | 1
[11 empty] | 525 | 36.0399 | 0
[11 empty] | 526 | 40.9018 | 0
[11 empty] | 527 | 34.3599 | 1
[11 empty] | 528 | 35.3787 | 1
[11 empty] | 529 | 36.6532 | 0
[11 empty] | 530 | 35.2189 | 1
[11 empty] | 531 | 37.2945 | 0
[11 empty] | 532 | 38.6492 | 0
[11 empty] | 533 | 38.0573 | 0
[11 empty] | 534 | 35.6423 | 1
[11 empty] | 535 | 36.8177 | 0
[11 empty] | 536 | 37.6108 | 0
[11 empty] | 537 | 36.7256 | 0
[11 empty] | 538 | 37.5706 | 0
[11 empty] | 539 | 35.8086 | 1
[11 empty] | 540 | 36.9289 | 0
[11 empty] | 541 | 37.6293 | 0
[11 empty] | 542 | 33.0962 | 1
[11 empty] | 543 | 36.9228 | 0
[11 empty] | 544 | 38.8771 | 0
[11 empty] | 545 | 38.1469 | 0
[11 empty] | 546 | 37.8465 | 0
[11 empty] | 547 | 35.1182 | 1
[11 empty] | 548 | 37.1736 | 0
[11 empty] | 549 | 34.1771 | 1
[11 empty] | 550 | 36.484 | 0
[11 empty] | 551 | 39.2787 | 0
[11 empty] | 552 | 37.3206 | 0
[11 empty] | 553 | 35.9422 | 1
[11 empty] | 554 | 37.4405 | 0
[11 empty] | 555 | 35.7841 | 1
[11 empty] | 556 | 37.9102 | 0
[11 empty] | 557 | 34.9025 | 1
[11 empty] | 558 | 34.8242 | 1
[11 empty] | 559 | 37.8632 | 0
[11 empty] | 560 | 35.8118 | 1
[11 empty] | 561 | 35.7728 | 1
[11 empty] | 562 | 35.658 | 1
[11 empty] | 563 | 34.8944 | 1
[11 empty] | 564 | 34.7963 | 1
[11 empty] | 565 | 37.2962 | 0
[11 empty] | 566 | 36.9927 | 0
[11 empty] | 567 | 39.0563 | 0
[11 empty] | 568 | 36.0237 | 0
[11 empty] | 569 | 34.1626 | 1
[11 empty] | 570 | 37.0614 | 0
[11 empty] | 571 | 39.3102 | 0
[11 empty] | 572 | 39.0263 | 0
[11 empty] | 573 | 34.8291 | 1
[11 empty] | 574 | 35.4612 | 1
[11 empty] | 575 | 35.9668 | 1
[11 empty] | 576 | 38.2705 | 0
[11 empty] | 577 | 35.0164 | 1
[11 empty] | 578 | 36.9711 | 0
[11 empty] | 579 | 37.4797 | 0
[11 empty] | 580 | 36.0067 | 0
[11 empty] | 581 | 34.3121 | 1
[11 empty] | 582 | 37.1471 | 0
[11 empty] | 583 | 37.8212 | 0
[11 empty] | 584 | 37.2373 | 0
[11 empty] | 585 | 33.8492 | 1
[11 empty] | 586 | 35.8671 | 1
[11 empty] | 587 | 37.0773 | 0
[11 empty] | 588 | 37.6456 | 0
[11 empty] | 589 | 36.9358 | 0
[11 empty] | 590 | 37.9132 | 0
[11 empty] | 591 | 38.6654 | 0
[11 empty] | 592 | 34.3161 | 1
[11 empty] | 593 | 36.5308 | 0
[11 empty] | 594 | 35.0668 | 1
[11 empty] | 595 | 35.663 | 1
[11 empty] | 596 | 36.3537 | 0
[11 empty] | 597 | 37.072 | 0
[11 empty] | 598 | 35.9077 | 1
[11 empty] | 599 | 35.2694 | 1
[11 empty] | 600 | 38.7812 | 0
[11 empty] | 601 | 35.9495 | 1
[11 empty] | 602 | 37.0073 | 0
[11 empty] | 603 | 34.2341 | 1
[11 empty] | 604 | 33.1465 | 1
[11 empty] | 605 | 36.6648 | 0
[11 empty] | 606 | 34.7342 | 1
[11 empty] | 607 | 37.8268 | 0
[11 empty] | 608 | 35.4563 | 1
[11 empty] | 609 | 34.3815 | 1
[11 empty] | 610 | 34.9948 | 1
[11 empty] | 611 | 36.5272 | 0
[11 empty] | 612 | 37.6406 | 0
[11 empty] | 613 | 34.5215 | 1
[11 empty] | 614 | 37.0345 | 0
[11 empty] | 615 | 35.8645 | 1
[11 empty] | 616 | 34.7796 | 1
[11 empty] | 617 | 34.2175 | 1
[11 empty] | 618 | 36.9763 | 0
[11 empty] | 619 | 35.7682 | 1
[11 empty] | 620 | 36.2973 | 0
[11 empty] | 621 | 38.3334 | 0
[11 empty] | 622 | 36.9302 | 0
[11 empty] | 623 | 34.9585 | 1
[11 empty] | 624 | 38.1304 | 0
[11 empty] | 625 | 35.6387 | 1
[11 empty] | 626 | 36.8335 | 0
[11 empty] | 627 | 36.3267 | 0
[11 empty] | 628 | 38.2174 | 0
[11 empty] | 629 | 38.9506 | 0
[11 empty] | 630 | 38.5285 | 0
[11 empty] | 631 | 37.3838 | 0
[11 empty] | 632 | 36.664 | 0
[11 empty] | 633 | 35.3368 | 1
[11 empty] | 634 | 34.9254 | 1
[11 empty] | 635 | 37.1897 | 0
[11 empty] | 636 | 36.9687 | 0
[11 empty] | 637 | 35.2417 | 1
[11 empty] | 638 | 36.757 | 0
[11 empty] | 639 | 37.8728 | 0
[11 empty] | 640 | 37.881 | 0
[11 empty] | 641 | 37.3563 | 0
[11 empty] | 642 | 34.5237 | 1
[11 empty] | 643 | 36.9453 | 0
[11 empty] | 644 | 37.2482 | 0
[11 empty] | 645 | 37.743 | 0
[11 empty] | 646 | 36.6364 | 0
[11 empty] | 647 | 33.5527 | 1
[11 empty] | 648 | 35.9861 | 1
[11 empty] | 649 | 37.0492 | 0
[11 empty] | 650 | 36.3452 | 0
[11 empty] | 651 | 38.0931 | 0
[11 empty] | 652 | 36.0608 | 0
[11 empty] | 653 | 37.4286 | 0
[11 empty] | 654 | 32.3813 | 1
[11 empty] | 655 | 36.9485 | 0
[11 empty] | 656 | 37.9901 | 0
[11 empty] | 657 | 37.4453 | 0
[11 empty] | 658 | 37.5348 | 0
[11 empty] | 659 | 34.7142 | 1
[11 empty] | 660 | 35.0805 | 1
[11 empty] | 661 | 33.715 | 1
[11 empty] | 662 | 33.7667 | 1
[11 empty] | 663 | 34.5243 | 1
[11 empty] | 664 | 38.0453 | 0
[11 empty] | 665 | 35.2237 | 1
[11 empty] | 666 | 34.6532 | 1
[11 empty] | 667 | 37.3889 | 0
[11 empty] | 668 | 37.3506 | 0
[11 empty] | 669 | 38.9001 | 0
[11 empty] | 670 | 38.5274 | 0
[11 empty] | 671 | 35.1639 | 1
[11 empty] | 672 | 35.4302 | 1
[11 empty] | 673 | 36.7951 | 0
[11 empty] | 674 | 36.2923 | 0
[11 empty] | 675 | 35.4892 | 1
[11 empty] | 676 | 38.0642 | 0
[11 empty] | 677 | 37.8477 | 0
[11 empty] | 678 | 37.1065 | 0
[11 empty] | 679 | 34.9084 | 1
[11 empty] | 680 | 35.3814 | 1
[11 empty] | 681 | 34.2171 | 1
[11 empty] | 682 | 36.7786 | 0
[11 empty] | 683 | 36.0296 | 0
[11 empty] | 684 | 37.2168 | 0
[11 empty] | 685 | 36.6362 | 0
[11 empty] | 686 | 37.424 | 0
[11 empty] | 687 | 36.8288 | 0
[11 empty] | 688 | 38.4088 | 0
[11 empty] | 689 | 35.6145 | 1
[11 empty] | 690 | 34.1429 | 1
[11 empty] | 691 | 37.9342 | 0
[11 empty] | 692 | 36.6821 | 0
[11 empty] | 693 | 36.1688 | 0
[11 empty] | 694 | 36.0347 | 0
[11 empty] | 695 | 36.4998 | 0
[11 empty] | 696 | 40.0572 | 0
[11 empty] | 697 | 34.1474 | 1
[11 empty] | 698 | 36.0353 | 0
[11 empty] | 699 | 34.783 | 1
[11 empty] | 700 | 36.7849 | 0
[11 empty] | 701 | 35.9401 | 1
[11 empty] | 702 | 37.4308 | 0
[11 empty] | 703 | 36.4336 | 0
[11 empty] | 704 | 35.2545 | 1
[11 empty] | 705 | 37.1638 | 0
[11 empty] | 706 | 38.2197 | 0
[11 empty] | 707 | 35.5169 | 1
[11 empty] | 708 | 33.1266 | 1
[11 empty] | 709 | 38.7957 | 0
[11 empty] | 710 | 37.8241 | 0
[11 empty] | 711 | 36.3999 | 0
[11 empty] | 712 | 36.2367 | 0
[11 empty] | 713 | 34.9081 | 1
[11 empty] | 714 | 35.3508 | 1
[11 empty] | 715 | 34.5536 | 1
[11 empty] | 716 | 33.4567 | 1
[11 empty] | 717 | 37.6427 | 0
[11 empty] | 718 | 35.7862 | 1
[11 empty] | 719 | 36.4183 | 0
[11 empty] | 720 | 37.308 | 0
[11 empty] | 721 | 36.1619 | 0
[11 empty] | 722 | 36.2368 | 0
[11 empty] | 723 | 38.2459 | 0
[11 empty] | 724 | 35.9464 | 1
[11 empty] | 725 | 36.5272 | 0
[11 empty] | 726 | 37.3756 | 0
[11 empty] | 727 | 37.2113 | 0
[11 empty] | 728 | 38.6807 | 0
[11 empty] | 729 | 35.6887 | 1
[11 empty] | 730 | 36.8741 | 0
[11 empty] | 731 | 37.4942 | 0
[11 empty] | 732 | 35.7265 | 1
[11 empty] | 733 | 36.3024 | 0
[11 empty] | 734 | 35.3239 | 1
[11 empty] | 735 | 34.763 | 1
[11 empty] | 736 | 35.9068 | 1
[11 empty] | 737 | 37.0156 | 0
[11 empty] | 738 | 33.5333 | 1
[11 empty] | 739 | 34.7853 | 1
[11 empty] | 740 | 35.2074 | 1
[11 empty] | 741 | 37.0967 | 0
[11 empty] | 742 | 36.2527 | 0
[11 empty] | 743 | 36.7963 | 0
[11 empty] | 744 | 37.0454 | 0
[11 empty] | 745 | 34.1148 | 1
[11 empty] | 746 | 35.5883 | 1
[11 empty] | 747 | 34.9791 | 1
[11 empty] | 748 | 34.034 | 1
[11 empty] | 749 | 36.0026 | 0
[11 empty] | 750 | 35.729 | 1
[11 empty] | 751 | 37.9833 | 0
[11 empty] | 752 | 37.2854 | 0
[11 empty] | 753 | 37.1252 | 0
[11 empty] | 754 | 36.2346 | 0
[11 empty] | 755 | 39.1673 | 0
[11 empty] | 756 | 37.5219 | 0
[11 empty] | 757 | 37.7689 | 0
[11 empty] | 758 | 35.0248 | 1
[11 empty] | 759 | 37.2901 | 0
[11 empty] | 760 | 35.4015 | 1
[11 empty] | 761 | 36.3856 | 0
[11 empty] | 762 | 36.749 | 0
[11 empty] | 763 | 34.2494 | 1
[11 empty] | 764 | 36.5895 | 0
[11 empty] | 765 | 38.6737 | 0
[11 empty] | 766 | 37.2633 | 0
[11 empty] | 767 | 37.5367 | 0
[11 empty] | 768 | 37.7543 | 0
[11 empty] | 769 | 36.7798 | 0
[11 empty] | 770 | 35.8867 | 1
[11 empty] | 771 | 34.7493 | 1
[11 empty] | 772 | 37.202 | 0
[11 empty] | 773 | 37.0395 | 0
[11 empty] | 774 | 37.2107 | 0
[11 empty] | 775 | 35.6622 | 1
[11 empty] | 776 | 33.0822 | 1
[11 empty] | 777 | 34.951 | 1
[11 empty] | 778 | 35.0981 | 1
[11 empty] | 779 | 36.4226 | 0
[11 empty] | 780 | 36.1859 | 0
[11 empty] | 781 | 34.8798 | 1
[11 empty] | 782 | 35.2788 | 1
[11 empty] | 783 | 38.2324 | 0
[11 empty] | 784 | 34.448 | 1
[11 empty] | 785 | 34.7467 | 1
[11 empty] | 786 | 36.9748 | 0
[11 empty] | 787 | 36.2903 | 0
[11 empty] | 788 | 36.7147 | 0
[11 empty] | 789 | 37.7083 | 0
[11 empty] | 790 | 37.9079 | 0
[11 empty] | 791 | 37.2327 | 0
[11 empty] | 792 | 36.0448 | 0
[11 empty] | 793 | 35.4672 | 1
[11 empty] | 794 | 35.6729 | 1
[11 empty] | 795 | 37.1787 | 0
[11 empty] | 796 | 39.4497 | 0
[11 empty] | 797 | 35.2788 | 1
[11 empty] | 798 | 34.8094 | 1
[11 empty] | 799 | 35.098 | 1
[11 empty] | 800 | 37.9768 | 0
[11 empty] | 801 | 35.0111 | 1
[11 empty] | 802 | 36.8861 | 0
[11 empty] | 803 | 37.5597 | 0
[11 empty] | 804 | 32.731 | 1
[11 empty] | 805 | 34.2824 | 1
[11 empty] | 806 | 36.8491 | 0
[11 empty] | 807 | 37.594 | 0
[11 empty] | 808 | 36.5529 | 0
[11 empty] | 809 | 35.9008 | 1
[11 empty] | 810 | 35.0907 | 1
[11 empty] | 811 | 37.0051 | 0
[11 empty] | 812 | 35.2237 | 1
[11 empty] | 813 | 36.7026 | 0
[11 empty] | 814 | 38.6161 | 0
[11 empty] | 815 | 36.9109 | 0
[11 empty] | 816 | 35.3026 | 1
[11 empty] | 817 | 34.7874 | 1
[11 empty] | 818 | 36.98 | 0
[11 empty] | 819 | 36.6883 | 0
[11 empty] | 820 | 33.3374 | 1
[11 empty] | 821 | 36.9102 | 0
[11 empty] | 822 | 36.9183 | 0
[11 empty] | 823 | 33.7102 | 1
[11 empty] | 824 | 38.9073 | 0
[11 empty] | 825 | 35.599 | 1
[11 empty] | 826 | 34.5507 | 1
[11 empty] | 827 | 34.4013 | 1
[11 empty] | 828 | 37.6848 | 0
[11 empty] | 829 | 34.2332 | 1
[11 empty] | 830 | 36.7094 | 0
[11 empty] | 831 | 36.1237 | 0
[11 empty] | 832 | 36.39 | 0
[11 empty] | 833 | 33.3746 | 1
[11 empty] | 834 | 37.0966 | 0
[11 empty] | 835 | 35.1654 | 1
[11 empty] | 836 | 34.5575 | 1
[11 empty] | 837 | 38.2831 | 0
[11 empty] | 838 | 35.0913 | 1
[11 empty] | 839 | 36.2824 | 0
[11 empty] | 840 | 36.2823 | 0
[11 empty] | 841 | 34.0063 | 1
[11 empty] | 842 | 36.7214 | 0
[11 empty] | 843 | 36.4094 | 0
[11 empty] | 844 | 32.7602 | 1
[11 empty] | 845 | 33.9601 | 1
[11 empty] | 846 | 36.0374 | 0
[11 empty] | 847 | 36.2511 | 0
[11 empty] | 848 | 33.9684 | 1
[11 empty] | 849 | 35.8599 | 1
[11 empty] | 850 | 34.7905 | 1
[11 empty] | 851 | 37.5469 | 0
[11 empty] | 852 | 35.2684 | 1
[11 empty] | 853 | 36.0309 | 0
[11 empty] | 854 | 36.6823 | 0
[11 empty] | 855 | 36.4977 | 0
[11 empty] | 856 | 36.9349 | 0
[11 empty] | 857 | 37.0026 | 0
[11 empty] | 858 | 36.4817 | 0
[11 empty] | 859 | 33.6433 | 1
[11 empty] | 860 | 38.0095 | 0
[11 empty] | 861 | 37.6629 | 0
[11 empty] | 862 | 37.4879 | 0
[11 empty] | 863 | 35.8443 | 1
[11 empty] | 864 | 35.9906 | 1
[11 empty] | 865 | 35.6712 | 1
[11 empty] | 866 | 36.0826 | 0
[11 empty] | 867 | 36.4565 | 0
[11 empty] | 868 | 33.4638 | 1
[11 empty] | 869 | 34.6086 | 1
[11 empty] | 870 | 36.6361 | 0
[11 empty] | 871 | 36.0013 | 0
[11 empty] | 872 | 34.3428 | 1
[11 empty] | 873 | 35.244 | 1
[11 empty] | 874 | 35.9289 | 1
[11 empty] | 875 | 36.6894 | 0
[11 empty] | 876 | 35.4965 | 1
[11 empty] | 877 | 34.9918 | 1
[11 empty] | 878 | 37.0949 | 0
[11 empty] | 879 | 37.9488 | 0
[11 empty] | 880 | 37.4632 | 0
[11 empty] | 881 | 34.5585 | 1
[11 empty] | 882 | 39.7423 | 0
[11 empty] | 883 | 37.6274 | 0
[11 empty] | 884 | 36.8061 | 0
[11 empty] | 885 | 35.3345 | 1
[11 empty] | 886 | 35.475 | 1
[11 empty] | 887 | 39.2598 | 0
[11 empty] | 888 | 36.3878 | 0
[11 empty] | 889 | 37.0328 | 0
[11 empty] | 890 | 35.9523 | 1
[11 empty] | 891 | 36.8279 | 0
[11 empty] | 892 | 35.1794 | 1
[11 empty] | 893 | 37.276 | 0
[11 empty] | 894 | 34.7085 | 1
[11 empty] | 895 | 35.5245 | 1
[11 empty] | 896 | 36.6392 | 0
[11 empty] | 897 | 36.073 | 0
[11 empty] | 898 | 36.4083 | 0
[11 empty] | 899 | 38.3064 | 0
[11 empty] | 900 | 35.6802 | 1
[11 empty] | 901 | 35.7158 | 1
[11 empty] | 902 | 34.9492 | 1
[11 empty] | 903 | 37.2567 | 0
[11 empty] | 904 | 33.1628 | 1
[11 empty] | 905 | 37.5867 | 0
[11 empty] | 906 | 36.6858 | 0
[11 empty] | 907 | 37.7934 | 0
[11 empty] | 908 | 35.6213 | 1
[11 empty] | 909 | 35.7952 | 1
[11 empty] | 910 | 36.9886 | 0
[11 empty] | 911 | 35.2258 | 1
[11 empty] | 912 | 35.3318 | 1
[11 empty] | 913 | 33.9738 | 1
[11 empty] | 914 | 36.4066 | 0
[11 empty] | 915 | 37.1893 | 0
[11 empty] | 916 | 36.807 | 0
[11 empty] | 917 | 34.9115 | 1
[11 empty] | 918 | 37.9063 | 0
[11 empty] | 919 | 39.3709 | 0
[11 empty] | 920 | 38.0981 | 0
[11 empty] | 921 | 34.8382 | 1
[11 empty] | 922 | 36.5446 | 0
[11 empty] | 923 | 35.1337 | 1
[11 empty] | 924 | 36.116 | 0
[11 empty] | 925 | 37.4071 | 0
[11 empty] | 926 | 36.0989 | 0
[11 empty] | 927 | 35.0516 | 1
[11 empty] | 928 | 35.6896 | 1
[11 empty] | 929 | 37.8361 | 0
[11 empty] | 930 | 37.3464 | 0
[11 empty] | 931 | 35.8414 | 1
[11 empty] | 932 | 35.4778 | 1
[11 empty] | 933 | 35.5239 | 1
[11 empty] | 934 | 33.7161 | 1
[11 empty] | 935 | 36.4494 | 0
[11 empty] | 936 | 36.2436 | 0
[11 empty] | 937 | 36.6759 | 0
[11 empty] | 938 | 37.8516 | 0
[11 empty] | 939 | 33.9434 | 1
[11 empty] | 940 | 36.4022 | 0
[11 empty] | 941 | 33.1753 | 1
[11 empty] | 942 | 34.6857 | 1
[11 empty] | 943 | 37.9146 | 0
[11 empty] | 944 | 35.7496 | 1
[11 empty] | 945 | 40.5854 | 0
[11 empty] | 946 | 35.2321 | 1
[11 empty] | 947 | 35.4453 | 1
[11 empty] | 948 | 40.1444 | 0
[11 empty] | 949 | 35.5753 | 1
[11 empty] | 950 | 35.8698 | 1
[11 empty] | 951 | 37.8584 | 0
[11 empty] | 952 | 34.4549 | 1
[11 empty] | 953 | 35.173 | 1
[11 empty] | 954 | 38.9825 | 0
[11 empty] | 955 | 35.4907 | 1
[11 empty] | 956 | 38.6703 | 0
[11 empty] | 957 | 37.0736 | 0
[11 empty] | 958 | 35.4112 | 1
[11 empty] | 959 | 35.7993 | 1
[11 empty] | 960 | 37.2571 | 0
[11 empty] | 961 | 37.1506 | 0
[11 empty] | 962 | 34.7055 | 1
[11 empty] | 963 | 38.1631 | 0
[11 empty] | 964 | 38.5634 | 0
[11 empty] | 965 | 35.8864 | 1
[11 empty] | 966 | 35.6701 | 1
[11 empty] | 967 | 38.6361 | 0
[11 empty] | 968 | 35.4163 | 1
[11 empty] | 969 | 36.3567 | 0
[11 empty] | 970 | 37.4684 | 0
[11 empty] | 971 | 34.4317 | 1
[11 empty] | 972 | 34.6817 | 1
[11 empty] | 973 | 36.6949 | 0
[11 empty] | 974 | 36.3386 | 0
[11 empty] | 975 | 37.3179 | 0
[11 empty] | 976 | 37.1771 | 0
[11 empty] | 977 | 38.2541 | 0
[11 empty] | 978 | 34.692 | 1
[11 empty] | 979 | 36.8277 | 0
[11 empty] | 980 | 36.0721 | 0
[11 empty] | 981 | 36.7871 | 0
[11 empty] | 982 | 34.2791 | 1
[11 empty] | 983 | 38.2436 | 0
[11 empty] | 984 | 34.2286 | 1
[11 empty] | 985 | 36.0436 | 0
[11 empty] | 986 | 34.9933 | 1
[11 empty] | 987 | 37.5154 | 0
[11 empty] | 988 | 35.5538 | 1
[11 empty] | 989 | 35.5576 | 1
[11 empty] | 990 | 39.6665 | 0
[11 empty] | 991 | 35.7292 | 1
[11 empty] | 992 | 35.8044 | 1
[11 empty] | 993 | 36.9262 | 0
[11 empty] | 994 | 37.1466 | 0
[11 empty] | 995 | 33.7833 | 1
[11 empty] | 996 | 36.3445 | 0
[11 empty] | 997 | 35.812 | 1
[11 empty] | 998 | 36.746 | 0
[11 empty] | 999 | 35.0273 | 1
[11 empty] | 1000 | 37.0628 | 0

## p2-RT
Project-1 | [10 empty] | Trail | Finish | Success
Task | Immediate Ancestor(s) | a | m | b | Start Time | U1(0,1) | U2(0,1) | RT(0,1) | Duration | End Time | 1 | 40.7606 | 0
A |  | 3.5 | 4.75 | 6.25 | 0 | 0.97244 | 0.041545 | 0.97244 | 6.1742 | 6.1742 | 2 | 38.3512 | 0
B | A | 5 | 6 | 7 | 6.1742 | 0.27943 | 0.53079 | 0.53079 | 6.0616 | 12.2358 | 3 | 42.123 | 0
C | A | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 6.1742 | 0.6209 | 0.67556 | 0.67556 | 4.3 | 10.4742 | 4 | 40.4435 | 0
D | B | 3 | 4 | 6 | 12.2358 | 0.15293 | 0.67909 | 0.67909 | 5.0373 | 17.2731 | 5 | 38.3562 | 0
E | B | 7.4 | 8.7 | 9.6 | 12.2358 | 0.50581 | 0.099166 | 0.50581 | 8.5128 | 20.7486 | 6 | 38.2426 | 0
F | C | 7 | 9 | 11 | 10.4742 | 0.36368 | 0.40751 | 0.40751 | 8.63 | 19.1042 | 7 | 38.6591 | 0
G | C | 3.2 | 4.4 | 5.6 | 10.4742 | 0.47318 | 0.42536 | 0.47318 | 4.3356 | 14.8098 | 8 | 41.5134 | 0
H | D, E, F | 5.1 | 7.3 | 9.9 | 20.7486 | 0.67707 | 0.76759 | 0.76759 | 8.7845 | 29.533 | 9 | 38.8512 | 0
I | F, G | 8 | 9 | 10 | 19.1042 | 0.84191 | 0.67872 | 0.84191 | 9.6838 | 28.7881 | 10 | 42.2591 | 0
J | H, I | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 29.533 | 0.72963 | 0.58603 | 0.72963 | 2.4 | 31.933 | 11 | 40.204 | 0
K | I | 2.2 | 2.8 | 5.2 | 28.7881 | 0.59934 | 0.82386 | 0.82386 | 4.6716 | 33.4596 | 12 | 41.9285 | 0
L | J, K | 3.3 | 5.5 | 7.8 | 33.4596 | 0.31872 | 0.8891 | 0.8891 | 7.3009 | 40.7606 | 13 | 39.6203 | 0
[11 empty] | 14 | 36.7822 | 0
[11 empty] | 15 | 39.7749 | 0
[11 empty] | 16 | 38.614 | 0
[11 empty] | 17 | 39.6723 | 0
Project-2 | [10 empty] | 18 | 39.5442 | 0
Deadline | Mean Project Finish Time | Success Rate | [8 empty] | 19 | 40.7914 | 0
36 | 39.322 | 0.028 | [8 empty] | 20 | 38.3736 | 0
[11 empty] | 21 | 37.4491 | 0
[11 empty] | 22 | 41.9511 | 0
[11 empty] | 23 | 39.1195 | 0
[11 empty] | 24 | 36.6894 | 0
[11 empty] | 25 | 39.3553 | 0
[11 empty] | 26 | 40.6603 | 0
[11 empty] | 27 | 38.1469 | 0
[11 empty] | 28 | 40.8784 | 0
[11 empty] | 29 | 40.8913 | 0
[11 empty] | 30 | 39.4576 | 0
[11 empty] | 31 | 42.188 | 0
[11 empty] | 32 | 41.9666 | 0
[11 empty] | 33 | 40.1485 | 0
[11 empty] | 34 | 40.8303 | 0
[11 empty] | 35 | 40.0609 | 0
[11 empty] | 36 | 38.6211 | 0
[11 empty] | 37 | 39.9731 | 0
[11 empty] | 38 | 39.5899 | 0
[11 empty] | 39 | 38.7759 | 0
[11 empty] | 40 | 36.7744 | 0
[11 empty] | 41 | 40.556 | 0
[11 empty] | 42 | 40.636 | 0
[11 empty] | 43 | 41.0684 | 0
[11 empty] | 44 | 39.6587 | 0
[11 empty] | 45 | 37.9589 | 0
[11 empty] | 46 | 38.2769 | 0
[11 empty] | 47 | 40.2493 | 0
[11 empty] | 48 | 42.8934 | 0
[11 empty] | 49 | 38.5051 | 0
[11 empty] | 50 | 38.4328 | 0
[11 empty] | 51 | 38.083 | 0
[11 empty] | 52 | 39.776 | 0
[11 empty] | 53 | 40.3579 | 0
[11 empty] | 54 | 37.6461 | 0
[11 empty] | 55 | 40.106 | 0
[11 empty] | 56 | 40.006 | 0
[11 empty] | 57 | 39.6367 | 0
[11 empty] | 58 | 38.3367 | 0
[11 empty] | 59 | 41.3529 | 0
[11 empty] | 60 | 37.0928 | 0
[11 empty] | 61 | 41.831 | 0
[11 empty] | 62 | 40.6773 | 0
[11 empty] | 63 | 38.984 | 0
[11 empty] | 64 | 41.0357 | 0
[11 empty] | 65 | 39.953 | 0
[11 empty] | 66 | 37.9212 | 0
[11 empty] | 67 | 40.3764 | 0
[11 empty] | 68 | 38.8339 | 0
[11 empty] | 69 | 37.5497 | 0
[11 empty] | 70 | 40.754 | 0
[11 empty] | 71 | 39.8021 | 0
[11 empty] | 72 | 36.8561 | 0
[11 empty] | 73 | 35.8341 | 1
[11 empty] | 74 | 41.4828 | 0
[11 empty] | 75 | 36.7201 | 0
[11 empty] | 76 | 38.0986 | 0
[11 empty] | 77 | 36.4981 | 0
[11 empty] | 78 | 36.5539 | 0
[11 empty] | 79 | 40.8897 | 0
[11 empty] | 80 | 38.542 | 0
[11 empty] | 81 | 38.2228 | 0
[11 empty] | 82 | 39.3431 | 0
[11 empty] | 83 | 36.9118 | 0
[11 empty] | 84 | 36.7771 | 0
[11 empty] | 85 | 40.2892 | 0
[11 empty] | 86 | 41.3216 | 0
[11 empty] | 87 | 36.9028 | 0
[11 empty] | 88 | 39.1911 | 0
[11 empty] | 89 | 41.5267 | 0
[11 empty] | 90 | 41.6263 | 0
[11 empty] | 91 | 39.1637 | 0
[11 empty] | 92 | 37.813 | 0
[11 empty] | 93 | 38.6574 | 0
[11 empty] | 94 | 40.5555 | 0
[11 empty] | 95 | 41.9187 | 0
[11 empty] | 96 | 41.154 | 0
[11 empty] | 97 | 40.1515 | 0
[11 empty] | 98 | 41.2266 | 0
[11 empty] | 99 | 40.9189 | 0
[11 empty] | 100 | 42.042 | 0
[11 empty] | 101 | 37.711 | 0
[11 empty] | 102 | 41.6604 | 0
[11 empty] | 103 | 40.215 | 0
[11 empty] | 104 | 37.0895 | 0
[11 empty] | 105 | 39.0303 | 0
[11 empty] | 106 | 38.9351 | 0
[11 empty] | 107 | 37.9761 | 0
[11 empty] | 108 | 38.7413 | 0
[11 empty] | 109 | 39.3844 | 0
[11 empty] | 110 | 39.0059 | 0
[11 empty] | 111 | 40.3349 | 0
[11 empty] | 112 | 39.658 | 0
[11 empty] | 113 | 37.3919 | 0
[11 empty] | 114 | 35.5567 | 1
[11 empty] | 115 | 38.6685 | 0
[11 empty] | 116 | 37.3667 | 0
[11 empty] | 117 | 40.2913 | 0
[11 empty] | 118 | 42.0853 | 0
[11 empty] | 119 | 38.4349 | 0
[11 empty] | 120 | 37.5749 | 0
[11 empty] | 121 | 38.4475 | 0
[11 empty] | 122 | 38.6858 | 0
[11 empty] | 123 | 36.3825 | 0
[11 empty] | 124 | 39.9957 | 0
[11 empty] | 125 | 37.4864 | 0
[11 empty] | 126 | 40.0525 | 0
[11 empty] | 127 | 40.3152 | 0
[11 empty] | 128 | 40.8733 | 0
[11 empty] | 129 | 38.4163 | 0
[11 empty] | 130 | 35.4253 | 1
[11 empty] | 131 | 38.9938 | 0
[11 empty] | 132 | 37.5422 | 0
[11 empty] | 133 | 39.3945 | 0
[11 empty] | 134 | 41.1482 | 0
[11 empty] | 135 | 38.8523 | 0
[11 empty] | 136 | 40.5491 | 0
[11 empty] | 137 | 40.4565 | 0
[11 empty] | 138 | 38.1033 | 0
[11 empty] | 139 | 38.4052 | 0
[11 empty] | 140 | 40.0204 | 0
[11 empty] | 141 | 42.2863 | 0
[11 empty] | 142 | 40.9064 | 0
[11 empty] | 143 | 40.419 | 0
[11 empty] | 144 | 39.7804 | 0
[11 empty] | 145 | 39.9474 | 0
[11 empty] | 146 | 38.4824 | 0
[11 empty] | 147 | 40.2708 | 0
[11 empty] | 148 | 39.2048 | 0
[11 empty] | 149 | 38.488 | 0
[11 empty] | 150 | 40.0502 | 0
[11 empty] | 151 | 38.553 | 0
[11 empty] | 152 | 41.1489 | 0
[11 empty] | 153 | 40.2424 | 0
[11 empty] | 154 | 39.3853 | 0
[11 empty] | 155 | 39.9712 | 0
[11 empty] | 156 | 39.861 | 0
[11 empty] | 157 | 41.4276 | 0
[11 empty] | 158 | 39.5056 | 0
[11 empty] | 159 | 40.311 | 0
[11 empty] | 160 | 41.5871 | 0
[11 empty] | 161 | 39.1936 | 0
[11 empty] | 162 | 39.4798 | 0
[11 empty] | 163 | 40.1615 | 0
[11 empty] | 164 | 40.3649 | 0
[11 empty] | 165 | 39.4246 | 0
[11 empty] | 166 | 40.549 | 0
[11 empty] | 167 | 38.85 | 0
[11 empty] | 168 | 40.3333 | 0
[11 empty] | 169 | 37.6317 | 0
[11 empty] | 170 | 40.2126 | 0
[11 empty] | 171 | 39.0968 | 0
[11 empty] | 172 | 41.021 | 0
[11 empty] | 173 | 38.7562 | 0
[11 empty] | 174 | 39.2098 | 0
[11 empty] | 175 | 41.5757 | 0
[11 empty] | 176 | 40.9135 | 0
[11 empty] | 177 | 41.1615 | 0
[11 empty] | 178 | 37.0465 | 0
[11 empty] | 179 | 38.972 | 0
[11 empty] | 180 | 38.3316 | 0
[11 empty] | 181 | 38.2577 | 0
[11 empty] | 182 | 39.9965 | 0
[11 empty] | 183 | 37.7693 | 0
[11 empty] | 184 | 38.8914 | 0
[11 empty] | 185 | 40.3936 | 0
[11 empty] | 186 | 39.0922 | 0
[11 empty] | 187 | 39.4324 | 0
[11 empty] | 188 | 35.2615 | 1
[11 empty] | 189 | 39.2135 | 0
[11 empty] | 190 | 41.6457 | 0
[11 empty] | 191 | 39.4581 | 0
[11 empty] | 192 | 38.0885 | 0
[11 empty] | 193 | 42.721 | 0
[11 empty] | 194 | 40.377 | 0
[11 empty] | 195 | 38.0912 | 0
[11 empty] | 196 | 40.4272 | 0
[11 empty] | 197 | 37.098 | 0
[11 empty] | 198 | 35.0597 | 1
[11 empty] | 199 | 40.791 | 0
[11 empty] | 200 | 37.485 | 0
[11 empty] | 201 | 40.3013 | 0
[11 empty] | 202 | 40.3526 | 0
[11 empty] | 203 | 40.3991 | 0
[11 empty] | 204 | 36.374 | 0
[11 empty] | 205 | 38.5796 | 0
[11 empty] | 206 | 40.658 | 0
[11 empty] | 207 | 37.7801 | 0
[11 empty] | 208 | 38.7381 | 0
[11 empty] | 209 | 38.8476 | 0
[11 empty] | 210 | 40.8901 | 0
[11 empty] | 211 | 40.3372 | 0
[11 empty] | 212 | 40.2188 | 0
[11 empty] | 213 | 37.9016 | 0
[11 empty] | 214 | 39.6941 | 0
[11 empty] | 215 | 40.3856 | 0
[11 empty] | 216 | 37.8763 | 0
[11 empty] | 217 | 38.0252 | 0
[11 empty] | 218 | 41.1401 | 0
[11 empty] | 219 | 36.793 | 0
[11 empty] | 220 | 35.4817 | 1
[11 empty] | 221 | 38.184 | 0
[11 empty] | 222 | 42.3048 | 0
[11 empty] | 223 | 42.2577 | 0
[11 empty] | 224 | 39.3217 | 0
[11 empty] | 225 | 38.7027 | 0
[11 empty] | 226 | 38.059 | 0
[11 empty] | 227 | 38.5749 | 0
[11 empty] | 228 | 40.7968 | 0
[11 empty] | 229 | 39.5741 | 0
[11 empty] | 230 | 40.5608 | 0
[11 empty] | 231 | 39.2215 | 0
[11 empty] | 232 | 37.9967 | 0
[11 empty] | 233 | 41.1528 | 0
[11 empty] | 234 | 37.9347 | 0
[11 empty] | 235 | 38.4306 | 0
[11 empty] | 236 | 38.3591 | 0
[11 empty] | 237 | 37.3994 | 0
[11 empty] | 238 | 37.6229 | 0
[11 empty] | 239 | 38.8322 | 0
[11 empty] | 240 | 38.787 | 0
[11 empty] | 241 | 38.5668 | 0
[11 empty] | 242 | 41.8248 | 0
[11 empty] | 243 | 42.4251 | 0
[11 empty] | 244 | 39.8188 | 0
[11 empty] | 245 | 40.1233 | 0
[11 empty] | 246 | 39.444 | 0
[11 empty] | 247 | 39.9003 | 0
[11 empty] | 248 | 38.9151 | 0
[11 empty] | 249 | 38.7892 | 0
[11 empty] | 250 | 39.9713 | 0
[11 empty] | 251 | 39.5993 | 0
[11 empty] | 252 | 36.3473 | 0
[11 empty] | 253 | 38.0187 | 0
[11 empty] | 254 | 39.0292 | 0
[11 empty] | 255 | 37.8937 | 0
[11 empty] | 256 | 39.2518 | 0
[11 empty] | 257 | 37.5586 | 0
[11 empty] | 258 | 42.1432 | 0
[11 empty] | 259 | 39.8462 | 0
[11 empty] | 260 | 39.938 | 0
[11 empty] | 261 | 38.7376 | 0
[11 empty] | 262 | 39.3352 | 0
[11 empty] | 263 | 37.3838 | 0
[11 empty] | 264 | 35.8584 | 1
[11 empty] | 265 | 37.4904 | 0
[11 empty] | 266 | 39.7467 | 0
[11 empty] | 267 | 37.7318 | 0
[11 empty] | 268 | 36.5003 | 0
[11 empty] | 269 | 38.5916 | 0
[11 empty] | 270 | 37.1989 | 0
[11 empty] | 271 | 40.0734 | 0
[11 empty] | 272 | 37.0539 | 0
[11 empty] | 273 | 40.472 | 0
[11 empty] | 274 | 38.9985 | 0
[11 empty] | 275 | 39.8929 | 0
[11 empty] | 276 | 38.3535 | 0
[11 empty] | 277 | 39.5059 | 0
[11 empty] | 278 | 36.7159 | 0
[11 empty] | 279 | 38.4967 | 0
[11 empty] | 280 | 37.2452 | 0
[11 empty] | 281 | 40.2557 | 0
[11 empty] | 282 | 36.8928 | 0
[11 empty] | 283 | 40.6722 | 0
[11 empty] | 284 | 39.3841 | 0
[11 empty] | 285 | 42.3071 | 0
[11 empty] | 286 | 39.6922 | 0
[11 empty] | 287 | 38.8018 | 0
[11 empty] | 288 | 40.0297 | 0
[11 empty] | 289 | 38.5667 | 0
[11 empty] | 290 | 39.5259 | 0
[11 empty] | 291 | 39.8391 | 0
[11 empty] | 292 | 37.0092 | 0
[11 empty] | 293 | 41.8494 | 0
[11 empty] | 294 | 37.6342 | 0
[11 empty] | 295 | 37.7065 | 0
[11 empty] | 296 | 40.8834 | 0
[11 empty] | 297 | 37.2045 | 0
[11 empty] | 298 | 40.4079 | 0
[11 empty] | 299 | 39.1139 | 0
[11 empty] | 300 | 39.8477 | 0
[11 empty] | 301 | 40.1279 | 0
[11 empty] | 302 | 38.3751 | 0
[11 empty] | 303 | 40.6862 | 0
[11 empty] | 304 | 35.0615 | 1
[11 empty] | 305 | 38.0301 | 0
[11 empty] | 306 | 39.806 | 0
[11 empty] | 307 | 41.4132 | 0
[11 empty] | 308 | 38.4339 | 0
[11 empty] | 309 | 40.4807 | 0
[11 empty] | 310 | 41.1702 | 0
[11 empty] | 311 | 39.0955 | 0
[11 empty] | 312 | 40.6186 | 0
[11 empty] | 313 | 39.8614 | 0
[11 empty] | 314 | 39.0021 | 0
[11 empty] | 315 | 37.0544 | 0
[11 empty] | 316 | 37.4707 | 0
[11 empty] | 317 | 39.0873 | 0
[11 empty] | 318 | 40.7945 | 0
[11 empty] | 319 | 38.8935 | 0
[11 empty] | 320 | 38.8884 | 0
[11 empty] | 321 | 37.6962 | 0
[11 empty] | 322 | 42.8848 | 0
[11 empty] | 323 | 40.4114 | 0
[11 empty] | 324 | 41.0366 | 0
[11 empty] | 325 | 38.1735 | 0
[11 empty] | 326 | 36.8815 | 0
[11 empty] | 327 | 40.1556 | 0
[11 empty] | 328 | 36.4229 | 0
[11 empty] | 329 | 39.4031 | 0
[11 empty] | 330 | 39.0261 | 0
[11 empty] | 331 | 36.8723 | 0
[11 empty] | 332 | 41.2817 | 0
[11 empty] | 333 | 39.0532 | 0
[11 empty] | 334 | 39.5694 | 0
[11 empty] | 335 | 34.5337 | 1
[11 empty] | 336 | 39.5371 | 0
[11 empty] | 337 | 38.7286 | 0
[11 empty] | 338 | 40.6756 | 0
[11 empty] | 339 | 39.2725 | 0
[11 empty] | 340 | 43.1714 | 0
[11 empty] | 341 | 42.4482 | 0
[11 empty] | 342 | 40.4218 | 0
[11 empty] | 343 | 41.124 | 0
[11 empty] | 344 | 35.5129 | 1
[11 empty] | 345 | 41.855 | 0
[11 empty] | 346 | 38.8653 | 0
[11 empty] | 347 | 39.7827 | 0
[11 empty] | 348 | 39.4235 | 0
[11 empty] | 349 | 38.1735 | 0
[11 empty] | 350 | 41.9778 | 0
[11 empty] | 351 | 37.3324 | 0
[11 empty] | 352 | 41.4298 | 0
[11 empty] | 353 | 38.0895 | 0
[11 empty] | 354 | 41.3191 | 0
[11 empty] | 355 | 38.584 | 0
[11 empty] | 356 | 36.7323 | 0
[11 empty] | 357 | 39.5425 | 0
[11 empty] | 358 | 39.4919 | 0
[11 empty] | 359 | 40.5666 | 0
[11 empty] | 360 | 40.2363 | 0
[11 empty] | 361 | 37.4045 | 0
[11 empty] | 362 | 38.0486 | 0
[11 empty] | 363 | 38.0304 | 0
[11 empty] | 364 | 39.5494 | 0
[11 empty] | 365 | 40.058 | 0
[11 empty] | 366 | 37.833 | 0
[11 empty] | 367 | 40.7352 | 0
[11 empty] | 368 | 38.6825 | 0
[11 empty] | 369 | 41.482 | 0
[11 empty] | 370 | 41.5035 | 0
[11 empty] | 371 | 42.1939 | 0
[11 empty] | 372 | 43.8116 | 0
[11 empty] | 373 | 40.9796 | 0
[11 empty] | 374 | 41.2538 | 0
[11 empty] | 375 | 37.2099 | 0
[11 empty] | 376 | 41.4898 | 0
[11 empty] | 377 | 41.7423 | 0
[11 empty] | 378 | 40.4579 | 0
[11 empty] | 379 | 39.7545 | 0
[11 empty] | 380 | 39.7147 | 0
[11 empty] | 381 | 40.0081 | 0
[11 empty] | 382 | 38.5063 | 0
[11 empty] | 383 | 37.2261 | 0
[11 empty] | 384 | 41.0615 | 0
[11 empty] | 385 | 40.1404 | 0
[11 empty] | 386 | 36.5576 | 0
[11 empty] | 387 | 37.0664 | 0
[11 empty] | 388 | 40.1585 | 0
[11 empty] | 389 | 39.1769 | 0
[11 empty] | 390 | 38.4064 | 0
[11 empty] | 391 | 36.4045 | 0
[11 empty] | 392 | 38.521 | 0
[11 empty] | 393 | 40.3912 | 0
[11 empty] | 394 | 41.5401 | 0
[11 empty] | 395 | 39.5945 | 0
[11 empty] | 396 | 40.56 | 0
[11 empty] | 397 | 37.0325 | 0
[11 empty] | 398 | 38.8601 | 0
[11 empty] | 399 | 40.1236 | 0
[11 empty] | 400 | 39.6136 | 0
[11 empty] | 401 | 38.0991 | 0
[11 empty] | 402 | 35.3882 | 1
[11 empty] | 403 | 38.6895 | 0
[11 empty] | 404 | 41.6009 | 0
[11 empty] | 405 | 39.727 | 0
[11 empty] | 406 | 40.1841 | 0
[11 empty] | 407 | 38.9498 | 0
[11 empty] | 408 | 37.9497 | 0
[11 empty] | 409 | 41.2052 | 0
[11 empty] | 410 | 37.4146 | 0
[11 empty] | 411 | 38.8786 | 0
[11 empty] | 412 | 37.3644 | 0
[11 empty] | 413 | 37.6779 | 0
[11 empty] | 414 | 41.4819 | 0
[11 empty] | 415 | 38.6015 | 0
[11 empty] | 416 | 38.0416 | 0
[11 empty] | 417 | 39.0413 | 0
[11 empty] | 418 | 37.615 | 0
[11 empty] | 419 | 41.4228 | 0
[11 empty] | 420 | 41.8996 | 0
[11 empty] | 421 | 38.2882 | 0
[11 empty] | 422 | 42.0586 | 0
[11 empty] | 423 | 39.5001 | 0
[11 empty] | 424 | 38.5637 | 0
[11 empty] | 425 | 39.7062 | 0
[11 empty] | 426 | 39.9063 | 0
[11 empty] | 427 | 39.8629 | 0
[11 empty] | 428 | 41.1728 | 0
[11 empty] | 429 | 43.517 | 0
[11 empty] | 430 | 41.0243 | 0
[11 empty] | 431 | 41.589 | 0
[11 empty] | 432 | 38.7368 | 0
[11 empty] | 433 | 41.0028 | 0
[11 empty] | 434 | 42.6687 | 0
[11 empty] | 435 | 40.0111 | 0
[11 empty] | 436 | 38.7741 | 0
[11 empty] | 437 | 40.0851 | 0
[11 empty] | 438 | 40.5764 | 0
[11 empty] | 439 | 37.1175 | 0
[11 empty] | 440 | 36.8573 | 0
[11 empty] | 441 | 36.3595 | 0
[11 empty] | 442 | 41.1856 | 0
[11 empty] | 443 | 39.7547 | 0
[11 empty] | 444 | 37.3129 | 0
[11 empty] | 445 | 36.2812 | 0
[11 empty] | 446 | 41.4226 | 0
[11 empty] | 447 | 39.1008 | 0
[11 empty] | 448 | 39.0204 | 0
[11 empty] | 449 | 40.1223 | 0
[11 empty] | 450 | 40.5955 | 0
[11 empty] | 451 | 39.2298 | 0
[11 empty] | 452 | 38.9551 | 0
[11 empty] | 453 | 38.6321 | 0
[11 empty] | 454 | 37.3076 | 0
[11 empty] | 455 | 37.7153 | 0
[11 empty] | 456 | 37.7085 | 0
[11 empty] | 457 | 38.8338 | 0
[11 empty] | 458 | 40.8788 | 0
[11 empty] | 459 | 38.7631 | 0
[11 empty] | 460 | 40.3195 | 0
[11 empty] | 461 | 38.0716 | 0
[11 empty] | 462 | 40.1406 | 0
[11 empty] | 463 | 41.7942 | 0
[11 empty] | 464 | 39.4959 | 0
[11 empty] | 465 | 39.2592 | 0
[11 empty] | 466 | 37.7604 | 0
[11 empty] | 467 | 40.5019 | 0
[11 empty] | 468 | 37.6753 | 0
[11 empty] | 469 | 39.822 | 0
[11 empty] | 470 | 40.2506 | 0
[11 empty] | 471 | 41.7276 | 0
[11 empty] | 472 | 40.7224 | 0
[11 empty] | 473 | 37.5195 | 0
[11 empty] | 474 | 40.0215 | 0
[11 empty] | 475 | 40.3007 | 0
[11 empty] | 476 | 41.9168 | 0
[11 empty] | 477 | 42.4611 | 0
[11 empty] | 478 | 41.2273 | 0
[11 empty] | 479 | 39.7972 | 0
[11 empty] | 480 | 40.8498 | 0
[11 empty] | 481 | 41.9122 | 0
[11 empty] | 482 | 38.4782 | 0
[11 empty] | 483 | 38.0462 | 0
[11 empty] | 484 | 38.562 | 0
[11 empty] | 485 | 38.5751 | 0
[11 empty] | 486 | 38.7952 | 0
[11 empty] | 487 | 39.3703 | 0
[11 empty] | 488 | 35.5267 | 1
[11 empty] | 489 | 42.391 | 0
[11 empty] | 490 | 37.4153 | 0
[11 empty] | 491 | 42.2431 | 0
[11 empty] | 492 | 36.3109 | 0
[11 empty] | 493 | 38.978 | 0
[11 empty] | 494 | 37.4101 | 0
[11 empty] | 495 | 36.8949 | 0
[11 empty] | 496 | 40.3399 | 0
[11 empty] | 497 | 39.3739 | 0
[11 empty] | 498 | 35.7546 | 1
[11 empty] | 499 | 39.5145 | 0
[11 empty] | 500 | 42.8599 | 0
[11 empty] | 501 | 39.2881 | 0
[11 empty] | 502 | 39.5284 | 0
[11 empty] | 503 | 42.3935 | 0
[11 empty] | 504 | 40.074 | 0
[11 empty] | 505 | 41.2058 | 0
[11 empty] | 506 | 39.6642 | 0
[11 empty] | 507 | 38.5421 | 0
[11 empty] | 508 | 38.0013 | 0
[11 empty] | 509 | 39.1473 | 0
[11 empty] | 510 | 38.9651 | 0
[11 empty] | 511 | 38.9789 | 0
[11 empty] | 512 | 39.6306 | 0
[11 empty] | 513 | 37.2862 | 0
[11 empty] | 514 | 39.1306 | 0
[11 empty] | 515 | 41.2195 | 0
[11 empty] | 516 | 40.5816 | 0
[11 empty] | 517 | 40.9534 | 0
[11 empty] | 518 | 39.4853 | 0
[11 empty] | 519 | 40.1149 | 0
[11 empty] | 520 | 38.1017 | 0
[11 empty] | 521 | 40.5006 | 0
[11 empty] | 522 | 39.0951 | 0
[11 empty] | 523 | 40.6191 | 0
[11 empty] | 524 | 37.3539 | 0
[11 empty] | 525 | 38.1745 | 0
[11 empty] | 526 | 41.0526 | 0
[11 empty] | 527 | 40.2523 | 0
[11 empty] | 528 | 39.6352 | 0
[11 empty] | 529 | 36.7989 | 0
[11 empty] | 530 | 38.2542 | 0
[11 empty] | 531 | 39.8992 | 0
[11 empty] | 532 | 39.3749 | 0
[11 empty] | 533 | 41.0857 | 0
[11 empty] | 534 | 41.9634 | 0
[11 empty] | 535 | 38.6402 | 0
[11 empty] | 536 | 39.149 | 0
[11 empty] | 537 | 39.5731 | 0
[11 empty] | 538 | 40.4972 | 0
[11 empty] | 539 | 42.6699 | 0
[11 empty] | 540 | 41.0824 | 0
[11 empty] | 541 | 41.9907 | 0
[11 empty] | 542 | 40.054 | 0
[11 empty] | 543 | 36.7037 | 0
[11 empty] | 544 | 39.0004 | 0
[11 empty] | 545 | 39.7797 | 0
[11 empty] | 546 | 38.0498 | 0
[11 empty] | 547 | 38.0029 | 0
[11 empty] | 548 | 40.029 | 0
[11 empty] | 549 | 40.736 | 0
[11 empty] | 550 | 38.6995 | 0
[11 empty] | 551 | 39.5796 | 0
[11 empty] | 552 | 39.2624 | 0
[11 empty] | 553 | 39.2999 | 0
[11 empty] | 554 | 36.7646 | 0
[11 empty] | 555 | 40.4736 | 0
[11 empty] | 556 | 37.6547 | 0
[11 empty] | 557 | 39.623 | 0
[11 empty] | 558 | 41.2115 | 0
[11 empty] | 559 | 36.8295 | 0
[11 empty] | 560 | 38.3021 | 0
[11 empty] | 561 | 40.0301 | 0
[11 empty] | 562 | 38.2984 | 0
[11 empty] | 563 | 41.2453 | 0
[11 empty] | 564 | 34.7316 | 1
[11 empty] | 565 | 38.943 | 0
[11 empty] | 566 | 43.7175 | 0
[11 empty] | 567 | 39.6753 | 0
[11 empty] | 568 | 38.5258 | 0
[11 empty] | 569 | 42.4807 | 0
[11 empty] | 570 | 39.5043 | 0
[11 empty] | 571 | 36.5876 | 0
[11 empty] | 572 | 38.5353 | 0
[11 empty] | 573 | 38.7647 | 0
[11 empty] | 574 | 36.6046 | 0
[11 empty] | 575 | 39.8516 | 0
[11 empty] | 576 | 38.7399 | 0
[11 empty] | 577 | 38.2722 | 0
[11 empty] | 578 | 38.6896 | 0
[11 empty] | 579 | 40.5025 | 0
[11 empty] | 580 | 40.2029 | 0
[11 empty] | 581 | 40.0801 | 0
[11 empty] | 582 | 39.9207 | 0
[11 empty] | 583 | 41.8523 | 0
[11 empty] | 584 | 38.9685 | 0
[11 empty] | 585 | 41.4583 | 0
[11 empty] | 586 | 39.1834 | 0
[11 empty] | 587 | 38.23 | 0
[11 empty] | 588 | 39.111 | 0
[11 empty] | 589 | 38.718 | 0
[11 empty] | 590 | 38.6176 | 0
[11 empty] | 591 | 39.2705 | 0
[11 empty] | 592 | 39.3674 | 0
[11 empty] | 593 | 40.2373 | 0
[11 empty] | 594 | 40.4075 | 0
[11 empty] | 595 | 37.5681 | 0
[11 empty] | 596 | 39.5305 | 0
[11 empty] | 597 | 41.38 | 0
[11 empty] | 598 | 39.742 | 0
[11 empty] | 599 | 40.4517 | 0
[11 empty] | 600 | 38.0814 | 0
[11 empty] | 601 | 40.9104 | 0
[11 empty] | 602 | 35.3832 | 1
[11 empty] | 603 | 37.6041 | 0
[11 empty] | 604 | 39.7355 | 0
[11 empty] | 605 | 36.4376 | 0
[11 empty] | 606 | 42.7149 | 0
[11 empty] | 607 | 39.0146 | 0
[11 empty] | 608 | 40.6265 | 0
[11 empty] | 609 | 37.0142 | 0
[11 empty] | 610 | 40.2234 | 0
[11 empty] | 611 | 37.8633 | 0
[11 empty] | 612 | 38.2237 | 0
[11 empty] | 613 | 37.0802 | 0
[11 empty] | 614 | 39.9687 | 0
[11 empty] | 615 | 42.2599 | 0
[11 empty] | 616 | 41.5788 | 0
[11 empty] | 617 | 40.8151 | 0
[11 empty] | 618 | 39.265 | 0
[11 empty] | 619 | 40.4513 | 0
[11 empty] | 620 | 39.863 | 0
[11 empty] | 621 | 40.2646 | 0
[11 empty] | 622 | 40.348 | 0
[11 empty] | 623 | 38.5733 | 0
[11 empty] | 624 | 40.9732 | 0
[11 empty] | 625 | 38.7793 | 0
[11 empty] | 626 | 37.59 | 0
[11 empty] | 627 | 40.3043 | 0
[11 empty] | 628 | 40.6535 | 0
[11 empty] | 629 | 40.3559 | 0
[11 empty] | 630 | 40.9397 | 0
[11 empty] | 631 | 39.7064 | 0
[11 empty] | 632 | 41.5043 | 0
[11 empty] | 633 | 39.5855 | 0
[11 empty] | 634 | 38.7227 | 0
[11 empty] | 635 | 39.2209 | 0
[11 empty] | 636 | 40.4911 | 0
[11 empty] | 637 | 36.3235 | 0
[11 empty] | 638 | 40.4473 | 0
[11 empty] | 639 | 40.5035 | 0
[11 empty] | 640 | 40.9218 | 0
[11 empty] | 641 | 40.3615 | 0
[11 empty] | 642 | 36.0252 | 0
[11 empty] | 643 | 40.4365 | 0
[11 empty] | 644 | 40.3757 | 0
[11 empty] | 645 | 39.4825 | 0
[11 empty] | 646 | 36.7183 | 0
[11 empty] | 647 | 36.1439 | 0
[11 empty] | 648 | 38.8519 | 0
[11 empty] | 649 | 41.4496 | 0
[11 empty] | 650 | 37.241 | 0
[11 empty] | 651 | 36.4029 | 0
[11 empty] | 652 | 40.2251 | 0
[11 empty] | 653 | 39.5868 | 0
[11 empty] | 654 | 35.0461 | 1
[11 empty] | 655 | 41.9479 | 0
[11 empty] | 656 | 39.4755 | 0
[11 empty] | 657 | 37.6358 | 0
[11 empty] | 658 | 41.8563 | 0
[11 empty] | 659 | 40.5816 | 0
[11 empty] | 660 | 38.6691 | 0
[11 empty] | 661 | 38.1409 | 0
[11 empty] | 662 | 39.7592 | 0
[11 empty] | 663 | 40.6654 | 0
[11 empty] | 664 | 40.9219 | 0
[11 empty] | 665 | 39.1462 | 0
[11 empty] | 666 | 37.6444 | 0
[11 empty] | 667 | 40.5444 | 0
[11 empty] | 668 | 38.3667 | 0
[11 empty] | 669 | 39.2698 | 0
[11 empty] | 670 | 39.1096 | 0
[11 empty] | 671 | 40.0401 | 0
[11 empty] | 672 | 40.9326 | 0
[11 empty] | 673 | 39.0933 | 0
[11 empty] | 674 | 39.45 | 0
[11 empty] | 675 | 42.3458 | 0
[11 empty] | 676 | 37.8338 | 0
[11 empty] | 677 | 40.175 | 0
[11 empty] | 678 | 37.0076 | 0
[11 empty] | 679 | 36.3921 | 0
[11 empty] | 680 | 39.1815 | 0
[11 empty] | 681 | 42.9768 | 0
[11 empty] | 682 | 37.9158 | 0
[11 empty] | 683 | 39.4559 | 0
[11 empty] | 684 | 38.1064 | 0
[11 empty] | 685 | 41.3893 | 0
[11 empty] | 686 | 36.1872 | 0
[11 empty] | 687 | 42.4435 | 0
[11 empty] | 688 | 41.2344 | 0
[11 empty] | 689 | 41.3797 | 0
[11 empty] | 690 | 39.9134 | 0
[11 empty] | 691 | 41.1932 | 0
[11 empty] | 692 | 39.3099 | 0
[11 empty] | 693 | 36.8264 | 0
[11 empty] | 694 | 40.8539 | 0
[11 empty] | 695 | 38.008 | 0
[11 empty] | 696 | 36.5233 | 0
[11 empty] | 697 | 38.9556 | 0
[11 empty] | 698 | 39.2345 | 0
[11 empty] | 699 | 38.1228 | 0
[11 empty] | 700 | 39.9124 | 0
[11 empty] | 701 | 41.6256 | 0
[11 empty] | 702 | 41.2583 | 0
[11 empty] | 703 | 36.3848 | 0
[11 empty] | 704 | 41.4012 | 0
[11 empty] | 705 | 42.1751 | 0
[11 empty] | 706 | 38.8373 | 0
[11 empty] | 707 | 41.3082 | 0
[11 empty] | 708 | 34.6754 | 1
[11 empty] | 709 | 35.3874 | 1
[11 empty] | 710 | 39.4448 | 0
[11 empty] | 711 | 39.1987 | 0
[11 empty] | 712 | 42.2055 | 0
[11 empty] | 713 | 38.989 | 0
[11 empty] | 714 | 39.6434 | 0
[11 empty] | 715 | 38.7612 | 0
[11 empty] | 716 | 37.0605 | 0
[11 empty] | 717 | 40.4012 | 0
[11 empty] | 718 | 36.7566 | 0
[11 empty] | 719 | 38.5343 | 0
[11 empty] | 720 | 42.1734 | 0
[11 empty] | 721 | 37.872 | 0
[11 empty] | 722 | 37.6547 | 0
[11 empty] | 723 | 37.4195 | 0
[11 empty] | 724 | 37.7702 | 0
[11 empty] | 725 | 39.3369 | 0
[11 empty] | 726 | 40.7393 | 0
[11 empty] | 727 | 37.808 | 0
[11 empty] | 728 | 37.6968 | 0
[11 empty] | 729 | 38.9267 | 0
[11 empty] | 730 | 41.1445 | 0
[11 empty] | 731 | 37.9484 | 0
[11 empty] | 732 | 39.2185 | 0
[11 empty] | 733 | 37.6136 | 0
[11 empty] | 734 | 40.6912 | 0
[11 empty] | 735 | 40.3748 | 0
[11 empty] | 736 | 37.7483 | 0
[11 empty] | 737 | 37.11 | 0
[11 empty] | 738 | 40.844 | 0
[11 empty] | 739 | 39.0948 | 0
[11 empty] | 740 | 39.8573 | 0
[11 empty] | 741 | 40.6627 | 0
[11 empty] | 742 | 40.7051 | 0
[11 empty] | 743 | 38.1625 | 0
[11 empty] | 744 | 38.0828 | 0
[11 empty] | 745 | 38.2139 | 0
[11 empty] | 746 | 39.3916 | 0
[11 empty] | 747 | 40.1296 | 0
[11 empty] | 748 | 39.8062 | 0
[11 empty] | 749 | 38.8528 | 0
[11 empty] | 750 | 41.7142 | 0
[11 empty] | 751 | 38.5441 | 0
[11 empty] | 752 | 37.2636 | 0
[11 empty] | 753 | 39.0593 | 0
[11 empty] | 754 | 37.4071 | 0
[11 empty] | 755 | 36.2381 | 0
[11 empty] | 756 | 39.2395 | 0
[11 empty] | 757 | 38.0707 | 0
[11 empty] | 758 | 38.9236 | 0
[11 empty] | 759 | 40.4054 | 0
[11 empty] | 760 | 39.394 | 0
[11 empty] | 761 | 40.5614 | 0
[11 empty] | 762 | 39.8212 | 0
[11 empty] | 763 | 38.6082 | 0
[11 empty] | 764 | 39.5062 | 0
[11 empty] | 765 | 37.618 | 0
[11 empty] | 766 | 40.0484 | 0
[11 empty] | 767 | 38.3561 | 0
[11 empty] | 768 | 39.6807 | 0
[11 empty] | 769 | 37.8596 | 0
[11 empty] | 770 | 35.7448 | 1
[11 empty] | 771 | 41.5397 | 0
[11 empty] | 772 | 40.6456 | 0
[11 empty] | 773 | 38.0926 | 0
[11 empty] | 774 | 38.4386 | 0
[11 empty] | 775 | 40.3852 | 0
[11 empty] | 776 | 37.2886 | 0
[11 empty] | 777 | 39.0648 | 0
[11 empty] | 778 | 40.7479 | 0
[11 empty] | 779 | 38.8632 | 0
[11 empty] | 780 | 40.8103 | 0
[11 empty] | 781 | 38.238 | 0
[11 empty] | 782 | 39.3903 | 0
[11 empty] | 783 | 38.7392 | 0
[11 empty] | 784 | 38.0503 | 0
[11 empty] | 785 | 40.6016 | 0
[11 empty] | 786 | 39.6574 | 0
[11 empty] | 787 | 39.2173 | 0
[11 empty] | 788 | 37.6802 | 0
[11 empty] | 789 | 39.6372 | 0
[11 empty] | 790 | 38.8909 | 0
[11 empty] | 791 | 39.9819 | 0
[11 empty] | 792 | 40.7993 | 0
[11 empty] | 793 | 39.4591 | 0
[11 empty] | 794 | 39.479 | 0
[11 empty] | 795 | 41.3923 | 0
[11 empty] | 796 | 38.339 | 0
[11 empty] | 797 | 38.982 | 0
[11 empty] | 798 | 38.726 | 0
[11 empty] | 799 | 40.1389 | 0
[11 empty] | 800 | 40.3071 | 0
[11 empty] | 801 | 39.4495 | 0
[11 empty] | 802 | 41.2133 | 0
[11 empty] | 803 | 37.2757 | 0
[11 empty] | 804 | 37.6155 | 0
[11 empty] | 805 | 37.8515 | 0
[11 empty] | 806 | 35.495 | 1
[11 empty] | 807 | 41.7612 | 0
[11 empty] | 808 | 39.8113 | 0
[11 empty] | 809 | 37.1511 | 0
[11 empty] | 810 | 40.6053 | 0
[11 empty] | 811 | 39.9721 | 0
[11 empty] | 812 | 40.1035 | 0
[11 empty] | 813 | 42.2502 | 0
[11 empty] | 814 | 40.5326 | 0
[11 empty] | 815 | 38.4482 | 0
[11 empty] | 816 | 37.7447 | 0
[11 empty] | 817 | 40.8519 | 0
[11 empty] | 818 | 39.7034 | 0
[11 empty] | 819 | 40.6722 | 0
[11 empty] | 820 | 36.933 | 0
[11 empty] | 821 | 38.6561 | 0
[11 empty] | 822 | 40.6636 | 0
[11 empty] | 823 | 40.7516 | 0
[11 empty] | 824 | 39.8579 | 0
[11 empty] | 825 | 39.2875 | 0
[11 empty] | 826 | 39.3568 | 0
[11 empty] | 827 | 40.7051 | 0
[11 empty] | 828 | 37.4472 | 0
[11 empty] | 829 | 42.5661 | 0
[11 empty] | 830 | 37.8455 | 0
[11 empty] | 831 | 42.2961 | 0
[11 empty] | 832 | 37.7814 | 0
[11 empty] | 833 | 40.2614 | 0
[11 empty] | 834 | 37.2292 | 0
[11 empty] | 835 | 39.8327 | 0
[11 empty] | 836 | 37.7009 | 0
[11 empty] | 837 | 38.1094 | 0
[11 empty] | 838 | 38.6721 | 0
[11 empty] | 839 | 39.2589 | 0
[11 empty] | 840 | 39.9854 | 0
[11 empty] | 841 | 38.3059 | 0
[11 empty] | 842 | 38.8747 | 0
[11 empty] | 843 | 39.0108 | 0
[11 empty] | 844 | 39.9124 | 0
[11 empty] | 845 | 36.5771 | 0
[11 empty] | 846 | 40.0363 | 0
[11 empty] | 847 | 39.5787 | 0
[11 empty] | 848 | 40.3477 | 0
[11 empty] | 849 | 40.7847 | 0
[11 empty] | 850 | 40.6095 | 0
[11 empty] | 851 | 39.8617 | 0
[11 empty] | 852 | 41.213 | 0
[11 empty] | 853 | 40.2051 | 0
[11 empty] | 854 | 38.9875 | 0
[11 empty] | 855 | 39.722 | 0
[11 empty] | 856 | 38.7251 | 0
[11 empty] | 857 | 40.673 | 0
[11 empty] | 858 | 40.1779 | 0
[11 empty] | 859 | 35.566 | 1
[11 empty] | 860 | 39.9359 | 0
[11 empty] | 861 | 41.483 | 0
[11 empty] | 862 | 38.7299 | 0
[11 empty] | 863 | 36.988 | 0
[11 empty] | 864 | 39.5637 | 0
[11 empty] | 865 | 38.7136 | 0
[11 empty] | 866 | 40.1461 | 0
[11 empty] | 867 | 38.9141 | 0
[11 empty] | 868 | 40.3572 | 0
[11 empty] | 869 | 38.465 | 0
[11 empty] | 870 | 39.0046 | 0
[11 empty] | 871 | 36.3454 | 0
[11 empty] | 872 | 38.4518 | 0
[11 empty] | 873 | 36.9905 | 0
[11 empty] | 874 | 39.5458 | 0
[11 empty] | 875 | 39.6806 | 0
[11 empty] | 876 | 40.8753 | 0
[11 empty] | 877 | 39.0207 | 0
[11 empty] | 878 | 38.2789 | 0
[11 empty] | 879 | 38.037 | 0
[11 empty] | 880 | 38.3573 | 0
[11 empty] | 881 | 37.2188 | 0
[11 empty] | 882 | 36.8525 | 0
[11 empty] | 883 | 40.3678 | 0
[11 empty] | 884 | 39.4684 | 0
[11 empty] | 885 | 41.6627 | 0
[11 empty] | 886 | 37.416 | 0
[11 empty] | 887 | 41.5 | 0
[11 empty] | 888 | 40.9835 | 0
[11 empty] | 889 | 38.799 | 0
[11 empty] | 890 | 37.5656 | 0
[11 empty] | 891 | 38.9599 | 0
[11 empty] | 892 | 38.8951 | 0
[11 empty] | 893 | 40.2028 | 0
[11 empty] | 894 | 40.0206 | 0
[11 empty] | 895 | 37.9956 | 0
[11 empty] | 896 | 38.5659 | 0
[11 empty] | 897 | 42.0536 | 0
[11 empty] | 898 | 39.1957 | 0
[11 empty] | 899 | 39.2449 | 0
[11 empty] | 900 | 39.3556 | 0
[11 empty] | 901 | 41.3664 | 0
[11 empty] | 902 | 39.1564 | 0
[11 empty] | 903 | 38.0557 | 0
[11 empty] | 904 | 38.9147 | 0
[11 empty] | 905 | 36.4232 | 0
[11 empty] | 906 | 37.4033 | 0
[11 empty] | 907 | 40.7543 | 0
[11 empty] | 908 | 37.1024 | 0
[11 empty] | 909 | 41.2641 | 0
[11 empty] | 910 | 40.8067 | 0
[11 empty] | 911 | 35.809 | 1
[11 empty] | 912 | 38.4586 | 0
[11 empty] | 913 | 42.0194 | 0
[11 empty] | 914 | 42.6675 | 0
[11 empty] | 915 | 42.4463 | 0
[11 empty] | 916 | 37.3516 | 0
[11 empty] | 917 | 40.6046 | 0
[11 empty] | 918 | 38.3012 | 0
[11 empty] | 919 | 36.1451 | 0
[11 empty] | 920 | 37.5935 | 0
[11 empty] | 921 | 40.0881 | 0
[11 empty] | 922 | 39.4902 | 0
[11 empty] | 923 | 38.1028 | 0
[11 empty] | 924 | 40.7891 | 0
[11 empty] | 925 | 38.4648 | 0
[11 empty] | 926 | 35.7841 | 1
[11 empty] | 927 | 39.7458 | 0
[11 empty] | 928 | 40.8758 | 0
[11 empty] | 929 | 40.5758 | 0
[11 empty] | 930 | 41.5691 | 0
[11 empty] | 931 | 36.196 | 0
[11 empty] | 932 | 40.9515 | 0
[11 empty] | 933 | 38.8848 | 0
[11 empty] | 934 | 41.1913 | 0
[11 empty] | 935 | 38.0277 | 0
[11 empty] | 936 | 39.2945 | 0
[11 empty] | 937 | 38.5647 | 0
[11 empty] | 938 | 36.4263 | 0
[11 empty] | 939 | 41.064 | 0
[11 empty] | 940 | 38.6242 | 0
[11 empty] | 941 | 39.8102 | 0
[11 empty] | 942 | 40.9422 | 0
[11 empty] | 943 | 39.3202 | 0
[11 empty] | 944 | 40.7172 | 0
[11 empty] | 945 | 38.9644 | 0
[11 empty] | 946 | 40.0034 | 0
[11 empty] | 947 | 41.3418 | 0
[11 empty] | 948 | 41.2933 | 0
[11 empty] | 949 | 39.0696 | 0
[11 empty] | 950 | 40.7112 | 0
[11 empty] | 951 | 37.7106 | 0
[11 empty] | 952 | 39.3737 | 0
[11 empty] | 953 | 38.1007 | 0
[11 empty] | 954 | 38.7024 | 0
[11 empty] | 955 | 38.18 | 0
[11 empty] | 956 | 36.1084 | 0
[11 empty] | 957 | 39.1416 | 0
[11 empty] | 958 | 33.236 | 1
[11 empty] | 959 | 39.7528 | 0
[11 empty] | 960 | 38.9431 | 0
[11 empty] | 961 | 41.2725 | 0
[11 empty] | 962 | 39.4002 | 0
[11 empty] | 963 | 39.7701 | 0
[11 empty] | 964 | 36.7353 | 0
[11 empty] | 965 | 40.6599 | 0
[11 empty] | 966 | 40.2612 | 0
[11 empty] | 967 | 40.6353 | 0
[11 empty] | 968 | 37.6314 | 0
[11 empty] | 969 | 39.964 | 0
[11 empty] | 970 | 38.4434 | 0
[11 empty] | 971 | 39.2771 | 0
[11 empty] | 972 | 40.8924 | 0
[11 empty] | 973 | 38.9778 | 0
[11 empty] | 974 | 37.5084 | 0
[11 empty] | 975 | 41.7354 | 0
[11 empty] | 976 | 37.698 | 0
[11 empty] | 977 | 41.5659 | 0
[11 empty] | 978 | 42.5517 | 0
[11 empty] | 979 | 39.6666 | 0
[11 empty] | 980 | 39.0006 | 0
[11 empty] | 981 | 38.2697 | 0
[11 empty] | 982 | 38.4193 | 0
[11 empty] | 983 | 39.722 | 0
[11 empty] | 984 | 35.6319 | 1
[11 empty] | 985 | 38.5037 | 0
[11 empty] | 986 | 39.6233 | 0
[11 empty] | 987 | 41.0843 | 0
[11 empty] | 988 | 40.7568 | 0
[11 empty] | 989 | 35.537 | 1
[11 empty] | 990 | 35.3379 | 1
[11 empty] | 991 | 41.3419 | 0
[11 empty] | 992 | 38.7567 | 0
[11 empty] | 993 | 38.4432 | 0
[11 empty] | 994 | 40.4389 | 0
[11 empty] | 995 | 37.8532 | 0
[11 empty] | 996 | 35.6059 | 1
[11 empty] | 997 | 43.0234 | 0
[11 empty] | 998 | 38.7712 | 0
[11 empty] | 999 | 40.9792 | 0
[11 empty] | 1000 | 37.5715 | 0

## p2-LT
Project-2 | [10 empty] | Trail | Finish | Success
Task | Immediate Ancestor(s) | a | m | b | Start Time | U1(0,1) | U2(0,1) | LT(0,1) | Duration | End Time | 1 | 33.8701 | 1
A |  | 3.5 | 4.75 | 6.25 | 0 | 0.25401 | 0.82904 | 0.17096 | 3.9701 | 3.9701 | 2 | 32.4306 | 1
B | A | 5 | 6 | 7 | 3.9701 | 0.90745 | 0.73699 | 0.092551 | 5.1851 | 9.1552 | 3 | 33.2658 | 1
C | A | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 3.9701 | 0.576 | 0.97449 | 0.025506 | 4.3 | 8.2701 | 4 | 35.9135 | 1
D | B | 3 | 4 | 6 | 9.1552 | 0.033324 | 0.55514 | 0.44486 | 4.3346 | 13.4898 | 5 | 32.9692 | 1
E | B | 7.4 | 8.7 | 9.6 | 9.1552 | 0.4844 | 0.84279 | 0.15721 | 7.7459 | 16.9011 | 6 | 34.0803 | 1
F | C | 7 | 9 | 11 | 8.2701 | 0.52012 | 0.22619 | 0.47988 | 8.9195 | 17.1896 | 7 | 33.3741 | 1
G | C | 3.2 | 4.4 | 5.6 | 8.2701 | 0.72183 | 0.79581 | 0.20419 | 3.69 | 11.9602 | 8 | 34.3933 | 1
H | D, E, F | 5.1 | 7.3 | 9.9 | 17.1896 | 0.39722 | 0.77124 | 0.22876 | 6.198 | 23.3877 | 9 | 33.9913 | 1
I | F, G | 8 | 9 | 10 | 17.1896 | 0.043888 | 0.59252 | 0.40748 | 8.815 | 26.0046 | 10 | 34.6814 | 1
J | H, I | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 26.0046 | 0.89987 | 0.82662 | 0.10013 | 2.4 | 28.4046 | 11 | 34.1204 | 1
K | I | 2.2 | 2.8 | 5.2 | 26.0046 | 0.56693 | 0.85417 | 0.14583 | 2.6375 | 28.6421 | 12 | 34.6345 | 1
L | J, K | 3.3 | 5.5 | 7.8 | 28.6421 | 0.18046 | 0.57156 | 0.42844 | 5.228 | 33.8701 | 13 | 33.9842 | 1
[11 empty] | 14 | 34.2861 | 1
[11 empty] | 15 | 30.7546 | 1
[11 empty] | 16 | 35.5016 | 1
[11 empty] | 17 | 36.3111 | 0
Project-2 | [10 empty] | 18 | 31.599 | 1
Deadline | Mean Project Finish Time | Success Rate | [8 empty] | 19 | 32.4656 | 1
36 | 33.9119 | 0.881 | [8 empty] | 20 | 31.8015 | 1
[11 empty] | 21 | 33.7541 | 1
[11 empty] | 22 | 31.6818 | 1
[11 empty] | 23 | 32.9328 | 1
[11 empty] | 24 | 34.1803 | 1
[11 empty] | 25 | 33.6514 | 1
[11 empty] | 26 | 32.3185 | 1
[11 empty] | 27 | 32.1797 | 1
[11 empty] | 28 | 35.3275 | 1
[11 empty] | 29 | 34.7575 | 1
[11 empty] | 30 | 34.2969 | 1
[11 empty] | 31 | 30.6431 | 1
[11 empty] | 32 | 36.008 | 0
[11 empty] | 33 | 33.5603 | 1
[11 empty] | 34 | 32.6309 | 1
[11 empty] | 35 | 36.7433 | 0
[11 empty] | 36 | 35.2206 | 1
[11 empty] | 37 | 32.0466 | 1
[11 empty] | 38 | 32.8587 | 1
[11 empty] | 39 | 35.5342 | 1
[11 empty] | 40 | 37.2801 | 0
[11 empty] | 41 | 34.6522 | 1
[11 empty] | 42 | 33.6671 | 1
[11 empty] | 43 | 38.7992 | 0
[11 empty] | 44 | 32.7586 | 1
[11 empty] | 45 | 33.7357 | 1
[11 empty] | 46 | 36.0924 | 0
[11 empty] | 47 | 36.6681 | 0
[11 empty] | 48 | 32.9565 | 1
[11 empty] | 49 | 34.0075 | 1
[11 empty] | 50 | 31.4564 | 1
[11 empty] | 51 | 32.787 | 1
[11 empty] | 52 | 35.2199 | 1
[11 empty] | 53 | 34.4275 | 1
[11 empty] | 54 | 34.6582 | 1
[11 empty] | 55 | 32.5465 | 1
[11 empty] | 56 | 32.1689 | 1
[11 empty] | 57 | 33.6413 | 1
[11 empty] | 58 | 34.0538 | 1
[11 empty] | 59 | 29.6642 | 1
[11 empty] | 60 | 35.6025 | 1
[11 empty] | 61 | 33.3295 | 1
[11 empty] | 62 | 34.6676 | 1
[11 empty] | 63 | 33.046 | 1
[11 empty] | 64 | 35.7886 | 1
[11 empty] | 65 | 32.5356 | 1
[11 empty] | 66 | 34.5394 | 1
[11 empty] | 67 | 35.5113 | 1
[11 empty] | 68 | 34.3811 | 1
[11 empty] | 69 | 32.9267 | 1
[11 empty] | 70 | 33.9554 | 1
[11 empty] | 71 | 32.0388 | 1
[11 empty] | 72 | 32.1366 | 1
[11 empty] | 73 | 30.5516 | 1
[11 empty] | 74 | 33.8575 | 1
[11 empty] | 75 | 35.0266 | 1
[11 empty] | 76 | 31.8278 | 1
[11 empty] | 77 | 33.7053 | 1
[11 empty] | 78 | 33.6273 | 1
[11 empty] | 79 | 34.4789 | 1
[11 empty] | 80 | 30.7389 | 1
[11 empty] | 81 | 36.3255 | 0
[11 empty] | 82 | 32.5231 | 1
[11 empty] | 83 | 36.4326 | 0
[11 empty] | 84 | 34.9614 | 1
[11 empty] | 85 | 33.1836 | 1
[11 empty] | 86 | 34.1313 | 1
[11 empty] | 87 | 35.8022 | 1
[11 empty] | 88 | 31.5415 | 1
[11 empty] | 89 | 34.1434 | 1
[11 empty] | 90 | 34.0536 | 1
[11 empty] | 91 | 33.4726 | 1
[11 empty] | 92 | 32.0208 | 1
[11 empty] | 93 | 33.0243 | 1
[11 empty] | 94 | 33.0374 | 1
[11 empty] | 95 | 32.6508 | 1
[11 empty] | 96 | 34.8353 | 1
[11 empty] | 97 | 33.4248 | 1
[11 empty] | 98 | 31.9799 | 1
[11 empty] | 99 | 34.1453 | 1
[11 empty] | 100 | 33.1267 | 1
[11 empty] | 101 | 33.5904 | 1
[11 empty] | 102 | 34.9494 | 1
[11 empty] | 103 | 32.259 | 1
[11 empty] | 104 | 34.8513 | 1
[11 empty] | 105 | 33.5154 | 1
[11 empty] | 106 | 34.7684 | 1
[11 empty] | 107 | 35.4918 | 1
[11 empty] | 108 | 32.9946 | 1
[11 empty] | 109 | 31.7161 | 1
[11 empty] | 110 | 34.1772 | 1
[11 empty] | 111 | 32.6143 | 1
[11 empty] | 112 | 34.1202 | 1
[11 empty] | 113 | 31.422 | 1
[11 empty] | 114 | 31.1038 | 1
[11 empty] | 115 | 32.1541 | 1
[11 empty] | 116 | 31.9318 | 1
[11 empty] | 117 | 33.5026 | 1
[11 empty] | 118 | 30.5543 | 1
[11 empty] | 119 | 32.9149 | 1
[11 empty] | 120 | 34.4449 | 1
[11 empty] | 121 | 33.5123 | 1
[11 empty] | 122 | 34.5135 | 1
[11 empty] | 123 | 33.9475 | 1
[11 empty] | 124 | 38.1517 | 0
[11 empty] | 125 | 34.1646 | 1
[11 empty] | 126 | 36.4336 | 0
[11 empty] | 127 | 32.5773 | 1
[11 empty] | 128 | 33.559 | 1
[11 empty] | 129 | 34.9993 | 1
[11 empty] | 130 | 34.4976 | 1
[11 empty] | 131 | 31.5109 | 1
[11 empty] | 132 | 34.2761 | 1
[11 empty] | 133 | 35.8223 | 1
[11 empty] | 134 | 33.7087 | 1
[11 empty] | 135 | 33.4259 | 1
[11 empty] | 136 | 33.2053 | 1
[11 empty] | 137 | 32.0169 | 1
[11 empty] | 138 | 35.207 | 1
[11 empty] | 139 | 35.1748 | 1
[11 empty] | 140 | 36.3736 | 0
[11 empty] | 141 | 32.6154 | 1
[11 empty] | 142 | 34.5378 | 1
[11 empty] | 143 | 34.1447 | 1
[11 empty] | 144 | 31.7461 | 1
[11 empty] | 145 | 33.376 | 1
[11 empty] | 146 | 32.2184 | 1
[11 empty] | 147 | 31.671 | 1
[11 empty] | 148 | 34.7285 | 1
[11 empty] | 149 | 31.7502 | 1
[11 empty] | 150 | 31.0833 | 1
[11 empty] | 151 | 33.5383 | 1
[11 empty] | 152 | 35.1795 | 1
[11 empty] | 153 | 34.0991 | 1
[11 empty] | 154 | 34.4047 | 1
[11 empty] | 155 | 33.698 | 1
[11 empty] | 156 | 34.6946 | 1
[11 empty] | 157 | 35.3466 | 1
[11 empty] | 158 | 34.092 | 1
[11 empty] | 159 | 32.3394 | 1
[11 empty] | 160 | 31.6144 | 1
[11 empty] | 161 | 35.3051 | 1
[11 empty] | 162 | 33.4689 | 1
[11 empty] | 163 | 37.4614 | 0
[11 empty] | 164 | 34.9716 | 1
[11 empty] | 165 | 33.1247 | 1
[11 empty] | 166 | 34.7377 | 1
[11 empty] | 167 | 34.1977 | 1
[11 empty] | 168 | 33.2209 | 1
[11 empty] | 169 | 35.6054 | 1
[11 empty] | 170 | 35.3717 | 1
[11 empty] | 171 | 35.7361 | 1
[11 empty] | 172 | 31.43 | 1
[11 empty] | 173 | 34.9669 | 1
[11 empty] | 174 | 33.786 | 1
[11 empty] | 175 | 37.0123 | 0
[11 empty] | 176 | 36.4362 | 0
[11 empty] | 177 | 34.294 | 1
[11 empty] | 178 | 33.0436 | 1
[11 empty] | 179 | 32.4411 | 1
[11 empty] | 180 | 31.3819 | 1
[11 empty] | 181 | 36.447 | 0
[11 empty] | 182 | 31.3856 | 1
[11 empty] | 183 | 33.7959 | 1
[11 empty] | 184 | 36.4374 | 0
[11 empty] | 185 | 32.8587 | 1
[11 empty] | 186 | 34.3208 | 1
[11 empty] | 187 | 37.5361 | 0
[11 empty] | 188 | 35.0773 | 1
[11 empty] | 189 | 32.2528 | 1
[11 empty] | 190 | 32.3285 | 1
[11 empty] | 191 | 30.5267 | 1
[11 empty] | 192 | 31.8961 | 1
[11 empty] | 193 | 32.4534 | 1
[11 empty] | 194 | 34.5026 | 1
[11 empty] | 195 | 34.6321 | 1
[11 empty] | 196 | 37.6763 | 0
[11 empty] | 197 | 33.0752 | 1
[11 empty] | 198 | 32.7607 | 1
[11 empty] | 199 | 32.5303 | 1
[11 empty] | 200 | 38.2459 | 0
[11 empty] | 201 | 36.6413 | 0
[11 empty] | 202 | 32.7784 | 1
[11 empty] | 203 | 36.7523 | 0
[11 empty] | 204 | 34.7652 | 1
[11 empty] | 205 | 34.9278 | 1
[11 empty] | 206 | 32.5212 | 1
[11 empty] | 207 | 33.7458 | 1
[11 empty] | 208 | 32.0956 | 1
[11 empty] | 209 | 34.1464 | 1
[11 empty] | 210 | 32.5012 | 1
[11 empty] | 211 | 37.8131 | 0
[11 empty] | 212 | 33.2108 | 1
[11 empty] | 213 | 36.388 | 0
[11 empty] | 214 | 34.1923 | 1
[11 empty] | 215 | 34.386 | 1
[11 empty] | 216 | 36.0069 | 0
[11 empty] | 217 | 33.9018 | 1
[11 empty] | 218 | 33.8724 | 1
[11 empty] | 219 | 33.3592 | 1
[11 empty] | 220 | 33.7927 | 1
[11 empty] | 221 | 34.7168 | 1
[11 empty] | 222 | 31.0239 | 1
[11 empty] | 223 | 33.7983 | 1
[11 empty] | 224 | 35.9696 | 1
[11 empty] | 225 | 32.2442 | 1
[11 empty] | 226 | 36.4066 | 0
[11 empty] | 227 | 35.8298 | 1
[11 empty] | 228 | 33.0682 | 1
[11 empty] | 229 | 31.0048 | 1
[11 empty] | 230 | 35.0969 | 1
[11 empty] | 231 | 31.2233 | 1
[11 empty] | 232 | 32.8287 | 1
[11 empty] | 233 | 33.6335 | 1
[11 empty] | 234 | 33.8302 | 1
[11 empty] | 235 | 34.2079 | 1
[11 empty] | 236 | 33.6861 | 1
[11 empty] | 237 | 30.7988 | 1
[11 empty] | 238 | 35.4949 | 1
[11 empty] | 239 | 34.8139 | 1
[11 empty] | 240 | 31.536 | 1
[11 empty] | 241 | 34.5111 | 1
[11 empty] | 242 | 34.8323 | 1
[11 empty] | 243 | 33.8403 | 1
[11 empty] | 244 | 36.7568 | 0
[11 empty] | 245 | 36.9486 | 0
[11 empty] | 246 | 38.1155 | 0
[11 empty] | 247 | 34.4843 | 1
[11 empty] | 248 | 38.4457 | 0
[11 empty] | 249 | 35.4244 | 1
[11 empty] | 250 | 31.4557 | 1
[11 empty] | 251 | 34.6659 | 1
[11 empty] | 252 | 33.7847 | 1
[11 empty] | 253 | 33.9513 | 1
[11 empty] | 254 | 32.1741 | 1
[11 empty] | 255 | 31.1443 | 1
[11 empty] | 256 | 33.2238 | 1
[11 empty] | 257 | 33.049 | 1
[11 empty] | 258 | 36.2792 | 0
[11 empty] | 259 | 32.9739 | 1
[11 empty] | 260 | 32.6544 | 1
[11 empty] | 261 | 35.7533 | 1
[11 empty] | 262 | 34.2376 | 1
[11 empty] | 263 | 32.8803 | 1
[11 empty] | 264 | 34.2377 | 1
[11 empty] | 265 | 33.6582 | 1
[11 empty] | 266 | 31.8055 | 1
[11 empty] | 267 | 33.2315 | 1
[11 empty] | 268 | 33.9492 | 1
[11 empty] | 269 | 32.1006 | 1
[11 empty] | 270 | 33.2481 | 1
[11 empty] | 271 | 37.2449 | 0
[11 empty] | 272 | 31.1202 | 1
[11 empty] | 273 | 31.2583 | 1
[11 empty] | 274 | 31.5843 | 1
[11 empty] | 275 | 31.3666 | 1
[11 empty] | 276 | 36.0126 | 0
[11 empty] | 277 | 33.5327 | 1
[11 empty] | 278 | 36.5749 | 0
[11 empty] | 279 | 37.0194 | 0
[11 empty] | 280 | 32.884 | 1
[11 empty] | 281 | 35.8234 | 1
[11 empty] | 282 | 34.3992 | 1
[11 empty] | 283 | 35.0477 | 1
[11 empty] | 284 | 34.4346 | 1
[11 empty] | 285 | 32.8262 | 1
[11 empty] | 286 | 34.5187 | 1
[11 empty] | 287 | 34.1938 | 1
[11 empty] | 288 | 34.3357 | 1
[11 empty] | 289 | 34.6237 | 1
[11 empty] | 290 | 35.6406 | 1
[11 empty] | 291 | 36.9638 | 0
[11 empty] | 292 | 33.9107 | 1
[11 empty] | 293 | 32.3204 | 1
[11 empty] | 294 | 33.4174 | 1
[11 empty] | 295 | 31.8271 | 1
[11 empty] | 296 | 34.103 | 1
[11 empty] | 297 | 32.8264 | 1
[11 empty] | 298 | 34.5282 | 1
[11 empty] | 299 | 32.1314 | 1
[11 empty] | 300 | 32.5921 | 1
[11 empty] | 301 | 32.0146 | 1
[11 empty] | 302 | 36.1458 | 0
[11 empty] | 303 | 33.2677 | 1
[11 empty] | 304 | 34.4317 | 1
[11 empty] | 305 | 36.4405 | 0
[11 empty] | 306 | 33.545 | 1
[11 empty] | 307 | 33.0719 | 1
[11 empty] | 308 | 33.4748 | 1
[11 empty] | 309 | 34.3415 | 1
[11 empty] | 310 | 32.1038 | 1
[11 empty] | 311 | 37.0755 | 0
[11 empty] | 312 | 31.1916 | 1
[11 empty] | 313 | 35.4411 | 1
[11 empty] | 314 | 33.4368 | 1
[11 empty] | 315 | 32.5184 | 1
[11 empty] | 316 | 35.8586 | 1
[11 empty] | 317 | 31.6294 | 1
[11 empty] | 318 | 33.1214 | 1
[11 empty] | 319 | 34.6729 | 1
[11 empty] | 320 | 36.0476 | 0
[11 empty] | 321 | 32.5688 | 1
[11 empty] | 322 | 32.9694 | 1
[11 empty] | 323 | 35.0198 | 1
[11 empty] | 324 | 34.3623 | 1
[11 empty] | 325 | 32.121 | 1
[11 empty] | 326 | 37.1522 | 0
[11 empty] | 327 | 31.6184 | 1
[11 empty] | 328 | 34.5855 | 1
[11 empty] | 329 | 31.6325 | 1
[11 empty] | 330 | 32.5458 | 1
[11 empty] | 331 | 32.1444 | 1
[11 empty] | 332 | 34.4791 | 1
[11 empty] | 333 | 32.2919 | 1
[11 empty] | 334 | 36.2402 | 0
[11 empty] | 335 | 37.6502 | 0
[11 empty] | 336 | 35.6541 | 1
[11 empty] | 337 | 34.8266 | 1
[11 empty] | 338 | 32.9033 | 1
[11 empty] | 339 | 33.355 | 1
[11 empty] | 340 | 36.0329 | 0
[11 empty] | 341 | 34.1821 | 1
[11 empty] | 342 | 33.9981 | 1
[11 empty] | 343 | 35.1812 | 1
[11 empty] | 344 | 34.2604 | 1
[11 empty] | 345 | 33.0522 | 1
[11 empty] | 346 | 34.459 | 1
[11 empty] | 347 | 31.3935 | 1
[11 empty] | 348 | 34.1877 | 1
[11 empty] | 349 | 32.8981 | 1
[11 empty] | 350 | 32.9247 | 1
[11 empty] | 351 | 35.1448 | 1
[11 empty] | 352 | 34.1262 | 1
[11 empty] | 353 | 32.1397 | 1
[11 empty] | 354 | 30.7752 | 1
[11 empty] | 355 | 33.4291 | 1
[11 empty] | 356 | 34.0561 | 1
[11 empty] | 357 | 33.652 | 1
[11 empty] | 358 | 34.441 | 1
[11 empty] | 359 | 30.8854 | 1
[11 empty] | 360 | 33.98 | 1
[11 empty] | 361 | 31.4805 | 1
[11 empty] | 362 | 37.8174 | 0
[11 empty] | 363 | 32.385 | 1
[11 empty] | 364 | 35.4104 | 1
[11 empty] | 365 | 38.4923 | 0
[11 empty] | 366 | 32.8202 | 1
[11 empty] | 367 | 32.2261 | 1
[11 empty] | 368 | 34.1725 | 1
[11 empty] | 369 | 32.1138 | 1
[11 empty] | 370 | 33.9098 | 1
[11 empty] | 371 | 32.8288 | 1
[11 empty] | 372 | 33.1501 | 1
[11 empty] | 373 | 33.182 | 1
[11 empty] | 374 | 34.0973 | 1
[11 empty] | 375 | 33.3205 | 1
[11 empty] | 376 | 34.6211 | 1
[11 empty] | 377 | 34.9827 | 1
[11 empty] | 378 | 31.6201 | 1
[11 empty] | 379 | 34.202 | 1
[11 empty] | 380 | 32.2601 | 1
[11 empty] | 381 | 32.6393 | 1
[11 empty] | 382 | 32.8942 | 1
[11 empty] | 383 | 31.3635 | 1
[11 empty] | 384 | 36.5228 | 0
[11 empty] | 385 | 30.6483 | 1
[11 empty] | 386 | 35.4476 | 1
[11 empty] | 387 | 32.5782 | 1
[11 empty] | 388 | 31.0349 | 1
[11 empty] | 389 | 33.3577 | 1
[11 empty] | 390 | 31.7067 | 1
[11 empty] | 391 | 37.5525 | 0
[11 empty] | 392 | 33.8399 | 1
[11 empty] | 393 | 36.1595 | 0
[11 empty] | 394 | 32.6677 | 1
[11 empty] | 395 | 32.7984 | 1
[11 empty] | 396 | 29.6803 | 1
[11 empty] | 397 | 33.2762 | 1
[11 empty] | 398 | 35.3734 | 1
[11 empty] | 399 | 32.1548 | 1
[11 empty] | 400 | 32.4431 | 1
[11 empty] | 401 | 31.1594 | 1
[11 empty] | 402 | 33.3741 | 1
[11 empty] | 403 | 34.1449 | 1
[11 empty] | 404 | 32.4868 | 1
[11 empty] | 405 | 30.9206 | 1
[11 empty] | 406 | 32.1359 | 1
[11 empty] | 407 | 34.2133 | 1
[11 empty] | 408 | 34.5337 | 1
[11 empty] | 409 | 32.7912 | 1
[11 empty] | 410 | 33.7621 | 1
[11 empty] | 411 | 32.4292 | 1
[11 empty] | 412 | 35.6549 | 1
[11 empty] | 413 | 33.8113 | 1
[11 empty] | 414 | 33.4263 | 1
[11 empty] | 415 | 36.3093 | 0
[11 empty] | 416 | 31.9914 | 1
[11 empty] | 417 | 30.3954 | 1
[11 empty] | 418 | 35.2716 | 1
[11 empty] | 419 | 32.3659 | 1
[11 empty] | 420 | 33.792 | 1
[11 empty] | 421 | 31.1304 | 1
[11 empty] | 422 | 33.7607 | 1
[11 empty] | 423 | 32.8609 | 1
[11 empty] | 424 | 36.3083 | 0
[11 empty] | 425 | 33.37 | 1
[11 empty] | 426 | 35.5468 | 1
[11 empty] | 427 | 35.4913 | 1
[11 empty] | 428 | 33.7826 | 1
[11 empty] | 429 | 34.5349 | 1
[11 empty] | 430 | 32.5053 | 1
[11 empty] | 431 | 34.9984 | 1
[11 empty] | 432 | 32.8207 | 1
[11 empty] | 433 | 33.7606 | 1
[11 empty] | 434 | 33.5762 | 1
[11 empty] | 435 | 32.0845 | 1
[11 empty] | 436 | 34.926 | 1
[11 empty] | 437 | 33.0841 | 1
[11 empty] | 438 | 33.775 | 1
[11 empty] | 439 | 35.3986 | 1
[11 empty] | 440 | 32.1389 | 1
[11 empty] | 441 | 33.4198 | 1
[11 empty] | 442 | 34.3058 | 1
[11 empty] | 443 | 33.5229 | 1
[11 empty] | 444 | 35.2783 | 1
[11 empty] | 445 | 33.9613 | 1
[11 empty] | 446 | 31.5235 | 1
[11 empty] | 447 | 34.9787 | 1
[11 empty] | 448 | 33.4344 | 1
[11 empty] | 449 | 34.7077 | 1
[11 empty] | 450 | 33.4508 | 1
[11 empty] | 451 | 34.4625 | 1
[11 empty] | 452 | 31.6392 | 1
[11 empty] | 453 | 36.0931 | 0
[11 empty] | 454 | 36.4352 | 0
[11 empty] | 455 | 34.8008 | 1
[11 empty] | 456 | 32.1344 | 1
[11 empty] | 457 | 34.6574 | 1
[11 empty] | 458 | 32.9301 | 1
[11 empty] | 459 | 31.8113 | 1
[11 empty] | 460 | 33.2958 | 1
[11 empty] | 461 | 35.4311 | 1
[11 empty] | 462 | 32.0232 | 1
[11 empty] | 463 | 36.5889 | 0
[11 empty] | 464 | 35.1414 | 1
[11 empty] | 465 | 31.0422 | 1
[11 empty] | 466 | 32.481 | 1
[11 empty] | 467 | 33.9357 | 1
[11 empty] | 468 | 31.2317 | 1
[11 empty] | 469 | 32.9032 | 1
[11 empty] | 470 | 31.7915 | 1
[11 empty] | 471 | 36.7421 | 0
[11 empty] | 472 | 32.5679 | 1
[11 empty] | 473 | 34.0231 | 1
[11 empty] | 474 | 35.0505 | 1
[11 empty] | 475 | 35.302 | 1
[11 empty] | 476 | 33.78 | 1
[11 empty] | 477 | 33.7161 | 1
[11 empty] | 478 | 34.9141 | 1
[11 empty] | 479 | 36.0816 | 0
[11 empty] | 480 | 30.3686 | 1
[11 empty] | 481 | 36.9837 | 0
[11 empty] | 482 | 36.6876 | 0
[11 empty] | 483 | 32.4156 | 1
[11 empty] | 484 | 36.265 | 0
[11 empty] | 485 | 31.448 | 1
[11 empty] | 486 | 33.6759 | 1
[11 empty] | 487 | 32.4238 | 1
[11 empty] | 488 | 33.9067 | 1
[11 empty] | 489 | 32.241 | 1
[11 empty] | 490 | 35.0078 | 1
[11 empty] | 491 | 34.7191 | 1
[11 empty] | 492 | 37.388 | 0
[11 empty] | 493 | 31.6069 | 1
[11 empty] | 494 | 37.3037 | 0
[11 empty] | 495 | 34.3774 | 1
[11 empty] | 496 | 31.8264 | 1
[11 empty] | 497 | 36.16 | 0
[11 empty] | 498 | 33.4039 | 1
[11 empty] | 499 | 33.2386 | 1
[11 empty] | 500 | 32.8863 | 1
[11 empty] | 501 | 33.0168 | 1
[11 empty] | 502 | 32.2634 | 1
[11 empty] | 503 | 35.5968 | 1
[11 empty] | 504 | 32.2932 | 1
[11 empty] | 505 | 34.9173 | 1
[11 empty] | 506 | 33.8724 | 1
[11 empty] | 507 | 31.9557 | 1
[11 empty] | 508 | 36.5863 | 0
[11 empty] | 509 | 32.6501 | 1
[11 empty] | 510 | 33.0928 | 1
[11 empty] | 511 | 35.2791 | 1
[11 empty] | 512 | 35.3529 | 1
[11 empty] | 513 | 34.1412 | 1
[11 empty] | 514 | 35.7341 | 1
[11 empty] | 515 | 33.3905 | 1
[11 empty] | 516 | 34.2384 | 1
[11 empty] | 517 | 36.4837 | 0
[11 empty] | 518 | 34.6821 | 1
[11 empty] | 519 | 32.7702 | 1
[11 empty] | 520 | 34.6413 | 1
[11 empty] | 521 | 33.8227 | 1
[11 empty] | 522 | 35.1419 | 1
[11 empty] | 523 | 35.9193 | 1
[11 empty] | 524 | 36.3566 | 0
[11 empty] | 525 | 33.4869 | 1
[11 empty] | 526 | 32.0242 | 1
[11 empty] | 527 | 34.4925 | 1
[11 empty] | 528 | 33.9805 | 1
[11 empty] | 529 | 35.2564 | 1
[11 empty] | 530 | 36.1026 | 0
[11 empty] | 531 | 31.5493 | 1
[11 empty] | 532 | 33.9025 | 1
[11 empty] | 533 | 33.9788 | 1
[11 empty] | 534 | 31.8884 | 1
[11 empty] | 535 | 30.2995 | 1
[11 empty] | 536 | 34.6176 | 1
[11 empty] | 537 | 32.2584 | 1
[11 empty] | 538 | 33.2113 | 1
[11 empty] | 539 | 31.859 | 1
[11 empty] | 540 | 35.4698 | 1
[11 empty] | 541 | 31.8554 | 1
[11 empty] | 542 | 35.0667 | 1
[11 empty] | 543 | 35.3303 | 1
[11 empty] | 544 | 33.0848 | 1
[11 empty] | 545 | 32.9321 | 1
[11 empty] | 546 | 32.7529 | 1
[11 empty] | 547 | 32.515 | 1
[11 empty] | 548 | 33.3504 | 1
[11 empty] | 549 | 32.0012 | 1
[11 empty] | 550 | 36.03 | 0
[11 empty] | 551 | 31.8157 | 1
[11 empty] | 552 | 32.494 | 1
[11 empty] | 553 | 33.5306 | 1
[11 empty] | 554 | 32.3757 | 1
[11 empty] | 555 | 34.7036 | 1
[11 empty] | 556 | 33.3369 | 1
[11 empty] | 557 | 32.3645 | 1
[11 empty] | 558 | 32.3792 | 1
[11 empty] | 559 | 31.6613 | 1
[11 empty] | 560 | 32.3514 | 1
[11 empty] | 561 | 34.2303 | 1
[11 empty] | 562 | 35.6318 | 1
[11 empty] | 563 | 34.0092 | 1
[11 empty] | 564 | 35.4759 | 1
[11 empty] | 565 | 33.7741 | 1
[11 empty] | 566 | 33.3137 | 1
[11 empty] | 567 | 37.0571 | 0
[11 empty] | 568 | 36.242 | 0
[11 empty] | 569 | 32.9364 | 1
[11 empty] | 570 | 33.1463 | 1
[11 empty] | 571 | 34.2017 | 1
[11 empty] | 572 | 33.4702 | 1
[11 empty] | 573 | 33.9906 | 1
[11 empty] | 574 | 31.9539 | 1
[11 empty] | 575 | 34.3861 | 1
[11 empty] | 576 | 33.116 | 1
[11 empty] | 577 | 32.4236 | 1
[11 empty] | 578 | 32.3456 | 1
[11 empty] | 579 | 31.5576 | 1
[11 empty] | 580 | 33.2162 | 1
[11 empty] | 581 | 34.7678 | 1
[11 empty] | 582 | 33.5814 | 1
[11 empty] | 583 | 33.7832 | 1
[11 empty] | 584 | 31.0316 | 1
[11 empty] | 585 | 32.4937 | 1
[11 empty] | 586 | 34.5416 | 1
[11 empty] | 587 | 33.782 | 1
[11 empty] | 588 | 32.1994 | 1
[11 empty] | 589 | 35.4235 | 1
[11 empty] | 590 | 34.4652 | 1
[11 empty] | 591 | 30.2658 | 1
[11 empty] | 592 | 32.9711 | 1
[11 empty] | 593 | 32.2198 | 1
[11 empty] | 594 | 34.7504 | 1
[11 empty] | 595 | 30.6669 | 1
[11 empty] | 596 | 34.6994 | 1
[11 empty] | 597 | 35.4762 | 1
[11 empty] | 598 | 30.7602 | 1
[11 empty] | 599 | 30.5981 | 1
[11 empty] | 600 | 35.2868 | 1
[11 empty] | 601 | 35.4461 | 1
[11 empty] | 602 | 33.9374 | 1
[11 empty] | 603 | 34.9976 | 1
[11 empty] | 604 | 32.4143 | 1
[11 empty] | 605 | 31.3312 | 1
[11 empty] | 606 | 31.7397 | 1
[11 empty] | 607 | 35.0806 | 1
[11 empty] | 608 | 33.9202 | 1
[11 empty] | 609 | 31.9184 | 1
[11 empty] | 610 | 33.4114 | 1
[11 empty] | 611 | 34.8211 | 1
[11 empty] | 612 | 33.5131 | 1
[11 empty] | 613 | 32.2737 | 1
[11 empty] | 614 | 34.3191 | 1
[11 empty] | 615 | 33.7706 | 1
[11 empty] | 616 | 36.0057 | 0
[11 empty] | 617 | 32.9589 | 1
[11 empty] | 618 | 37.4492 | 0
[11 empty] | 619 | 33.0719 | 1
[11 empty] | 620 | 31.9049 | 1
[11 empty] | 621 | 33.3385 | 1
[11 empty] | 622 | 34.6695 | 1
[11 empty] | 623 | 36.1321 | 0
[11 empty] | 624 | 35.2973 | 1
[11 empty] | 625 | 36.7619 | 0
[11 empty] | 626 | 34.2774 | 1
[11 empty] | 627 | 36.1596 | 0
[11 empty] | 628 | 36.3566 | 0
[11 empty] | 629 | 33.5621 | 1
[11 empty] | 630 | 35.3785 | 1
[11 empty] | 631 | 35.7101 | 1
[11 empty] | 632 | 36.8569 | 0
[11 empty] | 633 | 33.8676 | 1
[11 empty] | 634 | 33.008 | 1
[11 empty] | 635 | 34.0965 | 1
[11 empty] | 636 | 33.3046 | 1
[11 empty] | 637 | 35.071 | 1
[11 empty] | 638 | 34.0954 | 1
[11 empty] | 639 | 36.6428 | 0
[11 empty] | 640 | 34.4612 | 1
[11 empty] | 641 | 33.5961 | 1
[11 empty] | 642 | 31.7975 | 1
[11 empty] | 643 | 32.1107 | 1
[11 empty] | 644 | 33.2558 | 1
[11 empty] | 645 | 36.4501 | 0
[11 empty] | 646 | 32.954 | 1
[11 empty] | 647 | 33.579 | 1
[11 empty] | 648 | 32.2953 | 1
[11 empty] | 649 | 32.6523 | 1
[11 empty] | 650 | 34.6194 | 1
[11 empty] | 651 | 35.4221 | 1
[11 empty] | 652 | 33.5351 | 1
[11 empty] | 653 | 32.8996 | 1
[11 empty] | 654 | 33.9538 | 1
[11 empty] | 655 | 32.6836 | 1
[11 empty] | 656 | 35.5658 | 1
[11 empty] | 657 | 33.2832 | 1
[11 empty] | 658 | 32.1239 | 1
[11 empty] | 659 | 34.9566 | 1
[11 empty] | 660 | 33.2539 | 1
[11 empty] | 661 | 33.4867 | 1
[11 empty] | 662 | 33.1353 | 1
[11 empty] | 663 | 34.8688 | 1
[11 empty] | 664 | 37.5193 | 0
[11 empty] | 665 | 32.7719 | 1
[11 empty] | 666 | 36.5383 | 0
[11 empty] | 667 | 31.9506 | 1
[11 empty] | 668 | 32.5321 | 1
[11 empty] | 669 | 35.6686 | 1
[11 empty] | 670 | 32.3793 | 1
[11 empty] | 671 | 35.0876 | 1
[11 empty] | 672 | 35.7077 | 1
[11 empty] | 673 | 31.756 | 1
[11 empty] | 674 | 33.1975 | 1
[11 empty] | 675 | 31.4539 | 1
[11 empty] | 676 | 35.3466 | 1
[11 empty] | 677 | 34.0858 | 1
[11 empty] | 678 | 33.8732 | 1
[11 empty] | 679 | 34.4125 | 1
[11 empty] | 680 | 37.6904 | 0
[11 empty] | 681 | 34.694 | 1
[11 empty] | 682 | 34.8147 | 1
[11 empty] | 683 | 32.3092 | 1
[11 empty] | 684 | 31.8543 | 1
[11 empty] | 685 | 34.9738 | 1
[11 empty] | 686 | 31.3976 | 1
[11 empty] | 687 | 35.0455 | 1
[11 empty] | 688 | 30.8566 | 1
[11 empty] | 689 | 34.6095 | 1
[11 empty] | 690 | 33.6415 | 1
[11 empty] | 691 | 36.4168 | 0
[11 empty] | 692 | 35.7443 | 1
[11 empty] | 693 | 33.7481 | 1
[11 empty] | 694 | 37.5781 | 0
[11 empty] | 695 | 37.0784 | 0
[11 empty] | 696 | 32.0509 | 1
[11 empty] | 697 | 34.8714 | 1
[11 empty] | 698 | 31.662 | 1
[11 empty] | 699 | 34.8654 | 1
[11 empty] | 700 | 32.8003 | 1
[11 empty] | 701 | 33.3397 | 1
[11 empty] | 702 | 32.7742 | 1
[11 empty] | 703 | 34.367 | 1
[11 empty] | 704 | 34.4481 | 1
[11 empty] | 705 | 35.7304 | 1
[11 empty] | 706 | 34.5836 | 1
[11 empty] | 707 | 33.5845 | 1
[11 empty] | 708 | 35.3865 | 1
[11 empty] | 709 | 31.3282 | 1
[11 empty] | 710 | 36.7704 | 0
[11 empty] | 711 | 32.1541 | 1
[11 empty] | 712 | 35.3691 | 1
[11 empty] | 713 | 34.9052 | 1
[11 empty] | 714 | 35.0988 | 1
[11 empty] | 715 | 34.8382 | 1
[11 empty] | 716 | 33.8241 | 1
[11 empty] | 717 | 33.5417 | 1
[11 empty] | 718 | 32.1972 | 1
[11 empty] | 719 | 34.6061 | 1
[11 empty] | 720 | 35.171 | 1
[11 empty] | 721 | 33.363 | 1
[11 empty] | 722 | 34.1283 | 1
[11 empty] | 723 | 35.3187 | 1
[11 empty] | 724 | 32.4246 | 1
[11 empty] | 725 | 34.5092 | 1
[11 empty] | 726 | 32.5827 | 1
[11 empty] | 727 | 35.7879 | 1
[11 empty] | 728 | 34.5327 | 1
[11 empty] | 729 | 36.8737 | 0
[11 empty] | 730 | 35.8232 | 1
[11 empty] | 731 | 38.3429 | 0
[11 empty] | 732 | 34.4498 | 1
[11 empty] | 733 | 32.8925 | 1
[11 empty] | 734 | 33.9746 | 1
[11 empty] | 735 | 32.5553 | 1
[11 empty] | 736 | 35.4676 | 1
[11 empty] | 737 | 32.1407 | 1
[11 empty] | 738 | 32.6426 | 1
[11 empty] | 739 | 33.065 | 1
[11 empty] | 740 | 33.6947 | 1
[11 empty] | 741 | 34.9146 | 1
[11 empty] | 742 | 34.8359 | 1
[11 empty] | 743 | 32.4425 | 1
[11 empty] | 744 | 32.9758 | 1
[11 empty] | 745 | 36.9095 | 0
[11 empty] | 746 | 35.5084 | 1
[11 empty] | 747 | 33.6106 | 1
[11 empty] | 748 | 35.671 | 1
[11 empty] | 749 | 35.4765 | 1
[11 empty] | 750 | 34.2159 | 1
[11 empty] | 751 | 32.9972 | 1
[11 empty] | 752 | 33.2977 | 1
[11 empty] | 753 | 33.3243 | 1
[11 empty] | 754 | 34.8389 | 1
[11 empty] | 755 | 33.6886 | 1
[11 empty] | 756 | 34.2311 | 1
[11 empty] | 757 | 34.3748 | 1
[11 empty] | 758 | 31.6868 | 1
[11 empty] | 759 | 34.731 | 1
[11 empty] | 760 | 35.0281 | 1
[11 empty] | 761 | 32.8743 | 1
[11 empty] | 762 | 36.6074 | 0
[11 empty] | 763 | 34.9178 | 1
[11 empty] | 764 | 31.7965 | 1
[11 empty] | 765 | 35.4093 | 1
[11 empty] | 766 | 35.3234 | 1
[11 empty] | 767 | 32.7367 | 1
[11 empty] | 768 | 34.4761 | 1
[11 empty] | 769 | 33.9223 | 1
[11 empty] | 770 | 32.5106 | 1
[11 empty] | 771 | 35.3267 | 1
[11 empty] | 772 | 36.894 | 0
[11 empty] | 773 | 36.1435 | 0
[11 empty] | 774 | 36.2734 | 0
[11 empty] | 775 | 36.4436 | 0
[11 empty] | 776 | 37.2874 | 0
[11 empty] | 777 | 33.6034 | 1
[11 empty] | 778 | 32.5718 | 1
[11 empty] | 779 | 33.9765 | 1
[11 empty] | 780 | 36.6434 | 0
[11 empty] | 781 | 31.8594 | 1
[11 empty] | 782 | 33.2273 | 1
[11 empty] | 783 | 32.2244 | 1
[11 empty] | 784 | 33.5508 | 1
[11 empty] | 785 | 33.5728 | 1
[11 empty] | 786 | 34.8093 | 1
[11 empty] | 787 | 35.4279 | 1
[11 empty] | 788 | 32.3363 | 1
[11 empty] | 789 | 34.2561 | 1
[11 empty] | 790 | 32.8663 | 1
[11 empty] | 791 | 35.9853 | 1
[11 empty] | 792 | 33.405 | 1
[11 empty] | 793 | 36.5843 | 0
[11 empty] | 794 | 33.3054 | 1
[11 empty] | 795 | 35.661 | 1
[11 empty] | 796 | 32.9036 | 1
[11 empty] | 797 | 34.8694 | 1
[11 empty] | 798 | 35.3333 | 1
[11 empty] | 799 | 33.2576 | 1
[11 empty] | 800 | 35.7641 | 1
[11 empty] | 801 | 34.8845 | 1
[11 empty] | 802 | 30.8827 | 1
[11 empty] | 803 | 33.2121 | 1
[11 empty] | 804 | 34.2641 | 1
[11 empty] | 805 | 35.9553 | 1
[11 empty] | 806 | 35.8386 | 1
[11 empty] | 807 | 33.8714 | 1
[11 empty] | 808 | 32.3554 | 1
[11 empty] | 809 | 33.925 | 1
[11 empty] | 810 | 33.0145 | 1
[11 empty] | 811 | 34.5806 | 1
[11 empty] | 812 | 34.752 | 1
[11 empty] | 813 | 31.5275 | 1
[11 empty] | 814 | 33.7123 | 1
[11 empty] | 815 | 35.2197 | 1
[11 empty] | 816 | 35.1592 | 1
[11 empty] | 817 | 33.4669 | 1
[11 empty] | 818 | 33.6766 | 1
[11 empty] | 819 | 34.2571 | 1
[11 empty] | 820 | 29.8613 | 1
[11 empty] | 821 | 32.5294 | 1
[11 empty] | 822 | 36.1537 | 0
[11 empty] | 823 | 35.3742 | 1
[11 empty] | 824 | 35.092 | 1
[11 empty] | 825 | 36.5092 | 0
[11 empty] | 826 | 30.7678 | 1
[11 empty] | 827 | 35.8117 | 1
[11 empty] | 828 | 34.5607 | 1
[11 empty] | 829 | 33.6697 | 1
[11 empty] | 830 | 33.9517 | 1
[11 empty] | 831 | 33.4086 | 1
[11 empty] | 832 | 33.6707 | 1
[11 empty] | 833 | 34.1381 | 1
[11 empty] | 834 | 31.5026 | 1
[11 empty] | 835 | 31.4683 | 1
[11 empty] | 836 | 33.5769 | 1
[11 empty] | 837 | 32.495 | 1
[11 empty] | 838 | 34.9269 | 1
[11 empty] | 839 | 35.7189 | 1
[11 empty] | 840 | 32.2076 | 1
[11 empty] | 841 | 34.7437 | 1
[11 empty] | 842 | 37.6248 | 0
[11 empty] | 843 | 35.5051 | 1
[11 empty] | 844 | 33.3717 | 1
[11 empty] | 845 | 36.9535 | 0
[11 empty] | 846 | 37.8406 | 0
[11 empty] | 847 | 30.6857 | 1
[11 empty] | 848 | 34.487 | 1
[11 empty] | 849 | 36.6518 | 0
[11 empty] | 850 | 33.9885 | 1
[11 empty] | 851 | 34.1543 | 1
[11 empty] | 852 | 34.9499 | 1
[11 empty] | 853 | 33.0624 | 1
[11 empty] | 854 | 30.6974 | 1
[11 empty] | 855 | 31.2189 | 1
[11 empty] | 856 | 35.0752 | 1
[11 empty] | 857 | 31.9721 | 1
[11 empty] | 858 | 36.6255 | 0
[11 empty] | 859 | 30.6014 | 1
[11 empty] | 860 | 33.8761 | 1
[11 empty] | 861 | 34.5106 | 1
[11 empty] | 862 | 33.8037 | 1
[11 empty] | 863 | 34.3093 | 1
[11 empty] | 864 | 34.9429 | 1
[11 empty] | 865 | 32.2994 | 1
[11 empty] | 866 | 36.8863 | 0
[11 empty] | 867 | 32.6555 | 1
[11 empty] | 868 | 33.6891 | 1
[11 empty] | 869 | 36.1428 | 0
[11 empty] | 870 | 33.8315 | 1
[11 empty] | 871 | 32.9571 | 1
[11 empty] | 872 | 35.8073 | 1
[11 empty] | 873 | 32.4888 | 1
[11 empty] | 874 | 33.3557 | 1
[11 empty] | 875 | 33.4216 | 1
[11 empty] | 876 | 31.9659 | 1
[11 empty] | 877 | 31.8488 | 1
[11 empty] | 878 | 33.3177 | 1
[11 empty] | 879 | 32.3685 | 1
[11 empty] | 880 | 31.7959 | 1
[11 empty] | 881 | 34.9293 | 1
[11 empty] | 882 | 34.0781 | 1
[11 empty] | 883 | 35.7562 | 1
[11 empty] | 884 | 31.3963 | 1
[11 empty] | 885 | 35.4914 | 1
[11 empty] | 886 | 34.8157 | 1
[11 empty] | 887 | 37.623 | 0
[11 empty] | 888 | 34.7205 | 1
[11 empty] | 889 | 32.9085 | 1
[11 empty] | 890 | 34.9626 | 1
[11 empty] | 891 | 35.9334 | 1
[11 empty] | 892 | 33.5436 | 1
[11 empty] | 893 | 37.7381 | 0
[11 empty] | 894 | 35.4385 | 1
[11 empty] | 895 | 35.3683 | 1
[11 empty] | 896 | 33.9893 | 1
[11 empty] | 897 | 33.2657 | 1
[11 empty] | 898 | 34.5502 | 1
[11 empty] | 899 | 35.1639 | 1
[11 empty] | 900 | 33.9939 | 1
[11 empty] | 901 | 35.8591 | 1
[11 empty] | 902 | 35.1173 | 1
[11 empty] | 903 | 35.4868 | 1
[11 empty] | 904 | 34.1152 | 1
[11 empty] | 905 | 32.7914 | 1
[11 empty] | 906 | 35.1766 | 1
[11 empty] | 907 | 33.2438 | 1
[11 empty] | 908 | 32.3597 | 1
[11 empty] | 909 | 32.0818 | 1
[11 empty] | 910 | 35.1419 | 1
[11 empty] | 911 | 31.2508 | 1
[11 empty] | 912 | 33.0822 | 1
[11 empty] | 913 | 34.4352 | 1
[11 empty] | 914 | 33.325 | 1
[11 empty] | 915 | 36.135 | 0
[11 empty] | 916 | 35.879 | 1
[11 empty] | 917 | 34.2246 | 1
[11 empty] | 918 | 32.0206 | 1
[11 empty] | 919 | 37.0375 | 0
[11 empty] | 920 | 33.5787 | 1
[11 empty] | 921 | 31.5492 | 1
[11 empty] | 922 | 32.4904 | 1
[11 empty] | 923 | 32.1567 | 1
[11 empty] | 924 | 35.8668 | 1
[11 empty] | 925 | 32.2316 | 1
[11 empty] | 926 | 34.603 | 1
[11 empty] | 927 | 34.8161 | 1
[11 empty] | 928 | 35.5089 | 1
[11 empty] | 929 | 30.6933 | 1
[11 empty] | 930 | 33.3015 | 1
[11 empty] | 931 | 33.254 | 1
[11 empty] | 932 | 31.9007 | 1
[11 empty] | 933 | 36.0725 | 0
[11 empty] | 934 | 34.4837 | 1
[11 empty] | 935 | 35.242 | 1
[11 empty] | 936 | 38.5141 | 0
[11 empty] | 937 | 34.9305 | 1
[11 empty] | 938 | 35.9023 | 1
[11 empty] | 939 | 31.572 | 1
[11 empty] | 940 | 34.3314 | 1
[11 empty] | 941 | 33.9682 | 1
[11 empty] | 942 | 31.8133 | 1
[11 empty] | 943 | 33.8848 | 1
[11 empty] | 944 | 34.2204 | 1
[11 empty] | 945 | 36.5558 | 0
[11 empty] | 946 | 33.5839 | 1
[11 empty] | 947 | 34.9627 | 1
[11 empty] | 948 | 35.1654 | 1
[11 empty] | 949 | 33.4623 | 1
[11 empty] | 950 | 32.7311 | 1
[11 empty] | 951 | 34.501 | 1
[11 empty] | 952 | 34.7733 | 1
[11 empty] | 953 | 31.8484 | 1
[11 empty] | 954 | 36.1941 | 0
[11 empty] | 955 | 33.4374 | 1
[11 empty] | 956 | 32.3691 | 1
[11 empty] | 957 | 32.4885 | 1
[11 empty] | 958 | 33.1091 | 1
[11 empty] | 959 | 33.5466 | 1
[11 empty] | 960 | 33.3708 | 1
[11 empty] | 961 | 35.1671 | 1
[11 empty] | 962 | 35.8133 | 1
[11 empty] | 963 | 34.6137 | 1
[11 empty] | 964 | 32.2518 | 1
[11 empty] | 965 | 34.985 | 1
[11 empty] | 966 | 32.6179 | 1
[11 empty] | 967 | 33.3401 | 1
[11 empty] | 968 | 36.4186 | 0
[11 empty] | 969 | 30.6313 | 1
[11 empty] | 970 | 33.1374 | 1
[11 empty] | 971 | 36.7188 | 0
[11 empty] | 972 | 31.8205 | 1
[11 empty] | 973 | 33.3788 | 1
[11 empty] | 974 | 34.5087 | 1
[11 empty] | 975 | 33.7174 | 1
[11 empty] | 976 | 34.5671 | 1
[11 empty] | 977 | 33.6324 | 1
[11 empty] | 978 | 30.9319 | 1
[11 empty] | 979 | 35.0601 | 1
[11 empty] | 980 | 35.2593 | 1
[11 empty] | 981 | 34.4234 | 1
[11 empty] | 982 | 34.1371 | 1
[11 empty] | 983 | 33.4537 | 1
[11 empty] | 984 | 36.1002 | 0
[11 empty] | 985 | 31.8379 | 1
[11 empty] | 986 | 33.1715 | 1
[11 empty] | 987 | 35.1734 | 1
[11 empty] | 988 | 33.5808 | 1
[11 empty] | 989 | 36.7016 | 0
[11 empty] | 990 | 35.3385 | 1
[11 empty] | 991 | 36.769 | 0
[11 empty] | 992 | 32.7403 | 1
[11 empty] | 993 | 33.0585 | 1
[11 empty] | 994 | 36.1017 | 0
[11 empty] | 995 | 32.1098 | 1
[11 empty] | 996 | 35.342 | 1
[11 empty] | 997 | 31.5121 | 1
[11 empty] | 998 | 35.386 | 1
[11 empty] | 999 | 35.0421 | 1
[11 empty] | 1000 | 31.7845 | 1