## Project-1-T
Task | Immediate Ancestors | a | m | b | U(0,1) | Start | Duration | Finish | Trial | Finish | Success
A |  | 5 | 6 | 8 | 0.74336 | 0 | 6.7591 | 6.7591 | 1 | 38.1981 | 0
B |  | 1 | 3 | 4 | 0.88058 | 0 | 3.4014 | 3.4014 | 2 | 36.2079 | 0
C |  | 2 | 4 | 5 | 0.64912 | 0 | 3.9735 | 3.9735 | 3 | 36.2839 | 0
D | A | 4 | 5 | 6 | 0.65094 | 6.7591 | 5.1645 | 11.9236 | 4 | 31.2006 | 1
E | A | 7 | 8 | 10 | 0.51134 | 6.7591 | 8.2877 | 15.0468 | 5 | 32.1057 | 0
F | A | 8 | 9 | 13 | 0.088485 | 6.7591 | 8.6651 | 15.4242 | 6 | 34.7827 | 0
G | D | 5 | 9 | 19 | 0.77843 | 11.9236 | 13.4304 | 25.354 | 7 | 38.1311 | 0
H | D | 3 | 4 | 5 | 0.98778 | 11.9236 | 4.8437 | 16.7672 | 8 | 30.0225 | 1
I | B,G | 4 | 8 | 10 | 0.81122 | 25.354 | 8.4949 | 33.8489 | 9 | 30.6879 | 1
J | B,G | 5 | 6 | 8 | 0.8072 | 16.7672 | 6.9244 | 23.6917 | 10 | 37.6807 | 0
K | C,E | 9 | 10 | 15 | 0.28121 | 15.0468 | 10.3563 | 25.4031 | 11 | 32.8655 | 0
L | C,E | 4 | 6 | 8 | 0.73893 | 15.0468 | 6.5548 | 21.6016 | 12 | 32.6412 | 0
M | F,H,I,K | 3 | 4 | 5 | 0.78827 | 33.8489 | 4.3493 | 38.1981 | 13 | 36.3078 | 0
N | J,L,M | 0 | 0 | 0 | 0.096591 | 38.1981 | 0 | 38.1981 | 14 | 35.4685 | 0
[9 empty] | 15 | 34.7343 | 0
[9 empty] | 16 | 31.2312 | 1
[9 empty] | 17 | 34.0784 | 0
Deadline | Mean Project Finish Time | Success Rate | [6 empty] | 18 | 36.6684 | 0
32 | 33.9346 | 0.288 | [6 empty] | 19 | 37.064 | 0
[9 empty] | 20 | 33.3549 | 0
[9 empty] | 21 | 38.2256 | 0
[9 empty] | 22 | 31.8013 | 1
[9 empty] | 23 | 34.2834 | 0
[9 empty] | 24 | 34.3222 | 0
[9 empty] | 25 | 34.2177 | 0
[9 empty] | 26 | 31.06 | 1
[9 empty] | 27 | 36.4868 | 0
[9 empty] | 28 | 36.2747 | 0
[9 empty] | 29 | 35.4122 | 0
[9 empty] | 30 | 32.978 | 0
[9 empty] | 31 | 32.8678 | 0
[9 empty] | 32 | 34.965 | 0
[9 empty] | 33 | 34.6764 | 0
[9 empty] | 34 | 34.7435 | 0
[9 empty] | 35 | 34.0464 | 0
[9 empty] | 36 | 31.8284 | 1
[9 empty] | 37 | 36.4043 | 0
[9 empty] | 38 | 30.0918 | 1
[9 empty] | 39 | 34.6205 | 0
[9 empty] | 40 | 31.6484 | 1
[9 empty] | 41 | 33.7531 | 0
[9 empty] | 42 | 34.1505 | 0
[9 empty] | 43 | 31.5755 | 1
[9 empty] | 44 | 31.5656 | 1
[9 empty] | 45 | 37.513 | 0
[9 empty] | 46 | 40.0327 | 0
[9 empty] | 47 | 31.4123 | 1
[9 empty] | 48 | 32.2085 | 0
[9 empty] | 49 | 36.9661 | 0
[9 empty] | 50 | 31.4697 | 1
[9 empty] | 51 | 34.6268 | 0
[9 empty] | 52 | 40.3413 | 0
[9 empty] | 53 | 32.2329 | 0
[9 empty] | 54 | 30.8912 | 1
[9 empty] | 55 | 30.2132 | 1
[9 empty] | 56 | 31.1375 | 1
[9 empty] | 57 | 41.2596 | 0
[9 empty] | 58 | 33.7693 | 0
[9 empty] | 59 | 37.5435 | 0
[9 empty] | 60 | 33.688 | 0
[9 empty] | 61 | 30.5623 | 1
[9 empty] | 62 | 32.6914 | 0
[9 empty] | 63 | 36.6555 | 0
[9 empty] | 64 | 40.6701 | 0
[9 empty] | 65 | 29.7332 | 1
[9 empty] | 66 | 31.0638 | 1
[9 empty] | 67 | 38.4815 | 0
[9 empty] | 68 | 30.2324 | 1
[9 empty] | 69 | 41.0256 | 0
[9 empty] | 70 | 34.6978 | 0
[9 empty] | 71 | 30.3884 | 1
[9 empty] | 72 | 38.1538 | 0
[9 empty] | 73 | 29.5324 | 1
[9 empty] | 74 | 35.0784 | 0
[9 empty] | 75 | 30.809 | 1
[9 empty] | 76 | 29.1757 | 1
[9 empty] | 77 | 31.2315 | 1
[9 empty] | 78 | 34.5056 | 0
[9 empty] | 79 | 31.0254 | 1
[9 empty] | 80 | 29.9598 | 1
[9 empty] | 81 | 29.582 | 1
[9 empty] | 82 | 31.2615 | 1
[9 empty] | 83 | 37.3777 | 0
[9 empty] | 84 | 39.4579 | 0
[9 empty] | 85 | 37.2049 | 0
[9 empty] | 86 | 31.3493 | 1
[9 empty] | 87 | 35.1003 | 0
[9 empty] | 88 | 39.0977 | 0
[9 empty] | 89 | 31.2335 | 1
[9 empty] | 90 | 31.0641 | 1
[9 empty] | 91 | 34.3471 | 0
[9 empty] | 92 | 27.4734 | 1
[9 empty] | 93 | 36.6374 | 0
[9 empty] | 94 | 37.8463 | 0
[9 empty] | 95 | 37.5694 | 0
[9 empty] | 96 | 32.9067 | 0
[9 empty] | 97 | 30.1094 | 1
[9 empty] | 98 | 33.1436 | 0
[9 empty] | 99 | 38.3817 | 0
[9 empty] | 100 | 34.35 | 0
[9 empty] | 101 | 35.442 | 0
[9 empty] | 102 | 32.9286 | 0
[9 empty] | 103 | 37.4383 | 0
[9 empty] | 104 | 29.5088 | 1
[9 empty] | 105 | 39.2535 | 0
[9 empty] | 106 | 34.4131 | 0
[9 empty] | 107 | 31.7154 | 1
[9 empty] | 108 | 30.2073 | 1
[9 empty] | 109 | 35.7868 | 0
[9 empty] | 110 | 33.5736 | 0
[9 empty] | 111 | 28.6831 | 1
[9 empty] | 112 | 37.7199 | 0
[9 empty] | 113 | 31.8731 | 1
[9 empty] | 114 | 36.3133 | 0
[9 empty] | 115 | 28.4264 | 1
[9 empty] | 116 | 32.9457 | 0
[9 empty] | 117 | 38.1536 | 0
[9 empty] | 118 | 30.8543 | 1
[9 empty] | 119 | 36.9059 | 0
[9 empty] | 120 | 35.9863 | 0
[9 empty] | 121 | 36.744 | 0
[9 empty] | 122 | 36.9632 | 0
[9 empty] | 123 | 29.8508 | 1
[9 empty] | 124 | 34.0938 | 0
[9 empty] | 125 | 39.9722 | 0
[9 empty] | 126 | 34.0509 | 0
[9 empty] | 127 | 34.3445 | 0
[9 empty] | 128 | 36.8131 | 0
[9 empty] | 129 | 33.2577 | 0
[9 empty] | 130 | 34.1643 | 0
[9 empty] | 131 | 40.015 | 0
[9 empty] | 132 | 27.9402 | 1
[9 empty] | 133 | 35.392 | 0
[9 empty] | 134 | 33.4836 | 0
[9 empty] | 135 | 38.7457 | 0
[9 empty] | 136 | 33.9264 | 0
[9 empty] | 137 | 34.0172 | 0
[9 empty] | 138 | 41.1076 | 0
[9 empty] | 139 | 37.4842 | 0
[9 empty] | 140 | 36.0861 | 0
[9 empty] | 141 | 33.9937 | 0
[9 empty] | 142 | 36.2664 | 0
[9 empty] | 143 | 32.8565 | 0
[9 empty] | 144 | 31.3846 | 1
[9 empty] | 145 | 29.3054 | 1
[9 empty] | 146 | 35.254 | 0
[9 empty] | 147 | 32.6804 | 0
[9 empty] | 148 | 32.9608 | 0
[9 empty] | 149 | 30.9803 | 1
[9 empty] | 150 | 32.9987 | 0
[9 empty] | 151 | 33.5281 | 0
[9 empty] | 152 | 33.3979 | 0
[9 empty] | 153 | 31.6853 | 1
[9 empty] | 154 | 34.3701 | 0
[9 empty] | 155 | 31.9338 | 1
[9 empty] | 156 | 36.7592 | 0
[9 empty] | 157 | 33.4426 | 0
[9 empty] | 158 | 34.998 | 0
[9 empty] | 159 | 37.6152 | 0
[9 empty] | 160 | 32.5154 | 0
[9 empty] | 161 | 40.5216 | 0
[9 empty] | 162 | 32.9331 | 0
[9 empty] | 163 | 31.5121 | 1
[9 empty] | 164 | 30.8856 | 1
[9 empty] | 165 | 32.5746 | 0
[9 empty] | 166 | 32.4659 | 0
[9 empty] | 167 | 32.4231 | 0
[9 empty] | 168 | 32.5965 | 0
[9 empty] | 169 | 30.9159 | 1
[9 empty] | 170 | 37.8038 | 0
[9 empty] | 171 | 31.4026 | 1
[9 empty] | 172 | 37.0176 | 0
[9 empty] | 173 | 35.2423 | 0
[9 empty] | 174 | 39.0548 | 0
[9 empty] | 175 | 36.9869 | 0
[9 empty] | 176 | 30.7713 | 1
[9 empty] | 177 | 32.9584 | 0
[9 empty] | 178 | 31.8735 | 1
[9 empty] | 179 | 33.2811 | 0
[9 empty] | 180 | 30.9464 | 1
[9 empty] | 181 | 37.6259 | 0
[9 empty] | 182 | 33.9786 | 0
[9 empty] | 183 | 33.2167 | 0
[9 empty] | 184 | 38.0084 | 0
[9 empty] | 185 | 36.1283 | 0
[9 empty] | 186 | 36.0198 | 0
[9 empty] | 187 | 32.5601 | 0
[9 empty] | 188 | 34.8144 | 0
[9 empty] | 189 | 34.9544 | 0
[9 empty] | 190 | 30.503 | 1
[9 empty] | 191 | 32.1915 | 0
[9 empty] | 192 | 34.7303 | 0
[9 empty] | 193 | 32.7461 | 0
[9 empty] | 194 | 28.7108 | 1
[9 empty] | 195 | 33.5714 | 0
[9 empty] | 196 | 37.066 | 0
[9 empty] | 197 | 33.0099 | 0
[9 empty] | 198 | 30.8605 | 1
[9 empty] | 199 | 36.5582 | 0
[9 empty] | 200 | 31.533 | 1
[9 empty] | 201 | 36.3484 | 0
[9 empty] | 202 | 36.7311 | 0
[9 empty] | 203 | 40.1086 | 0
[9 empty] | 204 | 29.2976 | 1
[9 empty] | 205 | 30.6103 | 1
[9 empty] | 206 | 31.6134 | 1
[9 empty] | 207 | 40.1809 | 0
[9 empty] | 208 | 35.2152 | 0
[9 empty] | 209 | 36.7769 | 0
[9 empty] | 210 | 35.4697 | 0
[9 empty] | 211 | 31.7178 | 1
[9 empty] | 212 | 30.4622 | 1
[9 empty] | 213 | 29.8693 | 1
[9 empty] | 214 | 30.0329 | 1
[9 empty] | 215 | 33.0244 | 0
[9 empty] | 216 | 34.3278 | 0
[9 empty] | 217 | 40.5608 | 0
[9 empty] | 218 | 30.7039 | 1
[9 empty] | 219 | 34.5654 | 0
[9 empty] | 220 | 33.7234 | 0
[9 empty] | 221 | 31.8475 | 1
[9 empty] | 222 | 30.3597 | 1
[9 empty] | 223 | 35.8417 | 0
[9 empty] | 224 | 35.1229 | 0
[9 empty] | 225 | 28.2601 | 1
[9 empty] | 226 | 36.0248 | 0
[9 empty] | 227 | 36.877 | 0
[9 empty] | 228 | 34.2184 | 0
[9 empty] | 229 | 33.708 | 0
[9 empty] | 230 | 31.5447 | 1
[9 empty] | 231 | 34.8554 | 0
[9 empty] | 232 | 29.6107 | 1
[9 empty] | 233 | 37.9804 | 0
[9 empty] | 234 | 37.3203 | 0
[9 empty] | 235 | 40.7304 | 0
[9 empty] | 236 | 41.0518 | 0
[9 empty] | 237 | 28.9532 | 1
[9 empty] | 238 | 35.6846 | 0
[9 empty] | 239 | 28.698 | 1
[9 empty] | 240 | 30.8305 | 1
[9 empty] | 241 | 35.5213 | 0
[9 empty] | 242 | 39.5232 | 0
[9 empty] | 243 | 35.4655 | 0
[9 empty] | 244 | 38.4049 | 0
[9 empty] | 245 | 39.5414 | 0
[9 empty] | 246 | 30.7004 | 1
[9 empty] | 247 | 31.9705 | 1
[9 empty] | 248 | 37.456 | 0
[9 empty] | 249 | 30.7254 | 1
[9 empty] | 250 | 32.1869 | 0
[9 empty] | 251 | 33.3418 | 0
[9 empty] | 252 | 33.9238 | 0
[9 empty] | 253 | 35.6485 | 0
[9 empty] | 254 | 31.6598 | 1
[9 empty] | 255 | 32.1412 | 0
[9 empty] | 256 | 32.9566 | 0
[9 empty] | 257 | 39.8399 | 0
[9 empty] | 258 | 39.3242 | 0
[9 empty] | 259 | 36.1688 | 0
[9 empty] | 260 | 32.7676 | 0
[9 empty] | 261 | 37.3732 | 0
[9 empty] | 262 | 34.5498 | 0
[9 empty] | 263 | 28.9358 | 1
[9 empty] | 264 | 32.3613 | 0
[9 empty] | 265 | 32.6925 | 0
[9 empty] | 266 | 31.0204 | 1
[9 empty] | 267 | 33.2495 | 0
[9 empty] | 268 | 31.11 | 1
[9 empty] | 269 | 39.4111 | 0
[9 empty] | 270 | 28.9259 | 1
[9 empty] | 271 | 35.2033 | 0
[9 empty] | 272 | 40.6202 | 0
[9 empty] | 273 | 31.6142 | 1
[9 empty] | 274 | 29.987 | 1
[9 empty] | 275 | 41.5311 | 0
[9 empty] | 276 | 33.0897 | 0
[9 empty] | 277 | 35.413 | 0
[9 empty] | 278 | 35.6758 | 0
[9 empty] | 279 | 35.1298 | 0
[9 empty] | 280 | 36.2979 | 0
[9 empty] | 281 | 34.0478 | 0
[9 empty] | 282 | 37.8504 | 0
[9 empty] | 283 | 35.8731 | 0
[9 empty] | 284 | 35.946 | 0
[9 empty] | 285 | 33.8192 | 0
[9 empty] | 286 | 36.3704 | 0
[9 empty] | 287 | 30.3214 | 1
[9 empty] | 288 | 31.79 | 1
[9 empty] | 289 | 30.8477 | 1
[9 empty] | 290 | 28.9453 | 1
[9 empty] | 291 | 35.4654 | 0
[9 empty] | 292 | 34.7234 | 0
[9 empty] | 293 | 33.7366 | 0
[9 empty] | 294 | 33.137 | 0
[9 empty] | 295 | 32.8611 | 0
[9 empty] | 296 | 35.5529 | 0
[9 empty] | 297 | 34.082 | 0
[9 empty] | 298 | 35.077 | 0
[9 empty] | 299 | 30.6028 | 1
[9 empty] | 300 | 38.0701 | 0
[9 empty] | 301 | 34.1287 | 0
[9 empty] | 302 | 32.6484 | 0
[9 empty] | 303 | 32.9864 | 0
[9 empty] | 304 | 40.4364 | 0
[9 empty] | 305 | 31.3891 | 1
[9 empty] | 306 | 28.8719 | 1
[9 empty] | 307 | 30.7254 | 1
[9 empty] | 308 | 32.7632 | 0
[9 empty] | 309 | 32.1744 | 0
[9 empty] | 310 | 28.5546 | 1
[9 empty] | 311 | 39.2583 | 0
[9 empty] | 312 | 29.9973 | 1
[9 empty] | 313 | 32.8837 | 0
[9 empty] | 314 | 29.7168 | 1
[9 empty] | 315 | 33.3878 | 0
[9 empty] | 316 | 35.9805 | 0
[9 empty] | 317 | 33.3417 | 0
[9 empty] | 318 | 40.868 | 0
[9 empty] | 319 | 36.9414 | 0
[9 empty] | 320 | 39.3016 | 0
[9 empty] | 321 | 34.103 | 0
[9 empty] | 322 | 29.8608 | 1
[9 empty] | 323 | 38.6781 | 0
[9 empty] | 324 | 32.3856 | 0
[9 empty] | 325 | 36.2314 | 0
[9 empty] | 326 | 34.9766 | 0
[9 empty] | 327 | 29.7008 | 1
[9 empty] | 328 | 36.303 | 0
[9 empty] | 329 | 34.9573 | 0
[9 empty] | 330 | 33.9192 | 0
[9 empty] | 331 | 35.2145 | 0
[9 empty] | 332 | 30.1208 | 1
[9 empty] | 333 | 33.2844 | 0
[9 empty] | 334 | 32.7983 | 0
[9 empty] | 335 | 30.967 | 1
[9 empty] | 336 | 33.2727 | 0
[9 empty] | 337 | 31.678 | 1
[9 empty] | 338 | 34.4565 | 0
[9 empty] | 339 | 31.7172 | 1
[9 empty] | 340 | 34.3908 | 0
[9 empty] | 341 | 33.9695 | 0
[9 empty] | 342 | 32.7918 | 0
[9 empty] | 343 | 33.8954 | 0
[9 empty] | 344 | 29.8796 | 1
[9 empty] | 345 | 32.6104 | 0
[9 empty] | 346 | 33.4559 | 0
[9 empty] | 347 | 31.0768 | 1
[9 empty] | 348 | 29.7657 | 1
[9 empty] | 349 | 32.8269 | 0
[9 empty] | 350 | 34.5628 | 0
[9 empty] | 351 | 34.6104 | 0
[9 empty] | 352 | 34.8181 | 0
[9 empty] | 353 | 31.094 | 1
[9 empty] | 354 | 36.3254 | 0
[9 empty] | 355 | 34.8051 | 0
[9 empty] | 356 | 34.6767 | 0
[9 empty] | 357 | 31.3248 | 1
[9 empty] | 358 | 40.5538 | 0
[9 empty] | 359 | 34.5672 | 0
[9 empty] | 360 | 29.2894 | 1
[9 empty] | 361 | 31.5638 | 1
[9 empty] | 362 | 33.2872 | 0
[9 empty] | 363 | 43.0741 | 0
[9 empty] | 364 | 34.3199 | 0
[9 empty] | 365 | 41.6939 | 0
[9 empty] | 366 | 31.6068 | 1
[9 empty] | 367 | 32.6964 | 0
[9 empty] | 368 | 32.0278 | 0
[9 empty] | 369 | 36.8268 | 0
[9 empty] | 370 | 31.7575 | 1
[9 empty] | 371 | 34.1465 | 0
[9 empty] | 372 | 33.4795 | 0
[9 empty] | 373 | 36.088 | 0
[9 empty] | 374 | 30.9605 | 1
[9 empty] | 375 | 32.2102 | 0
[9 empty] | 376 | 38.709 | 0
[9 empty] | 377 | 31.4324 | 1
[9 empty] | 378 | 30.4839 | 1
[9 empty] | 379 | 26.8464 | 1
[9 empty] | 380 | 36.1978 | 0
[9 empty] | 381 | 35.8982 | 0
[9 empty] | 382 | 33.6114 | 0
[9 empty] | 383 | 32.3666 | 0
[9 empty] | 384 | 32.9353 | 0
[9 empty] | 385 | 37.5909 | 0
[9 empty] | 386 | 35.8266 | 0
[9 empty] | 387 | 35.3335 | 0
[9 empty] | 388 | 37.7955 | 0
[9 empty] | 389 | 35.9647 | 0
[9 empty] | 390 | 38.6372 | 0
[9 empty] | 391 | 38.9548 | 0
[9 empty] | 392 | 34.9675 | 0
[9 empty] | 393 | 37.3058 | 0
[9 empty] | 394 | 36.1154 | 0
[9 empty] | 395 | 35.5508 | 0
[9 empty] | 396 | 30.5578 | 1
[9 empty] | 397 | 33.5072 | 0
[9 empty] | 398 | 30.8461 | 1
[9 empty] | 399 | 32.5641 | 0
[9 empty] | 400 | 38.2105 | 0
[9 empty] | 401 | 36.2745 | 0
[9 empty] | 402 | 36.0753 | 0
[9 empty] | 403 | 37.7078 | 0
[9 empty] | 404 | 37.028 | 0
[9 empty] | 405 | 39.1631 | 0
[9 empty] | 406 | 33.7991 | 0
[9 empty] | 407 | 36.898 | 0
[9 empty] | 408 | 37.5053 | 0
[9 empty] | 409 | 31.3514 | 1
[9 empty] | 410 | 32.3383 | 0
[9 empty] | 411 | 39.0699 | 0
[9 empty] | 412 | 38.8833 | 0
[9 empty] | 413 | 39.0584 | 0
[9 empty] | 414 | 36.5441 | 0
[9 empty] | 415 | 30.0144 | 1
[9 empty] | 416 | 31.5606 | 1
[9 empty] | 417 | 33.5979 | 0
[9 empty] | 418 | 33.0617 | 0
[9 empty] | 419 | 30.3451 | 1
[9 empty] | 420 | 30.782 | 1
[9 empty] | 421 | 37.4879 | 0
[9 empty] | 422 | 32.8589 | 0
[9 empty] | 423 | 30.6219 | 1
[9 empty] | 424 | 32.8788 | 0
[9 empty] | 425 | 28.9184 | 1
[9 empty] | 426 | 31.9067 | 1
[9 empty] | 427 | 31.3094 | 1
[9 empty] | 428 | 29.9446 | 1
[9 empty] | 429 | 35.053 | 0
[9 empty] | 430 | 30.6783 | 1
[9 empty] | 431 | 33.4594 | 0
[9 empty] | 432 | 35.0049 | 0
[9 empty] | 433 | 32.8844 | 0
[9 empty] | 434 | 32.8902 | 0
[9 empty] | 435 | 30.169 | 1
[9 empty] | 436 | 37.3511 | 0
[9 empty] | 437 | 32.2446 | 0
[9 empty] | 438 | 32.2438 | 0
[9 empty] | 439 | 31.4569 | 1
[9 empty] | 440 | 32.9272 | 0
[9 empty] | 441 | 40.5404 | 0
[9 empty] | 442 | 36.2468 | 0
[9 empty] | 443 | 35.6603 | 0
[9 empty] | 444 | 31.0516 | 1
[9 empty] | 445 | 30.2266 | 1
[9 empty] | 446 | 30.4905 | 1
[9 empty] | 447 | 36.0312 | 0
[9 empty] | 448 | 36.9974 | 0
[9 empty] | 449 | 33.7708 | 0
[9 empty] | 450 | 38.8998 | 0
[9 empty] | 451 | 39.1616 | 0
[9 empty] | 452 | 32.9667 | 0
[9 empty] | 453 | 32.8272 | 0
[9 empty] | 454 | 36.2231 | 0
[9 empty] | 455 | 33.851 | 0
[9 empty] | 456 | 33.7122 | 0
[9 empty] | 457 | 30.877 | 1
[9 empty] | 458 | 33.3678 | 0
[9 empty] | 459 | 31.2997 | 1
[9 empty] | 460 | 35.7568 | 0
[9 empty] | 461 | 40.4269 | 0
[9 empty] | 462 | 39.7499 | 0
[9 empty] | 463 | 31.0797 | 1
[9 empty] | 464 | 31.8141 | 1
[9 empty] | 465 | 28.6118 | 1
[9 empty] | 466 | 34.3333 | 0
[9 empty] | 467 | 35.7632 | 0
[9 empty] | 468 | 30.9748 | 1
[9 empty] | 469 | 37.9806 | 0
[9 empty] | 470 | 28.3504 | 1
[9 empty] | 471 | 30.1116 | 1
[9 empty] | 472 | 34.3273 | 0
[9 empty] | 473 | 31.047 | 1
[9 empty] | 474 | 30.2341 | 1
[9 empty] | 475 | 35.2909 | 0
[9 empty] | 476 | 30.6274 | 1
[9 empty] | 477 | 33.0501 | 0
[9 empty] | 478 | 31.4375 | 1
[9 empty] | 479 | 37.1359 | 0
[9 empty] | 480 | 32.497 | 0
[9 empty] | 481 | 32.8958 | 0
[9 empty] | 482 | 39.5897 | 0
[9 empty] | 483 | 28.7336 | 1
[9 empty] | 484 | 36.0721 | 0
[9 empty] | 485 | 31.9589 | 1
[9 empty] | 486 | 33.8797 | 0
[9 empty] | 487 | 29.0112 | 1
[9 empty] | 488 | 29.371 | 1
[9 empty] | 489 | 35.0706 | 0
[9 empty] | 490 | 36.8638 | 0
[9 empty] | 491 | 31.5327 | 1
[9 empty] | 492 | 33.9905 | 0
[9 empty] | 493 | 34.4817 | 0
[9 empty] | 494 | 34.3649 | 0
[9 empty] | 495 | 34.3758 | 0
[9 empty] | 496 | 30.839 | 1
[9 empty] | 497 | 32.9254 | 0
[9 empty] | 498 | 28.8644 | 1
[9 empty] | 499 | 37.6597 | 0
[9 empty] | 500 | 35.6176 | 0
[9 empty] | 501 | 39.1123 | 0
[9 empty] | 502 | 35.1629 | 0
[9 empty] | 503 | 32.4796 | 0
[9 empty] | 504 | 35.8621 | 0
[9 empty] | 505 | 32.6726 | 0
[9 empty] | 506 | 32.2966 | 0
[9 empty] | 507 | 32.1902 | 0
[9 empty] | 508 | 37.3098 | 0
[9 empty] | 509 | 33.9942 | 0
[9 empty] | 510 | 32.3075 | 0
[9 empty] | 511 | 34.4911 | 0
[9 empty] | 512 | 32.2302 | 0
[9 empty] | 513 | 31.1887 | 1
[9 empty] | 514 | 33.0724 | 0
[9 empty] | 515 | 32.4239 | 0
[9 empty] | 516 | 29.5731 | 1
[9 empty] | 517 | 33.2332 | 0
[9 empty] | 518 | 31.1289 | 1
[9 empty] | 519 | 35.731 | 0
[9 empty] | 520 | 36.251 | 0
[9 empty] | 521 | 33.8958 | 0
[9 empty] | 522 | 36.7093 | 0
[9 empty] | 523 | 36.9789 | 0
[9 empty] | 524 | 33.0057 | 0
[9 empty] | 525 | 30.4625 | 1
[9 empty] | 526 | 32.8233 | 0
[9 empty] | 527 | 33.1322 | 0
[9 empty] | 528 | 37.2785 | 0
[9 empty] | 529 | 38.2071 | 0
[9 empty] | 530 | 32.3579 | 0
[9 empty] | 531 | 36.2065 | 0
[9 empty] | 532 | 37.3626 | 0
[9 empty] | 533 | 35.3526 | 0
[9 empty] | 534 | 30.8401 | 1
[9 empty] | 535 | 33.7664 | 0
[9 empty] | 536 | 36.41 | 0
[9 empty] | 537 | 37.8701 | 0
[9 empty] | 538 | 33.9625 | 0
[9 empty] | 539 | 30.6989 | 1
[9 empty] | 540 | 33.8843 | 0
[9 empty] | 541 | 35.4474 | 0
[9 empty] | 542 | 37.9655 | 0
[9 empty] | 543 | 32.338 | 0
[9 empty] | 544 | 31.235 | 1
[9 empty] | 545 | 39.6236 | 0
[9 empty] | 546 | 31.4461 | 1
[9 empty] | 547 | 32.752 | 0
[9 empty] | 548 | 29.5208 | 1
[9 empty] | 549 | 37.2076 | 0
[9 empty] | 550 | 40.2852 | 0
[9 empty] | 551 | 33.9749 | 0
[9 empty] | 552 | 30.5799 | 1
[9 empty] | 553 | 33.2533 | 0
[9 empty] | 554 | 36.4616 | 0
[9 empty] | 555 | 35.8326 | 0
[9 empty] | 556 | 31.5721 | 1
[9 empty] | 557 | 33.1504 | 0
[9 empty] | 558 | 28.5322 | 1
[9 empty] | 559 | 28.8402 | 1
[9 empty] | 560 | 29.3319 | 1
[9 empty] | 561 | 38.1171 | 0
[9 empty] | 562 | 35.1796 | 0
[9 empty] | 563 | 32.6081 | 0
[9 empty] | 564 | 38.4313 | 0
[9 empty] | 565 | 38.2635 | 0
[9 empty] | 566 | 32.2384 | 0
[9 empty] | 567 | 39.9854 | 0
[9 empty] | 568 | 30.2562 | 1
[9 empty] | 569 | 31.761 | 1
[9 empty] | 570 | 32.816 | 0
[9 empty] | 571 | 37.9093 | 0
[9 empty] | 572 | 34.1989 | 0
[9 empty] | 573 | 32.4078 | 0
[9 empty] | 574 | 29.6311 | 1
[9 empty] | 575 | 30.3416 | 1
[9 empty] | 576 | 28.4809 | 1
[9 empty] | 577 | 33.7682 | 0
[9 empty] | 578 | 37.2738 | 0
[9 empty] | 579 | 31.8517 | 1
[9 empty] | 580 | 35.5555 | 0
[9 empty] | 581 | 32.4571 | 0
[9 empty] | 582 | 33.2627 | 0
[9 empty] | 583 | 31.1511 | 1
[9 empty] | 584 | 37.1127 | 0
[9 empty] | 585 | 29.3982 | 1
[9 empty] | 586 | 33.4143 | 0
[9 empty] | 587 | 34.9459 | 0
[9 empty] | 588 | 30.9526 | 1
[9 empty] | 589 | 30.4572 | 1
[9 empty] | 590 | 32.9876 | 0
[9 empty] | 591 | 31.9089 | 1
[9 empty] | 592 | 33.5176 | 0
[9 empty] | 593 | 34.7108 | 0
[9 empty] | 594 | 38.4133 | 0
[9 empty] | 595 | 32.0564 | 0
[9 empty] | 596 | 35.1414 | 0
[9 empty] | 597 | 31.0625 | 1
[9 empty] | 598 | 33.1607 | 0
[9 empty] | 599 | 41.4656 | 0
[9 empty] | 600 | 28.9354 | 1
[9 empty] | 601 | 38.6823 | 0
[9 empty] | 602 | 35.1612 | 0
[9 empty] | 603 | 31.7 | 1
[9 empty] | 604 | 36.6784 | 0
[9 empty] | 605 | 38.6899 | 0
[9 empty] | 606 | 36.2765 | 0
[9 empty] | 607 | 36.4256 | 0
[9 empty] | 608 | 32.0067 | 0
[9 empty] | 609 | 29.803 | 1
[9 empty] | 610 | 32.2217 | 0
[9 empty] | 611 | 32.3346 | 0
[9 empty] | 612 | 33.0847 | 0
[9 empty] | 613 | 34.4403 | 0
[9 empty] | 614 | 36.097 | 0
[9 empty] | 615 | 32.2631 | 0
[9 empty] | 616 | 30.4405 | 1
[9 empty] | 617 | 33.8014 | 0
[9 empty] | 618 | 30.7075 | 1
[9 empty] | 619 | 35.3911 | 0
[9 empty] | 620 | 30.76 | 1
[9 empty] | 621 | 35.1149 | 0
[9 empty] | 622 | 32.4961 | 0
[9 empty] | 623 | 31.8842 | 1
[9 empty] | 624 | 36.3355 | 0
[9 empty] | 625 | 31.7059 | 1
[9 empty] | 626 | 35.0738 | 0
[9 empty] | 627 | 34.7495 | 0
[9 empty] | 628 | 34.9248 | 0
[9 empty] | 629 | 32.2077 | 0
[9 empty] | 630 | 33.3544 | 0
[9 empty] | 631 | 33.6073 | 0
[9 empty] | 632 | 29.7178 | 1
[9 empty] | 633 | 33.2268 | 0
[9 empty] | 634 | 32.3307 | 0
[9 empty] | 635 | 31.0237 | 1
[9 empty] | 636 | 37.7337 | 0
[9 empty] | 637 | 30.1749 | 1
[9 empty] | 638 | 36.738 | 0
[9 empty] | 639 | 33.1028 | 0
[9 empty] | 640 | 33.3647 | 0
[9 empty] | 641 | 33.9709 | 0
[9 empty] | 642 | 32.1831 | 0
[9 empty] | 643 | 33.5788 | 0
[9 empty] | 644 | 34.1081 | 0
[9 empty] | 645 | 29.9524 | 1
[9 empty] | 646 | 32.7361 | 0
[9 empty] | 647 | 33.5893 | 0
[9 empty] | 648 | 33.7697 | 0
[9 empty] | 649 | 29.8176 | 1
[9 empty] | 650 | 32.7035 | 0
[9 empty] | 651 | 34.8891 | 0
[9 empty] | 652 | 31.3655 | 1
[9 empty] | 653 | 32.2748 | 0
[9 empty] | 654 | 31.9624 | 1
[9 empty] | 655 | 35.7933 | 0
[9 empty] | 656 | 34.0368 | 0
[9 empty] | 657 | 34.0556 | 0
[9 empty] | 658 | 37.5212 | 0
[9 empty] | 659 | 31.2706 | 1
[9 empty] | 660 | 30.1404 | 1
[9 empty] | 661 | 39.6055 | 0
[9 empty] | 662 | 33.9407 | 0
[9 empty] | 663 | 36.7006 | 0
[9 empty] | 664 | 36.7082 | 0
[9 empty] | 665 | 31.056 | 1
[9 empty] | 666 | 35.0383 | 0
[9 empty] | 667 | 38.7318 | 0
[9 empty] | 668 | 40.2961 | 0
[9 empty] | 669 | 32.553 | 0
[9 empty] | 670 | 30.4204 | 1
[9 empty] | 671 | 35.1132 | 0
[9 empty] | 672 | 37.7439 | 0
[9 empty] | 673 | 30.1552 | 1
[9 empty] | 674 | 36.0387 | 0
[9 empty] | 675 | 35.5906 | 0
[9 empty] | 676 | 30.7437 | 1
[9 empty] | 677 | 32.4921 | 0
[9 empty] | 678 | 32.8112 | 0
[9 empty] | 679 | 35.1075 | 0
[9 empty] | 680 | 29.6887 | 1
[9 empty] | 681 | 31.9883 | 1
[9 empty] | 682 | 38.2474 | 0
[9 empty] | 683 | 31.9587 | 1
[9 empty] | 684 | 34.9957 | 0
[9 empty] | 685 | 41.7478 | 0
[9 empty] | 686 | 31.1875 | 1
[9 empty] | 687 | 33.9505 | 0
[9 empty] | 688 | 32.8118 | 0
[9 empty] | 689 | 35.0859 | 0
[9 empty] | 690 | 34.1815 | 0
[9 empty] | 691 | 34.3505 | 0
[9 empty] | 692 | 31.8505 | 1
[9 empty] | 693 | 31.4597 | 1
[9 empty] | 694 | 35.4363 | 0
[9 empty] | 695 | 35.6163 | 0
[9 empty] | 696 | 37.17 | 0
[9 empty] | 697 | 31.4433 | 1
[9 empty] | 698 | 30.6174 | 1
[9 empty] | 699 | 29.7939 | 1
[9 empty] | 700 | 31.3341 | 1
[9 empty] | 701 | 30.3675 | 1
[9 empty] | 702 | 36.5172 | 0
[9 empty] | 703 | 32.7584 | 0
[9 empty] | 704 | 29.511 | 1
[9 empty] | 705 | 38.6236 | 0
[9 empty] | 706 | 32.0986 | 0
[9 empty] | 707 | 28.5217 | 1
[9 empty] | 708 | 34.1749 | 0
[9 empty] | 709 | 29.8854 | 1
[9 empty] | 710 | 33.6368 | 0
[9 empty] | 711 | 29.7923 | 1
[9 empty] | 712 | 31.2335 | 1
[9 empty] | 713 | 35.4948 | 0
[9 empty] | 714 | 36.8918 | 0
[9 empty] | 715 | 29.6741 | 1
[9 empty] | 716 | 31.8138 | 1
[9 empty] | 717 | 35.8517 | 0
[9 empty] | 718 | 31.4004 | 1
[9 empty] | 719 | 33.3989 | 0
[9 empty] | 720 | 33.2591 | 0
[9 empty] | 721 | 30.7485 | 1
[9 empty] | 722 | 32.8662 | 0
[9 empty] | 723 | 33.0063 | 0
[9 empty] | 724 | 35.5001 | 0
[9 empty] | 725 | 32.9712 | 0
[9 empty] | 726 | 30.9865 | 1
[9 empty] | 727 | 35.3868 | 0
[9 empty] | 728 | 32.3587 | 0
[9 empty] | 729 | 35.3972 | 0
[9 empty] | 730 | 37.7467 | 0
[9 empty] | 731 | 31.1292 | 1
[9 empty] | 732 | 32.6701 | 0
[9 empty] | 733 | 30.6076 | 1
[9 empty] | 734 | 34.968 | 0
[9 empty] | 735 | 33.7311 | 0
[9 empty] | 736 | 32.84 | 0
[9 empty] | 737 | 29.4319 | 1
[9 empty] | 738 | 33.2858 | 0
[9 empty] | 739 | 38.8032 | 0
[9 empty] | 740 | 39.0641 | 0
[9 empty] | 741 | 31.641 | 1
[9 empty] | 742 | 39.096 | 0
[9 empty] | 743 | 32.4392 | 0
[9 empty] | 744 | 36.6867 | 0
[9 empty] | 745 | 30.5406 | 1
[9 empty] | 746 | 30.5215 | 1
[9 empty] | 747 | 33.4597 | 0
[9 empty] | 748 | 34.4104 | 0
[9 empty] | 749 | 32.6801 | 0
[9 empty] | 750 | 36.8048 | 0
[9 empty] | 751 | 33.9902 | 0
[9 empty] | 752 | 37.5916 | 0
[9 empty] | 753 | 33.151 | 0
[9 empty] | 754 | 35.1436 | 0
[9 empty] | 755 | 35.3071 | 0
[9 empty] | 756 | 41.2409 | 0
[9 empty] | 757 | 37.6245 | 0
[9 empty] | 758 | 31.1507 | 1
[9 empty] | 759 | 34.0509 | 0
[9 empty] | 760 | 35.628 | 0
[9 empty] | 761 | 34.3893 | 0
[9 empty] | 762 | 39.0366 | 0
[9 empty] | 763 | 33.4578 | 0
[9 empty] | 764 | 31.1755 | 1
[9 empty] | 765 | 31.0924 | 1
[9 empty] | 766 | 38.1807 | 0
[9 empty] | 767 | 37.0384 | 0
[9 empty] | 768 | 35.7881 | 0
[9 empty] | 769 | 33.752 | 0
[9 empty] | 770 | 28.9515 | 1
[9 empty] | 771 | 34.1927 | 0
[9 empty] | 772 | 31.8294 | 1
[9 empty] | 773 | 33.5159 | 0
[9 empty] | 774 | 36.4222 | 0
[9 empty] | 775 | 34.226 | 0
[9 empty] | 776 | 37.8821 | 0
[9 empty] | 777 | 30.9505 | 1
[9 empty] | 778 | 31.5378 | 1
[9 empty] | 779 | 38.9266 | 0
[9 empty] | 780 | 36.7494 | 0
[9 empty] | 781 | 30.7134 | 1
[9 empty] | 782 | 34.0325 | 0
[9 empty] | 783 | 32.7122 | 0
[9 empty] | 784 | 33.7625 | 0
[9 empty] | 785 | 32.7383 | 0
[9 empty] | 786 | 35.6971 | 0
[9 empty] | 787 | 32.2376 | 0
[9 empty] | 788 | 34.5728 | 0
[9 empty] | 789 | 32.6112 | 0
[9 empty] | 790 | 35.2221 | 0
[9 empty] | 791 | 40.4424 | 0
[9 empty] | 792 | 34.8724 | 0
[9 empty] | 793 | 35.0639 | 0
[9 empty] | 794 | 35.8977 | 0
[9 empty] | 795 | 29.9735 | 1
[9 empty] | 796 | 32.8624 | 0
[9 empty] | 797 | 34.6012 | 0
[9 empty] | 798 | 34.218 | 0
[9 empty] | 799 | 30.1272 | 1
[9 empty] | 800 | 30.6783 | 1
[9 empty] | 801 | 31.491 | 1
[9 empty] | 802 | 32.0086 | 0
[9 empty] | 803 | 34.6195 | 0
[9 empty] | 804 | 33.4857 | 0
[9 empty] | 805 | 34.6875 | 0
[9 empty] | 806 | 35.7536 | 0
[9 empty] | 807 | 40.3581 | 0
[9 empty] | 808 | 34.411 | 0
[9 empty] | 809 | 32.0112 | 0
[9 empty] | 810 | 35.4652 | 0
[9 empty] | 811 | 36.1941 | 0
[9 empty] | 812 | 29.8074 | 1
[9 empty] | 813 | 32.1815 | 0
[9 empty] | 814 | 30.6942 | 1
[9 empty] | 815 | 35.9234 | 0
[9 empty] | 816 | 29.9381 | 1
[9 empty] | 817 | 32.9921 | 0
[9 empty] | 818 | 32.1207 | 0
[9 empty] | 819 | 37.4277 | 0
[9 empty] | 820 | 34.4217 | 0
[9 empty] | 821 | 32.2044 | 0
[9 empty] | 822 | 32.4831 | 0
[9 empty] | 823 | 33.5644 | 0
[9 empty] | 824 | 33.7446 | 0
[9 empty] | 825 | 34.3512 | 0
[9 empty] | 826 | 32.0749 | 0
[9 empty] | 827 | 30.3034 | 1
[9 empty] | 828 | 35.2593 | 0
[9 empty] | 829 | 33.091 | 0
[9 empty] | 830 | 39.0455 | 0
[9 empty] | 831 | 35.3177 | 0
[9 empty] | 832 | 34.089 | 0
[9 empty] | 833 | 34.4012 | 0
[9 empty] | 834 | 34.3225 | 0
[9 empty] | 835 | 33.4486 | 0
[9 empty] | 836 | 36.4674 | 0
[9 empty] | 837 | 31.7008 | 1
[9 empty] | 838 | 33.0017 | 0
[9 empty] | 839 | 32.7852 | 0
[9 empty] | 840 | 38.3993 | 0
[9 empty] | 841 | 38.419 | 0
[9 empty] | 842 | 35.4682 | 0
[9 empty] | 843 | 32.5674 | 0
[9 empty] | 844 | 36.7909 | 0
[9 empty] | 845 | 34.5412 | 0
[9 empty] | 846 | 37.5686 | 0
[9 empty] | 847 | 30.9327 | 1
[9 empty] | 848 | 39.2791 | 0
[9 empty] | 849 | 32.0619 | 0
[9 empty] | 850 | 29.2272 | 1
[9 empty] | 851 | 37.9848 | 0
[9 empty] | 852 | 29.0798 | 1
[9 empty] | 853 | 35.6818 | 0
[9 empty] | 854 | 29.9001 | 1
[9 empty] | 855 | 32.4736 | 0
[9 empty] | 856 | 30.2309 | 1
[9 empty] | 857 | 36.1161 | 0
[9 empty] | 858 | 38.2487 | 0
[9 empty] | 859 | 34.8314 | 0
[9 empty] | 860 | 31.2644 | 1
[9 empty] | 861 | 37.4399 | 0
[9 empty] | 862 | 34.7234 | 0
[9 empty] | 863 | 34.5685 | 0
[9 empty] | 864 | 33.2812 | 0
[9 empty] | 865 | 37.0455 | 0
[9 empty] | 866 | 32.5912 | 0
[9 empty] | 867 | 33.1419 | 0
[9 empty] | 868 | 35.4018 | 0
[9 empty] | 869 | 35.4891 | 0
[9 empty] | 870 | 32.805 | 0
[9 empty] | 871 | 31.9986 | 1
[9 empty] | 872 | 32.2489 | 0
[9 empty] | 873 | 35.558 | 0
[9 empty] | 874 | 35.5837 | 0
[9 empty] | 875 | 40.5681 | 0
[9 empty] | 876 | 37.7525 | 0
[9 empty] | 877 | 29.5813 | 1
[9 empty] | 878 | 33.6587 | 0
[9 empty] | 879 | 36.6065 | 0
[9 empty] | 880 | 35.7741 | 0
[9 empty] | 881 | 32.5609 | 0
[9 empty] | 882 | 30.3946 | 1
[9 empty] | 883 | 30.7988 | 1
[9 empty] | 884 | 40.6487 | 0
[9 empty] | 885 | 33.4715 | 0
[9 empty] | 886 | 35.104 | 0
[9 empty] | 887 | 30.6503 | 1
[9 empty] | 888 | 29.8435 | 1
[9 empty] | 889 | 32.2899 | 0
[9 empty] | 890 | 29.9955 | 1
[9 empty] | 891 | 31.1421 | 1
[9 empty] | 892 | 29.1008 | 1
[9 empty] | 893 | 29.6072 | 1
[9 empty] | 894 | 32.8518 | 0
[9 empty] | 895 | 35.2201 | 0
[9 empty] | 896 | 30.295 | 1
[9 empty] | 897 | 32.034 | 0
[9 empty] | 898 | 35.512 | 0
[9 empty] | 899 | 32.3652 | 0
[9 empty] | 900 | 28.5587 | 1
[9 empty] | 901 | 31.8211 | 1
[9 empty] | 902 | 34.6374 | 0
[9 empty] | 903 | 34.6303 | 0
[9 empty] | 904 | 31.4517 | 1
[9 empty] | 905 | 35.2554 | 0
[9 empty] | 906 | 34.4748 | 0
[9 empty] | 907 | 31.2966 | 1
[9 empty] | 908 | 39.6649 | 0
[9 empty] | 909 | 38.8569 | 0
[9 empty] | 910 | 28.1671 | 1
[9 empty] | 911 | 33.732 | 0
[9 empty] | 912 | 35.9831 | 0
[9 empty] | 913 | 32.4431 | 0
[9 empty] | 914 | 36.3232 | 0
[9 empty] | 915 | 35.4425 | 0
[9 empty] | 916 | 31.7647 | 1
[9 empty] | 917 | 33.9386 | 0
[9 empty] | 918 | 33.9073 | 0
[9 empty] | 919 | 31.2787 | 1
[9 empty] | 920 | 34.7964 | 0
[9 empty] | 921 | 30.6138 | 1
[9 empty] | 922 | 35.3928 | 0
[9 empty] | 923 | 35.5096 | 0
[9 empty] | 924 | 36.3298 | 0
[9 empty] | 925 | 30.273 | 1
[9 empty] | 926 | 37.5234 | 0
[9 empty] | 927 | 31.494 | 1
[9 empty] | 928 | 31.3344 | 1
[9 empty] | 929 | 33.7306 | 0
[9 empty] | 930 | 32.6177 | 0
[9 empty] | 931 | 36.7024 | 0
[9 empty] | 932 | 32.0719 | 0
[9 empty] | 933 | 35.0129 | 0
[9 empty] | 934 | 29.5027 | 1
[9 empty] | 935 | 35.0507 | 0
[9 empty] | 936 | 33.7716 | 0
[9 empty] | 937 | 31.5056 | 1
[9 empty] | 938 | 36.7022 | 0
[9 empty] | 939 | 34.6926 | 0
[9 empty] | 940 | 30.429 | 1
[9 empty] | 941 | 37.601 | 0
[9 empty] | 942 | 31.8219 | 1
[9 empty] | 943 | 32.3961 | 0
[9 empty] | 944 | 29.4828 | 1
[9 empty] | 945 | 36.1664 | 0
[9 empty] | 946 | 32.1146 | 0
[9 empty] | 947 | 37.5245 | 0
[9 empty] | 948 | 37.7499 | 0
[9 empty] | 949 | 32.5973 | 0
[9 empty] | 950 | 34.3746 | 0
[9 empty] | 951 | 39.2011 | 0
[9 empty] | 952 | 31.4701 | 1
[9 empty] | 953 | 30.802 | 1
[9 empty] | 954 | 40.5343 | 0
[9 empty] | 955 | 36.0508 | 0
[9 empty] | 956 | 28.3717 | 1
[9 empty] | 957 | 33.3625 | 0
[9 empty] | 958 | 40.3275 | 0
[9 empty] | 959 | 37.8669 | 0
[9 empty] | 960 | 34.2853 | 0
[9 empty] | 961 | 33.0971 | 0
[9 empty] | 962 | 36.018 | 0
[9 empty] | 963 | 31.4896 | 1
[9 empty] | 964 | 28.7687 | 1
[9 empty] | 965 | 32.8904 | 0
[9 empty] | 966 | 34.3162 | 0
[9 empty] | 967 | 31.6987 | 1
[9 empty] | 968 | 34.7429 | 0
[9 empty] | 969 | 32.0776 | 0
[9 empty] | 970 | 36.3445 | 0
[9 empty] | 971 | 36.5668 | 0
[9 empty] | 972 | 33.2214 | 0
[9 empty] | 973 | 32.754 | 0
[9 empty] | 974 | 29.5355 | 1
[9 empty] | 975 | 34.7496 | 0
[9 empty] | 976 | 42.4047 | 0
[9 empty] | 977 | 31.7438 | 1
[9 empty] | 978 | 33.9805 | 0
[9 empty] | 979 | 34.1751 | 0
[9 empty] | 980 | 39.8868 | 0
[9 empty] | 981 | 31.3456 | 1
[9 empty] | 982 | 33.8047 | 0
[9 empty] | 983 | 31.2406 | 1
[9 empty] | 984 | 34.6355 | 0
[9 empty] | 985 | 33.7683 | 0
[9 empty] | 986 | 33.6609 | 0
[9 empty] | 987 | 32.0279 | 0
[9 empty] | 988 | 37.7324 | 0
[9 empty] | 989 | 37.5036 | 0
[9 empty] | 990 | 39.9571 | 0
[9 empty] | 991 | 37.2135 | 0
[9 empty] | 992 | 35.89 | 0
[9 empty] | 993 | 37.7349 | 0
[9 empty] | 994 | 31.343 | 1
[9 empty] | 995 | 32.3252 | 0
[9 empty] | 996 | 31.4886 | 1
[9 empty] | 997 | 32.2051 | 0
[9 empty] | 998 | 32.9479 | 0
[9 empty] | 999 | 34.0232 | 0
[9 empty] | 1000 | 33.7109 | 0
[9 empty] | 1001 | 30.6596 | 1

## Project-1-RT
Task | Immediate Ancestors | a | m | b | U1(0,1) | U2(0,1) | RT(0,1) | Start | Duration | Finish | Trial | Finish | Success
A |  | 5 | 6 | 8 | 0.95326 | 0.28408 | 0.95326 | 0 | 7.8598 | 7.8598 | 1 | 30.6087 | 1
B |  | 1 | 3 | 4 | 0.10391 | 0.87417 | 0.87417 | 0 | 3.6225 | 3.6225 | 2 | 34.304 | 0
C |  | 2 | 4 | 5 | 0.90966 | 0.60113 | 0.90966 | 0 | 4.729 | 4.729 | 3 | 39.0135 | 0
D | A | 4 | 5 | 6 | 0.42004 | 0.7939 | 0.7939 | 7.8598 | 5.5878 | 13.4476 | 4 | 35.5943 | 0
E | A | 7 | 8 | 10 | 0.67762 | 0.39731 | 0.67762 | 7.8598 | 9.0329 | 16.8926 | 5 | 32.1289 | 0
F | A | 8 | 9 | 13 | 0.85259 | 0.52511 | 0.85259 | 7.8598 | 12.263 | 20.1227 | 6 | 37.4014 | 0
G | D | 5 | 9 | 19 | 0.24693 | 0.20397 | 0.24693 | 13.4476 | 8.457 | 21.9045 | 7 | 34.5304 | 0
H | D | 3 | 4 | 5 | 0.45801 | 0.1853 | 0.45801 | 13.4476 | 3.916 | 17.3636 | 8 | 32.8929 | 0
I | B,G | 4 | 8 | 10 | 0.31849 | 0.65225 | 0.65225 | 21.9045 | 7.9135 | 29.8181 | 9 | 38.22 | 0
J | B,G | 5 | 6 | 8 | 0.26809 | 0.09428 | 0.26809 | 21.9045 | 5.8043 | 27.7088 | 10 | 30.4453 | 1
K | C,E | 9 | 10 | 15 | 0.78601 | 0.25875 | 0.78601 | 16.8926 | 13.7161 | 30.6087 | 11 | 32.3773 | 0
L | C,E | 4 | 6 | 8 | 0.95226 | 0.072485 | 0.95226 | 16.8926 | 7.809 | 24.7016 | 12 | 38.1957 | 0
M | F,H,I,K | 3 | 4 | 5 | 0.55715 | 0.25325 | 0.55715 | 30.6087 | 4.1143 | 30.6087 | 13 | 32.9028 | 0
N | J,L,M | 0 | 0 | 0 | 0.3195 | 0.81775 | 0.81775 | 30.6087 | 0 | 30.6087 | 14 | 35.3409 | 0
[11 empty] | 15 | 31.1853 | 1
[11 empty] | 16 | 30.7642 | 1
[11 empty] | 17 | 37.5205 | 0
Deadline | Mean Project Finish Time | Success Rate | [8 empty] | 18 | 35.5791 | 0
32 | 34.9839 | 0.22 | [8 empty] | 19 | 38.1257 | 0
[11 empty] | 20 | 31.0245 | 1
[11 empty] | 21 | 35.7796 | 0
[11 empty] | 22 | 35.6539 | 0
[11 empty] | 23 | 32.3183 | 0
[11 empty] | 24 | 36.9575 | 0
[11 empty] | 25 | 37.0993 | 0
[11 empty] | 26 | 30.2867 | 1
[11 empty] | 27 | 38.2113 | 0
[11 empty] | 28 | 30.8197 | 1
[11 empty] | 29 | 35.6023 | 0
[11 empty] | 30 | 35.4111 | 0
[11 empty] | 31 | 36.7544 | 0
[11 empty] | 32 | 35.0746 | 0
[11 empty] | 33 | 32.8873 | 0
[11 empty] | 34 | 38.6635 | 0
[11 empty] | 35 | 34.9802 | 0
[11 empty] | 36 | 35.3633 | 0
[11 empty] | 37 | 38.5614 | 0
[11 empty] | 38 | 36.2839 | 0
[11 empty] | 39 | 35.4489 | 0
[11 empty] | 40 | 36.8137 | 0
[11 empty] | 41 | 28.6035 | 1
[11 empty] | 42 | 36.9981 | 0
[11 empty] | 43 | 33.6117 | 0
[11 empty] | 44 | 34.8463 | 0
[11 empty] | 45 | 29.9376 | 1
[11 empty] | 46 | 36.9946 | 0
[11 empty] | 47 | 30.7002 | 1
[11 empty] | 48 | 36.6876 | 0
[11 empty] | 49 | 31.9063 | 1
[11 empty] | 50 | 34.6793 | 0
[11 empty] | 51 | 37.7671 | 0
[11 empty] | 52 | 36.7272 | 0
[11 empty] | 53 | 34.2444 | 0
[11 empty] | 54 | 27.7189 | 1
[11 empty] | 55 | 37.8779 | 0
[11 empty] | 56 | 35.9038 | 0
[11 empty] | 57 | 39.9915 | 0
[11 empty] | 58 | 36.3322 | 0
[11 empty] | 59 | 38.7087 | 0
[11 empty] | 60 | 39.1971 | 0
[11 empty] | 61 | 36.3825 | 0
[11 empty] | 62 | 37.0214 | 0
[11 empty] | 63 | 37.4567 | 0
[11 empty] | 64 | 36.4557 | 0
[11 empty] | 65 | 28.3334 | 1
[11 empty] | 66 | 36.4486 | 0
[11 empty] | 67 | 37.0411 | 0
[11 empty] | 68 | 31.7175 | 1
[11 empty] | 69 | 30.4075 | 1
[11 empty] | 70 | 33.5551 | 0
[11 empty] | 71 | 37.2618 | 0
[11 empty] | 72 | 37.2982 | 0
[11 empty] | 73 | 31.49 | 1
[11 empty] | 74 | 36.5808 | 0
[11 empty] | 75 | 35.4591 | 0
[11 empty] | 76 | 35.8567 | 0
[11 empty] | 77 | 33.3255 | 0
[11 empty] | 78 | 38.8023 | 0
[11 empty] | 79 | 37.3631 | 0
[11 empty] | 80 | 36.5151 | 0
[11 empty] | 81 | 33.5706 | 0
[11 empty] | 82 | 37.2228 | 0
[11 empty] | 83 | 28.2182 | 1
[11 empty] | 84 | 38.2734 | 0
[11 empty] | 85 | 36.2312 | 0
[11 empty] | 86 | 38.8248 | 0
[11 empty] | 87 | 38.9233 | 0
[11 empty] | 88 | 32.5067 | 0
[11 empty] | 89 | 38.637 | 0
[11 empty] | 90 | 37.4831 | 0
[11 empty] | 91 | 37.3239 | 0
[11 empty] | 92 | 33.2086 | 0
[11 empty] | 93 | 36.2419 | 0
[11 empty] | 94 | 34.9504 | 0
[11 empty] | 95 | 37.0622 | 0
[11 empty] | 96 | 34.4679 | 0
[11 empty] | 97 | 35.6584 | 0
[11 empty] | 98 | 35.7327 | 0
[11 empty] | 99 | 36.1893 | 0
[11 empty] | 100 | 40.379 | 0
[11 empty] | 101 | 30.7947 | 1
[11 empty] | 102 | 29.3454 | 1
[11 empty] | 103 | 34.146 | 0
[11 empty] | 104 | 38.5171 | 0
[11 empty] | 105 | 35.4206 | 0
[11 empty] | 106 | 34.242 | 0
[11 empty] | 107 | 40.7333 | 0
[11 empty] | 108 | 30.8405 | 1
[11 empty] | 109 | 39.0032 | 0
[11 empty] | 110 | 34.1792 | 0
[11 empty] | 111 | 34.6799 | 0
[11 empty] | 112 | 38.2304 | 0
[11 empty] | 113 | 30.467 | 1
[11 empty] | 114 | 30.6573 | 1
[11 empty] | 115 | 38.0031 | 0
[11 empty] | 116 | 34.0372 | 0
[11 empty] | 117 | 34.9936 | 0
[11 empty] | 118 | 30.46 | 1
[11 empty] | 119 | 39.9317 | 0
[11 empty] | 120 | 29.3766 | 1
[11 empty] | 121 | 37.8571 | 0
[11 empty] | 122 | 36.2098 | 0
[11 empty] | 123 | 39.8269 | 0
[11 empty] | 124 | 34.7242 | 0
[11 empty] | 125 | 32.9121 | 0
[11 empty] | 126 | 33.399 | 0
[11 empty] | 127 | 35.937 | 0
[11 empty] | 128 | 41.6332 | 0
[11 empty] | 129 | 33.9566 | 0
[11 empty] | 130 | 37.0418 | 0
[11 empty] | 131 | 36.2561 | 0
[11 empty] | 132 | 32.1476 | 0
[11 empty] | 133 | 38.5564 | 0
[11 empty] | 134 | 32.7239 | 0
[11 empty] | 135 | 37.2243 | 0
[11 empty] | 136 | 37.4566 | 0
[11 empty] | 137 | 30.8754 | 1
[11 empty] | 138 | 34.2012 | 0
[11 empty] | 139 | 28.7909 | 1
[11 empty] | 140 | 33.5521 | 0
[11 empty] | 141 | 38.5234 | 0
[11 empty] | 142 | 34.7876 | 0
[11 empty] | 143 | 30.7725 | 1
[11 empty] | 144 | 30.4272 | 1
[11 empty] | 145 | 40.0124 | 0
[11 empty] | 146 | 33.9908 | 0
[11 empty] | 147 | 29.9152 | 1
[11 empty] | 148 | 38.9786 | 0
[11 empty] | 149 | 28.5308 | 1
[11 empty] | 150 | 37.2576 | 0
[11 empty] | 151 | 35.3317 | 0
[11 empty] | 152 | 36.8877 | 0
[11 empty] | 153 | 31.3315 | 1
[11 empty] | 154 | 36.6477 | 0
[11 empty] | 155 | 36.2674 | 0
[11 empty] | 156 | 30.7584 | 1
[11 empty] | 157 | 38.9651 | 0
[11 empty] | 158 | 28.5424 | 1
[11 empty] | 159 | 30.67 | 1
[11 empty] | 160 | 29.3557 | 1
[11 empty] | 161 | 33.3179 | 0
[11 empty] | 162 | 38.8794 | 0
[11 empty] | 163 | 35.9578 | 0
[11 empty] | 164 | 40.2894 | 0
[11 empty] | 165 | 34.5234 | 0
[11 empty] | 166 | 29.9491 | 1
[11 empty] | 167 | 34.994 | 0
[11 empty] | 168 | 36.707 | 0
[11 empty] | 169 | 34.6099 | 0
[11 empty] | 170 | 34.3132 | 0
[11 empty] | 171 | 35.9764 | 0
[11 empty] | 172 | 35.769 | 0
[11 empty] | 173 | 39.4389 | 0
[11 empty] | 174 | 36.0771 | 0
[11 empty] | 175 | 36.1933 | 0
[11 empty] | 176 | 35.1636 | 0
[11 empty] | 177 | 37.3967 | 0
[11 empty] | 178 | 36.2973 | 0
[11 empty] | 179 | 37.7828 | 0
[11 empty] | 180 | 41.3535 | 0
[11 empty] | 181 | 38.9259 | 0
[11 empty] | 182 | 36.1719 | 0
[11 empty] | 183 | 36.7453 | 0
[11 empty] | 184 | 37.3016 | 0
[11 empty] | 185 | 37.1869 | 0
[11 empty] | 186 | 36.7117 | 0
[11 empty] | 187 | 31.4016 | 1
[11 empty] | 188 | 33.6168 | 0
[11 empty] | 189 | 30.8352 | 1
[11 empty] | 190 | 38.702 | 0
[11 empty] | 191 | 34.2383 | 0
[11 empty] | 192 | 37.054 | 0
[11 empty] | 193 | 38.5258 | 0
[11 empty] | 194 | 35.0419 | 0
[11 empty] | 195 | 35.3862 | 0
[11 empty] | 196 | 34.3957 | 0
[11 empty] | 197 | 41.1035 | 0
[11 empty] | 198 | 39.6037 | 0
[11 empty] | 199 | 40.6906 | 0
[11 empty] | 200 | 35.9185 | 0
[11 empty] | 201 | 38.4167 | 0
[11 empty] | 202 | 34.3055 | 0
[11 empty] | 203 | 39.5458 | 0
[11 empty] | 204 | 39.8231 | 0
[11 empty] | 205 | 33.9104 | 0
[11 empty] | 206 | 33.1464 | 0
[11 empty] | 207 | 28.7888 | 1
[11 empty] | 208 | 32.6188 | 0
[11 empty] | 209 | 35.2859 | 0
[11 empty] | 210 | 36.6969 | 0
[11 empty] | 211 | 38.8953 | 0
[11 empty] | 212 | 31.3416 | 1
[11 empty] | 213 | 30.0953 | 1
[11 empty] | 214 | 31.6348 | 1
[11 empty] | 215 | 29.9018 | 1
[11 empty] | 216 | 36.248 | 0
[11 empty] | 217 | 30.2021 | 1
[11 empty] | 218 | 29.7193 | 1
[11 empty] | 219 | 29.3249 | 1
[11 empty] | 220 | 32.991 | 0
[11 empty] | 221 | 34.9838 | 0
[11 empty] | 222 | 28.4392 | 1
[11 empty] | 223 | 35.5259 | 0
[11 empty] | 224 | 35.6899 | 0
[11 empty] | 225 | 34.6749 | 0
[11 empty] | 226 | 32.0637 | 0
[11 empty] | 227 | 34.133 | 0
[11 empty] | 228 | 28.7641 | 1
[11 empty] | 229 | 32.656 | 0
[11 empty] | 230 | 29.1692 | 1
[11 empty] | 231 | 40.5365 | 0
[11 empty] | 232 | 37.6765 | 0
[11 empty] | 233 | 30.1273 | 1
[11 empty] | 234 | 28.9592 | 1
[11 empty] | 235 | 33.1672 | 0
[11 empty] | 236 | 40.8938 | 0
[11 empty] | 237 | 38.25 | 0
[11 empty] | 238 | 36.4532 | 0
[11 empty] | 239 | 34.3918 | 0
[11 empty] | 240 | 35.9507 | 0
[11 empty] | 241 | 38.3628 | 0
[11 empty] | 242 | 39.5615 | 0
[11 empty] | 243 | 30.9201 | 1
[11 empty] | 244 | 31.1233 | 1
[11 empty] | 245 | 37.2799 | 0
[11 empty] | 246 | 32.7986 | 0
[11 empty] | 247 | 31.8286 | 1
[11 empty] | 248 | 36.3505 | 0
[11 empty] | 249 | 40.2277 | 0
[11 empty] | 250 | 41.1518 | 0
[11 empty] | 251 | 36.4513 | 0
[11 empty] | 252 | 38.3847 | 0
[11 empty] | 253 | 34.3879 | 0
[11 empty] | 254 | 34.8305 | 0
[11 empty] | 255 | 40.4953 | 0
[11 empty] | 256 | 38.0585 | 0
[11 empty] | 257 | 36.8335 | 0
[11 empty] | 258 | 35.8098 | 0
[11 empty] | 259 | 31.2895 | 1
[11 empty] | 260 | 37.4702 | 0
[11 empty] | 261 | 35.5273 | 0
[11 empty] | 262 | 34.947 | 0
[11 empty] | 263 | 38.1613 | 0
[11 empty] | 264 | 29.3672 | 1
[11 empty] | 265 | 40.1171 | 0
[11 empty] | 266 | 36.816 | 0
[11 empty] | 267 | 31.3911 | 1
[11 empty] | 268 | 35.667 | 0
[11 empty] | 269 | 39.7736 | 0
[11 empty] | 270 | 39.7282 | 0
[11 empty] | 271 | 32.3852 | 0
[11 empty] | 272 | 39.3749 | 0
[11 empty] | 273 | 31.063 | 1
[11 empty] | 274 | 33.031 | 0
[11 empty] | 275 | 30.5824 | 1
[11 empty] | 276 | 39.855 | 0
[11 empty] | 277 | 28.9624 | 1
[11 empty] | 278 | 28.7672 | 1
[11 empty] | 279 | 34.4735 | 0
[11 empty] | 280 | 34.9136 | 0
[11 empty] | 281 | 38.5884 | 0
[11 empty] | 282 | 39.4324 | 0
[11 empty] | 283 | 32.2583 | 0
[11 empty] | 284 | 34.4058 | 0
[11 empty] | 285 | 35.4946 | 0
[11 empty] | 286 | 36.4037 | 0
[11 empty] | 287 | 31.4848 | 1
[11 empty] | 288 | 37.0423 | 0
[11 empty] | 289 | 32.0849 | 0
[11 empty] | 290 | 33.3766 | 0
[11 empty] | 291 | 32.3449 | 0
[11 empty] | 292 | 41.2325 | 0
[11 empty] | 293 | 40.1996 | 0
[11 empty] | 294 | 36.9283 | 0
[11 empty] | 295 | 35.4398 | 0
[11 empty] | 296 | 39.6096 | 0
[11 empty] | 297 | 41.3115 | 0
[11 empty] | 298 | 31.4777 | 1
[11 empty] | 299 | 31.7899 | 1
[11 empty] | 300 | 35.4726 | 0
[11 empty] | 301 | 38.4394 | 0
[11 empty] | 302 | 36.3294 | 0
[11 empty] | 303 | 34.0154 | 0
[11 empty] | 304 | 29.9044 | 1
[11 empty] | 305 | 37.715 | 0
[11 empty] | 306 | 37.3303 | 0
[11 empty] | 307 | 30.4393 | 1
[11 empty] | 308 | 35.6719 | 0
[11 empty] | 309 | 34.4708 | 0
[11 empty] | 310 | 40.1909 | 0
[11 empty] | 311 | 35.2406 | 0
[11 empty] | 312 | 31.8946 | 1
[11 empty] | 313 | 33.6166 | 0
[11 empty] | 314 | 28.4207 | 1
[11 empty] | 315 | 36.8073 | 0
[11 empty] | 316 | 33.8354 | 0
[11 empty] | 317 | 29.5221 | 1
[11 empty] | 318 | 33.819 | 0
[11 empty] | 319 | 38.5985 | 0
[11 empty] | 320 | 31.3991 | 1
[11 empty] | 321 | 34.4795 | 0
[11 empty] | 322 | 28.9865 | 1
[11 empty] | 323 | 40.2182 | 0
[11 empty] | 324 | 34.2261 | 0
[11 empty] | 325 | 31.1546 | 1
[11 empty] | 326 | 32.5129 | 0
[11 empty] | 327 | 27.8213 | 1
[11 empty] | 328 | 38.0734 | 0
[11 empty] | 329 | 34.9647 | 0
[11 empty] | 330 | 31.4378 | 1
[11 empty] | 331 | 30.5002 | 1
[11 empty] | 332 | 33.2074 | 0
[11 empty] | 333 | 36.1489 | 0
[11 empty] | 334 | 35.4648 | 0
[11 empty] | 335 | 31.61 | 1
[11 empty] | 336 | 29.4476 | 1
[11 empty] | 337 | 39.3945 | 0
[11 empty] | 338 | 34.9489 | 0
[11 empty] | 339 | 37.923 | 0
[11 empty] | 340 | 40.0334 | 0
[11 empty] | 341 | 40.8682 | 0
[11 empty] | 342 | 36.3556 | 0
[11 empty] | 343 | 34.6959 | 0
[11 empty] | 344 | 38.5315 | 0
[11 empty] | 345 | 38.3689 | 0
[11 empty] | 346 | 35.8703 | 0
[11 empty] | 347 | 30.2302 | 1
[11 empty] | 348 | 29.3433 | 1
[11 empty] | 349 | 36.7642 | 0
[11 empty] | 350 | 38.7053 | 0
[11 empty] | 351 | 29.9581 | 1
[11 empty] | 352 | 35.1869 | 0
[11 empty] | 353 | 35.3729 | 0
[11 empty] | 354 | 34.3002 | 0
[11 empty] | 355 | 33.4443 | 0
[11 empty] | 356 | 31.1714 | 1
[11 empty] | 357 | 35.0236 | 0
[11 empty] | 358 | 32.5334 | 0
[11 empty] | 359 | 39.0405 | 0
[11 empty] | 360 | 37.7622 | 0
[11 empty] | 361 | 31.8955 | 1
[11 empty] | 362 | 37.0397 | 0
[11 empty] | 363 | 38.1458 | 0
[11 empty] | 364 | 35.7614 | 0
[11 empty] | 365 | 33.9245 | 0
[11 empty] | 366 | 30.9626 | 1
[11 empty] | 367 | 38.4371 | 0
[11 empty] | 368 | 37.5432 | 0
[11 empty] | 369 | 33.6029 | 0
[11 empty] | 370 | 36.7299 | 0
[11 empty] | 371 | 33.1233 | 0
[11 empty] | 372 | 33.5227 | 0
[11 empty] | 373 | 35.0783 | 0
[11 empty] | 374 | 28.9346 | 1
[11 empty] | 375 | 27.095 | 1
[11 empty] | 376 | 33.3145 | 0
[11 empty] | 377 | 37.8009 | 0
[11 empty] | 378 | 36.9575 | 0
[11 empty] | 379 | 38.4556 | 0
[11 empty] | 380 | 32.6922 | 0
[11 empty] | 381 | 37.4694 | 0
[11 empty] | 382 | 38.8659 | 0
[11 empty] | 383 | 41.1968 | 0
[11 empty] | 384 | 36.9571 | 0
[11 empty] | 385 | 34.9944 | 0
[11 empty] | 386 | 38.1834 | 0
[11 empty] | 387 | 35.6344 | 0
[11 empty] | 388 | 29.6239 | 1
[11 empty] | 389 | 37.016 | 0
[11 empty] | 390 | 32.8886 | 0
[11 empty] | 391 | 37.9238 | 0
[11 empty] | 392 | 30.8801 | 1
[11 empty] | 393 | 35.0919 | 0
[11 empty] | 394 | 40.2285 | 0
[11 empty] | 395 | 37.6874 | 0
[11 empty] | 396 | 33.56 | 0
[11 empty] | 397 | 31.3842 | 1
[11 empty] | 398 | 35.5787 | 0
[11 empty] | 399 | 36.3989 | 0
[11 empty] | 400 | 39.3311 | 0
[11 empty] | 401 | 41.4811 | 0
[11 empty] | 402 | 31.6131 | 1
[11 empty] | 403 | 39.2274 | 0
[11 empty] | 404 | 36.8256 | 0
[11 empty] | 405 | 34.9787 | 0
[11 empty] | 406 | 37.1247 | 0
[11 empty] | 407 | 31.012 | 1
[11 empty] | 408 | 35.8883 | 0
[11 empty] | 409 | 30.3265 | 1
[11 empty] | 410 | 32.4278 | 0
[11 empty] | 411 | 38.2406 | 0
[11 empty] | 412 | 35.323 | 0
[11 empty] | 413 | 36.2655 | 0
[11 empty] | 414 | 35.4438 | 0
[11 empty] | 415 | 33.1037 | 0
[11 empty] | 416 | 32.432 | 0
[11 empty] | 417 | 36.599 | 0
[11 empty] | 418 | 34.7788 | 0
[11 empty] | 419 | 37.2773 | 0
[11 empty] | 420 | 33.7748 | 0
[11 empty] | 421 | 28.1155 | 1
[11 empty] | 422 | 35.3565 | 0
[11 empty] | 423 | 36.593 | 0
[11 empty] | 424 | 27.3661 | 1
[11 empty] | 425 | 31.6843 | 1
[11 empty] | 426 | 35.6455 | 0
[11 empty] | 427 | 30.6589 | 1
[11 empty] | 428 | 32.0945 | 0
[11 empty] | 429 | 34.2264 | 0
[11 empty] | 430 | 31.9367 | 1
[11 empty] | 431 | 36.744 | 0
[11 empty] | 432 | 32.803 | 0
[11 empty] | 433 | 35.9057 | 0
[11 empty] | 434 | 31.5991 | 1
[11 empty] | 435 | 35.6543 | 0
[11 empty] | 436 | 32.6254 | 0
[11 empty] | 437 | 30.8121 | 1
[11 empty] | 438 | 37.5353 | 0
[11 empty] | 439 | 35.241 | 0
[11 empty] | 440 | 33.5531 | 0
[11 empty] | 441 | 37.1014 | 0
[11 empty] | 442 | 37.4319 | 0
[11 empty] | 443 | 37.1019 | 0
[11 empty] | 444 | 31.3435 | 1
[11 empty] | 445 | 36.506 | 0
[11 empty] | 446 | 37.0309 | 0
[11 empty] | 447 | 30.5554 | 1
[11 empty] | 448 | 33.3842 | 0
[11 empty] | 449 | 32.7994 | 0
[11 empty] | 450 | 35.792 | 0
[11 empty] | 451 | 32.3212 | 0
[11 empty] | 452 | 31.7344 | 1
[11 empty] | 453 | 35.2923 | 0
[11 empty] | 454 | 32.097 | 0
[11 empty] | 455 | 30.4901 | 1
[11 empty] | 456 | 30.0312 | 1
[11 empty] | 457 | 36.7756 | 0
[11 empty] | 458 | 30.0432 | 1
[11 empty] | 459 | 37.2892 | 0
[11 empty] | 460 | 38.1831 | 0
[11 empty] | 461 | 33.5207 | 0
[11 empty] | 462 | 31.375 | 1
[11 empty] | 463 | 32.2799 | 0
[11 empty] | 464 | 29.3252 | 1
[11 empty] | 465 | 34.6838 | 0
[11 empty] | 466 | 34.14 | 0
[11 empty] | 467 | 38.9845 | 0
[11 empty] | 468 | 37.6568 | 0
[11 empty] | 469 | 35.0803 | 0
[11 empty] | 470 | 33.961 | 0
[11 empty] | 471 | 34.1684 | 0
[11 empty] | 472 | 37.1677 | 0
[11 empty] | 473 | 37.8561 | 0
[11 empty] | 474 | 33.8309 | 0
[11 empty] | 475 | 34.599 | 0
[11 empty] | 476 | 30.0854 | 1
[11 empty] | 477 | 30.4863 | 1
[11 empty] | 478 | 37.619 | 0
[11 empty] | 479 | 39.3056 | 0
[11 empty] | 480 | 32.313 | 0
[11 empty] | 481 | 32.4758 | 0
[11 empty] | 482 | 38.3801 | 0
[11 empty] | 483 | 35.8507 | 0
[11 empty] | 484 | 32.9284 | 0
[11 empty] | 485 | 30.4783 | 1
[11 empty] | 486 | 38.8035 | 0
[11 empty] | 487 | 35.9275 | 0
[11 empty] | 488 | 36.7538 | 0
[11 empty] | 489 | 34.3495 | 0
[11 empty] | 490 | 40.3783 | 0
[11 empty] | 491 | 34.9156 | 0
[11 empty] | 492 | 31.5925 | 1
[11 empty] | 493 | 34.6894 | 0
[11 empty] | 494 | 34.2471 | 0
[11 empty] | 495 | 38.3301 | 0
[11 empty] | 496 | 35.4538 | 0
[11 empty] | 497 | 37.0689 | 0
[11 empty] | 498 | 31.2152 | 1
[11 empty] | 499 | 30.5364 | 1
[11 empty] | 500 | 33.8613 | 0
[11 empty] | 501 | 30.9861 | 1
[11 empty] | 502 | 32.473 | 0
[11 empty] | 503 | 33.421 | 0
[11 empty] | 504 | 38.8769 | 0
[11 empty] | 505 | 37.9744 | 0
[11 empty] | 506 | 34.982 | 0
[11 empty] | 507 | 37.3357 | 0
[11 empty] | 508 | 28.619 | 1
[11 empty] | 509 | 38.3279 | 0
[11 empty] | 510 | 30.7165 | 1
[11 empty] | 511 | 37.806 | 0
[11 empty] | 512 | 40.1407 | 0
[11 empty] | 513 | 33.0124 | 0
[11 empty] | 514 | 33.5232 | 0
[11 empty] | 515 | 30.5004 | 1
[11 empty] | 516 | 36.4586 | 0
[11 empty] | 517 | 33.657 | 0
[11 empty] | 518 | 32.6134 | 0
[11 empty] | 519 | 38.6345 | 0
[11 empty] | 520 | 28.4956 | 1
[11 empty] | 521 | 39.6595 | 0
[11 empty] | 522 | 38.1197 | 0
[11 empty] | 523 | 35.295 | 0
[11 empty] | 524 | 28.6044 | 1
[11 empty] | 525 | 32.6741 | 0
[11 empty] | 526 | 37.99 | 0
[11 empty] | 527 | 38.3497 | 0
[11 empty] | 528 | 36.7683 | 0
[11 empty] | 529 | 32.3271 | 0
[11 empty] | 530 | 37.0596 | 0
[11 empty] | 531 | 37.3067 | 0
[11 empty] | 532 | 31.2 | 1
[11 empty] | 533 | 34.4674 | 0
[11 empty] | 534 | 37.1489 | 0
[11 empty] | 535 | 37.2704 | 0
[11 empty] | 536 | 31.7487 | 1
[11 empty] | 537 | 40.1341 | 0
[11 empty] | 538 | 34.6058 | 0
[11 empty] | 539 | 34.1958 | 0
[11 empty] | 540 | 35.6427 | 0
[11 empty] | 541 | 33.9424 | 0
[11 empty] | 542 | 34.6031 | 0
[11 empty] | 543 | 30.2931 | 1
[11 empty] | 544 | 30.0085 | 1
[11 empty] | 545 | 35.3317 | 0
[11 empty] | 546 | 34.8762 | 0
[11 empty] | 547 | 37.2821 | 0
[11 empty] | 548 | 37.0149 | 0
[11 empty] | 549 | 38.0896 | 0
[11 empty] | 550 | 36.4481 | 0
[11 empty] | 551 | 33.6787 | 0
[11 empty] | 552 | 34.0682 | 0
[11 empty] | 553 | 35.5399 | 0
[11 empty] | 554 | 35.1541 | 0
[11 empty] | 555 | 30.2452 | 1
[11 empty] | 556 | 36.953 | 0
[11 empty] | 557 | 32.6209 | 0
[11 empty] | 558 | 36.8776 | 0
[11 empty] | 559 | 29.4965 | 1
[11 empty] | 560 | 37.9199 | 0
[11 empty] | 561 | 28.5348 | 1
[11 empty] | 562 | 36.9618 | 0
[11 empty] | 563 | 37.7931 | 0
[11 empty] | 564 | 31.6089 | 1
[11 empty] | 565 | 36.8518 | 0
[11 empty] | 566 | 31.587 | 1
[11 empty] | 567 | 30.1388 | 1
[11 empty] | 568 | 39.9709 | 0
[11 empty] | 569 | 38.3527 | 0
[11 empty] | 570 | 30.3887 | 1
[11 empty] | 571 | 38.4245 | 0
[11 empty] | 572 | 40.1706 | 0
[11 empty] | 573 | 35.8776 | 0
[11 empty] | 574 | 35.3744 | 0
[11 empty] | 575 | 34.9348 | 0
[11 empty] | 576 | 37.5248 | 0
[11 empty] | 577 | 34.7759 | 0
[11 empty] | 578 | 30.2114 | 1
[11 empty] | 579 | 31.5588 | 1
[11 empty] | 580 | 29.321 | 1
[11 empty] | 581 | 28.6849 | 1
[11 empty] | 582 | 29.4153 | 1
[11 empty] | 583 | 36.6295 | 0
[11 empty] | 584 | 35.0812 | 0
[11 empty] | 585 | 36.682 | 0
[11 empty] | 586 | 34.4512 | 0
[11 empty] | 587 | 37.7535 | 0
[11 empty] | 588 | 35.9197 | 0
[11 empty] | 589 | 31.4757 | 1
[11 empty] | 590 | 32.6753 | 0
[11 empty] | 591 | 31.5037 | 1
[11 empty] | 592 | 38.1109 | 0
[11 empty] | 593 | 31.0969 | 1
[11 empty] | 594 | 32.6028 | 0
[11 empty] | 595 | 35.745 | 0
[11 empty] | 596 | 40.3095 | 0
[11 empty] | 597 | 34.3704 | 0
[11 empty] | 598 | 37.7212 | 0
[11 empty] | 599 | 34.6348 | 0
[11 empty] | 600 | 38.363 | 0
[11 empty] | 601 | 35.2874 | 0
[11 empty] | 602 | 32.3074 | 0
[11 empty] | 603 | 31.7528 | 1
[11 empty] | 604 | 32.4439 | 0
[11 empty] | 605 | 29.3884 | 1
[11 empty] | 606 | 38.8384 | 0
[11 empty] | 607 | 31.5348 | 1
[11 empty] | 608 | 36.4847 | 0
[11 empty] | 609 | 38.7533 | 0
[11 empty] | 610 | 36.4198 | 0
[11 empty] | 611 | 34.0938 | 0
[11 empty] | 612 | 29.2671 | 1
[11 empty] | 613 | 36.8101 | 0
[11 empty] | 614 | 29.8012 | 1
[11 empty] | 615 | 36.6209 | 0
[11 empty] | 616 | 39.934 | 0
[11 empty] | 617 | 31.0746 | 1
[11 empty] | 618 | 37.7312 | 0
[11 empty] | 619 | 37.8143 | 0
[11 empty] | 620 | 33.7079 | 0
[11 empty] | 621 | 32.2623 | 0
[11 empty] | 622 | 37.1497 | 0
[11 empty] | 623 | 37.5076 | 0
[11 empty] | 624 | 36.1334 | 0
[11 empty] | 625 | 32.2856 | 0
[11 empty] | 626 | 36.0734 | 0
[11 empty] | 627 | 36.3874 | 0
[11 empty] | 628 | 35.2769 | 0
[11 empty] | 629 | 38.3809 | 0
[11 empty] | 630 | 40.0957 | 0
[11 empty] | 631 | 40.0066 | 0
[11 empty] | 632 | 40.1828 | 0
[11 empty] | 633 | 31.5723 | 1
[11 empty] | 634 | 29.6814 | 1
[11 empty] | 635 | 29.1832 | 1
[11 empty] | 636 | 34.0679 | 0
[11 empty] | 637 | 37.4409 | 0
[11 empty] | 638 | 37.8546 | 0
[11 empty] | 639 | 39.9448 | 0
[11 empty] | 640 | 36.2642 | 0
[11 empty] | 641 | 31.938 | 1
[11 empty] | 642 | 29.6061 | 1
[11 empty] | 643 | 33.1645 | 0
[11 empty] | 644 | 35.6153 | 0
[11 empty] | 645 | 38.0463 | 0
[11 empty] | 646 | 36.2221 | 0
[11 empty] | 647 | 32.1096 | 0
[11 empty] | 648 | 37.0812 | 0
[11 empty] | 649 | 30.6063 | 1
[11 empty] | 650 | 29.2774 | 1
[11 empty] | 651 | 34.6859 | 0
[11 empty] | 652 | 38.563 | 0
[11 empty] | 653 | 40.5246 | 0
[11 empty] | 654 | 32.8469 | 0
[11 empty] | 655 | 32.2976 | 0
[11 empty] | 656 | 41.0227 | 0
[11 empty] | 657 | 34.8145 | 0
[11 empty] | 658 | 38.5864 | 0
[11 empty] | 659 | 34.7512 | 0
[11 empty] | 660 | 32.9024 | 0
[11 empty] | 661 | 38.4336 | 0
[11 empty] | 662 | 32.6833 | 0
[11 empty] | 663 | 35.4784 | 0
[11 empty] | 664 | 33.8583 | 0
[11 empty] | 665 | 37.9985 | 0
[11 empty] | 666 | 37.126 | 0
[11 empty] | 667 | 33.2172 | 0
[11 empty] | 668 | 33.8389 | 0
[11 empty] | 669 | 36.7418 | 0
[11 empty] | 670 | 38.5359 | 0
[11 empty] | 671 | 32.5947 | 0
[11 empty] | 672 | 37.9428 | 0
[11 empty] | 673 | 36.6802 | 0
[11 empty] | 674 | 35.0683 | 0
[11 empty] | 675 | 41.4709 | 0
[11 empty] | 676 | 34.2516 | 0
[11 empty] | 677 | 35.1867 | 0
[11 empty] | 678 | 35.7096 | 0
[11 empty] | 679 | 37.5322 | 0
[11 empty] | 680 | 34.9246 | 0
[11 empty] | 681 | 37.3933 | 0
[11 empty] | 682 | 38.6442 | 0
[11 empty] | 683 | 34.7989 | 0
[11 empty] | 684 | 32.9113 | 0
[11 empty] | 685 | 31.131 | 1
[11 empty] | 686 | 32.7487 | 0
[11 empty] | 687 | 34.1683 | 0
[11 empty] | 688 | 36.4913 | 0
[11 empty] | 689 | 36.8603 | 0
[11 empty] | 690 | 37.762 | 0
[11 empty] | 691 | 33.1364 | 0
[11 empty] | 692 | 40.0883 | 0
[11 empty] | 693 | 30.2502 | 1
[11 empty] | 694 | 32.1739 | 0
[11 empty] | 695 | 28.188 | 1
[11 empty] | 696 | 37.9265 | 0
[11 empty] | 697 | 34.4408 | 0
[11 empty] | 698 | 33.5516 | 0
[11 empty] | 699 | 35.1639 | 0
[11 empty] | 700 | 36.0614 | 0
[11 empty] | 701 | 36.3898 | 0
[11 empty] | 702 | 30.4768 | 1
[11 empty] | 703 | 37.3939 | 0
[11 empty] | 704 | 40.7493 | 0
[11 empty] | 705 | 30.8589 | 1
[11 empty] | 706 | 31.0589 | 1
[11 empty] | 707 | 37.1204 | 0
[11 empty] | 708 | 31.8455 | 1
[11 empty] | 709 | 37.9758 | 0
[11 empty] | 710 | 31.9628 | 1
[11 empty] | 711 | 39.5789 | 0
[11 empty] | 712 | 36.1202 | 0
[11 empty] | 713 | 35.2673 | 0
[11 empty] | 714 | 39.7187 | 0
[11 empty] | 715 | 29.6332 | 1
[11 empty] | 716 | 31.4603 | 1
[11 empty] | 717 | 40.2804 | 0
[11 empty] | 718 | 29.5396 | 1
[11 empty] | 719 | 34.929 | 0
[11 empty] | 720 | 39.8653 | 0
[11 empty] | 721 | 35.8294 | 0
[11 empty] | 722 | 39.5799 | 0
[11 empty] | 723 | 36.3916 | 0
[11 empty] | 724 | 34.9426 | 0
[11 empty] | 725 | 36.3996 | 0
[11 empty] | 726 | 30.2586 | 1
[11 empty] | 727 | 36.6363 | 0
[11 empty] | 728 | 32.6493 | 0
[11 empty] | 729 | 41.0189 | 0
[11 empty] | 730 | 34.2704 | 0
[11 empty] | 731 | 40.3473 | 0
[11 empty] | 732 | 33.488 | 0
[11 empty] | 733 | 38.4732 | 0
[11 empty] | 734 | 27.238 | 1
[11 empty] | 735 | 33.3898 | 0
[11 empty] | 736 | 35.4549 | 0
[11 empty] | 737 | 36.5528 | 0
[11 empty] | 738 | 35.2609 | 0
[11 empty] | 739 | 38.8295 | 0
[11 empty] | 740 | 29.7278 | 1
[11 empty] | 741 | 32.4296 | 0
[11 empty] | 742 | 31.5638 | 1
[11 empty] | 743 | 34.5453 | 0
[11 empty] | 744 | 38.1199 | 0
[11 empty] | 745 | 29.7156 | 1
[11 empty] | 746 | 33.69 | 0
[11 empty] | 747 | 38.2883 | 0
[11 empty] | 748 | 38.5687 | 0
[11 empty] | 749 | 37.0623 | 0
[11 empty] | 750 | 37.4159 | 0
[11 empty] | 751 | 36.4408 | 0
[11 empty] | 752 | 35.0382 | 0
[11 empty] | 753 | 36.4951 | 0
[11 empty] | 754 | 37.0401 | 0
[11 empty] | 755 | 35.1412 | 0
[11 empty] | 756 | 34.953 | 0
[11 empty] | 757 | 32.2424 | 0
[11 empty] | 758 | 32.3241 | 0
[11 empty] | 759 | 29.0172 | 1
[11 empty] | 760 | 38.7778 | 0
[11 empty] | 761 | 35.7459 | 0
[11 empty] | 762 | 40.7573 | 0
[11 empty] | 763 | 29.1573 | 1
[11 empty] | 764 | 36.156 | 0
[11 empty] | 765 | 34.0119 | 0
[11 empty] | 766 | 32.6709 | 0
[11 empty] | 767 | 31.7049 | 1
[11 empty] | 768 | 36.3094 | 0
[11 empty] | 769 | 34.9584 | 0
[11 empty] | 770 | 37.6683 | 0
[11 empty] | 771 | 32.2778 | 0
[11 empty] | 772 | 31.8682 | 1
[11 empty] | 773 | 37.4007 | 0
[11 empty] | 774 | 33.3173 | 0
[11 empty] | 775 | 34.1327 | 0
[11 empty] | 776 | 36.6783 | 0
[11 empty] | 777 | 34.9972 | 0
[11 empty] | 778 | 34.2734 | 0
[11 empty] | 779 | 38.9923 | 0
[11 empty] | 780 | 37.213 | 0
[11 empty] | 781 | 36.8152 | 0
[11 empty] | 782 | 39.1811 | 0
[11 empty] | 783 | 33.9083 | 0
[11 empty] | 784 | 38.551 | 0
[11 empty] | 785 | 35.6666 | 0
[11 empty] | 786 | 37.1776 | 0
[11 empty] | 787 | 29.7619 | 1
[11 empty] | 788 | 39.7177 | 0
[11 empty] | 789 | 31.9624 | 1
[11 empty] | 790 | 35.6602 | 0
[11 empty] | 791 | 31.7583 | 1
[11 empty] | 792 | 34.5829 | 0
[11 empty] | 793 | 37.9383 | 0
[11 empty] | 794 | 37.2165 | 0
[11 empty] | 795 | 37.1821 | 0
[11 empty] | 796 | 37.5207 | 0
[11 empty] | 797 | 30.0072 | 1
[11 empty] | 798 | 35.0772 | 0
[11 empty] | 799 | 32.0508 | 0
[11 empty] | 800 | 33.0927 | 0
[11 empty] | 801 | 29.1606 | 1
[11 empty] | 802 | 29.7522 | 1
[11 empty] | 803 | 33.6774 | 0
[11 empty] | 804 | 33.9911 | 0
[11 empty] | 805 | 40.5313 | 0
[11 empty] | 806 | 35.5764 | 0
[11 empty] | 807 | 33.8911 | 0
[11 empty] | 808 | 31.7576 | 1
[11 empty] | 809 | 32.4647 | 0
[11 empty] | 810 | 38.403 | 0
[11 empty] | 811 | 35.1203 | 0
[11 empty] | 812 | 29.9885 | 1
[11 empty] | 813 | 31.0776 | 1
[11 empty] | 814 | 35.9196 | 0
[11 empty] | 815 | 31.5039 | 1
[11 empty] | 816 | 37.1971 | 0
[11 empty] | 817 | 38.9491 | 0
[11 empty] | 818 | 28.775 | 1
[11 empty] | 819 | 39.4342 | 0
[11 empty] | 820 | 30.8429 | 1
[11 empty] | 821 | 35.9403 | 0
[11 empty] | 822 | 35.6301 | 0
[11 empty] | 823 | 39.5125 | 0
[11 empty] | 824 | 37.2393 | 0
[11 empty] | 825 | 35.8406 | 0
[11 empty] | 826 | 34.2113 | 0
[11 empty] | 827 | 38.7535 | 0
[11 empty] | 828 | 40.8976 | 0
[11 empty] | 829 | 36.519 | 0
[11 empty] | 830 | 38.8219 | 0
[11 empty] | 831 | 37.7341 | 0
[11 empty] | 832 | 39.5096 | 0
[11 empty] | 833 | 39.3267 | 0
[11 empty] | 834 | 32.6809 | 0
[11 empty] | 835 | 32.9862 | 0
[11 empty] | 836 | 38.0443 | 0
[11 empty] | 837 | 33.0084 | 0
[11 empty] | 838 | 34.3247 | 0
[11 empty] | 839 | 35.0045 | 0
[11 empty] | 840 | 32.0363 | 0
[11 empty] | 841 | 40.2845 | 0
[11 empty] | 842 | 30.3217 | 1
[11 empty] | 843 | 36.8766 | 0
[11 empty] | 844 | 40.796 | 0
[11 empty] | 845 | 32.813 | 0
[11 empty] | 846 | 30.2789 | 1
[11 empty] | 847 | 35.0145 | 0
[11 empty] | 848 | 39.0196 | 0
[11 empty] | 849 | 39.5839 | 0
[11 empty] | 850 | 38.7405 | 0
[11 empty] | 851 | 30.8292 | 1
[11 empty] | 852 | 37.7985 | 0
[11 empty] | 853 | 28.2878 | 1
[11 empty] | 854 | 36.7576 | 0
[11 empty] | 855 | 35.5389 | 0
[11 empty] | 856 | 37.9242 | 0
[11 empty] | 857 | 34.2516 | 0
[11 empty] | 858 | 33.8148 | 0
[11 empty] | 859 | 35.6909 | 0
[11 empty] | 860 | 38.554 | 0
[11 empty] | 861 | 38.9633 | 0
[11 empty] | 862 | 30.9901 | 1
[11 empty] | 863 | 37.7534 | 0
[11 empty] | 864 | 34.0429 | 0
[11 empty] | 865 | 39.1163 | 0
[11 empty] | 866 | 32.9922 | 0
[11 empty] | 867 | 31.1159 | 1
[11 empty] | 868 | 39.8812 | 0
[11 empty] | 869 | 30.1808 | 1
[11 empty] | 870 | 37.4547 | 0
[11 empty] | 871 | 30.5915 | 1
[11 empty] | 872 | 39.2868 | 0
[11 empty] | 873 | 30.5103 | 1
[11 empty] | 874 | 36.3634 | 0
[11 empty] | 875 | 31.1992 | 1
[11 empty] | 876 | 38.3301 | 0
[11 empty] | 877 | 37.5977 | 0
[11 empty] | 878 | 31.9449 | 1
[11 empty] | 879 | 38.1826 | 0
[11 empty] | 880 | 38.9274 | 0
[11 empty] | 881 | 26.9169 | 1
[11 empty] | 882 | 40.585 | 0
[11 empty] | 883 | 29.9964 | 1
[11 empty] | 884 | 33.2299 | 0
[11 empty] | 885 | 36.6664 | 0
[11 empty] | 886 | 29.6779 | 1
[11 empty] | 887 | 31.1944 | 1
[11 empty] | 888 | 32.6551 | 0
[11 empty] | 889 | 33.5337 | 0
[11 empty] | 890 | 36.7649 | 0
[11 empty] | 891 | 34.2982 | 0
[11 empty] | 892 | 35.9425 | 0
[11 empty] | 893 | 37.6882 | 0
[11 empty] | 894 | 29.4916 | 1
[11 empty] | 895 | 29.5966 | 1
[11 empty] | 896 | 33.2563 | 0
[11 empty] | 897 | 28.5951 | 1
[11 empty] | 898 | 33.201 | 0
[11 empty] | 899 | 37.292 | 0
[11 empty] | 900 | 32.858 | 0
[11 empty] | 901 | 32.4677 | 0
[11 empty] | 902 | 36.5385 | 0
[11 empty] | 903 | 32.6363 | 0
[11 empty] | 904 | 31.6862 | 1
[11 empty] | 905 | 36.3663 | 0
[11 empty] | 906 | 38.3391 | 0
[11 empty] | 907 | 34.2881 | 0
[11 empty] | 908 | 30.5729 | 1
[11 empty] | 909 | 37.4269 | 0
[11 empty] | 910 | 36.3724 | 0
[11 empty] | 911 | 39.3907 | 0
[11 empty] | 912 | 36.914 | 0
[11 empty] | 913 | 31.5031 | 1
[11 empty] | 914 | 33.9806 | 0
[11 empty] | 915 | 39.8396 | 0
[11 empty] | 916 | 38.5064 | 0
[11 empty] | 917 | 38.1229 | 0
[11 empty] | 918 | 38.1662 | 0
[11 empty] | 919 | 39.7184 | 0
[11 empty] | 920 | 33.0543 | 0
[11 empty] | 921 | 32.3542 | 0
[11 empty] | 922 | 37.5353 | 0
[11 empty] | 923 | 38.2125 | 0
[11 empty] | 924 | 30.8877 | 1
[11 empty] | 925 | 37.3332 | 0
[11 empty] | 926 | 38.7786 | 0
[11 empty] | 927 | 39.1323 | 0
[11 empty] | 928 | 38.9577 | 0
[11 empty] | 929 | 39.9235 | 0
[11 empty] | 930 | 37.1229 | 0
[11 empty] | 931 | 33.9215 | 0
[11 empty] | 932 | 37.9778 | 0
[11 empty] | 933 | 31.4631 | 1
[11 empty] | 934 | 35.6633 | 0
[11 empty] | 935 | 41.1473 | 0
[11 empty] | 936 | 32.0154 | 0
[11 empty] | 937 | 31.2745 | 1
[11 empty] | 938 | 35.3634 | 0
[11 empty] | 939 | 31.8436 | 1
[11 empty] | 940 | 36.4811 | 0
[11 empty] | 941 | 36.7129 | 0
[11 empty] | 942 | 34.4823 | 0
[11 empty] | 943 | 37.3736 | 0
[11 empty] | 944 | 39.3145 | 0
[11 empty] | 945 | 35.234 | 0
[11 empty] | 946 | 32.0778 | 0
[11 empty] | 947 | 33.7541 | 0
[11 empty] | 948 | 34.7551 | 0
[11 empty] | 949 | 37.1339 | 0
[11 empty] | 950 | 32.3222 | 0
[11 empty] | 951 | 33.182 | 0
[11 empty] | 952 | 31.0182 | 1
[11 empty] | 953 | 34.6189 | 0
[11 empty] | 954 | 32.1348 | 0
[11 empty] | 955 | 37.9798 | 0
[11 empty] | 956 | 28.6022 | 1
[11 empty] | 957 | 36.775 | 0
[11 empty] | 958 | 33.2931 | 0
[11 empty] | 959 | 37.769 | 0
[11 empty] | 960 | 36.7318 | 0
[11 empty] | 961 | 28.4701 | 1
[11 empty] | 962 | 40.1838 | 0
[11 empty] | 963 | 37.815 | 0
[11 empty] | 964 | 37.1018 | 0
[11 empty] | 965 | 40.966 | 0
[11 empty] | 966 | 30.6499 | 1
[11 empty] | 967 | 31.9299 | 1
[11 empty] | 968 | 29.6761 | 1
[11 empty] | 969 | 36.7678 | 0
[11 empty] | 970 | 35.5251 | 0
[11 empty] | 971 | 30.164 | 1
[11 empty] | 972 | 39.1538 | 0
[11 empty] | 973 | 36.1385 | 0
[11 empty] | 974 | 33.3371 | 0
[11 empty] | 975 | 37.7124 | 0
[11 empty] | 976 | 29.7828 | 1
[11 empty] | 977 | 34.0963 | 0
[11 empty] | 978 | 35.2475 | 0
[11 empty] | 979 | 36.4295 | 0
[11 empty] | 980 | 38.0512 | 0
[11 empty] | 981 | 33.1808 | 0
[11 empty] | 982 | 38.3541 | 0
[11 empty] | 983 | 39.7499 | 0
[11 empty] | 984 | 30.6305 | 1
[11 empty] | 985 | 27.8158 | 1
[11 empty] | 986 | 33.3764 | 0
[11 empty] | 987 | 31.9809 | 1
[11 empty] | 988 | 30.8891 | 1
[11 empty] | 989 | 36.7935 | 0
[11 empty] | 990 | 36.1425 | 0
[11 empty] | 991 | 37.0313 | 0
[11 empty] | 992 | 30.984 | 1
[11 empty] | 993 | 36.1728 | 0
[11 empty] | 994 | 35.8783 | 0
[11 empty] | 995 | 37.0038 | 0
[11 empty] | 996 | 37.1339 | 0
[11 empty] | 997 | 36.4907 | 0
[11 empty] | 998 | 33.1321 | 0
[11 empty] | 999 | 38.628 | 0
[11 empty] | 1000 | 40.5003 | 0

## Project-1-LT
Task | Immediate Ancestors | a | m | b | U1(0,1) | U2(0,1) | LT(0,1) | Start | Duration | Finish | Trial | Finish | Success
A |  | 5 | 6 | 8 | 0.38722 | 0.95319 | 0.046812 | 0 | 5.1404 | 5.1404 | 1 | 28.3466 | 1
B |  | 1 | 3 | 4 | 0.090626 | 0.83662 | 0.16338 | 0 | 1.4901 | 1.4901 | 2 | 30.0124 | 1
C |  | 2 | 4 | 5 | 0.24004 | 0.16643 | 0.75996 | 0 | 4.2799 | 4.2799 | 3 | 25.8248 | 1
D | A | 4 | 5 | 6 | 0.28579 | 0.6834 | 0.3166 | 5.1404 | 4.6332 | 9.7736 | 4 | 28.6664 | 1
E | A | 7 | 8 | 10 | 0.19533 | 0.94895 | 0.051054 | 5.1404 | 7.1532 | 12.2936 | 5 | 23.8692 | 1
F | A | 8 | 9 | 13 | 0.47505 | 0.41804 | 0.52495 | 5.1404 | 10.6247 | 15.7652 | 6 | 24.597 | 1
G | D | 5 | 9 | 19 | 0.49346 | 0.11122 | 0.50654 | 9.7736 | 12.0916 | 21.8653 | 7 | 26.5392 | 1
H | D | 3 | 4 | 5 | 0.025091 | 0.38126 | 0.61874 | 9.7736 | 4.2375 | 14.0111 | 8 | 31.8879 | 1
I | B,G | 4 | 8 | 10 | 0.58644 | 0.33483 | 0.41356 | 21.8653 | 6.4814 | 28.3466 | 9 | 22.8205 | 1
J | B,G | 5 | 6 | 8 | 0.64957 | 0.7416 | 0.2584 | 21.8653 | 5.7752 | 27.6405 | 10 | 23.9642 | 1
K | C,E | 9 | 10 | 15 | 0.60348 | 0.57469 | 0.39652 | 12.2936 | 11.3791 | 23.6727 | 11 | 29.922 | 1
L | C,E | 4 | 6 | 8 | 0.36124 | 0.58031 | 0.41969 | 12.2936 | 5.6788 | 17.9724 | 12 | 32.2946 | 0
M | F,H,I,K | 3 | 4 | 5 | 0.60486 | 0.74907 | 0.25093 | 28.3466 | 3.5019 | 28.3466 | 13 | 28.9011 | 1
N | J,L,M | 0 | 0 | 0 | 0.48755 | 0.8584 | 0.1416 | 28.3466 | 0 | 28.3466 | 14 | 31.1458 | 1
[11 empty] | 15 | 31.3203 | 1
[11 empty] | 16 | 24.9586 | 1
[11 empty] | 17 | 28.638 | 1
Deadline | Mean Project Finish Time | Success Rate | [8 empty] | 18 | 25.935 | 1
32 | 27.6954 | 0.894 | [8 empty] | 19 | 24.6611 | 1
[11 empty] | 20 | 25.5742 | 1
[11 empty] | 21 | 25.2595 | 1
[11 empty] | 22 | 27.5734 | 1
[11 empty] | 23 | 30.3682 | 1
[11 empty] | 24 | 25.486 | 1
[11 empty] | 25 | 30.3194 | 1
[11 empty] | 26 | 24.6001 | 1
[11 empty] | 27 | 32.1795 | 0
[11 empty] | 28 | 24.4151 | 1
[11 empty] | 29 | 26.9107 | 1
[11 empty] | 30 | 28.103 | 1
[11 empty] | 31 | 25.0146 | 1
[11 empty] | 32 | 33.4801 | 0
[11 empty] | 33 | 28.6518 | 1
[11 empty] | 34 | 25.1348 | 1
[11 empty] | 35 | 31.2366 | 1
[11 empty] | 36 | 27.9018 | 1
[11 empty] | 37 | 24.0794 | 1
[11 empty] | 38 | 30.0989 | 1
[11 empty] | 39 | 28.0096 | 1
[11 empty] | 40 | 23.8423 | 1
[11 empty] | 41 | 26.8511 | 1
[11 empty] | 42 | 28.8274 | 1
[11 empty] | 43 | 30.9464 | 1
[11 empty] | 44 | 26.9936 | 1
[11 empty] | 45 | 25.5359 | 1
[11 empty] | 46 | 23.8432 | 1
[11 empty] | 47 | 28.0822 | 1
[11 empty] | 48 | 28.6377 | 1
[11 empty] | 49 | 25.105 | 1
[11 empty] | 50 | 27.7653 | 1
[11 empty] | 51 | 28.6402 | 1
[11 empty] | 52 | 25.9574 | 1
[11 empty] | 53 | 30.2922 | 1
[11 empty] | 54 | 24.5107 | 1
[11 empty] | 55 | 32.4382 | 0
[11 empty] | 56 | 29.1272 | 1
[11 empty] | 57 | 25.4112 | 1
[11 empty] | 58 | 27.0897 | 1
[11 empty] | 59 | 34.1345 | 0
[11 empty] | 60 | 32.477 | 0
[11 empty] | 61 | 25.203 | 1
[11 empty] | 62 | 27.4713 | 1
[11 empty] | 63 | 26.4141 | 1
[11 empty] | 64 | 25.1091 | 1
[11 empty] | 65 | 24.7056 | 1
[11 empty] | 66 | 30.3789 | 1
[11 empty] | 67 | 26.3155 | 1
[11 empty] | 68 | 30.5182 | 1
[11 empty] | 69 | 27.2796 | 1
[11 empty] | 70 | 24.4852 | 1
[11 empty] | 71 | 24.6662 | 1
[11 empty] | 72 | 27.4865 | 1
[11 empty] | 73 | 24.6917 | 1
[11 empty] | 74 | 30.4546 | 1
[11 empty] | 75 | 25.0411 | 1
[11 empty] | 76 | 32.5449 | 0
[11 empty] | 77 | 27.394 | 1
[11 empty] | 78 | 27.0372 | 1
[11 empty] | 79 | 30.6201 | 1
[11 empty] | 80 | 25.7201 | 1
[11 empty] | 81 | 26.0369 | 1
[11 empty] | 82 | 28.4248 | 1
[11 empty] | 83 | 30.1947 | 1
[11 empty] | 84 | 35.1532 | 0
[11 empty] | 85 | 26.2735 | 1
[11 empty] | 86 | 28.3298 | 1
[11 empty] | 87 | 25.2412 | 1
[11 empty] | 88 | 29.8384 | 1
[11 empty] | 89 | 28.4061 | 1
[11 empty] | 90 | 31.8494 | 1
[11 empty] | 91 | 29.6851 | 1
[11 empty] | 92 | 23.1969 | 1
[11 empty] | 93 | 24.1265 | 1
[11 empty] | 94 | 25.6965 | 1
[11 empty] | 95 | 31.698 | 1
[11 empty] | 96 | 31.5106 | 1
[11 empty] | 97 | 22.951 | 1
[11 empty] | 98 | 26.783 | 1
[11 empty] | 99 | 25.8705 | 1
[11 empty] | 100 | 26.4754 | 1
[11 empty] | 101 | 25.7497 | 1
[11 empty] | 102 | 30.3431 | 1
[11 empty] | 103 | 22.8241 | 1
[11 empty] | 104 | 31.6002 | 1
[11 empty] | 105 | 24.0516 | 1
[11 empty] | 106 | 33.9072 | 0
[11 empty] | 107 | 24.5351 | 1
[11 empty] | 108 | 27.2316 | 1
[11 empty] | 109 | 28.8271 | 1
[11 empty] | 110 | 25.8183 | 1
[11 empty] | 111 | 30.2353 | 1
[11 empty] | 112 | 25.1993 | 1
[11 empty] | 113 | 27.6528 | 1
[11 empty] | 114 | 25.3922 | 1
[11 empty] | 115 | 26.5727 | 1
[11 empty] | 116 | 26.9979 | 1
[11 empty] | 117 | 26.0712 | 1
[11 empty] | 118 | 28.7007 | 1
[11 empty] | 119 | 24.9556 | 1
[11 empty] | 120 | 28.3097 | 1
[11 empty] | 121 | 24.0177 | 1
[11 empty] | 122 | 26.6396 | 1
[11 empty] | 123 | 26.5735 | 1
[11 empty] | 124 | 29.8688 | 1
[11 empty] | 125 | 28.5132 | 1
[11 empty] | 126 | 24.045 | 1
[11 empty] | 127 | 25.9452 | 1
[11 empty] | 128 | 29.0234 | 1
[11 empty] | 129 | 27.5219 | 1
[11 empty] | 130 | 31.8061 | 1
[11 empty] | 131 | 26.7589 | 1
[11 empty] | 132 | 27.9757 | 1
[11 empty] | 133 | 25.9192 | 1
[11 empty] | 134 | 31.1313 | 1
[11 empty] | 135 | 27.6903 | 1
[11 empty] | 136 | 23.9663 | 1
[11 empty] | 137 | 27.3974 | 1
[11 empty] | 138 | 26.2182 | 1
[11 empty] | 139 | 23.5577 | 1
[11 empty] | 140 | 33.4311 | 0
[11 empty] | 141 | 25.4272 | 1
[11 empty] | 142 | 33.3484 | 0
[11 empty] | 143 | 26.3966 | 1
[11 empty] | 144 | 28.099 | 1
[11 empty] | 145 | 25.107 | 1
[11 empty] | 146 | 31.2077 | 1
[11 empty] | 147 | 28.9526 | 1
[11 empty] | 148 | 26.9616 | 1
[11 empty] | 149 | 34.0249 | 0
[11 empty] | 150 | 26.1523 | 1
[11 empty] | 151 | 26.5118 | 1
[11 empty] | 152 | 29.1621 | 1
[11 empty] | 153 | 29.483 | 1
[11 empty] | 154 | 27.9777 | 1
[11 empty] | 155 | 30.5338 | 1
[11 empty] | 156 | 30.9475 | 1
[11 empty] | 157 | 25.9383 | 1
[11 empty] | 158 | 28.54 | 1
[11 empty] | 159 | 29.2761 | 1
[11 empty] | 160 | 25.2885 | 1
[11 empty] | 161 | 32.4906 | 0
[11 empty] | 162 | 26.7086 | 1
[11 empty] | 163 | 25.4039 | 1
[11 empty] | 164 | 26.0933 | 1
[11 empty] | 165 | 26.7782 | 1
[11 empty] | 166 | 25.7903 | 1
[11 empty] | 167 | 26.2405 | 1
[11 empty] | 168 | 25.5135 | 1
[11 empty] | 169 | 25.9986 | 1
[11 empty] | 170 | 23.8272 | 1
[11 empty] | 171 | 23.9384 | 1
[11 empty] | 172 | 29.2291 | 1
[11 empty] | 173 | 26.4723 | 1
[11 empty] | 174 | 28.2999 | 1
[11 empty] | 175 | 31.1109 | 1
[11 empty] | 176 | 24.6629 | 1
[11 empty] | 177 | 26.3588 | 1
[11 empty] | 178 | 27.0215 | 1
[11 empty] | 179 | 26.9707 | 1
[11 empty] | 180 | 25.763 | 1
[11 empty] | 181 | 29.2054 | 1
[11 empty] | 182 | 25.5893 | 1
[11 empty] | 183 | 26.891 | 1
[11 empty] | 184 | 25.2537 | 1
[11 empty] | 185 | 27.2003 | 1
[11 empty] | 186 | 27.6905 | 1
[11 empty] | 187 | 35.918 | 0
[11 empty] | 188 | 29.9864 | 1
[11 empty] | 189 | 26.0258 | 1
[11 empty] | 190 | 23.6126 | 1
[11 empty] | 191 | 32.6211 | 0
[11 empty] | 192 | 30.6357 | 1
[11 empty] | 193 | 25.5077 | 1
[11 empty] | 194 | 25.0455 | 1
[11 empty] | 195 | 25.1757 | 1
[11 empty] | 196 | 30.1195 | 1
[11 empty] | 197 | 28.3056 | 1
[11 empty] | 198 | 25.4978 | 1
[11 empty] | 199 | 24.2291 | 1
[11 empty] | 200 | 27.1566 | 1
[11 empty] | 201 | 25.8829 | 1
[11 empty] | 202 | 31.9169 | 1
[11 empty] | 203 | 24.7986 | 1
[11 empty] | 204 | 24.7419 | 1
[11 empty] | 205 | 25.2129 | 1
[11 empty] | 206 | 25.1518 | 1
[11 empty] | 207 | 25.7232 | 1
[11 empty] | 208 | 25.3492 | 1
[11 empty] | 209 | 31.5436 | 1
[11 empty] | 210 | 26.5166 | 1
[11 empty] | 211 | 22.7199 | 1
[11 empty] | 212 | 30.6323 | 1
[11 empty] | 213 | 26.9697 | 1
[11 empty] | 214 | 28.0607 | 1
[11 empty] | 215 | 25.5523 | 1
[11 empty] | 216 | 26.8258 | 1
[11 empty] | 217 | 32.8652 | 0
[11 empty] | 218 | 25.0496 | 1
[11 empty] | 219 | 25.0843 | 1
[11 empty] | 220 | 22.0372 | 1
[11 empty] | 221 | 25.2234 | 1
[11 empty] | 222 | 22.9556 | 1
[11 empty] | 223 | 30.8735 | 1
[11 empty] | 224 | 27.4832 | 1
[11 empty] | 225 | 32.1023 | 0
[11 empty] | 226 | 27.6432 | 1
[11 empty] | 227 | 26.2439 | 1
[11 empty] | 228 | 26.5308 | 1
[11 empty] | 229 | 28.6568 | 1
[11 empty] | 230 | 27.8258 | 1
[11 empty] | 231 | 24.2654 | 1
[11 empty] | 232 | 29.9371 | 1
[11 empty] | 233 | 27.629 | 1
[11 empty] | 234 | 29.5391 | 1
[11 empty] | 235 | 24.7606 | 1
[11 empty] | 236 | 27.2675 | 1
[11 empty] | 237 | 27.6851 | 1
[11 empty] | 238 | 28.8698 | 1
[11 empty] | 239 | 23.0771 | 1
[11 empty] | 240 | 27.0933 | 1
[11 empty] | 241 | 29.3222 | 1
[11 empty] | 242 | 36.7474 | 0
[11 empty] | 243 | 32.8588 | 0
[11 empty] | 244 | 25.9802 | 1
[11 empty] | 245 | 26.6011 | 1
[11 empty] | 246 | 26.862 | 1
[11 empty] | 247 | 27.6409 | 1
[11 empty] | 248 | 26.6846 | 1
[11 empty] | 249 | 23.9204 | 1
[11 empty] | 250 | 35.214 | 0
[11 empty] | 251 | 25.5629 | 1
[11 empty] | 252 | 27.512 | 1
[11 empty] | 253 | 33.2179 | 0
[11 empty] | 254 | 26.0525 | 1
[11 empty] | 255 | 27.6463 | 1
[11 empty] | 256 | 29.1827 | 1
[11 empty] | 257 | 32.49 | 0
[11 empty] | 258 | 27.5996 | 1
[11 empty] | 259 | 28.8849 | 1
[11 empty] | 260 | 27.4249 | 1
[11 empty] | 261 | 29.8761 | 1
[11 empty] | 262 | 25.2535 | 1
[11 empty] | 263 | 29.6191 | 1
[11 empty] | 264 | 25.7696 | 1
[11 empty] | 265 | 21.9215 | 1
[11 empty] | 266 | 23.478 | 1
[11 empty] | 267 | 28.5553 | 1
[11 empty] | 268 | 25.8077 | 1
[11 empty] | 269 | 28.5149 | 1
[11 empty] | 270 | 27.9415 | 1
[11 empty] | 271 | 29.3392 | 1
[11 empty] | 272 | 34.1218 | 0
[11 empty] | 273 | 29.2782 | 1
[11 empty] | 274 | 26.7696 | 1
[11 empty] | 275 | 24.9821 | 1
[11 empty] | 276 | 27.6691 | 1
[11 empty] | 277 | 33.1307 | 0
[11 empty] | 278 | 27.0113 | 1
[11 empty] | 279 | 25.6444 | 1
[11 empty] | 280 | 27.8547 | 1
[11 empty] | 281 | 28.2758 | 1
[11 empty] | 282 | 27.6426 | 1
[11 empty] | 283 | 26.2414 | 1
[11 empty] | 284 | 25.0705 | 1
[11 empty] | 285 | 32.7227 | 0
[11 empty] | 286 | 30.1314 | 1
[11 empty] | 287 | 26.5027 | 1
[11 empty] | 288 | 24.8529 | 1
[11 empty] | 289 | 23.1357 | 1
[11 empty] | 290 | 26.159 | 1
[11 empty] | 291 | 30.8025 | 1
[11 empty] | 292 | 25.7757 | 1
[11 empty] | 293 | 31.3855 | 1
[11 empty] | 294 | 24.4984 | 1
[11 empty] | 295 | 29.2096 | 1
[11 empty] | 296 | 25.5224 | 1
[11 empty] | 297 | 24.3503 | 1
[11 empty] | 298 | 26.6665 | 1
[11 empty] | 299 | 26.0567 | 1
[11 empty] | 300 | 28.6709 | 1
[11 empty] | 301 | 26.9749 | 1
[11 empty] | 302 | 26.9087 | 1
[11 empty] | 303 | 27.263 | 1
[11 empty] | 304 | 27.1487 | 1
[11 empty] | 305 | 27.8053 | 1
[11 empty] | 306 | 30.8563 | 1
[11 empty] | 307 | 27.4472 | 1
[11 empty] | 308 | 26.4237 | 1
[11 empty] | 309 | 25.6408 | 1
[11 empty] | 310 | 31.4736 | 1
[11 empty] | 311 | 29.7483 | 1
[11 empty] | 312 | 23.4476 | 1
[11 empty] | 313 | 27.0664 | 1
[11 empty] | 314 | 25.7769 | 1
[11 empty] | 315 | 26.5939 | 1
[11 empty] | 316 | 25.9719 | 1
[11 empty] | 317 | 23.7159 | 1
[11 empty] | 318 | 26.4921 | 1
[11 empty] | 319 | 25.6499 | 1
[11 empty] | 320 | 23.6992 | 1
[11 empty] | 321 | 27.6854 | 1
[11 empty] | 322 | 26.963 | 1
[11 empty] | 323 | 30.2884 | 1
[11 empty] | 324 | 27.1963 | 1
[11 empty] | 325 | 26.3279 | 1
[11 empty] | 326 | 29.1843 | 1
[11 empty] | 327 | 23.1116 | 1
[11 empty] | 328 | 25.4959 | 1
[11 empty] | 329 | 25.9721 | 1
[11 empty] | 330 | 28.5952 | 1
[11 empty] | 331 | 26.9782 | 1
[11 empty] | 332 | 25.4964 | 1
[11 empty] | 333 | 26.6544 | 1
[11 empty] | 334 | 25.0117 | 1
[11 empty] | 335 | 32.6816 | 0
[11 empty] | 336 | 23.9276 | 1
[11 empty] | 337 | 24.7051 | 1
[11 empty] | 338 | 24.0174 | 1
[11 empty] | 339 | 32.8839 | 0
[11 empty] | 340 | 23.7202 | 1
[11 empty] | 341 | 22.6703 | 1
[11 empty] | 342 | 23.3244 | 1
[11 empty] | 343 | 28.5132 | 1
[11 empty] | 344 | 26.0811 | 1
[11 empty] | 345 | 27.1462 | 1
[11 empty] | 346 | 23.3212 | 1
[11 empty] | 347 | 26.4898 | 1
[11 empty] | 348 | 34.7022 | 0
[11 empty] | 349 | 26.9087 | 1
[11 empty] | 350 | 35.7725 | 0
[11 empty] | 351 | 27.0103 | 1
[11 empty] | 352 | 23.8287 | 1
[11 empty] | 353 | 35.1301 | 0
[11 empty] | 354 | 28.242 | 1
[11 empty] | 355 | 25.5088 | 1
[11 empty] | 356 | 32.2643 | 0
[11 empty] | 357 | 26.9425 | 1
[11 empty] | 358 | 23.7872 | 1
[11 empty] | 359 | 28.4479 | 1
[11 empty] | 360 | 25.5713 | 1
[11 empty] | 361 | 28.0547 | 1
[11 empty] | 362 | 25.1796 | 1
[11 empty] | 363 | 25.4832 | 1
[11 empty] | 364 | 24.8478 | 1
[11 empty] | 365 | 37.6459 | 0
[11 empty] | 366 | 29.4299 | 1
[11 empty] | 367 | 28.6762 | 1
[11 empty] | 368 | 32.574 | 0
[11 empty] | 369 | 25.2348 | 1
[11 empty] | 370 | 28.3238 | 1
[11 empty] | 371 | 28.2516 | 1
[11 empty] | 372 | 32.9375 | 0
[11 empty] | 373 | 32.5483 | 0
[11 empty] | 374 | 29.153 | 1
[11 empty] | 375 | 22.3689 | 1
[11 empty] | 376 | 23.7434 | 1
[11 empty] | 377 | 26.3429 | 1
[11 empty] | 378 | 23.6519 | 1
[11 empty] | 379 | 26.5271 | 1
[11 empty] | 380 | 24.3192 | 1
[11 empty] | 381 | 26.4943 | 1
[11 empty] | 382 | 24.0776 | 1
[11 empty] | 383 | 23.7896 | 1
[11 empty] | 384 | 33.548 | 0
[11 empty] | 385 | 25.9417 | 1
[11 empty] | 386 | 32.9862 | 0
[11 empty] | 387 | 29.8294 | 1
[11 empty] | 388 | 25.1856 | 1
[11 empty] | 389 | 26.6053 | 1
[11 empty] | 390 | 27.2088 | 1
[11 empty] | 391 | 29.379 | 1
[11 empty] | 392 | 29.3868 | 1
[11 empty] | 393 | 25.0575 | 1
[11 empty] | 394 | 25.9948 | 1
[11 empty] | 395 | 26.3751 | 1
[11 empty] | 396 | 26.5488 | 1
[11 empty] | 397 | 30.0386 | 1
[11 empty] | 398 | 22.6183 | 1
[11 empty] | 399 | 25.5308 | 1
[11 empty] | 400 | 29.6595 | 1
[11 empty] | 401 | 26.9214 | 1
[11 empty] | 402 | 33.3983 | 0
[11 empty] | 403 | 26.6634 | 1
[11 empty] | 404 | 26.1213 | 1
[11 empty] | 405 | 27.5847 | 1
[11 empty] | 406 | 28.5358 | 1
[11 empty] | 407 | 24.2417 | 1
[11 empty] | 408 | 27.8561 | 1
[11 empty] | 409 | 28.4874 | 1
[11 empty] | 410 | 24.6191 | 1
[11 empty] | 411 | 23.1478 | 1
[11 empty] | 412 | 22.2627 | 1
[11 empty] | 413 | 34.0809 | 0
[11 empty] | 414 | 26.0184 | 1
[11 empty] | 415 | 23.8733 | 1
[11 empty] | 416 | 28.7185 | 1
[11 empty] | 417 | 24.2098 | 1
[11 empty] | 418 | 26.7173 | 1
[11 empty] | 419 | 26.4359 | 1
[11 empty] | 420 | 27.8932 | 1
[11 empty] | 421 | 23.9852 | 1
[11 empty] | 422 | 32.9079 | 0
[11 empty] | 423 | 22.5466 | 1
[11 empty] | 424 | 27.0484 | 1
[11 empty] | 425 | 27.7367 | 1
[11 empty] | 426 | 26.2734 | 1
[11 empty] | 427 | 25.9028 | 1
[11 empty] | 428 | 30.4033 | 1
[11 empty] | 429 | 28.3042 | 1
[11 empty] | 430 | 31.2939 | 1
[11 empty] | 431 | 24.9634 | 1
[11 empty] | 432 | 29.2866 | 1
[11 empty] | 433 | 24.9489 | 1
[11 empty] | 434 | 27.1542 | 1
[11 empty] | 435 | 32.2565 | 0
[11 empty] | 436 | 32.9992 | 0
[11 empty] | 437 | 27.7993 | 1
[11 empty] | 438 | 31.6177 | 1
[11 empty] | 439 | 29.8051 | 1
[11 empty] | 440 | 24.5198 | 1
[11 empty] | 441 | 25.4988 | 1
[11 empty] | 442 | 24.8832 | 1
[11 empty] | 443 | 27.2001 | 1
[11 empty] | 444 | 25.7977 | 1
[11 empty] | 445 | 32.8863 | 0
[11 empty] | 446 | 26.9167 | 1
[11 empty] | 447 | 23.9634 | 1
[11 empty] | 448 | 28.4582 | 1
[11 empty] | 449 | 28.3094 | 1
[11 empty] | 450 | 28.4733 | 1
[11 empty] | 451 | 25.3338 | 1
[11 empty] | 452 | 24.7285 | 1
[11 empty] | 453 | 32.2025 | 0
[11 empty] | 454 | 28.2363 | 1
[11 empty] | 455 | 27.5707 | 1
[11 empty] | 456 | 28.3945 | 1
[11 empty] | 457 | 23.9446 | 1
[11 empty] | 458 | 26.2012 | 1
[11 empty] | 459 | 27.3861 | 1
[11 empty] | 460 | 30.1195 | 1
[11 empty] | 461 | 27.768 | 1
[11 empty] | 462 | 37.8581 | 0
[11 empty] | 463 | 23.26 | 1
[11 empty] | 464 | 24.7602 | 1
[11 empty] | 465 | 29.0452 | 1
[11 empty] | 466 | 22.9462 | 1
[11 empty] | 467 | 25.629 | 1
[11 empty] | 468 | 25.8971 | 1
[11 empty] | 469 | 29.9062 | 1
[11 empty] | 470 | 28.2889 | 1
[11 empty] | 471 | 30.7285 | 1
[11 empty] | 472 | 26.4829 | 1
[11 empty] | 473 | 33.1359 | 0
[11 empty] | 474 | 32.9374 | 0
[11 empty] | 475 | 26.8774 | 1
[11 empty] | 476 | 25.0341 | 1
[11 empty] | 477 | 22.9317 | 1
[11 empty] | 478 | 34.1338 | 0
[11 empty] | 479 | 25.3338 | 1
[11 empty] | 480 | 26.9012 | 1
[11 empty] | 481 | 30.8881 | 1
[11 empty] | 482 | 26.067 | 1
[11 empty] | 483 | 26.382 | 1
[11 empty] | 484 | 30.8176 | 1
[11 empty] | 485 | 28.3642 | 1
[11 empty] | 486 | 31.8743 | 1
[11 empty] | 487 | 25.7812 | 1
[11 empty] | 488 | 34.0136 | 0
[11 empty] | 489 | 33.6059 | 0
[11 empty] | 490 | 35.3428 | 0
[11 empty] | 491 | 25.4691 | 1
[11 empty] | 492 | 32.8222 | 0
[11 empty] | 493 | 32.6278 | 0
[11 empty] | 494 | 27.0496 | 1
[11 empty] | 495 | 23.8514 | 1
[11 empty] | 496 | 23.8985 | 1
[11 empty] | 497 | 31.336 | 1
[11 empty] | 498 | 28.7066 | 1
[11 empty] | 499 | 24.0919 | 1
[11 empty] | 500 | 24.8295 | 1
[11 empty] | 501 | 29.6113 | 1
[11 empty] | 502 | 24.0124 | 1
[11 empty] | 503 | 24.1628 | 1
[11 empty] | 504 | 25.0981 | 1
[11 empty] | 505 | 28.4068 | 1
[11 empty] | 506 | 24.9229 | 1
[11 empty] | 507 | 26.8698 | 1
[11 empty] | 508 | 30.7406 | 1
[11 empty] | 509 | 24.6847 | 1
[11 empty] | 510 | 30.6331 | 1
[11 empty] | 511 | 36.6024 | 0
[11 empty] | 512 | 28.3562 | 1
[11 empty] | 513 | 26.1345 | 1
[11 empty] | 514 | 25.567 | 1
[11 empty] | 515 | 31.6971 | 1
[11 empty] | 516 | 29.9499 | 1
[11 empty] | 517 | 24.2877 | 1
[11 empty] | 518 | 24.6134 | 1
[11 empty] | 519 | 25.8947 | 1
[11 empty] | 520 | 28.5851 | 1
[11 empty] | 521 | 29.0156 | 1
[11 empty] | 522 | 26.2833 | 1
[11 empty] | 523 | 26.9624 | 1
[11 empty] | 524 | 26.2932 | 1
[11 empty] | 525 | 24.7139 | 1
[11 empty] | 526 | 26.9934 | 1
[11 empty] | 527 | 27.969 | 1
[11 empty] | 528 | 34.4984 | 0
[11 empty] | 529 | 28.6122 | 1
[11 empty] | 530 | 31.8971 | 1
[11 empty] | 531 | 27.2088 | 1
[11 empty] | 532 | 25.3267 | 1
[11 empty] | 533 | 27.3596 | 1
[11 empty] | 534 | 31.643 | 1
[11 empty] | 535 | 25.2985 | 1
[11 empty] | 536 | 25.5983 | 1
[11 empty] | 537 | 29.2394 | 1
[11 empty] | 538 | 28.1152 | 1
[11 empty] | 539 | 26.6485 | 1
[11 empty] | 540 | 27.2501 | 1
[11 empty] | 541 | 28.1145 | 1
[11 empty] | 542 | 22.7041 | 1
[11 empty] | 543 | 25.6363 | 1
[11 empty] | 544 | 28.4853 | 1
[11 empty] | 545 | 25.0518 | 1
[11 empty] | 546 | 25.374 | 1
[11 empty] | 547 | 23.8546 | 1
[11 empty] | 548 | 26.4511 | 1
[11 empty] | 549 | 24.1639 | 1
[11 empty] | 550 | 25.9051 | 1
[11 empty] | 551 | 24.626 | 1
[11 empty] | 552 | 34.1746 | 0
[11 empty] | 553 | 31.3048 | 1
[11 empty] | 554 | 26.7891 | 1
[11 empty] | 555 | 25.6019 | 1
[11 empty] | 556 | 35.1571 | 0
[11 empty] | 557 | 27.3688 | 1
[11 empty] | 558 | 27.3065 | 1
[11 empty] | 559 | 31.5722 | 1
[11 empty] | 560 | 26.0378 | 1
[11 empty] | 561 | 26.3936 | 1
[11 empty] | 562 | 25.9023 | 1
[11 empty] | 563 | 24.1642 | 1
[11 empty] | 564 | 28.9172 | 1
[11 empty] | 565 | 28.4545 | 1
[11 empty] | 566 | 30.0316 | 1
[11 empty] | 567 | 34.3393 | 0
[11 empty] | 568 | 24.9226 | 1
[11 empty] | 569 | 24.3962 | 1
[11 empty] | 570 | 25.9976 | 1
[11 empty] | 571 | 26.2439 | 1
[11 empty] | 572 | 30.9527 | 1
[11 empty] | 573 | 25.8466 | 1
[11 empty] | 574 | 27.3476 | 1
[11 empty] | 575 | 27.4788 | 1
[11 empty] | 576 | 25.7317 | 1
[11 empty] | 577 | 23.9487 | 1
[11 empty] | 578 | 31.8573 | 1
[11 empty] | 579 | 28.7861 | 1
[11 empty] | 580 | 23.7019 | 1
[11 empty] | 581 | 26.7752 | 1
[11 empty] | 582 | 26.03 | 1
[11 empty] | 583 | 23.3219 | 1
[11 empty] | 584 | 31.1352 | 1
[11 empty] | 585 | 29.8135 | 1
[11 empty] | 586 | 24.8939 | 1
[11 empty] | 587 | 33.6562 | 0
[11 empty] | 588 | 30.6841 | 1
[11 empty] | 589 | 30.5187 | 1
[11 empty] | 590 | 28.211 | 1
[11 empty] | 591 | 33.7797 | 0
[11 empty] | 592 | 33.2329 | 0
[11 empty] | 593 | 27.2407 | 1
[11 empty] | 594 | 26.9998 | 1
[11 empty] | 595 | 27.1725 | 1
[11 empty] | 596 | 25.9341 | 1
[11 empty] | 597 | 24.7473 | 1
[11 empty] | 598 | 35.3869 | 0
[11 empty] | 599 | 24.9356 | 1
[11 empty] | 600 | 30.2012 | 1
[11 empty] | 601 | 25.2641 | 1
[11 empty] | 602 | 28.248 | 1
[11 empty] | 603 | 27.1041 | 1
[11 empty] | 604 | 28.1362 | 1
[11 empty] | 605 | 28.2677 | 1
[11 empty] | 606 | 32.9404 | 0
[11 empty] | 607 | 29.7921 | 1
[11 empty] | 608 | 28.7526 | 1
[11 empty] | 609 | 25.9081 | 1
[11 empty] | 610 | 27.2137 | 1
[11 empty] | 611 | 29.3215 | 1
[11 empty] | 612 | 30.86 | 1
[11 empty] | 613 | 25.5546 | 1
[11 empty] | 614 | 28.8597 | 1
[11 empty] | 615 | 30.8529 | 1
[11 empty] | 616 | 24.3467 | 1
[11 empty] | 617 | 24.2086 | 1
[11 empty] | 618 | 26.4478 | 1
[11 empty] | 619 | 26.3147 | 1
[11 empty] | 620 | 29.8591 | 1
[11 empty] | 621 | 28.1995 | 1
[11 empty] | 622 | 26.9011 | 1
[11 empty] | 623 | 28.6768 | 1
[11 empty] | 624 | 27.5312 | 1
[11 empty] | 625 | 25.1459 | 1
[11 empty] | 626 | 30.8976 | 1
[11 empty] | 627 | 26.5437 | 1
[11 empty] | 628 | 26.0204 | 1
[11 empty] | 629 | 27.9607 | 1
[11 empty] | 630 | 28.8994 | 1
[11 empty] | 631 | 28.0624 | 1
[11 empty] | 632 | 28.1297 | 1
[11 empty] | 633 | 26.3832 | 1
[11 empty] | 634 | 31.8198 | 1
[11 empty] | 635 | 28.2158 | 1
[11 empty] | 636 | 27.3868 | 1
[11 empty] | 637 | 24.796 | 1
[11 empty] | 638 | 32.6657 | 0
[11 empty] | 639 | 33.5655 | 0
[11 empty] | 640 | 25.0209 | 1
[11 empty] | 641 | 29.5843 | 1
[11 empty] | 642 | 28.5945 | 1
[11 empty] | 643 | 25.9455 | 1
[11 empty] | 644 | 23.1446 | 1
[11 empty] | 645 | 24.4703 | 1
[11 empty] | 646 | 30.1693 | 1
[11 empty] | 647 | 28.6487 | 1
[11 empty] | 648 | 28.1106 | 1
[11 empty] | 649 | 25.8435 | 1
[11 empty] | 650 | 29.3736 | 1
[11 empty] | 651 | 26.3549 | 1
[11 empty] | 652 | 28.5673 | 1
[11 empty] | 653 | 22.9729 | 1
[11 empty] | 654 | 30.4846 | 1
[11 empty] | 655 | 27.7933 | 1
[11 empty] | 656 | 24.882 | 1
[11 empty] | 657 | 24.8012 | 1
[11 empty] | 658 | 23.1187 | 1
[11 empty] | 659 | 27.3423 | 1
[11 empty] | 660 | 34.0503 | 0
[11 empty] | 661 | 29.1445 | 1
[11 empty] | 662 | 29.2665 | 1
[11 empty] | 663 | 29.7136 | 1
[11 empty] | 664 | 24.9847 | 1
[11 empty] | 665 | 26.0642 | 1
[11 empty] | 666 | 26.7472 | 1
[11 empty] | 667 | 32.719 | 0
[11 empty] | 668 | 27.3252 | 1
[11 empty] | 669 | 26.021 | 1
[11 empty] | 670 | 31.5026 | 1
[11 empty] | 671 | 25.2771 | 1
[11 empty] | 672 | 24.6585 | 1
[11 empty] | 673 | 24.3428 | 1
[11 empty] | 674 | 27.5372 | 1
[11 empty] | 675 | 24.1714 | 1
[11 empty] | 676 | 25.3983 | 1
[11 empty] | 677 | 32.8747 | 0
[11 empty] | 678 | 27.1678 | 1
[11 empty] | 679 | 25.4648 | 1
[11 empty] | 680 | 29.1208 | 1
[11 empty] | 681 | 29.135 | 1
[11 empty] | 682 | 25.4281 | 1
[11 empty] | 683 | 25.782 | 1
[11 empty] | 684 | 33.2464 | 0
[11 empty] | 685 | 30.5935 | 1
[11 empty] | 686 | 28.1106 | 1
[11 empty] | 687 | 30.2052 | 1
[11 empty] | 688 | 25.2096 | 1
[11 empty] | 689 | 29.5627 | 1
[11 empty] | 690 | 29.301 | 1
[11 empty] | 691 | 26.4286 | 1
[11 empty] | 692 | 28.6881 | 1
[11 empty] | 693 | 21.5434 | 1
[11 empty] | 694 | 23.9284 | 1
[11 empty] | 695 | 28.2903 | 1
[11 empty] | 696 | 29.38 | 1
[11 empty] | 697 | 23.4974 | 1
[11 empty] | 698 | 26.41 | 1
[11 empty] | 699 | 23.4655 | 1
[11 empty] | 700 | 30.4617 | 1
[11 empty] | 701 | 24.3621 | 1
[11 empty] | 702 | 24.7512 | 1
[11 empty] | 703 | 31.1493 | 1
[11 empty] | 704 | 31.4902 | 1
[11 empty] | 705 | 27.6606 | 1
[11 empty] | 706 | 30.1586 | 1
[11 empty] | 707 | 26.7245 | 1
[11 empty] | 708 | 31.9193 | 1
[11 empty] | 709 | 31.8698 | 1
[11 empty] | 710 | 27.0936 | 1
[11 empty] | 711 | 27.2131 | 1
[11 empty] | 712 | 26.0989 | 1
[11 empty] | 713 | 25.4585 | 1
[11 empty] | 714 | 30.9063 | 1
[11 empty] | 715 | 25.5762 | 1
[11 empty] | 716 | 25.0416 | 1
[11 empty] | 717 | 29.102 | 1
[11 empty] | 718 | 33.7249 | 0
[11 empty] | 719 | 32.5893 | 0
[11 empty] | 720 | 29.1537 | 1
[11 empty] | 721 | 23.837 | 1
[11 empty] | 722 | 26.7217 | 1
[11 empty] | 723 | 26.7072 | 1
[11 empty] | 724 | 26.7799 | 1
[11 empty] | 725 | 25.7569 | 1
[11 empty] | 726 | 25.9894 | 1
[11 empty] | 727 | 26.5475 | 1
[11 empty] | 728 | 26.395 | 1
[11 empty] | 729 | 22.9856 | 1
[11 empty] | 730 | 25.8768 | 1
[11 empty] | 731 | 27.2265 | 1
[11 empty] | 732 | 25.5711 | 1
[11 empty] | 733 | 26.8657 | 1
[11 empty] | 734 | 26.4041 | 1
[11 empty] | 735 | 28.7585 | 1
[11 empty] | 736 | 25.2797 | 1
[11 empty] | 737 | 27.6925 | 1
[11 empty] | 738 | 24.6887 | 1
[11 empty] | 739 | 29.7442 | 1
[11 empty] | 740 | 25.6841 | 1
[11 empty] | 741 | 30.6133 | 1
[11 empty] | 742 | 25.2023 | 1
[11 empty] | 743 | 24.9293 | 1
[11 empty] | 744 | 25.6835 | 1
[11 empty] | 745 | 25.0856 | 1
[11 empty] | 746 | 32.4606 | 0
[11 empty] | 747 | 31.6217 | 1
[11 empty] | 748 | 27.5048 | 1
[11 empty] | 749 | 25.051 | 1
[11 empty] | 750 | 27.2888 | 1
[11 empty] | 751 | 27.4993 | 1
[11 empty] | 752 | 35.4289 | 0
[11 empty] | 753 | 26.076 | 1
[11 empty] | 754 | 25.7109 | 1
[11 empty] | 755 | 28.365 | 1
[11 empty] | 756 | 30.7219 | 1
[11 empty] | 757 | 31.7039 | 1
[11 empty] | 758 | 31.7156 | 1
[11 empty] | 759 | 33.9747 | 0
[11 empty] | 760 | 30.8688 | 1
[11 empty] | 761 | 26.1853 | 1
[11 empty] | 762 | 26.28 | 1
[11 empty] | 763 | 22.9077 | 1
[11 empty] | 764 | 25.3419 | 1
[11 empty] | 765 | 29.6182 | 1
[11 empty] | 766 | 26.2894 | 1
[11 empty] | 767 | 26.4981 | 1
[11 empty] | 768 | 26.283 | 1
[11 empty] | 769 | 24.4377 | 1
[11 empty] | 770 | 27.6885 | 1
[11 empty] | 771 | 30.4 | 1
[11 empty] | 772 | 33.5403 | 0
[11 empty] | 773 | 31.8048 | 1
[11 empty] | 774 | 27.7827 | 1
[11 empty] | 775 | 22.0989 | 1
[11 empty] | 776 | 30.2216 | 1
[11 empty] | 777 | 25.6014 | 1
[11 empty] | 778 | 28.5478 | 1
[11 empty] | 779 | 26.8966 | 1
[11 empty] | 780 | 27.084 | 1
[11 empty] | 781 | 30.6362 | 1
[11 empty] | 782 | 24.9577 | 1
[11 empty] | 783 | 23.6987 | 1
[11 empty] | 784 | 33.8694 | 0
[11 empty] | 785 | 25.8534 | 1
[11 empty] | 786 | 29.5444 | 1
[11 empty] | 787 | 29.7894 | 1
[11 empty] | 788 | 37.0847 | 0
[11 empty] | 789 | 28.1631 | 1
[11 empty] | 790 | 34.1459 | 0
[11 empty] | 791 | 26.1992 | 1
[11 empty] | 792 | 27.8942 | 1
[11 empty] | 793 | 25.8673 | 1
[11 empty] | 794 | 29.5802 | 1
[11 empty] | 795 | 25.3597 | 1
[11 empty] | 796 | 29.7814 | 1
[11 empty] | 797 | 28.3165 | 1
[11 empty] | 798 | 28.1976 | 1
[11 empty] | 799 | 30.8078 | 1
[11 empty] | 800 | 24.0066 | 1
[11 empty] | 801 | 32.3942 | 0
[11 empty] | 802 | 27.7802 | 1
[11 empty] | 803 | 25.8989 | 1
[11 empty] | 804 | 31.8497 | 1
[11 empty] | 805 | 26.0706 | 1
[11 empty] | 806 | 28.4534 | 1
[11 empty] | 807 | 28.0542 | 1
[11 empty] | 808 | 29.7584 | 1
[11 empty] | 809 | 24.7681 | 1
[11 empty] | 810 | 31.9277 | 1
[11 empty] | 811 | 25.268 | 1
[11 empty] | 812 | 32.1122 | 0
[11 empty] | 813 | 30.2744 | 1
[11 empty] | 814 | 25.5587 | 1
[11 empty] | 815 | 24.2613 | 1
[11 empty] | 816 | 25.5449 | 1
[11 empty] | 817 | 28.965 | 1
[11 empty] | 818 | 26.772 | 1
[11 empty] | 819 | 25.1501 | 1
[11 empty] | 820 | 35.1873 | 0
[11 empty] | 821 | 24.0096 | 1
[11 empty] | 822 | 30.5855 | 1
[11 empty] | 823 | 25.5067 | 1
[11 empty] | 824 | 25.9777 | 1
[11 empty] | 825 | 23.0454 | 1
[11 empty] | 826 | 25.1451 | 1
[11 empty] | 827 | 24.7879 | 1
[11 empty] | 828 | 29.33 | 1
[11 empty] | 829 | 25.3916 | 1
[11 empty] | 830 | 28.5009 | 1
[11 empty] | 831 | 24.5414 | 1
[11 empty] | 832 | 27.7825 | 1
[11 empty] | 833 | 27.6861 | 1
[11 empty] | 834 | 34.2785 | 0
[11 empty] | 835 | 24.914 | 1
[11 empty] | 836 | 29.352 | 1
[11 empty] | 837 | 28.4156 | 1
[11 empty] | 838 | 32.2993 | 0
[11 empty] | 839 | 27.2318 | 1
[11 empty] | 840 | 29.9562 | 1
[11 empty] | 841 | 24.4604 | 1
[11 empty] | 842 | 26.918 | 1
[11 empty] | 843 | 27.4531 | 1
[11 empty] | 844 | 22.8431 | 1
[11 empty] | 845 | 23.9577 | 1
[11 empty] | 846 | 29.5699 | 1
[11 empty] | 847 | 33.9619 | 0
[11 empty] | 848 | 26.7755 | 1
[11 empty] | 849 | 34.1539 | 0
[11 empty] | 850 | 25.0054 | 1
[11 empty] | 851 | 22.8629 | 1
[11 empty] | 852 | 29.909 | 1
[11 empty] | 853 | 25.7195 | 1
[11 empty] | 854 | 26.927 | 1
[11 empty] | 855 | 24.6513 | 1
[11 empty] | 856 | 24.145 | 1
[11 empty] | 857 | 31.9819 | 1
[11 empty] | 858 | 27.2942 | 1
[11 empty] | 859 | 28.4183 | 1
[11 empty] | 860 | 29.7976 | 1
[11 empty] | 861 | 26.281 | 1
[11 empty] | 862 | 28.832 | 1
[11 empty] | 863 | 22.901 | 1
[11 empty] | 864 | 26.238 | 1
[11 empty] | 865 | 36.6207 | 0
[11 empty] | 866 | 33.8601 | 0
[11 empty] | 867 | 27.2787 | 1
[11 empty] | 868 | 24.8661 | 1
[11 empty] | 869 | 32.6938 | 0
[11 empty] | 870 | 23.5378 | 1
[11 empty] | 871 | 27.9507 | 1
[11 empty] | 872 | 25.0065 | 1
[11 empty] | 873 | 30.3624 | 1
[11 empty] | 874 | 32.9848 | 0
[11 empty] | 875 | 26.7213 | 1
[11 empty] | 876 | 33.8134 | 0
[11 empty] | 877 | 33.8935 | 0
[11 empty] | 878 | 26.1393 | 1
[11 empty] | 879 | 30.4805 | 1
[11 empty] | 880 | 24.0163 | 1
[11 empty] | 881 | 32.4328 | 0
[11 empty] | 882 | 35.728 | 0
[11 empty] | 883 | 27.9419 | 1
[11 empty] | 884 | 25.5048 | 1
[11 empty] | 885 | 25.7205 | 1
[11 empty] | 886 | 23.8018 | 1
[11 empty] | 887 | 25.988 | 1
[11 empty] | 888 | 28.6333 | 1
[11 empty] | 889 | 31.6836 | 1
[11 empty] | 890 | 26.4371 | 1
[11 empty] | 891 | 32.0163 | 0
[11 empty] | 892 | 31.2758 | 1
[11 empty] | 893 | 24.5915 | 1
[11 empty] | 894 | 29.9522 | 1
[11 empty] | 895 | 25.744 | 1
[11 empty] | 896 | 26.3204 | 1
[11 empty] | 897 | 25.1652 | 1
[11 empty] | 898 | 23.0562 | 1
[11 empty] | 899 | 24.4748 | 1
[11 empty] | 900 | 28.7212 | 1
[11 empty] | 901 | 28.1947 | 1
[11 empty] | 902 | 33.0483 | 0
[11 empty] | 903 | 29.9057 | 1
[11 empty] | 904 | 28.1904 | 1
[11 empty] | 905 | 25.223 | 1
[11 empty] | 906 | 25.307 | 1
[11 empty] | 907 | 27.9344 | 1
[11 empty] | 908 | 24.8807 | 1
[11 empty] | 909 | 26.8807 | 1
[11 empty] | 910 | 32.2759 | 0
[11 empty] | 911 | 31.4479 | 1
[11 empty] | 912 | 28.5791 | 1
[11 empty] | 913 | 22.4815 | 1
[11 empty] | 914 | 25.6525 | 1
[11 empty] | 915 | 22.3384 | 1
[11 empty] | 916 | 23.5001 | 1
[11 empty] | 917 | 29.3718 | 1
[11 empty] | 918 | 22.3964 | 1
[11 empty] | 919 | 32.5748 | 0
[11 empty] | 920 | 25.4516 | 1
[11 empty] | 921 | 26.6933 | 1
[11 empty] | 922 | 28.9088 | 1
[11 empty] | 923 | 31.8038 | 1
[11 empty] | 924 | 25.4299 | 1
[11 empty] | 925 | 25.6893 | 1
[11 empty] | 926 | 24.8764 | 1
[11 empty] | 927 | 25.1024 | 1
[11 empty] | 928 | 27.8026 | 1
[11 empty] | 929 | 31.3388 | 1
[11 empty] | 930 | 31.5516 | 1
[11 empty] | 931 | 21.6721 | 1
[11 empty] | 932 | 27.7045 | 1
[11 empty] | 933 | 24.4268 | 1
[11 empty] | 934 | 26.6176 | 1
[11 empty] | 935 | 32.6786 | 0
[11 empty] | 936 | 35.7004 | 0
[11 empty] | 937 | 30.9549 | 1
[11 empty] | 938 | 31.0261 | 1
[11 empty] | 939 | 29.2161 | 1
[11 empty] | 940 | 25.8281 | 1
[11 empty] | 941 | 33.7447 | 0
[11 empty] | 942 | 25.2002 | 1
[11 empty] | 943 | 27.8159 | 1
[11 empty] | 944 | 28.9245 | 1
[11 empty] | 945 | 24.363 | 1
[11 empty] | 946 | 23.8571 | 1
[11 empty] | 947 | 26.7706 | 1
[11 empty] | 948 | 30.9822 | 1
[11 empty] | 949 | 24.304 | 1
[11 empty] | 950 | 26.6882 | 1
[11 empty] | 951 | 25.3049 | 1
[11 empty] | 952 | 28.874 | 1
[11 empty] | 953 | 31.334 | 1
[11 empty] | 954 | 28.9974 | 1
[11 empty] | 955 | 27.0401 | 1
[11 empty] | 956 | 26.3998 | 1
[11 empty] | 957 | 27.9217 | 1
[11 empty] | 958 | 24.4833 | 1
[11 empty] | 959 | 25.3808 | 1
[11 empty] | 960 | 24.8299 | 1
[11 empty] | 961 | 27.2182 | 1
[11 empty] | 962 | 26.1776 | 1
[11 empty] | 963 | 33.7379 | 0
[11 empty] | 964 | 30.5283 | 1
[11 empty] | 965 | 30.3603 | 1
[11 empty] | 966 | 25.5649 | 1
[11 empty] | 967 | 27.0377 | 1
[11 empty] | 968 | 27.9818 | 1
[11 empty] | 969 | 24.8604 | 1
[11 empty] | 970 | 26.7333 | 1
[11 empty] | 971 | 31.0966 | 1
[11 empty] | 972 | 34.6216 | 0
[11 empty] | 973 | 29.0122 | 1
[11 empty] | 974 | 26.6102 | 1
[11 empty] | 975 | 32.0426 | 0
[11 empty] | 976 | 25.889 | 1
[11 empty] | 977 | 29.6547 | 1
[11 empty] | 978 | 31.9879 | 1
[11 empty] | 979 | 35.7744 | 0
[11 empty] | 980 | 27.1272 | 1
[11 empty] | 981 | 25.1858 | 1
[11 empty] | 982 | 25.5755 | 1
[11 empty] | 983 | 27.4309 | 1
[11 empty] | 984 | 26.8959 | 1
[11 empty] | 985 | 33.6665 | 0
[11 empty] | 986 | 28.8002 | 1
[11 empty] | 987 | 26.6475 | 1
[11 empty] | 988 | 27.6004 | 1
[11 empty] | 989 | 30.1369 | 1
[11 empty] | 990 | 27.5742 | 1
[11 empty] | 991 | 27.2093 | 1
[11 empty] | 992 | 26.3349 | 1
[11 empty] | 993 | 36.9541 | 0
[11 empty] | 994 | 23.8912 | 1
[11 empty] | 995 | 24.5673 | 1
[11 empty] | 996 | 30.3529 | 1
[11 empty] | 997 | 26.7417 | 1
[11 empty] | 998 | 24.5984 | 1
[11 empty] | 999 | 29.804 | 1
[11 empty] | 1000 | 28.0023 | 1

## Project-2-T
Task | Immediate Ancestors | a | m | b | U(0,1) | Start | Duration | Finish | Trial | Finish | Success
A |  | 1 | 3 | 4 | 0.3585 | 0 | 2.4666 | 2.4666 | 1 | 27.9594 | 1
B |  | 5 | 7 | 8 | 0.96399 | 0 | 7.6713 | 7.6713 | 2 | 29.0059 | 1
C |  | 6 | 7 | 9 | 0.22129 | 0 | 6.8148 | 6.8148 | 3 | 28.8158 | 1
D |  | 1 | 2 | 3 | 0.97374 | 0 | 2.7708 | 2.7708 | 4 | 26.6875 | 1
E | A | 3 | 4 | 5 | 0.49324 | 2.4666 | 3.9932 | 6.4599 | 5 | 26.7119 | 1
F | A | 7 | 8 | 9 | 0.1373 | 2.4666 | 7.524 | 9.9907 | 6 | 29.5635 | 1
G | B,E | 10 | 15 | 20 | 0.33418 | 7.6713 | 14.0877 | 21.759 | 7 | 29.6344 | 1
H | B,E | 12 | 13 | 14 | 0.23011 | 7.6713 | 12.6784 | 20.3497 | 8 | 27.2628 | 1
I | C | 10 | 12 | 15 | 0.56464 | 6.8148 | 12.4445 | 19.2593 | 9 | 26.6451 | 1
J | C | 8 | 10 | 12 | 0.92806 | 6.8148 | 11.2414 | 18.0561 | 10 | 27.129 | 1
K | F,I | 7 | 8 | 11 | 0.5592 | 19.2593 | 8.7001 | 27.9594 | 11 | 28.611 | 1
L | F,I | 2 | 4 | 8 | 0.10601 | 19.2593 | 3.1279 | 22.3872 | 12 | 28.5467 | 1
M | D,K | 5 | 6 | 7 | 0.38173 | 27.9594 | 5.8738 | 33.8332 | 13 | 29.8999 | 1
N | H,J,L,M | 0 | 0 | 0 | 0.81811 | 27.9594 | 0 | 27.9594 | 14 | 26.8222 | 1
[9 empty] | 15 | 29.1796 | 1
[9 empty] | 16 | 26.5993 | 1
[9 empty] | 17 | 25.4561 | 1
Deadline | Mean Project Finish Time | Success Rate | [6 empty] | 18 | 26.4966 | 1
48 | 28.3597 | 1 | [6 empty] | 19 | 27.4659 | 1
[9 empty] | 20 | 28.5942 | 1
[9 empty] | 21 | 29.8225 | 1
[9 empty] | 22 | 29.5073 | 1
[9 empty] | 23 | 28.7786 | 1
[9 empty] | 24 | 25.5752 | 1
[9 empty] | 25 | 27.0343 | 1
[9 empty] | 26 | 31.5985 | 1
[9 empty] | 27 | 26.4406 | 1
[9 empty] | 28 | 30.5933 | 1
[9 empty] | 29 | 27.0348 | 1
[9 empty] | 30 | 28.7637 | 1
[9 empty] | 31 | 28.6702 | 1
[9 empty] | 32 | 28.8739 | 1
[9 empty] | 33 | 27.0423 | 1
[9 empty] | 34 | 26.3902 | 1
[9 empty] | 35 | 25.6689 | 1
[9 empty] | 36 | 29.7682 | 1
[9 empty] | 37 | 27.599 | 1
[9 empty] | 38 | 29.2215 | 1
[9 empty] | 39 | 29.1966 | 1
[9 empty] | 40 | 27.199 | 1
[9 empty] | 41 | 27.4935 | 1
[9 empty] | 42 | 26.3869 | 1
[9 empty] | 43 | 26.89 | 1
[9 empty] | 44 | 26.8906 | 1
[9 empty] | 45 | 26.3679 | 1
[9 empty] | 46 | 26.6536 | 1
[9 empty] | 47 | 30.2873 | 1
[9 empty] | 48 | 27.0734 | 1
[9 empty] | 49 | 27.491 | 1
[9 empty] | 50 | 26.3115 | 1
[9 empty] | 51 | 27.4892 | 1
[9 empty] | 52 | 28.8978 | 1
[9 empty] | 53 | 26.9554 | 1
[9 empty] | 54 | 29.5508 | 1
[9 empty] | 55 | 32.6188 | 1
[9 empty] | 56 | 27.3774 | 1
[9 empty] | 57 | 28.924 | 1
[9 empty] | 58 | 26.9135 | 1
[9 empty] | 59 | 27.2681 | 1
[9 empty] | 60 | 27.0125 | 1
[9 empty] | 61 | 30.2 | 1
[9 empty] | 62 | 27.9472 | 1
[9 empty] | 63 | 28.5434 | 1
[9 empty] | 64 | 28.5549 | 1
[9 empty] | 65 | 26.4258 | 1
[9 empty] | 66 | 30.1867 | 1
[9 empty] | 67 | 26.0467 | 1
[9 empty] | 68 | 28.4209 | 1
[9 empty] | 69 | 28.0006 | 1
[9 empty] | 70 | 29.6736 | 1
[9 empty] | 71 | 27.7652 | 1
[9 empty] | 72 | 30.416 | 1
[9 empty] | 73 | 27.4499 | 1
[9 empty] | 74 | 28.312 | 1
[9 empty] | 75 | 27.8456 | 1
[9 empty] | 76 | 28.0622 | 1
[9 empty] | 77 | 29.0925 | 1
[9 empty] | 78 | 27.4299 | 1
[9 empty] | 79 | 28.9554 | 1
[9 empty] | 80 | 27.17 | 1
[9 empty] | 81 | 28.8908 | 1
[9 empty] | 82 | 28.1771 | 1
[9 empty] | 83 | 26.7236 | 1
[9 empty] | 84 | 27.36 | 1
[9 empty] | 85 | 26.6118 | 1
[9 empty] | 86 | 30.1389 | 1
[9 empty] | 87 | 29.206 | 1
[9 empty] | 88 | 29.9143 | 1
[9 empty] | 89 | 27.8242 | 1
[9 empty] | 90 | 28.2657 | 1
[9 empty] | 91 | 30.3358 | 1
[9 empty] | 92 | 27.1149 | 1
[9 empty] | 93 | 29.1731 | 1
[9 empty] | 94 | 29.7444 | 1
[9 empty] | 95 | 30.0345 | 1
[9 empty] | 96 | 25.6781 | 1
[9 empty] | 97 | 28.1996 | 1
[9 empty] | 98 | 29.6437 | 1
[9 empty] | 99 | 26.9918 | 1
[9 empty] | 100 | 27.699 | 1
[9 empty] | 101 | 27.8232 | 1
[9 empty] | 102 | 29.4546 | 1
[9 empty] | 103 | 28.0253 | 1
[9 empty] | 104 | 27.1648 | 1
[9 empty] | 105 | 26.6112 | 1
[9 empty] | 106 | 27.8335 | 1
[9 empty] | 107 | 27.7888 | 1
[9 empty] | 108 | 28.3289 | 1
[9 empty] | 109 | 29.1973 | 1
[9 empty] | 110 | 29.3747 | 1
[9 empty] | 111 | 30.5098 | 1
[9 empty] | 112 | 27.6911 | 1
[9 empty] | 113 | 27.8864 | 1
[9 empty] | 114 | 27.3792 | 1
[9 empty] | 115 | 25.1881 | 1
[9 empty] | 116 | 29.4844 | 1
[9 empty] | 117 | 28.4968 | 1
[9 empty] | 118 | 27.9863 | 1
[9 empty] | 119 | 28.3621 | 1
[9 empty] | 120 | 27.888 | 1
[9 empty] | 121 | 30.6332 | 1
[9 empty] | 122 | 29.3505 | 1
[9 empty] | 123 | 31.0958 | 1
[9 empty] | 124 | 27.298 | 1
[9 empty] | 125 | 28.3749 | 1
[9 empty] | 126 | 28.1947 | 1
[9 empty] | 127 | 25.7388 | 1
[9 empty] | 128 | 30.8287 | 1
[9 empty] | 129 | 28.942 | 1
[9 empty] | 130 | 30.2625 | 1
[9 empty] | 131 | 28.0577 | 1
[9 empty] | 132 | 29.937 | 1
[9 empty] | 133 | 29.1432 | 1
[9 empty] | 134 | 27.9955 | 1
[9 empty] | 135 | 26.363 | 1
[9 empty] | 136 | 30.2371 | 1
[9 empty] | 137 | 26.1881 | 1
[9 empty] | 138 | 26.3363 | 1
[9 empty] | 139 | 28.4072 | 1
[9 empty] | 140 | 26.205 | 1
[9 empty] | 141 | 26.0439 | 1
[9 empty] | 142 | 28.8003 | 1
[9 empty] | 143 | 31.2227 | 1
[9 empty] | 144 | 27.1136 | 1
[9 empty] | 145 | 28.6611 | 1
[9 empty] | 146 | 28.7384 | 1
[9 empty] | 147 | 29.3871 | 1
[9 empty] | 148 | 26.7648 | 1
[9 empty] | 149 | 26.9479 | 1
[9 empty] | 150 | 28.6651 | 1
[9 empty] | 151 | 29.234 | 1
[9 empty] | 152 | 27.5675 | 1
[9 empty] | 153 | 27.0505 | 1
[9 empty] | 154 | 27.6691 | 1
[9 empty] | 155 | 28.2256 | 1
[9 empty] | 156 | 28.8562 | 1
[9 empty] | 157 | 26.9335 | 1
[9 empty] | 158 | 26.033 | 1
[9 empty] | 159 | 26.5302 | 1
[9 empty] | 160 | 29.4363 | 1
[9 empty] | 161 | 26.5147 | 1
[9 empty] | 162 | 29.6607 | 1
[9 empty] | 163 | 27.6286 | 1
[9 empty] | 164 | 27.5032 | 1
[9 empty] | 165 | 30.5891 | 1
[9 empty] | 166 | 29.8867 | 1
[9 empty] | 167 | 27.2981 | 1
[9 empty] | 168 | 25.2461 | 1
[9 empty] | 169 | 31.0555 | 1
[9 empty] | 170 | 27.2049 | 1
[9 empty] | 171 | 27.8545 | 1
[9 empty] | 172 | 28.3152 | 1
[9 empty] | 173 | 27.9172 | 1
[9 empty] | 174 | 27.6764 | 1
[9 empty] | 175 | 24.8521 | 1
[9 empty] | 176 | 28.8374 | 1
[9 empty] | 177 | 27.5973 | 1
[9 empty] | 178 | 29.277 | 1
[9 empty] | 179 | 28.9978 | 1
[9 empty] | 180 | 31.1013 | 1
[9 empty] | 181 | 27.3182 | 1
[9 empty] | 182 | 29.2782 | 1
[9 empty] | 183 | 29.1287 | 1
[9 empty] | 184 | 29.5474 | 1
[9 empty] | 185 | 27.1825 | 1
[9 empty] | 186 | 27.6445 | 1
[9 empty] | 187 | 26.8968 | 1
[9 empty] | 188 | 26.1913 | 1
[9 empty] | 189 | 30.1403 | 1
[9 empty] | 190 | 29.812 | 1
[9 empty] | 191 | 30.0176 | 1
[9 empty] | 192 | 27.9686 | 1
[9 empty] | 193 | 29.2182 | 1
[9 empty] | 194 | 29.2555 | 1
[9 empty] | 195 | 30.1852 | 1
[9 empty] | 196 | 31.0867 | 1
[9 empty] | 197 | 25.9271 | 1
[9 empty] | 198 | 29.647 | 1
[9 empty] | 199 | 30.8969 | 1
[9 empty] | 200 | 27.2225 | 1
[9 empty] | 201 | 26.9415 | 1
[9 empty] | 202 | 26.7227 | 1
[9 empty] | 203 | 28.904 | 1
[9 empty] | 204 | 27.7748 | 1
[9 empty] | 205 | 30.2851 | 1
[9 empty] | 206 | 27.6926 | 1
[9 empty] | 207 | 29.2979 | 1
[9 empty] | 208 | 28.4351 | 1
[9 empty] | 209 | 27.9746 | 1
[9 empty] | 210 | 27.3393 | 1
[9 empty] | 211 | 29.0658 | 1
[9 empty] | 212 | 27.9659 | 1
[9 empty] | 213 | 26.4716 | 1
[9 empty] | 214 | 29.18 | 1
[9 empty] | 215 | 28.9487 | 1
[9 empty] | 216 | 28.5183 | 1
[9 empty] | 217 | 28.2548 | 1
[9 empty] | 218 | 27.191 | 1
[9 empty] | 219 | 28.2056 | 1
[9 empty] | 220 | 28.258 | 1
[9 empty] | 221 | 28.9953 | 1
[9 empty] | 222 | 26.8166 | 1
[9 empty] | 223 | 31.5398 | 1
[9 empty] | 224 | 27.6885 | 1
[9 empty] | 225 | 29.0511 | 1
[9 empty] | 226 | 28.2441 | 1
[9 empty] | 227 | 28.1267 | 1
[9 empty] | 228 | 29.2242 | 1
[9 empty] | 229 | 27.8251 | 1
[9 empty] | 230 | 27.5635 | 1
[9 empty] | 231 | 27.9277 | 1
[9 empty] | 232 | 29.6696 | 1
[9 empty] | 233 | 27.4787 | 1
[9 empty] | 234 | 28.0252 | 1
[9 empty] | 235 | 29.8829 | 1
[9 empty] | 236 | 30.1253 | 1
[9 empty] | 237 | 26.5334 | 1
[9 empty] | 238 | 28.1824 | 1
[9 empty] | 239 | 25.5368 | 1
[9 empty] | 240 | 28.8249 | 1
[9 empty] | 241 | 28.489 | 1
[9 empty] | 242 | 26.4625 | 1
[9 empty] | 243 | 28.943 | 1
[9 empty] | 244 | 27.4356 | 1
[9 empty] | 245 | 28.7752 | 1
[9 empty] | 246 | 27.3952 | 1
[9 empty] | 247 | 29.7228 | 1
[9 empty] | 248 | 27.8948 | 1
[9 empty] | 249 | 26.4436 | 1
[9 empty] | 250 | 28.2767 | 1
[9 empty] | 251 | 27.062 | 1
[9 empty] | 252 | 26.8081 | 1
[9 empty] | 253 | 27.7065 | 1
[9 empty] | 254 | 25.6536 | 1
[9 empty] | 255 | 27.0422 | 1
[9 empty] | 256 | 25.1732 | 1
[9 empty] | 257 | 29.8436 | 1
[9 empty] | 258 | 27.9195 | 1
[9 empty] | 259 | 28.7337 | 1
[9 empty] | 260 | 28.4024 | 1
[9 empty] | 261 | 28.5107 | 1
[9 empty] | 262 | 28.4885 | 1
[9 empty] | 263 | 28.5507 | 1
[9 empty] | 264 | 30.8863 | 1
[9 empty] | 265 | 28.809 | 1
[9 empty] | 266 | 32.6217 | 1
[9 empty] | 267 | 28.0937 | 1
[9 empty] | 268 | 28.147 | 1
[9 empty] | 269 | 30.0659 | 1
[9 empty] | 270 | 30.9571 | 1
[9 empty] | 271 | 29.1895 | 1
[9 empty] | 272 | 27.7161 | 1
[9 empty] | 273 | 30.0632 | 1
[9 empty] | 274 | 26.9617 | 1
[9 empty] | 275 | 28.7314 | 1
[9 empty] | 276 | 29.3303 | 1
[9 empty] | 277 | 27.9198 | 1
[9 empty] | 278 | 27.6486 | 1
[9 empty] | 279 | 29.9513 | 1
[9 empty] | 280 | 26.5302 | 1
[9 empty] | 281 | 28.4606 | 1
[9 empty] | 282 | 26.9335 | 1
[9 empty] | 283 | 28.1978 | 1
[9 empty] | 284 | 28.142 | 1
[9 empty] | 285 | 26.0628 | 1
[9 empty] | 286 | 30.6871 | 1
[9 empty] | 287 | 30.97 | 1
[9 empty] | 288 | 27.3156 | 1
[9 empty] | 289 | 27.4796 | 1
[9 empty] | 290 | 30.6504 | 1
[9 empty] | 291 | 29.6358 | 1
[9 empty] | 292 | 29.8874 | 1
[9 empty] | 293 | 29.0892 | 1
[9 empty] | 294 | 30.7422 | 1
[9 empty] | 295 | 24.9934 | 1
[9 empty] | 296 | 28.4778 | 1
[9 empty] | 297 | 30.6512 | 1
[9 empty] | 298 | 27.2188 | 1
[9 empty] | 299 | 28.032 | 1
[9 empty] | 300 | 29.4372 | 1
[9 empty] | 301 | 28.833 | 1
[9 empty] | 302 | 28.8508 | 1
[9 empty] | 303 | 28.4091 | 1
[9 empty] | 304 | 26.4561 | 1
[9 empty] | 305 | 24.9362 | 1
[9 empty] | 306 | 28.4029 | 1
[9 empty] | 307 | 29.2273 | 1
[9 empty] | 308 | 28.1037 | 1
[9 empty] | 309 | 31.663 | 1
[9 empty] | 310 | 26.809 | 1
[9 empty] | 311 | 29.5712 | 1
[9 empty] | 312 | 27.0022 | 1
[9 empty] | 313 | 29.4883 | 1
[9 empty] | 314 | 28.7336 | 1
[9 empty] | 315 | 27.7568 | 1
[9 empty] | 316 | 27.619 | 1
[9 empty] | 317 | 27.1127 | 1
[9 empty] | 318 | 29.3036 | 1
[9 empty] | 319 | 27.0532 | 1
[9 empty] | 320 | 29.7697 | 1
[9 empty] | 321 | 29.0621 | 1
[9 empty] | 322 | 26.8817 | 1
[9 empty] | 323 | 28.0281 | 1
[9 empty] | 324 | 27.5911 | 1
[9 empty] | 325 | 27.638 | 1
[9 empty] | 326 | 31.1775 | 1
[9 empty] | 327 | 29.7339 | 1
[9 empty] | 328 | 31.7745 | 1
[9 empty] | 329 | 29.1484 | 1
[9 empty] | 330 | 29.5255 | 1
[9 empty] | 331 | 30.3438 | 1
[9 empty] | 332 | 29.7274 | 1
[9 empty] | 333 | 32.0471 | 1
[9 empty] | 334 | 29.5536 | 1
[9 empty] | 335 | 30.493 | 1
[9 empty] | 336 | 27.9783 | 1
[9 empty] | 337 | 26.4366 | 1
[9 empty] | 338 | 27.7428 | 1
[9 empty] | 339 | 29.7946 | 1
[9 empty] | 340 | 30.2275 | 1
[9 empty] | 341 | 28.8599 | 1
[9 empty] | 342 | 28.5221 | 1
[9 empty] | 343 | 30.7154 | 1
[9 empty] | 344 | 28.2198 | 1
[9 empty] | 345 | 29.5204 | 1
[9 empty] | 346 | 30.1201 | 1
[9 empty] | 347 | 28.9591 | 1
[9 empty] | 348 | 26.6524 | 1
[9 empty] | 349 | 29.6532 | 1
[9 empty] | 350 | 29.1902 | 1
[9 empty] | 351 | 30.5498 | 1
[9 empty] | 352 | 26.6628 | 1
[9 empty] | 353 | 27.8487 | 1
[9 empty] | 354 | 28.4183 | 1
[9 empty] | 355 | 28.6921 | 1
[9 empty] | 356 | 25.5619 | 1
[9 empty] | 357 | 27.3801 | 1
[9 empty] | 358 | 27.5876 | 1
[9 empty] | 359 | 28.1511 | 1
[9 empty] | 360 | 29.5372 | 1
[9 empty] | 361 | 29.2446 | 1
[9 empty] | 362 | 32.1884 | 1
[9 empty] | 363 | 25.9175 | 1
[9 empty] | 364 | 26.54 | 1
[9 empty] | 365 | 28.0808 | 1
[9 empty] | 366 | 27.3717 | 1
[9 empty] | 367 | 28.2054 | 1
[9 empty] | 368 | 28.8694 | 1
[9 empty] | 369 | 26.6054 | 1
[9 empty] | 370 | 29.7539 | 1
[9 empty] | 371 | 25.6138 | 1
[9 empty] | 372 | 27.2334 | 1
[9 empty] | 373 | 27.4414 | 1
[9 empty] | 374 | 27.8644 | 1
[9 empty] | 375 | 28.1652 | 1
[9 empty] | 376 | 29.4368 | 1
[9 empty] | 377 | 27.6632 | 1
[9 empty] | 378 | 27.7984 | 1
[9 empty] | 379 | 27.817 | 1
[9 empty] | 380 | 30.7216 | 1
[9 empty] | 381 | 27.0239 | 1
[9 empty] | 382 | 28.9326 | 1
[9 empty] | 383 | 27.3982 | 1
[9 empty] | 384 | 30.8528 | 1
[9 empty] | 385 | 28.4547 | 1
[9 empty] | 386 | 26.1365 | 1
[9 empty] | 387 | 27.7199 | 1
[9 empty] | 388 | 30.4414 | 1
[9 empty] | 389 | 28.512 | 1
[9 empty] | 390 | 26.2059 | 1
[9 empty] | 391 | 29.1776 | 1
[9 empty] | 392 | 27.7471 | 1
[9 empty] | 393 | 31.7901 | 1
[9 empty] | 394 | 28.1379 | 1
[9 empty] | 395 | 28.7946 | 1
[9 empty] | 396 | 28.3876 | 1
[9 empty] | 397 | 29.178 | 1
[9 empty] | 398 | 31.648 | 1
[9 empty] | 399 | 28.6329 | 1
[9 empty] | 400 | 27.005 | 1
[9 empty] | 401 | 30.7533 | 1
[9 empty] | 402 | 27.5495 | 1
[9 empty] | 403 | 28.4172 | 1
[9 empty] | 404 | 29.0317 | 1
[9 empty] | 405 | 26.3671 | 1
[9 empty] | 406 | 29.0813 | 1
[9 empty] | 407 | 27.1033 | 1
[9 empty] | 408 | 26.2578 | 1
[9 empty] | 409 | 28.798 | 1
[9 empty] | 410 | 29.6019 | 1
[9 empty] | 411 | 26.3417 | 1
[9 empty] | 412 | 29.7077 | 1
[9 empty] | 413 | 29.5429 | 1
[9 empty] | 414 | 28.1982 | 1
[9 empty] | 415 | 28.645 | 1
[9 empty] | 416 | 26.1969 | 1
[9 empty] | 417 | 26.237 | 1
[9 empty] | 418 | 28.7117 | 1
[9 empty] | 419 | 32.4431 | 1
[9 empty] | 420 | 30.403 | 1
[9 empty] | 421 | 26.8472 | 1
[9 empty] | 422 | 28.1737 | 1
[9 empty] | 423 | 28.5399 | 1
[9 empty] | 424 | 28.2141 | 1
[9 empty] | 425 | 31.2604 | 1
[9 empty] | 426 | 30.8049 | 1
[9 empty] | 427 | 27.4867 | 1
[9 empty] | 428 | 29.2233 | 1
[9 empty] | 429 | 30.1852 | 1
[9 empty] | 430 | 30.1475 | 1
[9 empty] | 431 | 28.5906 | 1
[9 empty] | 432 | 28.1108 | 1
[9 empty] | 433 | 26.7156 | 1
[9 empty] | 434 | 30.3778 | 1
[9 empty] | 435 | 28.2513 | 1
[9 empty] | 436 | 28.6613 | 1
[9 empty] | 437 | 26.4124 | 1
[9 empty] | 438 | 29.0394 | 1
[9 empty] | 439 | 26.21 | 1
[9 empty] | 440 | 28.4858 | 1
[9 empty] | 441 | 27.4158 | 1
[9 empty] | 442 | 27.9103 | 1
[9 empty] | 443 | 28.6709 | 1
[9 empty] | 444 | 28.812 | 1
[9 empty] | 445 | 26.9016 | 1
[9 empty] | 446 | 29.8474 | 1
[9 empty] | 447 | 28.7788 | 1
[9 empty] | 448 | 26.9886 | 1
[9 empty] | 449 | 29.3996 | 1
[9 empty] | 450 | 29.0045 | 1
[9 empty] | 451 | 29.4492 | 1
[9 empty] | 452 | 27.0531 | 1
[9 empty] | 453 | 31.1217 | 1
[9 empty] | 454 | 27.5559 | 1
[9 empty] | 455 | 29.3351 | 1
[9 empty] | 456 | 26.4906 | 1
[9 empty] | 457 | 29.9627 | 1
[9 empty] | 458 | 28.4958 | 1
[9 empty] | 459 | 28.2665 | 1
[9 empty] | 460 | 28.7754 | 1
[9 empty] | 461 | 26.7511 | 1
[9 empty] | 462 | 28.0894 | 1
[9 empty] | 463 | 27.9202 | 1
[9 empty] | 464 | 25.8307 | 1
[9 empty] | 465 | 28.0784 | 1
[9 empty] | 466 | 27.0664 | 1
[9 empty] | 467 | 27.3854 | 1
[9 empty] | 468 | 25.3566 | 1
[9 empty] | 469 | 29.9825 | 1
[9 empty] | 470 | 29.1588 | 1
[9 empty] | 471 | 25.4387 | 1
[9 empty] | 472 | 30.1935 | 1
[9 empty] | 473 | 29.0747 | 1
[9 empty] | 474 | 30.98 | 1
[9 empty] | 475 | 27.415 | 1
[9 empty] | 476 | 27.0523 | 1
[9 empty] | 477 | 28.7778 | 1
[9 empty] | 478 | 27.9124 | 1
[9 empty] | 479 | 28.4804 | 1
[9 empty] | 480 | 28.8304 | 1
[9 empty] | 481 | 28.0523 | 1
[9 empty] | 482 | 28.9231 | 1
[9 empty] | 483 | 25.277 | 1
[9 empty] | 484 | 28.7195 | 1
[9 empty] | 485 | 27.3847 | 1
[9 empty] | 486 | 28.6841 | 1
[9 empty] | 487 | 28.0679 | 1
[9 empty] | 488 | 27.751 | 1
[9 empty] | 489 | 27.7428 | 1
[9 empty] | 490 | 30.4897 | 1
[9 empty] | 491 | 29.0147 | 1
[9 empty] | 492 | 26.0976 | 1
[9 empty] | 493 | 27.5493 | 1
[9 empty] | 494 | 28.0956 | 1
[9 empty] | 495 | 27.8284 | 1
[9 empty] | 496 | 29.7811 | 1
[9 empty] | 497 | 26.5333 | 1
[9 empty] | 498 | 26.8059 | 1
[9 empty] | 499 | 25.7046 | 1
[9 empty] | 500 | 25.5692 | 1
[9 empty] | 501 | 28.1874 | 1
[9 empty] | 502 | 27.9589 | 1
[9 empty] | 503 | 29.0248 | 1
[9 empty] | 504 | 28.8512 | 1
[9 empty] | 505 | 28.6646 | 1
[9 empty] | 506 | 29.3977 | 1
[9 empty] | 507 | 31.1646 | 1
[9 empty] | 508 | 30.3668 | 1
[9 empty] | 509 | 27.7067 | 1
[9 empty] | 510 | 28.5363 | 1
[9 empty] | 511 | 28.8034 | 1
[9 empty] | 512 | 28.0775 | 1
[9 empty] | 513 | 29.675 | 1
[9 empty] | 514 | 28.5174 | 1
[9 empty] | 515 | 27.5553 | 1
[9 empty] | 516 | 31.2658 | 1
[9 empty] | 517 | 25.4267 | 1
[9 empty] | 518 | 28.4053 | 1
[9 empty] | 519 | 28.5637 | 1
[9 empty] | 520 | 29.5627 | 1
[9 empty] | 521 | 29.4474 | 1
[9 empty] | 522 | 27.0115 | 1
[9 empty] | 523 | 29.4002 | 1
[9 empty] | 524 | 27.9388 | 1
[9 empty] | 525 | 29.5851 | 1
[9 empty] | 526 | 29.5925 | 1
[9 empty] | 527 | 27.3069 | 1
[9 empty] | 528 | 26.8899 | 1
[9 empty] | 529 | 25.4852 | 1
[9 empty] | 530 | 27.5913 | 1
[9 empty] | 531 | 26.9628 | 1
[9 empty] | 532 | 29.8534 | 1
[9 empty] | 533 | 29.3029 | 1
[9 empty] | 534 | 28.9109 | 1
[9 empty] | 535 | 29.9398 | 1
[9 empty] | 536 | 28.1627 | 1
[9 empty] | 537 | 29.4315 | 1
[9 empty] | 538 | 28.1428 | 1
[9 empty] | 539 | 27.1757 | 1
[9 empty] | 540 | 27.4271 | 1
[9 empty] | 541 | 28.295 | 1
[9 empty] | 542 | 26.4857 | 1
[9 empty] | 543 | 27.3 | 1
[9 empty] | 544 | 27.4966 | 1
[9 empty] | 545 | 27.4517 | 1
[9 empty] | 546 | 27.3569 | 1
[9 empty] | 547 | 30.3184 | 1
[9 empty] | 548 | 29.3174 | 1
[9 empty] | 549 | 25.3581 | 1
[9 empty] | 550 | 26.877 | 1
[9 empty] | 551 | 29.0639 | 1
[9 empty] | 552 | 30.7953 | 1
[9 empty] | 553 | 29.3112 | 1
[9 empty] | 554 | 27.2379 | 1
[9 empty] | 555 | 30.4881 | 1
[9 empty] | 556 | 28.8274 | 1
[9 empty] | 557 | 27.9751 | 1
[9 empty] | 558 | 28.4546 | 1
[9 empty] | 559 | 27.6976 | 1
[9 empty] | 560 | 26.2594 | 1
[9 empty] | 561 | 27.2075 | 1
[9 empty] | 562 | 27.3897 | 1
[9 empty] | 563 | 25.3981 | 1
[9 empty] | 564 | 28.2257 | 1
[9 empty] | 565 | 27.2304 | 1
[9 empty] | 566 | 25.9585 | 1
[9 empty] | 567 | 28.9129 | 1
[9 empty] | 568 | 27.3632 | 1
[9 empty] | 569 | 30.1985 | 1
[9 empty] | 570 | 33.009 | 1
[9 empty] | 571 | 29.7562 | 1
[9 empty] | 572 | 25.7533 | 1
[9 empty] | 573 | 31.6483 | 1
[9 empty] | 574 | 26.9423 | 1
[9 empty] | 575 | 28.0161 | 1
[9 empty] | 576 | 28.1295 | 1
[9 empty] | 577 | 26.5782 | 1
[9 empty] | 578 | 28.4977 | 1
[9 empty] | 579 | 26.9929 | 1
[9 empty] | 580 | 31.6529 | 1
[9 empty] | 581 | 31.1667 | 1
[9 empty] | 582 | 29.4224 | 1
[9 empty] | 583 | 31.0158 | 1
[9 empty] | 584 | 28.17 | 1
[9 empty] | 585 | 30.1709 | 1
[9 empty] | 586 | 30.0055 | 1
[9 empty] | 587 | 29.6156 | 1
[9 empty] | 588 | 29.1513 | 1
[9 empty] | 589 | 27.9387 | 1
[9 empty] | 590 | 28.8943 | 1
[9 empty] | 591 | 29.6314 | 1
[9 empty] | 592 | 27.6866 | 1
[9 empty] | 593 | 30.6029 | 1
[9 empty] | 594 | 28.0448 | 1
[9 empty] | 595 | 29.2009 | 1
[9 empty] | 596 | 27.6731 | 1
[9 empty] | 597 | 28.3963 | 1
[9 empty] | 598 | 29.6301 | 1
[9 empty] | 599 | 29.9518 | 1
[9 empty] | 600 | 29.7707 | 1
[9 empty] | 601 | 29.1115 | 1
[9 empty] | 602 | 26.2021 | 1
[9 empty] | 603 | 28.4494 | 1
[9 empty] | 604 | 27.2436 | 1
[9 empty] | 605 | 30.6481 | 1
[9 empty] | 606 | 29.0803 | 1
[9 empty] | 607 | 30.3333 | 1
[9 empty] | 608 | 26.6505 | 1
[9 empty] | 609 | 28.9012 | 1
[9 empty] | 610 | 28.3442 | 1
[9 empty] | 611 | 29.2803 | 1
[9 empty] | 612 | 31.3413 | 1
[9 empty] | 613 | 27.415 | 1
[9 empty] | 614 | 29.8398 | 1
[9 empty] | 615 | 28.4137 | 1
[9 empty] | 616 | 28.5281 | 1
[9 empty] | 617 | 30.0523 | 1
[9 empty] | 618 | 26.1151 | 1
[9 empty] | 619 | 29.7489 | 1
[9 empty] | 620 | 26.5793 | 1
[9 empty] | 621 | 27.0319 | 1
[9 empty] | 622 | 27.9863 | 1
[9 empty] | 623 | 25.9219 | 1
[9 empty] | 624 | 29.6719 | 1
[9 empty] | 625 | 26.3023 | 1
[9 empty] | 626 | 28.4861 | 1
[9 empty] | 627 | 26.8045 | 1
[9 empty] | 628 | 27.4619 | 1
[9 empty] | 629 | 27.5361 | 1
[9 empty] | 630 | 26.7442 | 1
[9 empty] | 631 | 27.6183 | 1
[9 empty] | 632 | 27.0226 | 1
[9 empty] | 633 | 27.9355 | 1
[9 empty] | 634 | 28.3122 | 1
[9 empty] | 635 | 29.4473 | 1
[9 empty] | 636 | 31.0823 | 1
[9 empty] | 637 | 27.5375 | 1
[9 empty] | 638 | 25.9998 | 1
[9 empty] | 639 | 25.9211 | 1
[9 empty] | 640 | 26.2598 | 1
[9 empty] | 641 | 31.4976 | 1
[9 empty] | 642 | 24.4392 | 1
[9 empty] | 643 | 27.5249 | 1
[9 empty] | 644 | 28.9935 | 1
[9 empty] | 645 | 27.0988 | 1
[9 empty] | 646 | 27.9789 | 1
[9 empty] | 647 | 28.5818 | 1
[9 empty] | 648 | 25.7706 | 1
[9 empty] | 649 | 32.0217 | 1
[9 empty] | 650 | 29.9496 | 1
[9 empty] | 651 | 27.4905 | 1
[9 empty] | 652 | 27.7648 | 1
[9 empty] | 653 | 28.2319 | 1
[9 empty] | 654 | 26.9805 | 1
[9 empty] | 655 | 28.5968 | 1
[9 empty] | 656 | 28.4865 | 1
[9 empty] | 657 | 26.585 | 1
[9 empty] | 658 | 29.8245 | 1
[9 empty] | 659 | 29.4266 | 1
[9 empty] | 660 | 29.1895 | 1
[9 empty] | 661 | 27.6882 | 1
[9 empty] | 662 | 26.8028 | 1
[9 empty] | 663 | 27.121 | 1
[9 empty] | 664 | 30.0205 | 1
[9 empty] | 665 | 27.6621 | 1
[9 empty] | 666 | 31.3888 | 1
[9 empty] | 667 | 29.5661 | 1
[9 empty] | 668 | 26.1413 | 1
[9 empty] | 669 | 27.7339 | 1
[9 empty] | 670 | 29.5173 | 1
[9 empty] | 671 | 28.5351 | 1
[9 empty] | 672 | 29.4322 | 1
[9 empty] | 673 | 26.7782 | 1
[9 empty] | 674 | 29.6307 | 1
[9 empty] | 675 | 29.4516 | 1
[9 empty] | 676 | 27.4111 | 1
[9 empty] | 677 | 28.3656 | 1
[9 empty] | 678 | 27.1611 | 1
[9 empty] | 679 | 27.3114 | 1
[9 empty] | 680 | 26.4491 | 1
[9 empty] | 681 | 29.8355 | 1
[9 empty] | 682 | 26.7819 | 1
[9 empty] | 683 | 28.3998 | 1
[9 empty] | 684 | 30.1812 | 1
[9 empty] | 685 | 26.6729 | 1
[9 empty] | 686 | 26.0519 | 1
[9 empty] | 687 | 29.7635 | 1
[9 empty] | 688 | 28.9795 | 1
[9 empty] | 689 | 28.9947 | 1
[9 empty] | 690 | 25.7025 | 1
[9 empty] | 691 | 31.7857 | 1
[9 empty] | 692 | 28.8733 | 1
[9 empty] | 693 | 30.23 | 1
[9 empty] | 694 | 30.4118 | 1
[9 empty] | 695 | 26.9145 | 1
[9 empty] | 696 | 25.6632 | 1
[9 empty] | 697 | 26.7309 | 1
[9 empty] | 698 | 29.1715 | 1
[9 empty] | 699 | 26.9325 | 1
[9 empty] | 700 | 29.5658 | 1
[9 empty] | 701 | 27.9837 | 1
[9 empty] | 702 | 28.4691 | 1
[9 empty] | 703 | 30.2382 | 1
[9 empty] | 704 | 30.4182 | 1
[9 empty] | 705 | 26.6936 | 1
[9 empty] | 706 | 30.7748 | 1
[9 empty] | 707 | 26.7849 | 1
[9 empty] | 708 | 28.2081 | 1
[9 empty] | 709 | 28.4394 | 1
[9 empty] | 710 | 27.8665 | 1
[9 empty] | 711 | 25.9952 | 1
[9 empty] | 712 | 28.0776 | 1
[9 empty] | 713 | 29.3386 | 1
[9 empty] | 714 | 27.9927 | 1
[9 empty] | 715 | 28.4245 | 1
[9 empty] | 716 | 29.3201 | 1
[9 empty] | 717 | 28.7666 | 1
[9 empty] | 718 | 28.5647 | 1
[9 empty] | 719 | 29.068 | 1
[9 empty] | 720 | 29.1339 | 1
[9 empty] | 721 | 28.6544 | 1
[9 empty] | 722 | 30.0499 | 1
[9 empty] | 723 | 29.3757 | 1
[9 empty] | 724 | 27.3251 | 1
[9 empty] | 725 | 28.0151 | 1
[9 empty] | 726 | 27.1109 | 1
[9 empty] | 727 | 28.2978 | 1
[9 empty] | 728 | 29.9713 | 1
[9 empty] | 729 | 27.916 | 1
[9 empty] | 730 | 30.0131 | 1
[9 empty] | 731 | 26.9777 | 1
[9 empty] | 732 | 25.7931 | 1
[9 empty] | 733 | 28.462 | 1
[9 empty] | 734 | 30.5349 | 1
[9 empty] | 735 | 28.7324 | 1
[9 empty] | 736 | 29.0717 | 1
[9 empty] | 737 | 28.8848 | 1
[9 empty] | 738 | 28.3749 | 1
[9 empty] | 739 | 32.4454 | 1
[9 empty] | 740 | 28.715 | 1
[9 empty] | 741 | 26.2004 | 1
[9 empty] | 742 | 27.2948 | 1
[9 empty] | 743 | 30.9986 | 1
[9 empty] | 744 | 27.4773 | 1
[9 empty] | 745 | 28.6703 | 1
[9 empty] | 746 | 26.2322 | 1
[9 empty] | 747 | 26.2836 | 1
[9 empty] | 748 | 29.3342 | 1
[9 empty] | 749 | 27.0868 | 1
[9 empty] | 750 | 27.5012 | 1
[9 empty] | 751 | 27.272 | 1
[9 empty] | 752 | 30.7129 | 1
[9 empty] | 753 | 27.1995 | 1
[9 empty] | 754 | 27.6087 | 1
[9 empty] | 755 | 27.0149 | 1
[9 empty] | 756 | 29.3382 | 1
[9 empty] | 757 | 29.6656 | 1
[9 empty] | 758 | 29.9564 | 1
[9 empty] | 759 | 26.6103 | 1
[9 empty] | 760 | 28.4001 | 1
[9 empty] | 761 | 25.6131 | 1
[9 empty] | 762 | 27.2152 | 1
[9 empty] | 763 | 28.1396 | 1
[9 empty] | 764 | 30.7732 | 1
[9 empty] | 765 | 29.5023 | 1
[9 empty] | 766 | 29.1854 | 1
[9 empty] | 767 | 31.6593 | 1
[9 empty] | 768 | 29.1809 | 1
[9 empty] | 769 | 28.7415 | 1
[9 empty] | 770 | 26.6749 | 1
[9 empty] | 771 | 28.4898 | 1
[9 empty] | 772 | 26.9393 | 1
[9 empty] | 773 | 28.9747 | 1
[9 empty] | 774 | 27.0056 | 1
[9 empty] | 775 | 26.9075 | 1
[9 empty] | 776 | 30.0923 | 1
[9 empty] | 777 | 29.6942 | 1
[9 empty] | 778 | 26.8755 | 1
[9 empty] | 779 | 29.1315 | 1
[9 empty] | 780 | 28.3732 | 1
[9 empty] | 781 | 27.2032 | 1
[9 empty] | 782 | 28.1914 | 1
[9 empty] | 783 | 27.9538 | 1
[9 empty] | 784 | 25.1185 | 1
[9 empty] | 785 | 27.8868 | 1
[9 empty] | 786 | 28.3975 | 1
[9 empty] | 787 | 28.0793 | 1
[9 empty] | 788 | 27.0011 | 1
[9 empty] | 789 | 26.823 | 1
[9 empty] | 790 | 28.0036 | 1
[9 empty] | 791 | 27.9185 | 1
[9 empty] | 792 | 28.3677 | 1
[9 empty] | 793 | 27.5134 | 1
[9 empty] | 794 | 27.8664 | 1
[9 empty] | 795 | 30.7531 | 1
[9 empty] | 796 | 25.2857 | 1
[9 empty] | 797 | 29.0348 | 1
[9 empty] | 798 | 27.4374 | 1
[9 empty] | 799 | 28.0227 | 1
[9 empty] | 800 | 29.6831 | 1
[9 empty] | 801 | 30.2503 | 1
[9 empty] | 802 | 26.4837 | 1
[9 empty] | 803 | 29.3754 | 1
[9 empty] | 804 | 27.4234 | 1
[9 empty] | 805 | 26.0089 | 1
[9 empty] | 806 | 27.7768 | 1
[9 empty] | 807 | 29.6734 | 1
[9 empty] | 808 | 28.4499 | 1
[9 empty] | 809 | 26.7364 | 1
[9 empty] | 810 | 26.2245 | 1
[9 empty] | 811 | 30.644 | 1
[9 empty] | 812 | 31.0267 | 1
[9 empty] | 813 | 25.3597 | 1
[9 empty] | 814 | 28.2812 | 1
[9 empty] | 815 | 30.6816 | 1
[9 empty] | 816 | 25.7115 | 1
[9 empty] | 817 | 27.3422 | 1
[9 empty] | 818 | 27.6651 | 1
[9 empty] | 819 | 26.624 | 1
[9 empty] | 820 | 28.6361 | 1
[9 empty] | 821 | 26.257 | 1
[9 empty] | 822 | 26.1711 | 1
[9 empty] | 823 | 28.0491 | 1
[9 empty] | 824 | 31.1586 | 1
[9 empty] | 825 | 30.5131 | 1
[9 empty] | 826 | 29.0375 | 1
[9 empty] | 827 | 30.5171 | 1
[9 empty] | 828 | 26.6818 | 1
[9 empty] | 829 | 27.805 | 1
[9 empty] | 830 | 28.6597 | 1
[9 empty] | 831 | 28.0422 | 1
[9 empty] | 832 | 29.5171 | 1
[9 empty] | 833 | 29.081 | 1
[9 empty] | 834 | 28.8189 | 1
[9 empty] | 835 | 28.4565 | 1
[9 empty] | 836 | 30.2606 | 1
[9 empty] | 837 | 30.1084 | 1
[9 empty] | 838 | 30.9239 | 1
[9 empty] | 839 | 27.0783 | 1
[9 empty] | 840 | 29.4587 | 1
[9 empty] | 841 | 30.7694 | 1
[9 empty] | 842 | 28.6966 | 1
[9 empty] | 843 | 28.4935 | 1
[9 empty] | 844 | 29.0193 | 1
[9 empty] | 845 | 28.2753 | 1
[9 empty] | 846 | 27.7108 | 1
[9 empty] | 847 | 28.4862 | 1
[9 empty] | 848 | 32.0014 | 1
[9 empty] | 849 | 26.9295 | 1
[9 empty] | 850 | 26.9996 | 1
[9 empty] | 851 | 28.5195 | 1
[9 empty] | 852 | 25.4907 | 1
[9 empty] | 853 | 26.3519 | 1
[9 empty] | 854 | 27.8259 | 1
[9 empty] | 855 | 28.5562 | 1
[9 empty] | 856 | 28.3032 | 1
[9 empty] | 857 | 25.942 | 1
[9 empty] | 858 | 27.918 | 1
[9 empty] | 859 | 29.03 | 1
[9 empty] | 860 | 29.2919 | 1
[9 empty] | 861 | 28.4267 | 1
[9 empty] | 862 | 27.9518 | 1
[9 empty] | 863 | 27.8329 | 1
[9 empty] | 864 | 29.1852 | 1
[9 empty] | 865 | 29.4321 | 1
[9 empty] | 866 | 27.1944 | 1
[9 empty] | 867 | 26.8288 | 1
[9 empty] | 868 | 25.2918 | 1
[9 empty] | 869 | 28.984 | 1
[9 empty] | 870 | 30.3705 | 1
[9 empty] | 871 | 28.4631 | 1
[9 empty] | 872 | 27.3081 | 1
[9 empty] | 873 | 29.4278 | 1
[9 empty] | 874 | 28.2161 | 1
[9 empty] | 875 | 27.829 | 1
[9 empty] | 876 | 28.5196 | 1
[9 empty] | 877 | 28.3629 | 1
[9 empty] | 878 | 28.4747 | 1
[9 empty] | 879 | 29.2561 | 1
[9 empty] | 880 | 28.4039 | 1
[9 empty] | 881 | 29.8108 | 1
[9 empty] | 882 | 28.4884 | 1
[9 empty] | 883 | 27.7162 | 1
[9 empty] | 884 | 27.6855 | 1
[9 empty] | 885 | 27.4207 | 1
[9 empty] | 886 | 28.8097 | 1
[9 empty] | 887 | 29.7209 | 1
[9 empty] | 888 | 29.7501 | 1
[9 empty] | 889 | 28.9335 | 1
[9 empty] | 890 | 28.5499 | 1
[9 empty] | 891 | 26.8512 | 1
[9 empty] | 892 | 28.2373 | 1
[9 empty] | 893 | 28.1689 | 1
[9 empty] | 894 | 28.4066 | 1
[9 empty] | 895 | 28.3616 | 1
[9 empty] | 896 | 29.3267 | 1
[9 empty] | 897 | 29.0449 | 1
[9 empty] | 898 | 26.8556 | 1
[9 empty] | 899 | 28.8515 | 1
[9 empty] | 900 | 28.4716 | 1
[9 empty] | 901 | 27.9805 | 1
[9 empty] | 902 | 27.1772 | 1
[9 empty] | 903 | 28.191 | 1
[9 empty] | 904 | 27.4549 | 1
[9 empty] | 905 | 30.2497 | 1
[9 empty] | 906 | 32.035 | 1
[9 empty] | 907 | 29.6952 | 1
[9 empty] | 908 | 27.9225 | 1
[9 empty] | 909 | 29.664 | 1
[9 empty] | 910 | 28.0086 | 1
[9 empty] | 911 | 26.8217 | 1
[9 empty] | 912 | 28.5325 | 1
[9 empty] | 913 | 27.4795 | 1
[9 empty] | 914 | 27.3313 | 1
[9 empty] | 915 | 25.5681 | 1
[9 empty] | 916 | 29.6969 | 1
[9 empty] | 917 | 30.9756 | 1
[9 empty] | 918 | 29.6476 | 1
[9 empty] | 919 | 29.7059 | 1
[9 empty] | 920 | 30.9762 | 1
[9 empty] | 921 | 26.5585 | 1
[9 empty] | 922 | 26.0013 | 1
[9 empty] | 923 | 29.4106 | 1
[9 empty] | 924 | 28.5103 | 1
[9 empty] | 925 | 30.2223 | 1
[9 empty] | 926 | 29.4571 | 1
[9 empty] | 927 | 28.4658 | 1
[9 empty] | 928 | 28.6995 | 1
[9 empty] | 929 | 29.0405 | 1
[9 empty] | 930 | 28.369 | 1
[9 empty] | 931 | 29.6839 | 1
[9 empty] | 932 | 30.4933 | 1
[9 empty] | 933 | 30.8849 | 1
[9 empty] | 934 | 27.8706 | 1
[9 empty] | 935 | 25.26 | 1
[9 empty] | 936 | 28.4061 | 1
[9 empty] | 937 | 28.7208 | 1
[9 empty] | 938 | 26.4617 | 1
[9 empty] | 939 | 28.2376 | 1
[9 empty] | 940 | 28.1061 | 1
[9 empty] | 941 | 28.08 | 1
[9 empty] | 942 | 28.2069 | 1
[9 empty] | 943 | 29.1848 | 1
[9 empty] | 944 | 26.6211 | 1
[9 empty] | 945 | 27.9518 | 1
[9 empty] | 946 | 29.147 | 1
[9 empty] | 947 | 31.0072 | 1
[9 empty] | 948 | 28.8458 | 1
[9 empty] | 949 | 31.7126 | 1
[9 empty] | 950 | 27.405 | 1
[9 empty] | 951 | 30.0598 | 1
[9 empty] | 952 | 28.682 | 1
[9 empty] | 953 | 29.0197 | 1
[9 empty] | 954 | 29.367 | 1
[9 empty] | 955 | 29.0245 | 1
[9 empty] | 956 | 31.247 | 1
[9 empty] | 957 | 30.1118 | 1
[9 empty] | 958 | 28.1384 | 1
[9 empty] | 959 | 30.2549 | 1
[9 empty] | 960 | 26.6266 | 1
[9 empty] | 961 | 26.1248 | 1
[9 empty] | 962 | 26.2631 | 1
[9 empty] | 963 | 30.7377 | 1
[9 empty] | 964 | 27.1135 | 1
[9 empty] | 965 | 29.1816 | 1
[9 empty] | 966 | 25.651 | 1
[9 empty] | 967 | 27.8726 | 1
[9 empty] | 968 | 28.4309 | 1
[9 empty] | 969 | 30.7328 | 1
[9 empty] | 970 | 29.7062 | 1
[9 empty] | 971 | 28.0673 | 1
[9 empty] | 972 | 28.309 | 1
[9 empty] | 973 | 28.6605 | 1
[9 empty] | 974 | 28.0817 | 1
[9 empty] | 975 | 30.5494 | 1
[9 empty] | 976 | 26.3138 | 1
[9 empty] | 977 | 28.1982 | 1
[9 empty] | 978 | 26.817 | 1
[9 empty] | 979 | 26.5015 | 1
[9 empty] | 980 | 27.6983 | 1
[9 empty] | 981 | 29.7062 | 1
[9 empty] | 982 | 29.7523 | 1
[9 empty] | 983 | 26.4099 | 1
[9 empty] | 984 | 26.7853 | 1
[9 empty] | 985 | 29.7005 | 1
[9 empty] | 986 | 26.2006 | 1
[9 empty] | 987 | 28.5109 | 1
[9 empty] | 988 | 27.8298 | 1
[9 empty] | 989 | 26.2661 | 1
[9 empty] | 990 | 29.8405 | 1
[9 empty] | 991 | 27.3442 | 1
[9 empty] | 992 | 32.5066 | 1
[9 empty] | 993 | 27.6227 | 1
[9 empty] | 994 | 31.1871 | 1
[9 empty] | 995 | 30.9351 | 1
[9 empty] | 996 | 27.5547 | 1
[9 empty] | 997 | 27.0518 | 1
[9 empty] | 998 | 25.4833 | 1
[9 empty] | 999 | 29.4647 | 1
[9 empty] | 1000 | 28.7221 | 1
[9 empty] | 1001 | 28.0474 | 1

## Project-2-RT
Task | Immediate Ancestors | a | m | b | U1(0,1) | U2(0,1) | RT(0,1) | Start | Duration | Finish | Trial | Finish | Success
A |  | 1 | 3 | 4 | 0.049701 | 0.75163 | 0.75163 | 0 | 3.2549 | 3.2549 | 1 | 29.6942 | 1
B |  | 5 | 7 | 8 | 0.46747 | 0.25088 | 0.46747 | 0 | 6.4024 | 6.4024 | 2 | 29.0688 | 1
C |  | 6 | 7 | 9 | 0.98044 | 0.17899 | 0.98044 | 0 | 8.9413 | 8.9413 | 3 | 32.8072 | 1
D |  | 1 | 2 | 3 | 0.64335 | 0.16922 | 0.64335 | 0 | 2.2867 | 2.2867 | 4 | 32.2918 | 1
E | A | 3 | 4 | 5 | 0.77844 | 0.26124 | 0.77844 | 3.2549 | 4.5569 | 7.8118 | 5 | 32.6952 | 1
F | A | 7 | 8 | 9 | 0.61704 | 0.90257 | 0.90257 | 3.2549 | 8.8051 | 12.06 | 6 | 31.5932 | 1
G | B,E | 10 | 15 | 20 | 0.77772 | 0.20266 | 0.77772 | 7.8118 | 17.7772 | 25.589 | 7 | 30.7893 | 1
H | B,E | 12 | 13 | 14 | 0.49416 | 0.38283 | 0.49416 | 7.8118 | 12.9883 | 20.8001 | 8 | 30.4508 | 1
I | C | 10 | 12 | 15 | 0.49066 | 0.12819 | 0.49066 | 8.9413 | 12.4533 | 21.3946 | 9 | 32.6613 | 1
J | C | 8 | 10 | 12 | 0.60817 | 0.67902 | 0.67902 | 8.9413 | 10.7161 | 19.6574 | 10 | 34.0664 | 1
K | F,I | 7 | 8 | 11 | 0.32489 | 0.13093 | 0.32489 | 21.3946 | 8.2996 | 29.6942 | 11 | 32.283 | 1
L | F,I | 2 | 4 | 8 | 0.56025 | 0.89532 | 0.89532 | 21.3946 | 7.3719 | 28.7666 | 12 | 32.6778 | 1
M | D,K | 5 | 6 | 7 | 0.43123 | 0.18707 | 0.43123 | 29.6942 | 5.8625 | 29.6942 | 13 | 31.2782 | 1
N | H,J,L,M | 0 | 0 | 0 | 0.32947 | 0.092468 | 0.32947 | 29.6942 | 0 | 29.6942 | 14 | 31.8816 | 1
[11 empty] | 15 | 32.2866 | 1
[11 empty] | 16 | 29.8514 | 1
[11 empty] | 17 | 28.4589 | 1
Deadline | Mean Project Finish Time | Success Rate | [8 empty] | 18 | 30.9674 | 1
48 | 31.0252 | 1 | [8 empty] | 19 | 31.8452 | 1
[11 empty] | 20 | 31.958 | 1
[11 empty] | 21 | 29.8493 | 1
[11 empty] | 22 | 28.6227 | 1
[11 empty] | 23 | 30.4333 | 1
[11 empty] | 24 | 30.382 | 1
[11 empty] | 25 | 28.6771 | 1
[11 empty] | 26 | 30.7883 | 1
[11 empty] | 27 | 28.2305 | 1
[11 empty] | 28 | 31.1119 | 1
[11 empty] | 29 | 29.5195 | 1
[11 empty] | 30 | 30.1397 | 1
[11 empty] | 31 | 33.8694 | 1
[11 empty] | 32 | 33.3783 | 1
[11 empty] | 33 | 29.3894 | 1
[11 empty] | 34 | 34.4618 | 1
[11 empty] | 35 | 28.5163 | 1
[11 empty] | 36 | 30.4536 | 1
[11 empty] | 37 | 30.8271 | 1
[11 empty] | 38 | 30.1193 | 1
[11 empty] | 39 | 29.8701 | 1
[11 empty] | 40 | 32.5743 | 1
[11 empty] | 41 | 31.163 | 1
[11 empty] | 42 | 33.3329 | 1
[11 empty] | 43 | 30.6984 | 1
[11 empty] | 44 | 34.3531 | 1
[11 empty] | 45 | 30.8454 | 1
[11 empty] | 46 | 32.6162 | 1
[11 empty] | 47 | 29.47 | 1
[11 empty] | 48 | 31.7159 | 1
[11 empty] | 49 | 33.7192 | 1
[11 empty] | 50 | 29.9915 | 1
[11 empty] | 51 | 30.86 | 1
[11 empty] | 52 | 32.2071 | 1
[11 empty] | 53 | 31.5609 | 1
[11 empty] | 54 | 26.9606 | 1
[11 empty] | 55 | 30.8147 | 1
[11 empty] | 56 | 30.5384 | 1
[11 empty] | 57 | 32.2415 | 1
[11 empty] | 58 | 31.8287 | 1
[11 empty] | 59 | 32.6437 | 1
[11 empty] | 60 | 29.7099 | 1
[11 empty] | 61 | 31.3001 | 1
[11 empty] | 62 | 33.2102 | 1
[11 empty] | 63 | 31.3291 | 1
[11 empty] | 64 | 31.9116 | 1
[11 empty] | 65 | 29.162 | 1
[11 empty] | 66 | 29.7175 | 1
[11 empty] | 67 | 31.4015 | 1
[11 empty] | 68 | 30.7471 | 1
[11 empty] | 69 | 33.3849 | 1
[11 empty] | 70 | 31.7442 | 1
[11 empty] | 71 | 29.1745 | 1
[11 empty] | 72 | 34.0131 | 1
[11 empty] | 73 | 32.0081 | 1
[11 empty] | 74 | 31.2233 | 1
[11 empty] | 75 | 28.6132 | 1
[11 empty] | 76 | 27.1379 | 1
[11 empty] | 77 | 31.8876 | 1
[11 empty] | 78 | 32.0485 | 1
[11 empty] | 79 | 27.9802 | 1
[11 empty] | 80 | 29.5414 | 1
[11 empty] | 81 | 32.1277 | 1
[11 empty] | 82 | 29.4739 | 1
[11 empty] | 83 | 29.7218 | 1
[11 empty] | 84 | 29.6878 | 1
[11 empty] | 85 | 27.8933 | 1
[11 empty] | 86 | 32.2764 | 1
[11 empty] | 87 | 29.1406 | 1
[11 empty] | 88 | 31.553 | 1
[11 empty] | 89 | 28.8626 | 1
[11 empty] | 90 | 29.1405 | 1
[11 empty] | 91 | 32.6175 | 1
[11 empty] | 92 | 30.6994 | 1
[11 empty] | 93 | 32.2519 | 1
[11 empty] | 94 | 32.9914 | 1
[11 empty] | 95 | 30.7782 | 1
[11 empty] | 96 | 30.6827 | 1
[11 empty] | 97 | 32.1587 | 1
[11 empty] | 98 | 30.6096 | 1
[11 empty] | 99 | 31.4791 | 1
[11 empty] | 100 | 31.1403 | 1
[11 empty] | 101 | 30.0899 | 1
[11 empty] | 102 | 27.8551 | 1
[11 empty] | 103 | 28.4717 | 1
[11 empty] | 104 | 29.9554 | 1
[11 empty] | 105 | 34.0804 | 1
[11 empty] | 106 | 30.7482 | 1
[11 empty] | 107 | 30.2229 | 1
[11 empty] | 108 | 29.4018 | 1
[11 empty] | 109 | 33.496 | 1
[11 empty] | 110 | 33.9256 | 1
[11 empty] | 111 | 32.0936 | 1
[11 empty] | 112 | 32.7406 | 1
[11 empty] | 113 | 31.5565 | 1
[11 empty] | 114 | 30.8781 | 1
[11 empty] | 115 | 31.8289 | 1
[11 empty] | 116 | 32.4302 | 1
[11 empty] | 117 | 28.4452 | 1
[11 empty] | 118 | 32.8736 | 1
[11 empty] | 119 | 33.225 | 1
[11 empty] | 120 | 30.7956 | 1
[11 empty] | 121 | 29.5851 | 1
[11 empty] | 122 | 30.1488 | 1
[11 empty] | 123 | 31.5919 | 1
[11 empty] | 124 | 33.1173 | 1
[11 empty] | 125 | 28.993 | 1
[11 empty] | 126 | 33.3109 | 1
[11 empty] | 127 | 32.2325 | 1
[11 empty] | 128 | 30.4932 | 1
[11 empty] | 129 | 33.1035 | 1
[11 empty] | 130 | 30.9068 | 1
[11 empty] | 131 | 30.0841 | 1
[11 empty] | 132 | 31.8816 | 1
[11 empty] | 133 | 28.5978 | 1
[11 empty] | 134 | 29.6171 | 1
[11 empty] | 135 | 31.2125 | 1
[11 empty] | 136 | 30.4197 | 1
[11 empty] | 137 | 33.2676 | 1
[11 empty] | 138 | 31.9123 | 1
[11 empty] | 139 | 28.4631 | 1
[11 empty] | 140 | 32.1443 | 1
[11 empty] | 141 | 29.8148 | 1
[11 empty] | 142 | 32.3549 | 1
[11 empty] | 143 | 31.4782 | 1
[11 empty] | 144 | 32.2833 | 1
[11 empty] | 145 | 31.8159 | 1
[11 empty] | 146 | 34.0504 | 1
[11 empty] | 147 | 29.612 | 1
[11 empty] | 148 | 30.049 | 1
[11 empty] | 149 | 29.4983 | 1
[11 empty] | 150 | 30.3787 | 1
[11 empty] | 151 | 32.9337 | 1
[11 empty] | 152 | 33.2848 | 1
[11 empty] | 153 | 32.8162 | 1
[11 empty] | 154 | 26.545 | 1
[11 empty] | 155 | 30.1327 | 1
[11 empty] | 156 | 30.7549 | 1
[11 empty] | 157 | 32.4811 | 1
[11 empty] | 158 | 32.028 | 1
[11 empty] | 159 | 30.2229 | 1
[11 empty] | 160 | 30.8735 | 1
[11 empty] | 161 | 32.3069 | 1
[11 empty] | 162 | 32.2343 | 1
[11 empty] | 163 | 32.6419 | 1
[11 empty] | 164 | 29.9463 | 1
[11 empty] | 165 | 29.0774 | 1
[11 empty] | 166 | 28.9054 | 1
[11 empty] | 167 | 30.7559 | 1
[11 empty] | 168 | 31.6306 | 1
[11 empty] | 169 | 33.4239 | 1
[11 empty] | 170 | 31.1973 | 1
[11 empty] | 171 | 26.2777 | 1
[11 empty] | 172 | 31.0104 | 1
[11 empty] | 173 | 32.0729 | 1
[11 empty] | 174 | 28.539 | 1
[11 empty] | 175 | 30.4475 | 1
[11 empty] | 176 | 30.2974 | 1
[11 empty] | 177 | 31.3189 | 1
[11 empty] | 178 | 31.273 | 1
[11 empty] | 179 | 28.1886 | 1
[11 empty] | 180 | 28.4879 | 1
[11 empty] | 181 | 32.4989 | 1
[11 empty] | 182 | 33.3672 | 1
[11 empty] | 183 | 33.7235 | 1
[11 empty] | 184 | 30.6736 | 1
[11 empty] | 185 | 30.2989 | 1
[11 empty] | 186 | 29.0109 | 1
[11 empty] | 187 | 29.5303 | 1
[11 empty] | 188 | 29.9521 | 1
[11 empty] | 189 | 32.0845 | 1
[11 empty] | 190 | 31.2951 | 1
[11 empty] | 191 | 32.5166 | 1
[11 empty] | 192 | 28.0628 | 1
[11 empty] | 193 | 28.0061 | 1
[11 empty] | 194 | 30.9792 | 1
[11 empty] | 195 | 30.3465 | 1
[11 empty] | 196 | 31.4449 | 1
[11 empty] | 197 | 30.6195 | 1
[11 empty] | 198 | 33.0167 | 1
[11 empty] | 199 | 30.7793 | 1
[11 empty] | 200 | 31.7402 | 1
[11 empty] | 201 | 31.0305 | 1
[11 empty] | 202 | 31.3702 | 1
[11 empty] | 203 | 31.6136 | 1
[11 empty] | 204 | 30.8414 | 1
[11 empty] | 205 | 31.1909 | 1
[11 empty] | 206 | 30.8547 | 1
[11 empty] | 207 | 31.8838 | 1
[11 empty] | 208 | 30.2126 | 1
[11 empty] | 209 | 30.2275 | 1
[11 empty] | 210 | 31.7637 | 1
[11 empty] | 211 | 31.9411 | 1
[11 empty] | 212 | 33.758 | 1
[11 empty] | 213 | 32.4332 | 1
[11 empty] | 214 | 31.8032 | 1
[11 empty] | 215 | 32.6173 | 1
[11 empty] | 216 | 30.7007 | 1
[11 empty] | 217 | 29.1599 | 1
[11 empty] | 218 | 31.7569 | 1
[11 empty] | 219 | 33.1485 | 1
[11 empty] | 220 | 33.2627 | 1
[11 empty] | 221 | 31.4081 | 1
[11 empty] | 222 | 30.4736 | 1
[11 empty] | 223 | 34.4433 | 1
[11 empty] | 224 | 28.5519 | 1
[11 empty] | 225 | 30.9702 | 1
[11 empty] | 226 | 34.1025 | 1
[11 empty] | 227 | 34.2906 | 1
[11 empty] | 228 | 29.735 | 1
[11 empty] | 229 | 30.8964 | 1
[11 empty] | 230 | 32.1257 | 1
[11 empty] | 231 | 28.5039 | 1
[11 empty] | 232 | 34.1632 | 1
[11 empty] | 233 | 26.366 | 1
[11 empty] | 234 | 27.7738 | 1
[11 empty] | 235 | 30.1991 | 1
[11 empty] | 236 | 27.7681 | 1
[11 empty] | 237 | 33.7756 | 1
[11 empty] | 238 | 27.6819 | 1
[11 empty] | 239 | 31.6458 | 1
[11 empty] | 240 | 32.0422 | 1
[11 empty] | 241 | 30.8065 | 1
[11 empty] | 242 | 33.1029 | 1
[11 empty] | 243 | 32.5286 | 1
[11 empty] | 244 | 32.6626 | 1
[11 empty] | 245 | 32.5475 | 1
[11 empty] | 246 | 31.6516 | 1
[11 empty] | 247 | 32.213 | 1
[11 empty] | 248 | 34.2355 | 1
[11 empty] | 249 | 28.7501 | 1
[11 empty] | 250 | 28.1575 | 1
[11 empty] | 251 | 28.2504 | 1
[11 empty] | 252 | 29.1132 | 1
[11 empty] | 253 | 32.877 | 1
[11 empty] | 254 | 30.834 | 1
[11 empty] | 255 | 30.1376 | 1
[11 empty] | 256 | 27.5536 | 1
[11 empty] | 257 | 32.2447 | 1
[11 empty] | 258 | 27.7779 | 1
[11 empty] | 259 | 32.8089 | 1
[11 empty] | 260 | 29.4253 | 1
[11 empty] | 261 | 31.5887 | 1
[11 empty] | 262 | 33.153 | 1
[11 empty] | 263 | 33.4315 | 1
[11 empty] | 264 | 30.5306 | 1
[11 empty] | 265 | 32.3635 | 1
[11 empty] | 266 | 29.4337 | 1
[11 empty] | 267 | 28.8851 | 1
[11 empty] | 268 | 32.8205 | 1
[11 empty] | 269 | 29.1237 | 1
[11 empty] | 270 | 30.8272 | 1
[11 empty] | 271 | 31.5147 | 1
[11 empty] | 272 | 32.8759 | 1
[11 empty] | 273 | 32.2354 | 1
[11 empty] | 274 | 31.6822 | 1
[11 empty] | 275 | 32.8979 | 1
[11 empty] | 276 | 32.0005 | 1
[11 empty] | 277 | 33.6245 | 1
[11 empty] | 278 | 32.9421 | 1
[11 empty] | 279 | 32.682 | 1
[11 empty] | 280 | 29.3991 | 1
[11 empty] | 281 | 32.7309 | 1
[11 empty] | 282 | 28.6057 | 1
[11 empty] | 283 | 30.5287 | 1
[11 empty] | 284 | 29.5471 | 1
[11 empty] | 285 | 32.6312 | 1
[11 empty] | 286 | 29.0947 | 1
[11 empty] | 287 | 32.5264 | 1
[11 empty] | 288 | 28.884 | 1
[11 empty] | 289 | 33.7698 | 1
[11 empty] | 290 | 32.0319 | 1
[11 empty] | 291 | 29.1185 | 1
[11 empty] | 292 | 30.7949 | 1
[11 empty] | 293 | 30.2855 | 1
[11 empty] | 294 | 32.5902 | 1
[11 empty] | 295 | 29.8512 | 1
[11 empty] | 296 | 32.3295 | 1
[11 empty] | 297 | 32.731 | 1
[11 empty] | 298 | 29.9527 | 1
[11 empty] | 299 | 29.7842 | 1
[11 empty] | 300 | 31.333 | 1
[11 empty] | 301 | 30.3118 | 1
[11 empty] | 302 | 32.1966 | 1
[11 empty] | 303 | 31.0056 | 1
[11 empty] | 304 | 30 | 1
[11 empty] | 305 | 27.2378 | 1
[11 empty] | 306 | 31.6135 | 1
[11 empty] | 307 | 32.6751 | 1
[11 empty] | 308 | 30.4832 | 1
[11 empty] | 309 | 33.2366 | 1
[11 empty] | 310 | 29.4495 | 1
[11 empty] | 311 | 30.2259 | 1
[11 empty] | 312 | 30.9141 | 1
[11 empty] | 313 | 31.8456 | 1
[11 empty] | 314 | 30.7244 | 1
[11 empty] | 315 | 32.2991 | 1
[11 empty] | 316 | 29.7827 | 1
[11 empty] | 317 | 29.6826 | 1
[11 empty] | 318 | 30.5646 | 1
[11 empty] | 319 | 33.2914 | 1
[11 empty] | 320 | 28.7106 | 1
[11 empty] | 321 | 29.0724 | 1
[11 empty] | 322 | 30.0752 | 1
[11 empty] | 323 | 32.4377 | 1
[11 empty] | 324 | 31.2776 | 1
[11 empty] | 325 | 28.2499 | 1
[11 empty] | 326 | 32.3499 | 1
[11 empty] | 327 | 33.6893 | 1
[11 empty] | 328 | 30.3136 | 1
[11 empty] | 329 | 31.0187 | 1
[11 empty] | 330 | 32.6033 | 1
[11 empty] | 331 | 33.2881 | 1
[11 empty] | 332 | 32.9292 | 1
[11 empty] | 333 | 33.4741 | 1
[11 empty] | 334 | 32.0636 | 1
[11 empty] | 335 | 30.5483 | 1
[11 empty] | 336 | 28.2444 | 1
[11 empty] | 337 | 30.7615 | 1
[11 empty] | 338 | 33.6631 | 1
[11 empty] | 339 | 34.3294 | 1
[11 empty] | 340 | 32.3711 | 1
[11 empty] | 341 | 29.4595 | 1
[11 empty] | 342 | 32.2016 | 1
[11 empty] | 343 | 28.9275 | 1
[11 empty] | 344 | 29.6585 | 1
[11 empty] | 345 | 28.7788 | 1
[11 empty] | 346 | 33.1051 | 1
[11 empty] | 347 | 29.0754 | 1
[11 empty] | 348 | 33.6279 | 1
[11 empty] | 349 | 27.7267 | 1
[11 empty] | 350 | 30.2614 | 1
[11 empty] | 351 | 30.8838 | 1
[11 empty] | 352 | 28.9195 | 1
[11 empty] | 353 | 31.6733 | 1
[11 empty] | 354 | 29.6907 | 1
[11 empty] | 355 | 32.0673 | 1
[11 empty] | 356 | 32.804 | 1
[11 empty] | 357 | 30.5214 | 1
[11 empty] | 358 | 34.112 | 1
[11 empty] | 359 | 31.4536 | 1
[11 empty] | 360 | 28.4734 | 1
[11 empty] | 361 | 33.5956 | 1
[11 empty] | 362 | 31.4395 | 1
[11 empty] | 363 | 31.1663 | 1
[11 empty] | 364 | 30.8038 | 1
[11 empty] | 365 | 33.0124 | 1
[11 empty] | 366 | 30.0823 | 1
[11 empty] | 367 | 32.1845 | 1
[11 empty] | 368 | 28.06 | 1
[11 empty] | 369 | 33.1169 | 1
[11 empty] | 370 | 31.8094 | 1
[11 empty] | 371 | 31.8357 | 1
[11 empty] | 372 | 31.9723 | 1
[11 empty] | 373 | 30.2594 | 1
[11 empty] | 374 | 32.1214 | 1
[11 empty] | 375 | 27.4609 | 1
[11 empty] | 376 | 33.7116 | 1
[11 empty] | 377 | 32.892 | 1
[11 empty] | 378 | 29.5586 | 1
[11 empty] | 379 | 30.4056 | 1
[11 empty] | 380 | 32.5092 | 1
[11 empty] | 381 | 32.3426 | 1
[11 empty] | 382 | 29.9156 | 1
[11 empty] | 383 | 30.769 | 1
[11 empty] | 384 | 31.368 | 1
[11 empty] | 385 | 33.7517 | 1
[11 empty] | 386 | 31.285 | 1
[11 empty] | 387 | 31.9792 | 1
[11 empty] | 388 | 33.0081 | 1
[11 empty] | 389 | 31.7921 | 1
[11 empty] | 390 | 33.2802 | 1
[11 empty] | 391 | 31.0778 | 1
[11 empty] | 392 | 31.8515 | 1
[11 empty] | 393 | 31.2616 | 1
[11 empty] | 394 | 32.2725 | 1
[11 empty] | 395 | 31.219 | 1
[11 empty] | 396 | 32.0895 | 1
[11 empty] | 397 | 30.3029 | 1
[11 empty] | 398 | 32.458 | 1
[11 empty] | 399 | 32.4674 | 1
[11 empty] | 400 | 28.5769 | 1
[11 empty] | 401 | 34.2738 | 1
[11 empty] | 402 | 28.7377 | 1
[11 empty] | 403 | 26.0304 | 1
[11 empty] | 404 | 32.7512 | 1
[11 empty] | 405 | 32.6315 | 1
[11 empty] | 406 | 30.4757 | 1
[11 empty] | 407 | 33.1863 | 1
[11 empty] | 408 | 31.3357 | 1
[11 empty] | 409 | 33.0713 | 1
[11 empty] | 410 | 32.0756 | 1
[11 empty] | 411 | 32.0218 | 1
[11 empty] | 412 | 31.4419 | 1
[11 empty] | 413 | 32.0502 | 1
[11 empty] | 414 | 29.3414 | 1
[11 empty] | 415 | 31.0762 | 1
[11 empty] | 416 | 31.3402 | 1
[11 empty] | 417 | 33.3856 | 1
[11 empty] | 418 | 33.1565 | 1
[11 empty] | 419 | 32.5808 | 1
[11 empty] | 420 | 33.2265 | 1
[11 empty] | 421 | 32.4343 | 1
[11 empty] | 422 | 33.0713 | 1
[11 empty] | 423 | 30.1359 | 1
[11 empty] | 424 | 31.7823 | 1
[11 empty] | 425 | 31.1796 | 1
[11 empty] | 426 | 33.1098 | 1
[11 empty] | 427 | 33.0902 | 1
[11 empty] | 428 | 31.7463 | 1
[11 empty] | 429 | 33.0152 | 1
[11 empty] | 430 | 28.7412 | 1
[11 empty] | 431 | 32.3153 | 1
[11 empty] | 432 | 29.7603 | 1
[11 empty] | 433 | 31.904 | 1
[11 empty] | 434 | 30.5859 | 1
[11 empty] | 435 | 33.89 | 1
[11 empty] | 436 | 31.0369 | 1
[11 empty] | 437 | 30.3876 | 1
[11 empty] | 438 | 34.3312 | 1
[11 empty] | 439 | 31.1838 | 1
[11 empty] | 440 | 30.3726 | 1
[11 empty] | 441 | 30.5238 | 1
[11 empty] | 442 | 34.1659 | 1
[11 empty] | 443 | 32.892 | 1
[11 empty] | 444 | 28.5109 | 1
[11 empty] | 445 | 30.2495 | 1
[11 empty] | 446 | 33.4392 | 1
[11 empty] | 447 | 32.5283 | 1
[11 empty] | 448 | 28.5918 | 1
[11 empty] | 449 | 32.0598 | 1
[11 empty] | 450 | 33.9438 | 1
[11 empty] | 451 | 33.5747 | 1
[11 empty] | 452 | 31.0982 | 1
[11 empty] | 453 | 32.5047 | 1
[11 empty] | 454 | 29.6115 | 1
[11 empty] | 455 | 32.1695 | 1
[11 empty] | 456 | 32.6645 | 1
[11 empty] | 457 | 29.6125 | 1
[11 empty] | 458 | 31.6296 | 1
[11 empty] | 459 | 29.5983 | 1
[11 empty] | 460 | 30.523 | 1
[11 empty] | 461 | 33.2601 | 1
[11 empty] | 462 | 29.3929 | 1
[11 empty] | 463 | 29.1881 | 1
[11 empty] | 464 | 32.2479 | 1
[11 empty] | 465 | 32.3255 | 1
[11 empty] | 466 | 32.818 | 1
[11 empty] | 467 | 31.8836 | 1
[11 empty] | 468 | 30.0311 | 1
[11 empty] | 469 | 26.5225 | 1
[11 empty] | 470 | 27.7318 | 1
[11 empty] | 471 | 30.7746 | 1
[11 empty] | 472 | 30.4727 | 1
[11 empty] | 473 | 32.8245 | 1
[11 empty] | 474 | 33.0323 | 1
[11 empty] | 475 | 32.0814 | 1
[11 empty] | 476 | 29.8873 | 1
[11 empty] | 477 | 29.6666 | 1
[11 empty] | 478 | 29.9912 | 1
[11 empty] | 479 | 32.587 | 1
[11 empty] | 480 | 31.8594 | 1
[11 empty] | 481 | 30.5578 | 1
[11 empty] | 482 | 29.2923 | 1
[11 empty] | 483 | 30.1894 | 1
[11 empty] | 484 | 29.4193 | 1
[11 empty] | 485 | 33.6367 | 1
[11 empty] | 486 | 31.5491 | 1
[11 empty] | 487 | 30.2504 | 1
[11 empty] | 488 | 29.6902 | 1
[11 empty] | 489 | 31.926 | 1
[11 empty] | 490 | 32.5656 | 1
[11 empty] | 491 | 32.1625 | 1
[11 empty] | 492 | 31.6248 | 1
[11 empty] | 493 | 30.6964 | 1
[11 empty] | 494 | 31.8376 | 1
[11 empty] | 495 | 28.9926 | 1
[11 empty] | 496 | 29.2378 | 1
[11 empty] | 497 | 31.5306 | 1
[11 empty] | 498 | 33.3724 | 1
[11 empty] | 499 | 33.7679 | 1
[11 empty] | 500 | 29.7105 | 1
[11 empty] | 501 | 30.7549 | 1
[11 empty] | 502 | 29.7506 | 1
[11 empty] | 503 | 30.3135 | 1
[11 empty] | 504 | 32.0026 | 1
[11 empty] | 505 | 32.5606 | 1
[11 empty] | 506 | 27.2014 | 1
[11 empty] | 507 | 27.882 | 1
[11 empty] | 508 | 30.5374 | 1
[11 empty] | 509 | 29.8841 | 1
[11 empty] | 510 | 29.9212 | 1
[11 empty] | 511 | 28.542 | 1
[11 empty] | 512 | 29.0902 | 1
[11 empty] | 513 | 31.7461 | 1
[11 empty] | 514 | 29.6675 | 1
[11 empty] | 515 | 31.6259 | 1
[11 empty] | 516 | 31.1033 | 1
[11 empty] | 517 | 31.4466 | 1
[11 empty] | 518 | 28.4437 | 1
[11 empty] | 519 | 31.5879 | 1
[11 empty] | 520 | 30.1908 | 1
[11 empty] | 521 | 33.8111 | 1
[11 empty] | 522 | 33.8112 | 1
[11 empty] | 523 | 29.1241 | 1
[11 empty] | 524 | 33.7152 | 1
[11 empty] | 525 | 32.9174 | 1
[11 empty] | 526 | 29.61 | 1
[11 empty] | 527 | 33.5309 | 1
[11 empty] | 528 | 29.0275 | 1
[11 empty] | 529 | 30.4558 | 1
[11 empty] | 530 | 32.4073 | 1
[11 empty] | 531 | 31.4031 | 1
[11 empty] | 532 | 33.3801 | 1
[11 empty] | 533 | 32.048 | 1
[11 empty] | 534 | 31.4183 | 1
[11 empty] | 535 | 30.9097 | 1
[11 empty] | 536 | 30.8555 | 1
[11 empty] | 537 | 31.0045 | 1
[11 empty] | 538 | 32.9644 | 1
[11 empty] | 539 | 30.4556 | 1
[11 empty] | 540 | 32.0427 | 1
[11 empty] | 541 | 27.498 | 1
[11 empty] | 542 | 32.2279 | 1
[11 empty] | 543 | 33.7986 | 1
[11 empty] | 544 | 30.2032 | 1
[11 empty] | 545 | 30.7896 | 1
[11 empty] | 546 | 29.8633 | 1
[11 empty] | 547 | 31.3888 | 1
[11 empty] | 548 | 31.0815 | 1
[11 empty] | 549 | 31.9838 | 1
[11 empty] | 550 | 28.6194 | 1
[11 empty] | 551 | 30.1028 | 1
[11 empty] | 552 | 29.9588 | 1
[11 empty] | 553 | 30.7377 | 1
[11 empty] | 554 | 32.5252 | 1
[11 empty] | 555 | 27.5578 | 1
[11 empty] | 556 | 31.2572 | 1
[11 empty] | 557 | 29.474 | 1
[11 empty] | 558 | 30.7409 | 1
[11 empty] | 559 | 29.9696 | 1
[11 empty] | 560 | 32.9976 | 1
[11 empty] | 561 | 32.3138 | 1
[11 empty] | 562 | 30.0234 | 1
[11 empty] | 563 | 29.5217 | 1
[11 empty] | 564 | 30.2269 | 1
[11 empty] | 565 | 32.8822 | 1
[11 empty] | 566 | 30.999 | 1
[11 empty] | 567 | 32.7963 | 1
[11 empty] | 568 | 30.7137 | 1
[11 empty] | 569 | 32.0364 | 1
[11 empty] | 570 | 32.7363 | 1
[11 empty] | 571 | 29.7106 | 1
[11 empty] | 572 | 31.8498 | 1
[11 empty] | 573 | 29.3602 | 1
[11 empty] | 574 | 30.8531 | 1
[11 empty] | 575 | 30.1273 | 1
[11 empty] | 576 | 30.3535 | 1
[11 empty] | 577 | 32.5632 | 1
[11 empty] | 578 | 30.8691 | 1
[11 empty] | 579 | 33.7362 | 1
[11 empty] | 580 | 31.3049 | 1
[11 empty] | 581 | 32.9267 | 1
[11 empty] | 582 | 31.7814 | 1
[11 empty] | 583 | 30.9522 | 1
[11 empty] | 584 | 31.272 | 1
[11 empty] | 585 | 33.546 | 1
[11 empty] | 586 | 32.0937 | 1
[11 empty] | 587 | 31.3182 | 1
[11 empty] | 588 | 30.6433 | 1
[11 empty] | 589 | 32.7662 | 1
[11 empty] | 590 | 33.9102 | 1
[11 empty] | 591 | 30.2267 | 1
[11 empty] | 592 | 31.4815 | 1
[11 empty] | 593 | 28.06 | 1
[11 empty] | 594 | 29.1463 | 1
[11 empty] | 595 | 30.3126 | 1
[11 empty] | 596 | 32.4801 | 1
[11 empty] | 597 | 31.7158 | 1
[11 empty] | 598 | 31.9885 | 1
[11 empty] | 599 | 29.8305 | 1
[11 empty] | 600 | 34.4314 | 1
[11 empty] | 601 | 30.1335 | 1
[11 empty] | 602 | 32.1027 | 1
[11 empty] | 603 | 30.2108 | 1
[11 empty] | 604 | 28.4449 | 1
[11 empty] | 605 | 30.774 | 1
[11 empty] | 606 | 29.5432 | 1
[11 empty] | 607 | 33.3407 | 1
[11 empty] | 608 | 31.2537 | 1
[11 empty] | 609 | 29.586 | 1
[11 empty] | 610 | 33.4765 | 1
[11 empty] | 611 | 28.8427 | 1
[11 empty] | 612 | 29.3017 | 1
[11 empty] | 613 | 28.85 | 1
[11 empty] | 614 | 32.3536 | 1
[11 empty] | 615 | 29.6956 | 1
[11 empty] | 616 | 30.7658 | 1
[11 empty] | 617 | 30.671 | 1
[11 empty] | 618 | 31.4306 | 1
[11 empty] | 619 | 31.7252 | 1
[11 empty] | 620 | 31.0564 | 1
[11 empty] | 621 | 30.4698 | 1
[11 empty] | 622 | 31.5884 | 1
[11 empty] | 623 | 31.1801 | 1
[11 empty] | 624 | 31.9666 | 1
[11 empty] | 625 | 28.6264 | 1
[11 empty] | 626 | 29.0944 | 1
[11 empty] | 627 | 30.9666 | 1
[11 empty] | 628 | 28.9184 | 1
[11 empty] | 629 | 32.7435 | 1
[11 empty] | 630 | 30.9151 | 1
[11 empty] | 631 | 30.2444 | 1
[11 empty] | 632 | 30.7406 | 1
[11 empty] | 633 | 31.3539 | 1
[11 empty] | 634 | 31.6209 | 1
[11 empty] | 635 | 33.0513 | 1
[11 empty] | 636 | 31.3041 | 1
[11 empty] | 637 | 29.551 | 1
[11 empty] | 638 | 31.8869 | 1
[11 empty] | 639 | 29.0348 | 1
[11 empty] | 640 | 31.7138 | 1
[11 empty] | 641 | 28.9885 | 1
[11 empty] | 642 | 31.2187 | 1
[11 empty] | 643 | 29.8146 | 1
[11 empty] | 644 | 32.9775 | 1
[11 empty] | 645 | 31.4738 | 1
[11 empty] | 646 | 30.1556 | 1
[11 empty] | 647 | 31.0756 | 1
[11 empty] | 648 | 28.7902 | 1
[11 empty] | 649 | 28.7373 | 1
[11 empty] | 650 | 31.59 | 1
[11 empty] | 651 | 31.7403 | 1
[11 empty] | 652 | 31.5138 | 1
[11 empty] | 653 | 30.5748 | 1
[11 empty] | 654 | 30.4813 | 1
[11 empty] | 655 | 30.0473 | 1
[11 empty] | 656 | 27.4242 | 1
[11 empty] | 657 | 31.7157 | 1
[11 empty] | 658 | 29.7763 | 1
[11 empty] | 659 | 29.0885 | 1
[11 empty] | 660 | 28.3957 | 1
[11 empty] | 661 | 33.6344 | 1
[11 empty] | 662 | 30.9059 | 1
[11 empty] | 663 | 31.1664 | 1
[11 empty] | 664 | 32.4978 | 1
[11 empty] | 665 | 30.9458 | 1
[11 empty] | 666 | 28.3877 | 1
[11 empty] | 667 | 30.0149 | 1
[11 empty] | 668 | 32.4721 | 1
[11 empty] | 669 | 31.2246 | 1
[11 empty] | 670 | 32.7791 | 1
[11 empty] | 671 | 28.1622 | 1
[11 empty] | 672 | 30.2711 | 1
[11 empty] | 673 | 31.3111 | 1
[11 empty] | 674 | 27.748 | 1
[11 empty] | 675 | 33.1514 | 1
[11 empty] | 676 | 31.9106 | 1
[11 empty] | 677 | 31.5676 | 1
[11 empty] | 678 | 26.2183 | 1
[11 empty] | 679 | 27.8081 | 1
[11 empty] | 680 | 30.7484 | 1
[11 empty] | 681 | 32.6857 | 1
[11 empty] | 682 | 30.9506 | 1
[11 empty] | 683 | 32.7356 | 1
[11 empty] | 684 | 29.9346 | 1
[11 empty] | 685 | 32.0789 | 1
[11 empty] | 686 | 27.026 | 1
[11 empty] | 687 | 32.1553 | 1
[11 empty] | 688 | 31.2595 | 1
[11 empty] | 689 | 28.2846 | 1
[11 empty] | 690 | 27.4252 | 1
[11 empty] | 691 | 33.4478 | 1
[11 empty] | 692 | 30.2734 | 1
[11 empty] | 693 | 30.2373 | 1
[11 empty] | 694 | 28.7378 | 1
[11 empty] | 695 | 28.9984 | 1
[11 empty] | 696 | 30.6068 | 1
[11 empty] | 697 | 30.7954 | 1
[11 empty] | 698 | 32.3988 | 1
[11 empty] | 699 | 30.525 | 1
[11 empty] | 700 | 28.4866 | 1
[11 empty] | 701 | 32.6101 | 1
[11 empty] | 702 | 29.9773 | 1
[11 empty] | 703 | 29.9324 | 1
[11 empty] | 704 | 30.4682 | 1
[11 empty] | 705 | 30.0996 | 1
[11 empty] | 706 | 32.2343 | 1
[11 empty] | 707 | 34.2041 | 1
[11 empty] | 708 | 31.6808 | 1
[11 empty] | 709 | 29.2744 | 1
[11 empty] | 710 | 33.0915 | 1
[11 empty] | 711 | 33.9847 | 1
[11 empty] | 712 | 31.1257 | 1
[11 empty] | 713 | 30.1623 | 1
[11 empty] | 714 | 27.1652 | 1
[11 empty] | 715 | 32.5641 | 1
[11 empty] | 716 | 29.464 | 1
[11 empty] | 717 | 26.9247 | 1
[11 empty] | 718 | 30.1929 | 1
[11 empty] | 719 | 30.7726 | 1
[11 empty] | 720 | 32.7943 | 1
[11 empty] | 721 | 32.3813 | 1
[11 empty] | 722 | 29.2921 | 1
[11 empty] | 723 | 31.6778 | 1
[11 empty] | 724 | 31.1332 | 1
[11 empty] | 725 | 31.3842 | 1
[11 empty] | 726 | 29.7284 | 1
[11 empty] | 727 | 29.9508 | 1
[11 empty] | 728 | 30.8653 | 1
[11 empty] | 729 | 29.7882 | 1
[11 empty] | 730 | 29.6045 | 1
[11 empty] | 731 | 30.4379 | 1
[11 empty] | 732 | 32.0142 | 1
[11 empty] | 733 | 33.1696 | 1
[11 empty] | 734 | 30.2757 | 1
[11 empty] | 735 | 33.1205 | 1
[11 empty] | 736 | 32.0244 | 1
[11 empty] | 737 | 31.1496 | 1
[11 empty] | 738 | 31.8568 | 1
[11 empty] | 739 | 33.5934 | 1
[11 empty] | 740 | 28.8804 | 1
[11 empty] | 741 | 32.8317 | 1
[11 empty] | 742 | 32.014 | 1
[11 empty] | 743 | 31.1916 | 1
[11 empty] | 744 | 33.2401 | 1
[11 empty] | 745 | 32.08 | 1
[11 empty] | 746 | 33.0995 | 1
[11 empty] | 747 | 31.9659 | 1
[11 empty] | 748 | 30.4716 | 1
[11 empty] | 749 | 32.8806 | 1
[11 empty] | 750 | 29.339 | 1
[11 empty] | 751 | 29.0091 | 1
[11 empty] | 752 | 30.6327 | 1
[11 empty] | 753 | 30.6641 | 1
[11 empty] | 754 | 29.4098 | 1
[11 empty] | 755 | 30.9892 | 1
[11 empty] | 756 | 29.4069 | 1
[11 empty] | 757 | 33.0903 | 1
[11 empty] | 758 | 32.683 | 1
[11 empty] | 759 | 31.2733 | 1
[11 empty] | 760 | 30.7676 | 1
[11 empty] | 761 | 34.3859 | 1
[11 empty] | 762 | 32.599 | 1
[11 empty] | 763 | 32.6525 | 1
[11 empty] | 764 | 31.996 | 1
[11 empty] | 765 | 30.6052 | 1
[11 empty] | 766 | 30.0908 | 1
[11 empty] | 767 | 26.5053 | 1
[11 empty] | 768 | 31.1607 | 1
[11 empty] | 769 | 31.157 | 1
[11 empty] | 770 | 30.4802 | 1
[11 empty] | 771 | 30.7647 | 1
[11 empty] | 772 | 32.3878 | 1
[11 empty] | 773 | 32.7323 | 1
[11 empty] | 774 | 30.1631 | 1
[11 empty] | 775 | 31.1132 | 1
[11 empty] | 776 | 28.7498 | 1
[11 empty] | 777 | 29.9109 | 1
[11 empty] | 778 | 27.9277 | 1
[11 empty] | 779 | 31.1933 | 1
[11 empty] | 780 | 32.5564 | 1
[11 empty] | 781 | 30.2482 | 1
[11 empty] | 782 | 30.5723 | 1
[11 empty] | 783 | 31.1616 | 1
[11 empty] | 784 | 32.9701 | 1
[11 empty] | 785 | 30.9288 | 1
[11 empty] | 786 | 31.2727 | 1
[11 empty] | 787 | 31.5723 | 1
[11 empty] | 788 | 30.3592 | 1
[11 empty] | 789 | 31.114 | 1
[11 empty] | 790 | 32.9809 | 1
[11 empty] | 791 | 32.4752 | 1
[11 empty] | 792 | 32.385 | 1
[11 empty] | 793 | 30.249 | 1
[11 empty] | 794 | 30.8072 | 1
[11 empty] | 795 | 30.5903 | 1
[11 empty] | 796 | 31.635 | 1
[11 empty] | 797 | 31.3196 | 1
[11 empty] | 798 | 32.0966 | 1
[11 empty] | 799 | 29.0666 | 1
[11 empty] | 800 | 30.9652 | 1
[11 empty] | 801 | 28.8382 | 1
[11 empty] | 802 | 28.0408 | 1
[11 empty] | 803 | 29.954 | 1
[11 empty] | 804 | 30.4083 | 1
[11 empty] | 805 | 31.0923 | 1
[11 empty] | 806 | 27.4203 | 1
[11 empty] | 807 | 33.377 | 1
[11 empty] | 808 | 33.1573 | 1
[11 empty] | 809 | 29.535 | 1
[11 empty] | 810 | 27.5916 | 1
[11 empty] | 811 | 31.0085 | 1
[11 empty] | 812 | 31.4835 | 1
[11 empty] | 813 | 30.059 | 1
[11 empty] | 814 | 28.753 | 1
[11 empty] | 815 | 30.8236 | 1
[11 empty] | 816 | 28.2486 | 1
[11 empty] | 817 | 31.7948 | 1
[11 empty] | 818 | 29.574 | 1
[11 empty] | 819 | 28.5348 | 1
[11 empty] | 820 | 32.2233 | 1
[11 empty] | 821 | 30.3118 | 1
[11 empty] | 822 | 29.1461 | 1
[11 empty] | 823 | 32.2139 | 1
[11 empty] | 824 | 30.9604 | 1
[11 empty] | 825 | 29.9863 | 1
[11 empty] | 826 | 31.784 | 1
[11 empty] | 827 | 31.6238 | 1
[11 empty] | 828 | 32.6262 | 1
[11 empty] | 829 | 29.8929 | 1
[11 empty] | 830 | 31.7309 | 1
[11 empty] | 831 | 26.9866 | 1
[11 empty] | 832 | 30.9697 | 1
[11 empty] | 833 | 32.0293 | 1
[11 empty] | 834 | 29.1207 | 1
[11 empty] | 835 | 30.6431 | 1
[11 empty] | 836 | 30.7272 | 1
[11 empty] | 837 | 32.5021 | 1
[11 empty] | 838 | 33.4029 | 1
[11 empty] | 839 | 33.016 | 1
[11 empty] | 840 | 30.5644 | 1
[11 empty] | 841 | 30.7225 | 1
[11 empty] | 842 | 31.4308 | 1
[11 empty] | 843 | 30.8245 | 1
[11 empty] | 844 | 31.1245 | 1
[11 empty] | 845 | 31.6846 | 1
[11 empty] | 846 | 33.0994 | 1
[11 empty] | 847 | 31.6187 | 1
[11 empty] | 848 | 27.9043 | 1
[11 empty] | 849 | 30.6991 | 1
[11 empty] | 850 | 33.112 | 1
[11 empty] | 851 | 30.295 | 1
[11 empty] | 852 | 28.2492 | 1
[11 empty] | 853 | 29.2838 | 1
[11 empty] | 854 | 30.1988 | 1
[11 empty] | 855 | 33.0883 | 1
[11 empty] | 856 | 32.268 | 1
[11 empty] | 857 | 31.2471 | 1
[11 empty] | 858 | 31.9516 | 1
[11 empty] | 859 | 32.4605 | 1
[11 empty] | 860 | 33.0356 | 1
[11 empty] | 861 | 30.7431 | 1
[11 empty] | 862 | 29.0082 | 1
[11 empty] | 863 | 29.3993 | 1
[11 empty] | 864 | 31.27 | 1
[11 empty] | 865 | 27.2039 | 1
[11 empty] | 866 | 31.114 | 1
[11 empty] | 867 | 32.8923 | 1
[11 empty] | 868 | 32.8528 | 1
[11 empty] | 869 | 33.1977 | 1
[11 empty] | 870 | 31.6555 | 1
[11 empty] | 871 | 31.9419 | 1
[11 empty] | 872 | 31.223 | 1
[11 empty] | 873 | 28.4578 | 1
[11 empty] | 874 | 33.6513 | 1
[11 empty] | 875 | 30.9269 | 1
[11 empty] | 876 | 31.1345 | 1
[11 empty] | 877 | 28.7444 | 1
[11 empty] | 878 | 32.558 | 1
[11 empty] | 879 | 28.2048 | 1
[11 empty] | 880 | 30.1455 | 1
[11 empty] | 881 | 27.7557 | 1
[11 empty] | 882 | 31.0245 | 1
[11 empty] | 883 | 29.6359 | 1
[11 empty] | 884 | 30.2599 | 1
[11 empty] | 885 | 29.0023 | 1
[11 empty] | 886 | 28.8576 | 1
[11 empty] | 887 | 28.6512 | 1
[11 empty] | 888 | 31.5663 | 1
[11 empty] | 889 | 31.4695 | 1
[11 empty] | 890 | 32.5802 | 1
[11 empty] | 891 | 30.1334 | 1
[11 empty] | 892 | 32.2112 | 1
[11 empty] | 893 | 33.5807 | 1
[11 empty] | 894 | 30.1801 | 1
[11 empty] | 895 | 32.2733 | 1
[11 empty] | 896 | 29.7235 | 1
[11 empty] | 897 | 30.5982 | 1
[11 empty] | 898 | 28.4774 | 1
[11 empty] | 899 | 32.3628 | 1
[11 empty] | 900 | 29.3619 | 1
[11 empty] | 901 | 33.1218 | 1
[11 empty] | 902 | 31.8266 | 1
[11 empty] | 903 | 31.8236 | 1
[11 empty] | 904 | 29.0338 | 1
[11 empty] | 905 | 31.6687 | 1
[11 empty] | 906 | 28.533 | 1
[11 empty] | 907 | 30.0029 | 1
[11 empty] | 908 | 30.3824 | 1
[11 empty] | 909 | 33.075 | 1
[11 empty] | 910 | 31.5464 | 1
[11 empty] | 911 | 31.3048 | 1
[11 empty] | 912 | 31.1307 | 1
[11 empty] | 913 | 31.9227 | 1
[11 empty] | 914 | 29.5655 | 1
[11 empty] | 915 | 31.6525 | 1
[11 empty] | 916 | 32.5149 | 1
[11 empty] | 917 | 32.5148 | 1
[11 empty] | 918 | 29.9706 | 1
[11 empty] | 919 | 30.086 | 1
[11 empty] | 920 | 30.9055 | 1
[11 empty] | 921 | 32.512 | 1
[11 empty] | 922 | 33.2192 | 1
[11 empty] | 923 | 32.1645 | 1
[11 empty] | 924 | 30.2544 | 1
[11 empty] | 925 | 30.0668 | 1
[11 empty] | 926 | 31.7796 | 1
[11 empty] | 927 | 32.2872 | 1
[11 empty] | 928 | 33.8628 | 1
[11 empty] | 929 | 31.7898 | 1
[11 empty] | 930 | 31.1939 | 1
[11 empty] | 931 | 30.0212 | 1
[11 empty] | 932 | 27.3265 | 1
[11 empty] | 933 | 33.0869 | 1
[11 empty] | 934 | 29.785 | 1
[11 empty] | 935 | 30.9939 | 1
[11 empty] | 936 | 30.552 | 1
[11 empty] | 937 | 30.8734 | 1
[11 empty] | 938 | 33.3521 | 1
[11 empty] | 939 | 31.7967 | 1
[11 empty] | 940 | 30.4137 | 1
[11 empty] | 941 | 32.1416 | 1
[11 empty] | 942 | 33.0384 | 1
[11 empty] | 943 | 31.6724 | 1
[11 empty] | 944 | 30.4571 | 1
[11 empty] | 945 | 29.4785 | 1
[11 empty] | 946 | 30.5856 | 1
[11 empty] | 947 | 29.9488 | 1
[11 empty] | 948 | 32.6102 | 1
[11 empty] | 949 | 32.3499 | 1
[11 empty] | 950 | 29.4971 | 1
[11 empty] | 951 | 28.9529 | 1
[11 empty] | 952 | 30.7802 | 1
[11 empty] | 953 | 30.9747 | 1
[11 empty] | 954 | 26.2526 | 1
[11 empty] | 955 | 32.5171 | 1
[11 empty] | 956 | 33.2113 | 1
[11 empty] | 957 | 31.5383 | 1
[11 empty] | 958 | 32.4525 | 1
[11 empty] | 959 | 29.0368 | 1
[11 empty] | 960 | 32.3989 | 1
[11 empty] | 961 | 26.8766 | 1
[11 empty] | 962 | 31.6347 | 1
[11 empty] | 963 | 30.4508 | 1
[11 empty] | 964 | 29.7119 | 1
[11 empty] | 965 | 26.4464 | 1
[11 empty] | 966 | 28.9552 | 1
[11 empty] | 967 | 30.3908 | 1
[11 empty] | 968 | 30.5666 | 1
[11 empty] | 969 | 31.5258 | 1
[11 empty] | 970 | 28.7653 | 1
[11 empty] | 971 | 32.5054 | 1
[11 empty] | 972 | 30.5401 | 1
[11 empty] | 973 | 28.0172 | 1
[11 empty] | 974 | 28.8823 | 1
[11 empty] | 975 | 30.1482 | 1
[11 empty] | 976 | 30.7972 | 1
[11 empty] | 977 | 30.5093 | 1
[11 empty] | 978 | 28.5671 | 1
[11 empty] | 979 | 30.3885 | 1
[11 empty] | 980 | 33.1187 | 1
[11 empty] | 981 | 32.3496 | 1
[11 empty] | 982 | 31.6616 | 1
[11 empty] | 983 | 32.52 | 1
[11 empty] | 984 | 32.3502 | 1
[11 empty] | 985 | 29.8635 | 1
[11 empty] | 986 | 29.0615 | 1
[11 empty] | 987 | 33.9476 | 1
[11 empty] | 988 | 30.1897 | 1
[11 empty] | 989 | 29.0725 | 1
[11 empty] | 990 | 31.7706 | 1
[11 empty] | 991 | 30.927 | 1
[11 empty] | 992 | 32.4414 | 1
[11 empty] | 993 | 31.8221 | 1
[11 empty] | 994 | 30.8942 | 1
[11 empty] | 995 | 30.4109 | 1
[11 empty] | 996 | 29.9779 | 1
[11 empty] | 997 | 31.4489 | 1
[11 empty] | 998 | 31.1435 | 1
[11 empty] | 999 | 32.0691 | 1
[11 empty] | 1000 | 30.2674 | 1

## Project-2-LT
Task | Immediate Ancestors | a | m | b | U1(0,1) | U2(0,1) | LT(0,1) | Start | Duration | Finish | Trial | Finish | Success
A |  | 1 | 3 | 4 | 0.43373 | 0.31647 | 0.56627 | 0 | 2.6988 | 2.6988 | 1 | 25.8401 | 1
B |  | 5 | 7 | 8 | 0.96651 | 0.56016 | 0.033487 | 0 | 5.1005 | 5.1005 | 2 | 27.4733 | 1
C |  | 6 | 7 | 9 | 0.49256 | 0.1391 | 0.50744 | 0 | 7.5223 | 7.5223 | 3 | 25.6983 | 1
D |  | 1 | 2 | 3 | 0.51782 | 0.39393 | 0.48218 | 0 | 1.9644 | 1.9644 | 4 | 26.4138 | 1
E | A | 3 | 4 | 5 | 0.75088 | 0.82803 | 0.17197 | 2.6988 | 3.3439 | 6.0428 | 5 | 24.8459 | 1
F | A | 7 | 8 | 9 | 0.85765 | 0.40974 | 0.14235 | 2.6988 | 7.2847 | 9.9835 | 6 | 25.1499 | 1
G | B,E | 10 | 15 | 20 | 0.94394 | 0.74596 | 0.056056 | 6.0428 | 10.5606 | 16.6033 | 7 | 30.0144 | 1
H | B,E | 12 | 13 | 14 | 0.011027 | 0.75268 | 0.24732 | 6.0428 | 12.4946 | 18.5374 | 8 | 26.2727 | 1
I | C | 10 | 12 | 15 | 0.41478 | 0.86154 | 0.13846 | 7.5223 | 10.6923 | 18.2146 | 9 | 27.1811 | 1
J | C | 8 | 10 | 12 | 0.32929 | 0.093303 | 0.67071 | 7.5223 | 10.6829 | 18.2052 | 10 | 25.5168 | 1
K | F,I | 7 | 8 | 11 | 0.84361 | 0.66596 | 0.15639 | 18.2146 | 7.6256 | 25.8401 | 11 | 23.9516 | 1
L | F,I | 2 | 4 | 8 | 0.62487 | 0.22174 | 0.37513 | 18.2146 | 4.2508 | 22.4654 | 12 | 25.1458 | 1
M | D,K | 5 | 6 | 7 | 0.49732 | 0.82973 | 0.17027 | 25.8401 | 5.3405 | 25.8401 | 13 | 27.3806 | 1
N | H,J,L,M | 0 | 0 | 0 | 0.44842 | 0.35484 | 0.55158 | 25.8401 | 0 | 25.8401 | 14 | 25.0074 | 1
[11 empty] | 15 | 25.5321 | 1
[11 empty] | 16 | 29.1601 | 1
[11 empty] | 17 | 27.234 | 1
Deadline | Mean Project Finish Time | Success Rate | [8 empty] | 18 | 26.0608 | 1
48 | 27.028 | 1 | [8 empty] | 19 | 26.4445 | 1
[11 empty] | 20 | 30.8609 | 1
[11 empty] | 21 | 25.8617 | 1
[11 empty] | 22 | 26.3144 | 1
[11 empty] | 23 | 25.4626 | 1
[11 empty] | 24 | 28.0922 | 1
[11 empty] | 25 | 25.3328 | 1
[11 empty] | 26 | 26.4479 | 1
[11 empty] | 27 | 29.119 | 1
[11 empty] | 28 | 27.6851 | 1
[11 empty] | 29 | 27.1048 | 1
[11 empty] | 30 | 24.9477 | 1
[11 empty] | 31 | 24.4949 | 1
[11 empty] | 32 | 24.3917 | 1
[11 empty] | 33 | 26.475 | 1
[11 empty] | 34 | 29.521 | 1
[11 empty] | 35 | 25.6865 | 1
[11 empty] | 36 | 29.5059 | 1
[11 empty] | 37 | 27.8463 | 1
[11 empty] | 38 | 26.9645 | 1
[11 empty] | 39 | 26.8555 | 1
[11 empty] | 40 | 25.1248 | 1
[11 empty] | 41 | 26.6095 | 1
[11 empty] | 42 | 26.6754 | 1
[11 empty] | 43 | 28.8647 | 1
[11 empty] | 44 | 27.5857 | 1
[11 empty] | 45 | 26.406 | 1
[11 empty] | 46 | 27.0644 | 1
[11 empty] | 47 | 23.5769 | 1
[11 empty] | 48 | 26.2008 | 1
[11 empty] | 49 | 27.032 | 1
[11 empty] | 50 | 25.6482 | 1
[11 empty] | 51 | 25.4797 | 1
[11 empty] | 52 | 29.9579 | 1
[11 empty] | 53 | 28.7448 | 1
[11 empty] | 54 | 26.7621 | 1
[11 empty] | 55 | 26.8133 | 1
[11 empty] | 56 | 24.0058 | 1
[11 empty] | 57 | 27.5952 | 1
[11 empty] | 58 | 25.3019 | 1
[11 empty] | 59 | 27.7458 | 1
[11 empty] | 60 | 25.8435 | 1
[11 empty] | 61 | 27.1796 | 1
[11 empty] | 62 | 27.3285 | 1
[11 empty] | 63 | 29.7779 | 1
[11 empty] | 64 | 27.401 | 1
[11 empty] | 65 | 27.0699 | 1
[11 empty] | 66 | 24.9876 | 1
[11 empty] | 67 | 26.7314 | 1
[11 empty] | 68 | 28.3314 | 1
[11 empty] | 69 | 26.5305 | 1
[11 empty] | 70 | 26.1999 | 1
[11 empty] | 71 | 24.9814 | 1
[11 empty] | 72 | 30.5986 | 1
[11 empty] | 73 | 31.1257 | 1
[11 empty] | 74 | 28.515 | 1
[11 empty] | 75 | 24.7796 | 1
[11 empty] | 76 | 27.0722 | 1
[11 empty] | 77 | 25.3662 | 1
[11 empty] | 78 | 26.6986 | 1
[11 empty] | 79 | 24.4433 | 1
[11 empty] | 80 | 25.321 | 1
[11 empty] | 81 | 23.8881 | 1
[11 empty] | 82 | 23.2889 | 1
[11 empty] | 83 | 26.9507 | 1
[11 empty] | 84 | 25.4291 | 1
[11 empty] | 85 | 28.1065 | 1
[11 empty] | 86 | 26.8286 | 1
[11 empty] | 87 | 25.4932 | 1
[11 empty] | 88 | 24.7281 | 1
[11 empty] | 89 | 27.2226 | 1
[11 empty] | 90 | 27.4939 | 1
[11 empty] | 91 | 27.3184 | 1
[11 empty] | 92 | 25.7238 | 1
[11 empty] | 93 | 25.4356 | 1
[11 empty] | 94 | 27.4632 | 1
[11 empty] | 95 | 26.4874 | 1
[11 empty] | 96 | 24.9467 | 1
[11 empty] | 97 | 28.983 | 1
[11 empty] | 98 | 27.0952 | 1
[11 empty] | 99 | 27.1289 | 1
[11 empty] | 100 | 29.8719 | 1
[11 empty] | 101 | 25.5906 | 1
[11 empty] | 102 | 24.9206 | 1
[11 empty] | 103 | 29.0253 | 1
[11 empty] | 104 | 25.5392 | 1
[11 empty] | 105 | 28.6663 | 1
[11 empty] | 106 | 27.0536 | 1
[11 empty] | 107 | 25.9296 | 1
[11 empty] | 108 | 24.9237 | 1
[11 empty] | 109 | 26.1963 | 1
[11 empty] | 110 | 26.1271 | 1
[11 empty] | 111 | 28.961 | 1
[11 empty] | 112 | 29.481 | 1
[11 empty] | 113 | 28.1947 | 1
[11 empty] | 114 | 24.9643 | 1
[11 empty] | 115 | 25.6451 | 1
[11 empty] | 116 | 28.9912 | 1
[11 empty] | 117 | 25.589 | 1
[11 empty] | 118 | 26.9886 | 1
[11 empty] | 119 | 27.0998 | 1
[11 empty] | 120 | 29.6435 | 1
[11 empty] | 121 | 24.5052 | 1
[11 empty] | 122 | 25.4841 | 1
[11 empty] | 123 | 25.7289 | 1
[11 empty] | 124 | 26.0523 | 1
[11 empty] | 125 | 25.4387 | 1
[11 empty] | 126 | 24.733 | 1
[11 empty] | 127 | 25.2653 | 1
[11 empty] | 128 | 29.1185 | 1
[11 empty] | 129 | 28.2736 | 1
[11 empty] | 130 | 25.7336 | 1
[11 empty] | 131 | 26.6829 | 1
[11 empty] | 132 | 27.3055 | 1
[11 empty] | 133 | 26.9896 | 1
[11 empty] | 134 | 28.9004 | 1
[11 empty] | 135 | 28.4747 | 1
[11 empty] | 136 | 26.0816 | 1
[11 empty] | 137 | 26.2798 | 1
[11 empty] | 138 | 26.6167 | 1
[11 empty] | 139 | 26.3252 | 1
[11 empty] | 140 | 25.5394 | 1
[11 empty] | 141 | 25.6906 | 1
[11 empty] | 142 | 26.5829 | 1
[11 empty] | 143 | 28.8012 | 1
[11 empty] | 144 | 27.5418 | 1
[11 empty] | 145 | 26.1527 | 1
[11 empty] | 146 | 27.2965 | 1
[11 empty] | 147 | 25.4992 | 1
[11 empty] | 148 | 29.7878 | 1
[11 empty] | 149 | 26.3192 | 1
[11 empty] | 150 | 25.9622 | 1
[11 empty] | 151 | 27.6262 | 1
[11 empty] | 152 | 24.6176 | 1
[11 empty] | 153 | 27.1996 | 1
[11 empty] | 154 | 23.9283 | 1
[11 empty] | 155 | 28.0184 | 1
[11 empty] | 156 | 29.0043 | 1
[11 empty] | 157 | 28.4907 | 1
[11 empty] | 158 | 28.5752 | 1
[11 empty] | 159 | 28.5781 | 1
[11 empty] | 160 | 27.4737 | 1
[11 empty] | 161 | 26.1879 | 1
[11 empty] | 162 | 28.912 | 1
[11 empty] | 163 | 24.6069 | 1
[11 empty] | 164 | 30.6395 | 1
[11 empty] | 165 | 26.4368 | 1
[11 empty] | 166 | 26.6817 | 1
[11 empty] | 167 | 25.7783 | 1
[11 empty] | 168 | 25.902 | 1
[11 empty] | 169 | 28.4901 | 1
[11 empty] | 170 | 27.9267 | 1
[11 empty] | 171 | 27.2384 | 1
[11 empty] | 172 | 24.3248 | 1
[11 empty] | 173 | 29.294 | 1
[11 empty] | 174 | 30.2862 | 1
[11 empty] | 175 | 26.1925 | 1
[11 empty] | 176 | 29.9387 | 1
[11 empty] | 177 | 27.391 | 1
[11 empty] | 178 | 24.2323 | 1
[11 empty] | 179 | 31.2897 | 1
[11 empty] | 180 | 29.116 | 1
[11 empty] | 181 | 24.4268 | 1
[11 empty] | 182 | 26.7041 | 1
[11 empty] | 183 | 28.8752 | 1
[11 empty] | 184 | 27.0033 | 1
[11 empty] | 185 | 26.8705 | 1
[11 empty] | 186 | 27.0451 | 1
[11 empty] | 187 | 25.9444 | 1
[11 empty] | 188 | 26.5741 | 1
[11 empty] | 189 | 24.8601 | 1
[11 empty] | 190 | 25.1392 | 1
[11 empty] | 191 | 25.6751 | 1
[11 empty] | 192 | 30.6913 | 1
[11 empty] | 193 | 26.056 | 1
[11 empty] | 194 | 26.8633 | 1
[11 empty] | 195 | 25.6277 | 1
[11 empty] | 196 | 30.3577 | 1
[11 empty] | 197 | 26.5158 | 1
[11 empty] | 198 | 24.5106 | 1
[11 empty] | 199 | 25.8423 | 1
[11 empty] | 200 | 28.4986 | 1
[11 empty] | 201 | 29.3659 | 1
[11 empty] | 202 | 26.7781 | 1
[11 empty] | 203 | 30.6111 | 1
[11 empty] | 204 | 24.6954 | 1
[11 empty] | 205 | 26.0117 | 1
[11 empty] | 206 | 28.5372 | 1
[11 empty] | 207 | 24.9999 | 1
[11 empty] | 208 | 26.4098 | 1
[11 empty] | 209 | 25.5172 | 1
[11 empty] | 210 | 26.3006 | 1
[11 empty] | 211 | 25.5283 | 1
[11 empty] | 212 | 28.2555 | 1
[11 empty] | 213 | 25.4661 | 1
[11 empty] | 214 | 27.2627 | 1
[11 empty] | 215 | 25.6288 | 1
[11 empty] | 216 | 26.146 | 1
[11 empty] | 217 | 24.7047 | 1
[11 empty] | 218 | 30.3011 | 1
[11 empty] | 219 | 29.1216 | 1
[11 empty] | 220 | 29.4991 | 1
[11 empty] | 221 | 27.3189 | 1
[11 empty] | 222 | 30.7722 | 1
[11 empty] | 223 | 28.2189 | 1
[11 empty] | 224 | 26.6616 | 1
[11 empty] | 225 | 26.7872 | 1
[11 empty] | 226 | 24.9383 | 1
[11 empty] | 227 | 27.3141 | 1
[11 empty] | 228 | 24.6781 | 1
[11 empty] | 229 | 27.8838 | 1
[11 empty] | 230 | 26.0465 | 1
[11 empty] | 231 | 28.9386 | 1
[11 empty] | 232 | 26.1222 | 1
[11 empty] | 233 | 27.1772 | 1
[11 empty] | 234 | 26.1172 | 1
[11 empty] | 235 | 29.3079 | 1
[11 empty] | 236 | 26.3514 | 1
[11 empty] | 237 | 27.5607 | 1
[11 empty] | 238 | 27.0378 | 1
[11 empty] | 239 | 28.9968 | 1
[11 empty] | 240 | 27.7847 | 1
[11 empty] | 241 | 25.1668 | 1
[11 empty] | 242 | 24.2478 | 1
[11 empty] | 243 | 25.8319 | 1
[11 empty] | 244 | 24.9802 | 1
[11 empty] | 245 | 25.5652 | 1
[11 empty] | 246 | 26.5268 | 1
[11 empty] | 247 | 27.8492 | 1
[11 empty] | 248 | 24.3535 | 1
[11 empty] | 249 | 27.5891 | 1
[11 empty] | 250 | 28.6379 | 1
[11 empty] | 251 | 26.0277 | 1
[11 empty] | 252 | 28.2313 | 1
[11 empty] | 253 | 27.6733 | 1
[11 empty] | 254 | 24.2253 | 1
[11 empty] | 255 | 26.3348 | 1
[11 empty] | 256 | 26.5515 | 1
[11 empty] | 257 | 26.8183 | 1
[11 empty] | 258 | 27.801 | 1
[11 empty] | 259 | 28.5737 | 1
[11 empty] | 260 | 26.827 | 1
[11 empty] | 261 | 24.3836 | 1
[11 empty] | 262 | 26.2185 | 1
[11 empty] | 263 | 25.1225 | 1
[11 empty] | 264 | 27.3038 | 1
[11 empty] | 265 | 24.6577 | 1
[11 empty] | 266 | 28.9399 | 1
[11 empty] | 267 | 24.6737 | 1
[11 empty] | 268 | 28.3044 | 1
[11 empty] | 269 | 29.3451 | 1
[11 empty] | 270 | 29.3692 | 1
[11 empty] | 271 | 24.6336 | 1
[11 empty] | 272 | 24.9594 | 1
[11 empty] | 273 | 26.024 | 1
[11 empty] | 274 | 27.784 | 1
[11 empty] | 275 | 29.0148 | 1
[11 empty] | 276 | 29.929 | 1
[11 empty] | 277 | 29.5643 | 1
[11 empty] | 278 | 23.7482 | 1
[11 empty] | 279 | 26.6982 | 1
[11 empty] | 280 | 30.1833 | 1
[11 empty] | 281 | 27.5942 | 1
[11 empty] | 282 | 27.6541 | 1
[11 empty] | 283 | 28.9631 | 1
[11 empty] | 284 | 27.4937 | 1
[11 empty] | 285 | 25.8995 | 1
[11 empty] | 286 | 26.7107 | 1
[11 empty] | 287 | 27.5584 | 1
[11 empty] | 288 | 25.8379 | 1
[11 empty] | 289 | 27.7251 | 1
[11 empty] | 290 | 27.7727 | 1
[11 empty] | 291 | 25.8724 | 1
[11 empty] | 292 | 27.4023 | 1
[11 empty] | 293 | 27.7469 | 1
[11 empty] | 294 | 27.7551 | 1
[11 empty] | 295 | 28.4453 | 1
[11 empty] | 296 | 27.7967 | 1
[11 empty] | 297 | 25.6526 | 1
[11 empty] | 298 | 27.4201 | 1
[11 empty] | 299 | 26.0601 | 1
[11 empty] | 300 | 29.923 | 1
[11 empty] | 301 | 31.1266 | 1
[11 empty] | 302 | 29.6346 | 1
[11 empty] | 303 | 31.1753 | 1
[11 empty] | 304 | 24.9727 | 1
[11 empty] | 305 | 25.176 | 1
[11 empty] | 306 | 25.935 | 1
[11 empty] | 307 | 28.4263 | 1
[11 empty] | 308 | 25.9498 | 1
[11 empty] | 309 | 30.8084 | 1
[11 empty] | 310 | 24.5112 | 1
[11 empty] | 311 | 27.1522 | 1
[11 empty] | 312 | 26.6701 | 1
[11 empty] | 313 | 26.8829 | 1
[11 empty] | 314 | 29.416 | 1
[11 empty] | 315 | 27.7155 | 1
[11 empty] | 316 | 23.9396 | 1
[11 empty] | 317 | 26.9215 | 1
[11 empty] | 318 | 24.4111 | 1
[11 empty] | 319 | 25.2534 | 1
[11 empty] | 320 | 26.7374 | 1
[11 empty] | 321 | 27.0042 | 1
[11 empty] | 322 | 26.7052 | 1
[11 empty] | 323 | 29.6343 | 1
[11 empty] | 324 | 25.2666 | 1
[11 empty] | 325 | 27.3196 | 1
[11 empty] | 326 | 25.5011 | 1
[11 empty] | 327 | 28.0634 | 1
[11 empty] | 328 | 25.3984 | 1
[11 empty] | 329 | 31.5489 | 1
[11 empty] | 330 | 23.579 | 1
[11 empty] | 331 | 28.8308 | 1
[11 empty] | 332 | 28.2431 | 1
[11 empty] | 333 | 27.8067 | 1
[11 empty] | 334 | 26.7642 | 1
[11 empty] | 335 | 26.5626 | 1
[11 empty] | 336 | 29.2247 | 1
[11 empty] | 337 | 27.4298 | 1
[11 empty] | 338 | 27.2822 | 1
[11 empty] | 339 | 28.0212 | 1
[11 empty] | 340 | 26.066 | 1
[11 empty] | 341 | 25.3419 | 1
[11 empty] | 342 | 27.4041 | 1
[11 empty] | 343 | 29.2619 | 1
[11 empty] | 344 | 26.9588 | 1
[11 empty] | 345 | 26.1381 | 1
[11 empty] | 346 | 26.6791 | 1
[11 empty] | 347 | 26.331 | 1
[11 empty] | 348 | 26.1389 | 1
[11 empty] | 349 | 26.2724 | 1
[11 empty] | 350 | 24.5157 | 1
[11 empty] | 351 | 30.5854 | 1
[11 empty] | 352 | 26.8811 | 1
[11 empty] | 353 | 27.9279 | 1
[11 empty] | 354 | 28.1001 | 1
[11 empty] | 355 | 25.8849 | 1
[11 empty] | 356 | 27.6391 | 1
[11 empty] | 357 | 27.1624 | 1
[11 empty] | 358 | 29.4206 | 1
[11 empty] | 359 | 26.7906 | 1
[11 empty] | 360 | 27.1987 | 1
[11 empty] | 361 | 26.4919 | 1
[11 empty] | 362 | 27.203 | 1
[11 empty] | 363 | 26.3288 | 1
[11 empty] | 364 | 30.0747 | 1
[11 empty] | 365 | 25.8133 | 1
[11 empty] | 366 | 30.6879 | 1
[11 empty] | 367 | 24.5159 | 1
[11 empty] | 368 | 28.9691 | 1
[11 empty] | 369 | 26.8521 | 1
[11 empty] | 370 | 29.5082 | 1
[11 empty] | 371 | 25.3813 | 1
[11 empty] | 372 | 27.4609 | 1
[11 empty] | 373 | 24.9543 | 1
[11 empty] | 374 | 26.8205 | 1
[11 empty] | 375 | 26.2496 | 1
[11 empty] | 376 | 24.9046 | 1
[11 empty] | 377 | 32.3558 | 1
[11 empty] | 378 | 27.1616 | 1
[11 empty] | 379 | 27.4799 | 1
[11 empty] | 380 | 28.8383 | 1
[11 empty] | 381 | 25.4644 | 1
[11 empty] | 382 | 23.2781 | 1
[11 empty] | 383 | 24.2923 | 1
[11 empty] | 384 | 27.4728 | 1
[11 empty] | 385 | 28.8211 | 1
[11 empty] | 386 | 27.203 | 1
[11 empty] | 387 | 25.9679 | 1
[11 empty] | 388 | 24.2406 | 1
[11 empty] | 389 | 24.107 | 1
[11 empty] | 390 | 26.1916 | 1
[11 empty] | 391 | 28.2454 | 1
[11 empty] | 392 | 24.8197 | 1
[11 empty] | 393 | 28.9848 | 1
[11 empty] | 394 | 28.6914 | 1
[11 empty] | 395 | 24.4331 | 1
[11 empty] | 396 | 26.8952 | 1
[11 empty] | 397 | 28.4785 | 1
[11 empty] | 398 | 27.618 | 1
[11 empty] | 399 | 24.75 | 1
[11 empty] | 400 | 25.739 | 1
[11 empty] | 401 | 24.7365 | 1
[11 empty] | 402 | 25.4899 | 1
[11 empty] | 403 | 27.4161 | 1
[11 empty] | 404 | 27.5747 | 1
[11 empty] | 405 | 27.2178 | 1
[11 empty] | 406 | 26.228 | 1
[11 empty] | 407 | 26.8208 | 1
[11 empty] | 408 | 24.5671 | 1
[11 empty] | 409 | 30.0844 | 1
[11 empty] | 410 | 28.0829 | 1
[11 empty] | 411 | 27.8054 | 1
[11 empty] | 412 | 30.0758 | 1
[11 empty] | 413 | 28.2447 | 1
[11 empty] | 414 | 27.3685 | 1
[11 empty] | 415 | 26.39 | 1
[11 empty] | 416 | 27.1615 | 1
[11 empty] | 417 | 27.5754 | 1
[11 empty] | 418 | 25.2286 | 1
[11 empty] | 419 | 26.7577 | 1
[11 empty] | 420 | 28.4357 | 1
[11 empty] | 421 | 25.8769 | 1
[11 empty] | 422 | 26.4571 | 1
[11 empty] | 423 | 30.1669 | 1
[11 empty] | 424 | 27.9643 | 1
[11 empty] | 425 | 32.7091 | 1
[11 empty] | 426 | 25.3342 | 1
[11 empty] | 427 | 25.0226 | 1
[11 empty] | 428 | 28.2061 | 1
[11 empty] | 429 | 24.8105 | 1
[11 empty] | 430 | 29.2869 | 1
[11 empty] | 431 | 26.0992 | 1
[11 empty] | 432 | 25.3459 | 1
[11 empty] | 433 | 27.3567 | 1
[11 empty] | 434 | 24.7364 | 1
[11 empty] | 435 | 27.6914 | 1
[11 empty] | 436 | 27.359 | 1
[11 empty] | 437 | 27.2822 | 1
[11 empty] | 438 | 25.7628 | 1
[11 empty] | 439 | 27.7647 | 1
[11 empty] | 440 | 26.5773 | 1
[11 empty] | 441 | 26.0098 | 1
[11 empty] | 442 | 26.3063 | 1
[11 empty] | 443 | 25.9423 | 1
[11 empty] | 444 | 26.0055 | 1
[11 empty] | 445 | 26.904 | 1
[11 empty] | 446 | 25.161 | 1
[11 empty] | 447 | 28.1765 | 1
[11 empty] | 448 | 25.5722 | 1
[11 empty] | 449 | 26.4166 | 1
[11 empty] | 450 | 25.6359 | 1
[11 empty] | 451 | 25.1614 | 1
[11 empty] | 452 | 23.6857 | 1
[11 empty] | 453 | 25.379 | 1
[11 empty] | 454 | 27.2171 | 1
[11 empty] | 455 | 26.0398 | 1
[11 empty] | 456 | 28.4617 | 1
[11 empty] | 457 | 26.3878 | 1
[11 empty] | 458 | 27.6008 | 1
[11 empty] | 459 | 26.1279 | 1
[11 empty] | 460 | 25.7458 | 1
[11 empty] | 461 | 26.1292 | 1
[11 empty] | 462 | 28.1258 | 1
[11 empty] | 463 | 29.0713 | 1
[11 empty] | 464 | 30.0505 | 1
[11 empty] | 465 | 29.734 | 1
[11 empty] | 466 | 26.8364 | 1
[11 empty] | 467 | 29.1258 | 1
[11 empty] | 468 | 28.2497 | 1
[11 empty] | 469 | 27.5533 | 1
[11 empty] | 470 | 25.9241 | 1
[11 empty] | 471 | 26.0342 | 1
[11 empty] | 472 | 28.1337 | 1
[11 empty] | 473 | 24.573 | 1
[11 empty] | 474 | 25.9847 | 1
[11 empty] | 475 | 26.3957 | 1
[11 empty] | 476 | 29.1404 | 1
[11 empty] | 477 | 29.3335 | 1
[11 empty] | 478 | 27.6757 | 1
[11 empty] | 479 | 27.8727 | 1
[11 empty] | 480 | 29.0674 | 1
[11 empty] | 481 | 26.8168 | 1
[11 empty] | 482 | 26.2779 | 1
[11 empty] | 483 | 29.3017 | 1
[11 empty] | 484 | 27.1664 | 1
[11 empty] | 485 | 26.1844 | 1
[11 empty] | 486 | 25.4916 | 1
[11 empty] | 487 | 25.8834 | 1
[11 empty] | 488 | 30.628 | 1
[11 empty] | 489 | 27.8383 | 1
[11 empty] | 490 | 24.4016 | 1
[11 empty] | 491 | 28.5682 | 1
[11 empty] | 492 | 27.3601 | 1
[11 empty] | 493 | 26.9621 | 1
[11 empty] | 494 | 27.9729 | 1
[11 empty] | 495 | 30.8948 | 1
[11 empty] | 496 | 27.7368 | 1
[11 empty] | 497 | 25.5864 | 1
[11 empty] | 498 | 27.2588 | 1
[11 empty] | 499 | 29.8465 | 1
[11 empty] | 500 | 26.0192 | 1
[11 empty] | 501 | 24.0868 | 1
[11 empty] | 502 | 27.0965 | 1
[11 empty] | 503 | 25.045 | 1
[11 empty] | 504 | 28.6913 | 1
[11 empty] | 505 | 25.4319 | 1
[11 empty] | 506 | 28.0933 | 1
[11 empty] | 507 | 26.6611 | 1
[11 empty] | 508 | 27.3091 | 1
[11 empty] | 509 | 26.0401 | 1
[11 empty] | 510 | 26.3178 | 1
[11 empty] | 511 | 26.8611 | 1
[11 empty] | 512 | 25.4164 | 1
[11 empty] | 513 | 29.475 | 1
[11 empty] | 514 | 27.5344 | 1
[11 empty] | 515 | 24.1789 | 1
[11 empty] | 516 | 29.6477 | 1
[11 empty] | 517 | 28.4976 | 1
[11 empty] | 518 | 24.8416 | 1
[11 empty] | 519 | 24.4713 | 1
[11 empty] | 520 | 29.4966 | 1
[11 empty] | 521 | 26.1565 | 1
[11 empty] | 522 | 27.0949 | 1
[11 empty] | 523 | 29.9971 | 1
[11 empty] | 524 | 25.0815 | 1
[11 empty] | 525 | 28.5812 | 1
[11 empty] | 526 | 26.1612 | 1
[11 empty] | 527 | 28.8063 | 1
[11 empty] | 528 | 25.0102 | 1
[11 empty] | 529 | 28.8188 | 1
[11 empty] | 530 | 28.1729 | 1
[11 empty] | 531 | 26.9259 | 1
[11 empty] | 532 | 27.9574 | 1
[11 empty] | 533 | 27.2611 | 1
[11 empty] | 534 | 26.252 | 1
[11 empty] | 535 | 29.6407 | 1
[11 empty] | 536 | 25.6369 | 1
[11 empty] | 537 | 26.0781 | 1
[11 empty] | 538 | 27.6301 | 1
[11 empty] | 539 | 28.2743 | 1
[11 empty] | 540 | 30.5742 | 1
[11 empty] | 541 | 30.4863 | 1
[11 empty] | 542 | 32.1348 | 1
[11 empty] | 543 | 25.8428 | 1
[11 empty] | 544 | 26.6597 | 1
[11 empty] | 545 | 24.7648 | 1
[11 empty] | 546 | 27.7787 | 1
[11 empty] | 547 | 29.5857 | 1
[11 empty] | 548 | 25.7123 | 1
[11 empty] | 549 | 25.2143 | 1
[11 empty] | 550 | 25.8318 | 1
[11 empty] | 551 | 25.2239 | 1
[11 empty] | 552 | 23.968 | 1
[11 empty] | 553 | 26.3603 | 1
[11 empty] | 554 | 26.4328 | 1
[11 empty] | 555 | 24.3055 | 1
[11 empty] | 556 | 27.0584 | 1
[11 empty] | 557 | 28.0656 | 1
[11 empty] | 558 | 25.4191 | 1
[11 empty] | 559 | 26.8497 | 1
[11 empty] | 560 | 25.2928 | 1
[11 empty] | 561 | 27.0549 | 1
[11 empty] | 562 | 24.452 | 1
[11 empty] | 563 | 28.2168 | 1
[11 empty] | 564 | 27.5478 | 1
[11 empty] | 565 | 29.1006 | 1
[11 empty] | 566 | 28.0885 | 1
[11 empty] | 567 | 28.7473 | 1
[11 empty] | 568 | 27.9233 | 1
[11 empty] | 569 | 27.8768 | 1
[11 empty] | 570 | 29.7385 | 1
[11 empty] | 571 | 25.4856 | 1
[11 empty] | 572 | 31.0256 | 1
[11 empty] | 573 | 28.4155 | 1
[11 empty] | 574 | 25.9833 | 1
[11 empty] | 575 | 27.0068 | 1
[11 empty] | 576 | 27.6326 | 1
[11 empty] | 577 | 28.1841 | 1
[11 empty] | 578 | 28.8051 | 1
[11 empty] | 579 | 27.912 | 1
[11 empty] | 580 | 27.9415 | 1
[11 empty] | 581 | 25.6673 | 1
[11 empty] | 582 | 25.6866 | 1
[11 empty] | 583 | 28.2435 | 1
[11 empty] | 584 | 28.7356 | 1
[11 empty] | 585 | 25.3265 | 1
[11 empty] | 586 | 27.9847 | 1
[11 empty] | 587 | 26.508 | 1
[11 empty] | 588 | 24.9193 | 1
[11 empty] | 589 | 28.7229 | 1
[11 empty] | 590 | 28.1612 | 1
[11 empty] | 591 | 27.0368 | 1
[11 empty] | 592 | 28.4167 | 1
[11 empty] | 593 | 25.2335 | 1
[11 empty] | 594 | 26.9949 | 1
[11 empty] | 595 | 29.3611 | 1
[11 empty] | 596 | 25.1828 | 1
[11 empty] | 597 | 26.6433 | 1
[11 empty] | 598 | 26.9481 | 1
[11 empty] | 599 | 25.165 | 1
[11 empty] | 600 | 26.4489 | 1
[11 empty] | 601 | 27.6691 | 1
[11 empty] | 602 | 28.434 | 1
[11 empty] | 603 | 26.3276 | 1
[11 empty] | 604 | 26.9928 | 1
[11 empty] | 605 | 30.1517 | 1
[11 empty] | 606 | 25.262 | 1
[11 empty] | 607 | 29.3091 | 1
[11 empty] | 608 | 27.2262 | 1
[11 empty] | 609 | 24.7113 | 1
[11 empty] | 610 | 25.4066 | 1
[11 empty] | 611 | 26.8381 | 1
[11 empty] | 612 | 28.8484 | 1
[11 empty] | 613 | 26.2604 | 1
[11 empty] | 614 | 28.7337 | 1
[11 empty] | 615 | 27.9201 | 1
[11 empty] | 616 | 25.7451 | 1
[11 empty] | 617 | 27.8044 | 1
[11 empty] | 618 | 28.226 | 1
[11 empty] | 619 | 28.8667 | 1
[11 empty] | 620 | 26.7528 | 1
[11 empty] | 621 | 24.5069 | 1
[11 empty] | 622 | 25.8709 | 1
[11 empty] | 623 | 25.892 | 1
[11 empty] | 624 | 26.2994 | 1
[11 empty] | 625 | 26.1218 | 1
[11 empty] | 626 | 25.9444 | 1
[11 empty] | 627 | 27.3575 | 1
[11 empty] | 628 | 27.5059 | 1
[11 empty] | 629 | 28.6704 | 1
[11 empty] | 630 | 26.5849 | 1
[11 empty] | 631 | 28.0167 | 1
[11 empty] | 632 | 27.077 | 1
[11 empty] | 633 | 24.9455 | 1
[11 empty] | 634 | 27.1893 | 1
[11 empty] | 635 | 25.3475 | 1
[11 empty] | 636 | 26.6949 | 1
[11 empty] | 637 | 26.0964 | 1
[11 empty] | 638 | 26.8689 | 1
[11 empty] | 639 | 26.4523 | 1
[11 empty] | 640 | 27.0483 | 1
[11 empty] | 641 | 28.5834 | 1
[11 empty] | 642 | 30.1318 | 1
[11 empty] | 643 | 24.0234 | 1
[11 empty] | 644 | 29.7833 | 1
[11 empty] | 645 | 24.224 | 1
[11 empty] | 646 | 25.4625 | 1
[11 empty] | 647 | 24.8291 | 1
[11 empty] | 648 | 29.4111 | 1
[11 empty] | 649 | 26.6174 | 1
[11 empty] | 650 | 25.324 | 1
[11 empty] | 651 | 30.064 | 1
[11 empty] | 652 | 26.117 | 1
[11 empty] | 653 | 27.22 | 1
[11 empty] | 654 | 27.0906 | 1
[11 empty] | 655 | 23.8869 | 1
[11 empty] | 656 | 27.5073 | 1
[11 empty] | 657 | 28.8223 | 1
[11 empty] | 658 | 26.8766 | 1
[11 empty] | 659 | 28.2933 | 1
[11 empty] | 660 | 26.3228 | 1
[11 empty] | 661 | 27.4138 | 1
[11 empty] | 662 | 27.9079 | 1
[11 empty] | 663 | 26.0916 | 1
[11 empty] | 664 | 25.0739 | 1
[11 empty] | 665 | 25.1922 | 1
[11 empty] | 666 | 28.4343 | 1
[11 empty] | 667 | 25.8159 | 1
[11 empty] | 668 | 26.981 | 1
[11 empty] | 669 | 28.0085 | 1
[11 empty] | 670 | 25.4116 | 1
[11 empty] | 671 | 30.4814 | 1
[11 empty] | 672 | 29.7794 | 1
[11 empty] | 673 | 27.1752 | 1
[11 empty] | 674 | 24.6612 | 1
[11 empty] | 675 | 26.7631 | 1
[11 empty] | 676 | 25.8062 | 1
[11 empty] | 677 | 26.6955 | 1
[11 empty] | 678 | 28.3945 | 1
[11 empty] | 679 | 28.5638 | 1
[11 empty] | 680 | 25.9287 | 1
[11 empty] | 681 | 25.6302 | 1
[11 empty] | 682 | 28.5186 | 1
[11 empty] | 683 | 25.8031 | 1
[11 empty] | 684 | 27.0061 | 1
[11 empty] | 685 | 28.8406 | 1
[11 empty] | 686 | 26.9312 | 1
[11 empty] | 687 | 28.777 | 1
[11 empty] | 688 | 27.1695 | 1
[11 empty] | 689 | 27.0755 | 1
[11 empty] | 690 | 27.7083 | 1
[11 empty] | 691 | 27.1036 | 1
[11 empty] | 692 | 26.6781 | 1
[11 empty] | 693 | 26.2699 | 1
[11 empty] | 694 | 28.0142 | 1
[11 empty] | 695 | 27.6154 | 1
[11 empty] | 696 | 26.8398 | 1
[11 empty] | 697 | 27.7171 | 1
[11 empty] | 698 | 26.406 | 1
[11 empty] | 699 | 30.9855 | 1
[11 empty] | 700 | 27.88 | 1
[11 empty] | 701 | 27.8919 | 1
[11 empty] | 702 | 28.568 | 1
[11 empty] | 703 | 27.5241 | 1
[11 empty] | 704 | 26.2652 | 1
[11 empty] | 705 | 26.0116 | 1
[11 empty] | 706 | 24.8875 | 1
[11 empty] | 707 | 23.9624 | 1
[11 empty] | 708 | 29.6014 | 1
[11 empty] | 709 | 26.644 | 1
[11 empty] | 710 | 30.4549 | 1
[11 empty] | 711 | 24.7487 | 1
[11 empty] | 712 | 26.0953 | 1
[11 empty] | 713 | 27.2646 | 1
[11 empty] | 714 | 28.2323 | 1
[11 empty] | 715 | 25.4674 | 1
[11 empty] | 716 | 30.1019 | 1
[11 empty] | 717 | 29.5718 | 1
[11 empty] | 718 | 28.3525 | 1
[11 empty] | 719 | 26.9338 | 1
[11 empty] | 720 | 29.1721 | 1
[11 empty] | 721 | 25.7368 | 1
[11 empty] | 722 | 24.4656 | 1
[11 empty] | 723 | 26.7856 | 1
[11 empty] | 724 | 27.8992 | 1
[11 empty] | 725 | 26.4461 | 1
[11 empty] | 726 | 24.5659 | 1
[11 empty] | 727 | 27.2151 | 1
[11 empty] | 728 | 26.0903 | 1
[11 empty] | 729 | 24.8624 | 1
[11 empty] | 730 | 23.859 | 1
[11 empty] | 731 | 27.3719 | 1
[11 empty] | 732 | 30.9556 | 1
[11 empty] | 733 | 30.0774 | 1
[11 empty] | 734 | 27.4001 | 1
[11 empty] | 735 | 27.3437 | 1
[11 empty] | 736 | 25.6098 | 1
[11 empty] | 737 | 27.0045 | 1
[11 empty] | 738 | 25.868 | 1
[11 empty] | 739 | 24.1649 | 1
[11 empty] | 740 | 24.0028 | 1
[11 empty] | 741 | 26.7663 | 1
[11 empty] | 742 | 24.8781 | 1
[11 empty] | 743 | 26.7287 | 1
[11 empty] | 744 | 30.3129 | 1
[11 empty] | 745 | 29.159 | 1
[11 empty] | 746 | 26.5962 | 1
[11 empty] | 747 | 25.828 | 1
[11 empty] | 748 | 24.1808 | 1
[11 empty] | 749 | 27.8142 | 1
[11 empty] | 750 | 28.5385 | 1
[11 empty] | 751 | 25.4441 | 1
[11 empty] | 752 | 27.1211 | 1
[11 empty] | 753 | 28.5919 | 1
[11 empty] | 754 | 25.2035 | 1
[11 empty] | 755 | 24.3885 | 1
[11 empty] | 756 | 28.967 | 1
[11 empty] | 757 | 26.8052 | 1
[11 empty] | 758 | 28.3011 | 1
[11 empty] | 759 | 26.0717 | 1
[11 empty] | 760 | 28.3444 | 1
[11 empty] | 761 | 27.9765 | 1
[11 empty] | 762 | 27.6068 | 1
[11 empty] | 763 | 29.9323 | 1
[11 empty] | 764 | 30.7881 | 1
[11 empty] | 765 | 26.5034 | 1
[11 empty] | 766 | 26.5677 | 1
[11 empty] | 767 | 27.5984 | 1
[11 empty] | 768 | 29.4193 | 1
[11 empty] | 769 | 28.5172 | 1
[11 empty] | 770 | 27.2719 | 1
[11 empty] | 771 | 30.227 | 1
[11 empty] | 772 | 28.2657 | 1
[11 empty] | 773 | 25.0434 | 1
[11 empty] | 774 | 27.5412 | 1
[11 empty] | 775 | 26.711 | 1
[11 empty] | 776 | 25.4161 | 1
[11 empty] | 777 | 27.7229 | 1
[11 empty] | 778 | 25.6607 | 1
[11 empty] | 779 | 26.6515 | 1
[11 empty] | 780 | 27.1648 | 1
[11 empty] | 781 | 28.021 | 1
[11 empty] | 782 | 27.1905 | 1
[11 empty] | 783 | 27.4074 | 1
[11 empty] | 784 | 28.3338 | 1
[11 empty] | 785 | 25.5165 | 1
[11 empty] | 786 | 27.3395 | 1
[11 empty] | 787 | 28.2952 | 1
[11 empty] | 788 | 26.7206 | 1
[11 empty] | 789 | 28.8322 | 1
[11 empty] | 790 | 27.9836 | 1
[11 empty] | 791 | 24.9774 | 1
[11 empty] | 792 | 31.5659 | 1
[11 empty] | 793 | 28.5736 | 1
[11 empty] | 794 | 27.6221 | 1
[11 empty] | 795 | 25.503 | 1
[11 empty] | 796 | 29.6428 | 1
[11 empty] | 797 | 29.7634 | 1
[11 empty] | 798 | 26.9498 | 1
[11 empty] | 799 | 29.605 | 1
[11 empty] | 800 | 26.195 | 1
[11 empty] | 801 | 28.5951 | 1
[11 empty] | 802 | 25.1499 | 1
[11 empty] | 803 | 25.5867 | 1
[11 empty] | 804 | 26.2127 | 1
[11 empty] | 805 | 25.0507 | 1
[11 empty] | 806 | 24.1822 | 1
[11 empty] | 807 | 31.3873 | 1
[11 empty] | 808 | 28.2233 | 1
[11 empty] | 809 | 29.9366 | 1
[11 empty] | 810 | 26.0634 | 1
[11 empty] | 811 | 28.0843 | 1
[11 empty] | 812 | 26.8032 | 1
[11 empty] | 813 | 25.6828 | 1
[11 empty] | 814 | 27.2894 | 1
[11 empty] | 815 | 24.7851 | 1
[11 empty] | 816 | 23.8861 | 1
[11 empty] | 817 | 23.9847 | 1
[11 empty] | 818 | 26.4608 | 1
[11 empty] | 819 | 24.1932 | 1
[11 empty] | 820 | 24.5993 | 1
[11 empty] | 821 | 27.9366 | 1
[11 empty] | 822 | 26.152 | 1
[11 empty] | 823 | 27.229 | 1
[11 empty] | 824 | 26.2069 | 1
[11 empty] | 825 | 26.3653 | 1
[11 empty] | 826 | 25.5554 | 1
[11 empty] | 827 | 25.3062 | 1
[11 empty] | 828 | 27.4574 | 1
[11 empty] | 829 | 24.9719 | 1
[11 empty] | 830 | 26.8202 | 1
[11 empty] | 831 | 28.1264 | 1
[11 empty] | 832 | 28.7605 | 1
[11 empty] | 833 | 24.1192 | 1
[11 empty] | 834 | 26.5543 | 1
[11 empty] | 835 | 25.9795 | 1
[11 empty] | 836 | 27.7389 | 1
[11 empty] | 837 | 25.086 | 1
[11 empty] | 838 | 25.2305 | 1
[11 empty] | 839 | 28.2625 | 1
[11 empty] | 840 | 27.5042 | 1
[11 empty] | 841 | 29.6099 | 1
[11 empty] | 842 | 28.4537 | 1
[11 empty] | 843 | 28.2379 | 1
[11 empty] | 844 | 23.6532 | 1
[11 empty] | 845 | 29.6479 | 1
[11 empty] | 846 | 24.4096 | 1
[11 empty] | 847 | 27.1557 | 1
[11 empty] | 848 | 26.0003 | 1
[11 empty] | 849 | 25.9712 | 1
[11 empty] | 850 | 25.7659 | 1
[11 empty] | 851 | 28.8963 | 1
[11 empty] | 852 | 26.9855 | 1
[11 empty] | 853 | 29.0112 | 1
[11 empty] | 854 | 29.7561 | 1
[11 empty] | 855 | 28.2309 | 1
[11 empty] | 856 | 28.8625 | 1
[11 empty] | 857 | 29.1398 | 1
[11 empty] | 858 | 28.7829 | 1
[11 empty] | 859 | 29.7997 | 1
[11 empty] | 860 | 30.2877 | 1
[11 empty] | 861 | 25.9651 | 1
[11 empty] | 862 | 25.4489 | 1
[11 empty] | 863 | 28.1718 | 1
[11 empty] | 864 | 26.0168 | 1
[11 empty] | 865 | 27.0635 | 1
[11 empty] | 866 | 26.6427 | 1
[11 empty] | 867 | 28.1118 | 1
[11 empty] | 868 | 27.5725 | 1
[11 empty] | 869 | 30.3502 | 1
[11 empty] | 870 | 24.7809 | 1
[11 empty] | 871 | 29.2353 | 1
[11 empty] | 872 | 28.0081 | 1
[11 empty] | 873 | 27.1621 | 1
[11 empty] | 874 | 29.3576 | 1
[11 empty] | 875 | 26.3559 | 1
[11 empty] | 876 | 27.7866 | 1
[11 empty] | 877 | 25.2746 | 1
[11 empty] | 878 | 26.8046 | 1
[11 empty] | 879 | 26.6776 | 1
[11 empty] | 880 | 30.7048 | 1
[11 empty] | 881 | 26.923 | 1
[11 empty] | 882 | 26.7744 | 1
[11 empty] | 883 | 28.2639 | 1
[11 empty] | 884 | 30.4486 | 1
[11 empty] | 885 | 25.3882 | 1
[11 empty] | 886 | 24.8869 | 1
[11 empty] | 887 | 26.5749 | 1
[11 empty] | 888 | 27.1659 | 1
[11 empty] | 889 | 24.2107 | 1
[11 empty] | 890 | 29.1541 | 1
[11 empty] | 891 | 28.9305 | 1
[11 empty] | 892 | 24.3688 | 1
[11 empty] | 893 | 26.7532 | 1
[11 empty] | 894 | 29.9972 | 1
[11 empty] | 895 | 25.301 | 1
[11 empty] | 896 | 25.7373 | 1
[11 empty] | 897 | 23.8365 | 1
[11 empty] | 898 | 25.874 | 1
[11 empty] | 899 | 26.3927 | 1
[11 empty] | 900 | 28.678 | 1
[11 empty] | 901 | 28.8014 | 1
[11 empty] | 902 | 27.8652 | 1
[11 empty] | 903 | 25.1342 | 1
[11 empty] | 904 | 28.797 | 1
[11 empty] | 905 | 31.336 | 1
[11 empty] | 906 | 30.3795 | 1
[11 empty] | 907 | 28.6049 | 1
[11 empty] | 908 | 25.8839 | 1
[11 empty] | 909 | 25.9083 | 1
[11 empty] | 910 | 26.4723 | 1
[11 empty] | 911 | 24.6429 | 1
[11 empty] | 912 | 25.6803 | 1
[11 empty] | 913 | 26.3085 | 1
[11 empty] | 914 | 29.1988 | 1
[11 empty] | 915 | 27.2501 | 1
[11 empty] | 916 | 27.0717 | 1
[11 empty] | 917 | 26.7112 | 1
[11 empty] | 918 | 28.114 | 1
[11 empty] | 919 | 25.3441 | 1
[11 empty] | 920 | 24.9856 | 1
[11 empty] | 921 | 23.733 | 1
[11 empty] | 922 | 29.6988 | 1
[11 empty] | 923 | 26.3794 | 1
[11 empty] | 924 | 27.8548 | 1
[11 empty] | 925 | 26.9 | 1
[11 empty] | 926 | 29.4053 | 1
[11 empty] | 927 | 26.4838 | 1
[11 empty] | 928 | 27.3629 | 1
[11 empty] | 929 | 27.5716 | 1
[11 empty] | 930 | 27.0078 | 1
[11 empty] | 931 | 27.1139 | 1
[11 empty] | 932 | 24.2682 | 1
[11 empty] | 933 | 26.5318 | 1
[11 empty] | 934 | 27.274 | 1
[11 empty] | 935 | 27.3407 | 1
[11 empty] | 936 | 28.2182 | 1
[11 empty] | 937 | 27.3437 | 1
[11 empty] | 938 | 25.9664 | 1
[11 empty] | 939 | 27.7858 | 1
[11 empty] | 940 | 29.123 | 1
[11 empty] | 941 | 25.8504 | 1
[11 empty] | 942 | 25.0841 | 1
[11 empty] | 943 | 26.4391 | 1
[11 empty] | 944 | 26.9177 | 1
[11 empty] | 945 | 26.2529 | 1
[11 empty] | 946 | 27.3642 | 1
[11 empty] | 947 | 26.2036 | 1
[11 empty] | 948 | 25.5412 | 1
[11 empty] | 949 | 27.1063 | 1
[11 empty] | 950 | 26.2373 | 1
[11 empty] | 951 | 24.9526 | 1
[11 empty] | 952 | 26.4671 | 1
[11 empty] | 953 | 27.283 | 1
[11 empty] | 954 | 26.7566 | 1
[11 empty] | 955 | 24.884 | 1
[11 empty] | 956 | 27.9732 | 1
[11 empty] | 957 | 24.8129 | 1
[11 empty] | 958 | 29.0385 | 1
[11 empty] | 959 | 25.8181 | 1
[11 empty] | 960 | 26.9206 | 1
[11 empty] | 961 | 24.8715 | 1
[11 empty] | 962 | 29.7293 | 1
[11 empty] | 963 | 25.4897 | 1
[11 empty] | 964 | 29.5852 | 1
[11 empty] | 965 | 25.7922 | 1
[11 empty] | 966 | 24.258 | 1
[11 empty] | 967 | 28.948 | 1
[11 empty] | 968 | 23.9014 | 1
[11 empty] | 969 | 24.8709 | 1
[11 empty] | 970 | 31.71 | 1
[11 empty] | 971 | 26.163 | 1
[11 empty] | 972 | 28.6572 | 1
[11 empty] | 973 | 26.5405 | 1
[11 empty] | 974 | 28.6003 | 1
[11 empty] | 975 | 25.0458 | 1
[11 empty] | 976 | 26.5347 | 1
[11 empty] | 977 | 29.7877 | 1
[11 empty] | 978 | 25.8216 | 1
[11 empty] | 979 | 27.1154 | 1
[11 empty] | 980 | 27.9745 | 1
[11 empty] | 981 | 27.4227 | 1
[11 empty] | 982 | 26.7332 | 1
[11 empty] | 983 | 26.3984 | 1
[11 empty] | 984 | 27.9954 | 1
[11 empty] | 985 | 27.5683 | 1
[11 empty] | 986 | 26.0493 | 1
[11 empty] | 987 | 24.7701 | 1
[11 empty] | 988 | 27.0639 | 1
[11 empty] | 989 | 27.4608 | 1
[11 empty] | 990 | 28.5381 | 1
[11 empty] | 991 | 28.6003 | 1
[11 empty] | 992 | 27.5138 | 1
[11 empty] | 993 | 24.4675 | 1
[11 empty] | 994 | 27.7344 | 1
[11 empty] | 995 | 26.4433 | 1
[11 empty] | 996 | 27.0831 | 1
[11 empty] | 997 | 26.4538 | 1
[11 empty] | 998 | 23.1808 | 1
[11 empty] | 999 | 28.9412 | 1
[11 empty] | 1000 | 27.4757 | 1